## PlanDeAccion
DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE GUACHENE SECRETARIA DE EDUCACION PLAN DE ACCIÓN
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | FINANCIACIÓN |  |  | LINEA BASE | META DEL PRODUCTO (META DEL PROYECTO) | INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR DEL INDICADOR DE PRODUCTO (TRIMESTRE) |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | COLABORADORES | VALOR DEL INDICADOR DE ACTIVIDAD (TRIMESTRE) |  |  |  | EJECUCIÓN FINANCIERA |  | ESTADO DE ALARMA (CUMPLIMIENTO) |  |  | OBS.
# | SECTOR DE INVERSIÓN | NOMBRE DEL PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DEL PROYECTO | SGP | RECURSOS PROPIOS | OTRAS FUENTES |  |  |  | I | II | III | IV | [6 empty] | I | II | III | IV | PAGADO | POR PAGAR | Optimo o cumplido | Regular | Deficiente
1 |  | ECOSISTEMAS PROTEJIDOS | Capacitacion para el Manejo y proteccion de las Cuencas Hidricas y Proteccion de los Humedales | 75000000 |  | 75000000 |  | 6 Hectareas | Reforestacion y mantenimento de 10 Hectraes de vosques. | Numero de hectras reforestadas |  |  |  |  | realizacion y mantenimiento y reforestacion de los espejos de agua y las zonas voscosa. |  | Mantenimiento y reforestacion de las 10 hectareas. | 2013-12-31
2
3
4
5
6
7
8
9 |  | ASITENCIA TECNICA AGROPECUARIA | Continuacion y permanencia del programa FORAN. | 400000000 |  | 40000000 | 360000000 | 59 | 10 creditos | Numero de creditos aprobados |  |  |  |  | acompañamiento y asistencia tecnica en todo la realizacion y ejecucion del credito. |  | aprobacion de los 10 creditos. | 2013-12-31
10 |  |  | Capacitacion en la transformacion y comercializacion de los productos agropecuarios | 15000000 |  | 15000000 |  | 1 capacitacion. | 5 capacitaciones. | Numero de capacitaciones |  |  |  |  | socializacion y ejecucion de todas las capacitaciones que se propucieron en el año. |  | Realizacion de las capacitaciones. | 2013-12-31
11 |  |  | Prestacion de servicios de apoyo tecnico y asistencia a la secretaria de desarrollo agropecuario. | 130000000 |  | 70000000 | 60000000 |  | Ejecucion del programa de Asitencia Tecnica a Pequeños Agricultores. | numero de agricultores que se les brinda la acesoria tecnica. |  |  |  |  | acompañamiento y asistencia tecnica a todos los agricultores. |  | realizacion de las capacitaciones a todos los agricultores. | 2013-12-31
12
13
14
15
16
17
18
19 |  | Fortalecimiento de la finca tradicional. | Fortalecimiento de la Siembra de cacao | 15000000 |  | 15000000 |  | 5 Hectares | 1 Hectarea | Numero de Hectares Sembradas de Cacao |  |  |  |  | Gestionar la compra de los arboles de cacao y entregarle a los agricultores. |  | entrega de los arboles de cacao a los agricultores. | 2013-12-31
20 |  |  | Fortalecimiento de la siembra de Citricos. | 25000000 |  | 25000000 |  | 5 Hectares | 1 Hectarea | Numero de Hectares Citricos Sembradas. |  |  |  |  | socializacion y entrega de los arboles frutales. |  | Entrega de arboles frutales y siembra de los mismos a los agricultores. | 2013-12-31
21
22 |  | Soberania Alimentaria | Fortalecimiento y entrega de colinos de Platano a los agricultores. | 25000000 |  | 25000000 |  | 10 Hectareas | 10 Hectares | Numero de Hectareas de Platano sembradas |  |  |  |  | entrega de colinos de platano a los agricultores. |  | Siembra de las hectareas de platano propuestas. | 2013-12-31
23 |  |  | Fortalecimiento de la Siembra de Habichuela | 12000000 |  | 12000000 |  | 12 Hectareas | 10 Hectares | numero de Hectareas de habichuela sembradas. |  |  |  |  | acompañamiento en asistencia y produccion de habichuela. |  | asistencia a todos los productores de habichuela. | 2013-12-31
24
25
26
27
28 |  | Emprendimiento Empresarial y Generacion de Ingrsos | Fortalecimiento de la Siembra de Tabaco | 12000000 |  | 12000000 |  | 5 Hectareas | 1 Hectarea | Numero de Hectareas Sembradas. |  |  |  |  | acompañamiento en asistencia tecnica a los agricultores de tabaco |  | asistencia a todos los productores de tabaco. | 2013-12-31
29 |  |  | Creacion den banco de Semilla | 25000000 |  | 250000000 |  | 5 hectareas | 8000 colinos | numero de semilla Obtenida. |  |  |  |  | gestionar la consecucion de semillas |  | Entrega de semilla a los agricultores | 2013-12-31
30 |  |  | Creacion den banco de maquinaria | 650000000 |  | 600000000 |  | 1 un tractor | Instauracion del banco de Maquinaria | Numero de tractores obtenido |  |  |  |  | gestionar la consecucion del banco de maquinaria |  | puesta en marcha del banco de maquinaria | 2013-12-31
31 |  |  | Realizacion de la feria agropecuaria. | 12000000 |  | 12000000 |  | 0 | realizacion de la feria agropecuaria. | numero de ferias agropecuarias realizadas |  |  |  |  | realizar todas las actividades para la ejecucion de la feria agropecuaria |  | ejecucion de la feria agropecuaria. | 2013-12-31
32 |  |  | Entrega de insumos Agricolas a los pequeños y mediados agricultores. | 35000000 |  | 350000000 |  | 0 | compra y entrega de insumos agropecuarios. | numero de insumos agricolas entregado |  |  |  |  | entrega a mediano y pequeños agricultor de insumos agricolas |  | entrega de insumos agricola a los agricultores. | 2013-12-31
33 |  |  | Creacion del Fondo Rotatorio. | 300000000 |  | 30000000 |  | 0 | creacion y funcionalidad del fondo rotatorio. | [5 empty] | Realizar todas las actividades para la ejecucion funcionalidad del fondo rotatorio. |  | puesta en marcha el fondo rotatorio. | 2013-12-31
34 |  |  | Fortalecimiento de la Siembra de Maiz | 400000000 |  | 28000000 |  | 0 | puesta en marcha toda la siembra de maiz | numero de hectareas Sembradas de maiz. |  |  |  |  | estimular la siembra de maiz. |  | realizar la siembra de maiz | 2013-12-31
35 |  |  | Gestionar y promover la cria de especies Menores | 20000000 |  | 12000000 | 18000000 | 0 | aumentar la reproducion de especies menores. | numero de especies menores reproducidas. |  |  |  |  | estimular la reproducion de especies menores. |  | realizar las asistencias tecnicas para incrementar la productividad. | 2013-12-31
36 |  |  | Creacion del vivero Municipal. | 40000000 |  | 12000000 | 18000000 | 0 | puesta en marcha del vivero Municipal. | nuemeros de vivieros creados |  |  |  |  | gestionar para la creacion del viviero Municipal. |  | terminacion y entrega del vivero municipal. | 2013-12-31
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Nombre:
Jefe de planeación
Note on I9: Es la situación actual de la ejecución de un proyecto respecto a la meta que se definió. El punto de partida. Con cuanto inicio
Note on J9: Es el resultado esperado, lo que se espera lograr con la ejecución del proyecto. El cuanto voy a hacer
Note on K9: Es el nombre de la variable que mide el cumplimiento de la meta del proyecto. Esta variable se compara con la meta para medir el estado de cumplimiento
Note on L9: Es el valor numérico del indicador que es medido al finalizar el trimestre. El cuanto he hecho
Note on E10: Natalia: Sumar el valor de los cuatro años del proyecto
Note on D10: Natalia: Viene de la matriz estrategica
Note on B10: Natalia: el sector de inversion definido por DNP
Note on F9: Natalia: Solo incluye la informacion de financiación de la vigencia para la cual se está desarrollando el plan de accion
Note on R9: Natalia: Lo que yo espero lograr cuando ejecute esta actividad
Note on T9: Natalia: EL CARGO RESPONSABLE POR CUMPLIR LA META DE PRODUCTO O DEL PROYECTO
Note on U9: Natalia: LOS CARGOS O PERSONAS QUE COLABORAN AL RESPONSABLE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO
Note on Q9: Natalia: REVISAR LA META Y REDACTAR INDICADOR QUITANDO EL NÚMERO O PORCENTAJE DEL QUE HABLA LA META
Note on AB9: Natalia: DILIGENCIAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO