## PLAN DE ACCIÓN2011
PLAN DE ACCIÓN DEL MUNICIPIO DE CHINÁCOTA 2011
INTERACCIÓN SOCIAL - IS
SALUD Y NUTRICIÓN
Se garantizará el acceso al sistema de seguridad social en salud tanto en su afiliación como en la prestación del servicio, principalmente a la población más vulnerabl. En este programa converge el fortalecimiento de la salud pública preventiva, para garantizar a la población en general el acceso a actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que genere hábitos de vida saludable.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
SALUD PARA MI GENTE | 46.0316 | No de personas afiliadas al régimen subsidiado | 12600 | 12663 | 12726 | 12789 | 12852 |  | 1458950 | 150000 | 50000 | ALCALDÍA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN MÉDICA | 0.1018 | Número de niños vacunados | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |  | 62
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 0.050412 | No de padres asistentes y capacitados | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 10
SALUD PÚBLICA EN MI PUEBLO | 2.2602 | No de niños estudiantes atendidos en salud integral | 3624 | 3669 | 3714 | 3759 | 3805 |  | 10
GESTIÓN DEL PAB | 0.74381 | No de proyectos formulados y aprobados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE | 1.3335 | No de adultos mayores con subsidio | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 3 |  | 100
ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 0.78928 | No de niños con subsidio de alimentación escolar | 1435 | 1452 | 1469 | 1486 | 1506 |  | 31193 | 500
INTERACCIÓN SOCIAL - IS
EDUCACIÓN
En el marco de este programa se hará un esfuerzo masivo para el mejoramiento de la infraestructura y la dotación de las instalaciones educativas, de tal manera que se constituyan en ambientes que estimulen el desarrollo físico, intelectual y emocional de los niños y jóvenes. La estrategia está basada en la ampliación de la oferta educativa y en el propósito de impartir una educación integral, humanística y democrática para la convivencia que haga posible el desarrollo endógeno sustentable para el Municipio; asociado a un proceso educativo vinculado al desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología principalmente desde la educación básica y media. Se trabajará por lo tanto, en disminuir el porcentaje de población fuera del sistema escolar, mediante la ampliación de cobertura con calidad, el mejoramiento de la calidad y el mejoramiento de la eficiencia.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
EDUCACIÓN PARA TODOS | 2.821 | No. de niños matriculados | 3624 | 3669 | 3714 | 3759 | 3805 | 5000 | 178191 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL
EDUCACIÓN CON CALIDAD | 0.93087 | No. de niños desertores | 66 | 2 | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 1500
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 1.7532 | No. de metros cuadrados mejorados | 32 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 93000
EDUCACIÓN SUPERIOR | 0.63353 | No. de personas matriculadas | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15000
EDUCACIÓN VOCACIONAL | 0.16132 | No. de personas asistentes | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000
INTERACCIÓN SOCIAL - IS
CULTURA
La cultura jugará un papel fundamental para lograr el compromiso del ciudadano de Chinácota con su entorno, respetando su patrimonio, deberes y derechos del ciudadano.Cada asentamiento humano, cada ciudad, cada pueblo, a través de su transcurrir histórico posee manifestaciones únicas o exclusivas que hacen parte de sus señas de identidad, son tradiciones que se conservan a través del tiempo, Chinácota no es la excepción, es por ello que se necesita implementar un proyecto que rescate, fortalezca y garantice la continuidad de la cultura Chitarera.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
MÚSICA | 0.14409 | No. eventos realizados | 13 | 0 | 14 | 15 | 0 | 20000 | 13000 |  | 1400 | ALCALDÍA MUNICIPAL
ARTE Y CINE | 0.097399 | No. eventos realizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 9800 |  | 4900
FESTIVALES | 0.84622 | No. de festivales realizados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 10000 |  | 12900
OFERTA DE SERVICIOS CULTURALES | 0.35945 | No. de bienes culturales intervenidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 10872
INTERACCIÓN SOCIAL - IS
RECREACIÓN Y DEPORTE
Fomentar la creación de espacios para la recreación y el deporte como una de las condiciones básicas de la salud, el equilibrio emocional, la convivencia social y el desarrollo integral de la personalidad. Se apoyará el centro de formación deportiva de Chinácota, como proceso educativo y la sana utilización del tiempo libre tanto en niños, jóvenes y adultos en el sector urbano y rural. Desarrollo coordinado y planificado de los programas deportivos adoptados por Indenorte como espacios de fomento y promoción de deportistas. Apoyo a la realización de actividades recreativas tales como aeróbicos, festivales folclóricos, caminatas ecológicas y vacaciones recreativas.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
DEPORTE FORMATIVO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE | 0.48112 | No. de asistentes a escuelas de formación deportiva | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24513 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA
DEPORTE RECREATIVO SOCIAL COMUNITARIO | 0.46786 | No. de eventos deportivos realizados | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 6890
INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PRÁCTICA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE EDUCACIÓN FÍSICA | 0.92007 | No. de metros cuadrados mejorados | 53 | 0 | 54 | 0 | 0 |  | 34158 |  | 6500
INTERACCIÓN SOCIAL - IS
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
El Principal objetivo que compone este programa es prevenir y sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar de los ciudadanos e impulsar aquellos que promueven la paz, solidaridad, el respecto y la vida en comunidad. Por otra parte, este programa esta dirigido a fortalecer los lazos de convivencia ciudadana y promocionar la solidaridad, el respeto y el compromiso de todos los ciudadanos con los grupos poblacionales más vulnerables y que constituyen la semilla para la construcción de la sociedad. La reanimación de la convivencia municipal tiene como fundamentos el respeto, la tolerancia hacia los demás, el desestimulo a comportamientos indeseables como el chisme y la desinformación del la comunidad, el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad, el compromiso con el municipio y sus habitantes y el compromiso de la administración con la comunidad.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
JUSTICIA Y PAZ | 0.83397 | No. de eventos realizados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 13000 | ALCALDÍA MUNICIPAL
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 0.78306 | No. de eventos realizados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 19500
INTERACCIÓN SOCIAL - IS
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | 1.3371 | No. de niños y jóvenes con subsidio | 3624 | 3669 | 3714 | 3759 | 3805 | 5000 | 3465 |  |  | ALCALDIA MUNICIPAL
URBANISMOS Y SERVICIOS - US
ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Mediante el fortalecimiento del Programa de Modernización Empresarial y la promoción de la participación ciudadana, se busca consolidar el esquema adecuado para la prestación de servicios públicos domiciliarios que permita asegurar su eficiencia y sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, mejorando los niveles de calidad y cobertura, sin implementar políticas de privatización. Para el sector rural es necesario fortalecer la adecuación de los diseños estratégicos y la orientación, en proporciones adecuadas, de parte de las transferencias a las zonas rurales con mayor deficiencia de coberturas. Se establecerá una asistencia técnica adecuada para los acueductos rurales en términos de suministros, obras y capacitación. Es importante adelantar campañas educativas centradas en las condiciones de la calidad del agua, hábitos de higiene y manipulación del agua para consumo.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRI | IV TRI | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL | 3.6971 | Porcentaje de avance | 26 | 0 | 27 | 28 | 0 |  | 201208 | 49500 |  | ALCALDÍA MUNICIPAL | servicios acueducto y alcantrillado urbano
EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS | 7.8611 | No. de metros lineales de acueducto rural | 56 | 0 | 57 | 58 | 0 |  | 64297
ELECTRICACIÓN RURAL | 4.5339 | No. de metros de redes eléctricas rurales | 48 | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 20746
URBANISMOS Y SERVICIOS - US
ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA VIAL
Para consolidar la estrategia económica se requiere de la conectividad como elemento para la articulación de redes de comunicaciones y transportes que le permita al territorio establecer relaciones productivas y comerciales en forma dinámica, así como la dotación de infraestructura de apoyo a la producción para fortalecer la competitividad de los sectores productivos. Para ello, se impulsarán proyectos de viales que permitan encaminarse hacia las políticas del desarrollo en el Municipio fortaleciendo y generando corredores de viales que están articulados con las cadenas productivas del Municipio y de la Región.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
INFRAESTRUCTURA VIAL | 9.4953 | No. de metros lineales de pavimento | 689 | 0 | 739 | 789 | 0 | 90908 | 28524 |  | 35000 | ALCALDÍA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN
TRANSPORTE PÚBLICO | 0.6084 | Porcentaje de avance | 15 | 0 | 18 | 20 | 0 | 25000 | 45000
URBANISMOS Y SERVICIOS - US
VIVIENDA
Este programa busca apoyar la solución de problemas de vivienda mediante mecanismos financieros y la adecuada canalización de los recursos de la nación para el tema de vivienda tanto en el ambiente urbano como rural, facilitando así la gestión de proyectos en los diferentes estratos que componen nuestro municipio. Además se contempla para los programas de vivienda de interés social, la incorporación de técnicas modernas de construcción que permitan economía.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 0.40692 | No. de viviendas mejoradas | 259 | 0 | 0 | 262 | 0 |  | 46000 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA VIS | 1.5496 | No. de viviendas construidas | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56402
LEGALIZACIÓN DE PREDIOS | 0.077821 | No. de predios legalizados | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
URBANISMOS Y SERVICIOS - US
ORDENAMIENTO Y EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO
Este programa es necesario para solucionar los problemas de calidad urbanística, utilizando los instrumentos que brinda el esquema de ordenamiento territorial y a su vez estimular la densificación en las zonas más apropiadas para ello.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EOT | 0 | Porcentaje de avance | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 65000 |  |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE PLANEACION
URBANISMOS Y SERVICIOS - US
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES
Este programa apunta hacia la protección de la vida, la infraestructura y el ambiente frente a riesgos naturales ó antrópicos. Se pretende evitar la pérdida de vidas humanas, los daños materiales, trastornos sociales, económicos y ambientales originados por causa de los desastres no voluntarios, mediante coordinación y realización de actividades con las entidades de orden municipal, departamental, nacional e internacional y la implementación de los códigos y normas rectores de la prevención de riesgos y atención de desastres.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
SENSIBILIZACIÓN DEL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS | 0.092504 | No. de personas asistentes y capacitadas | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 5000 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL Y SECRETARIA DE PLANEACION
GESTIÓN DEL RIESGO | 0.17552 | No. de personas asentadas en alto riesgo | 144 | 0 | 143 | 142 | 0 |  | 10000
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE - PAMAS
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SOSTENIBLE
Este programa trata la problemática agropecuaria, social y ambiental existente en la zona rural de nuestro municipio, donde se hace necesario el diseño y puesta en marcha de una acción inmediata que recupere y fortalezca la región dentro de una senda de crecimiento y desarrollo sostenible, con cohesión social y articulada de manera equilibrada con el crecimiento y las inversiones que se realizan en el área urbana del municipio, Esto es, que se hace perentorio para la administración y para los habitantes del municipio volver la mirada a su sector rural, que alberga importantes ecosistemas ricos en biodiversidad. Ellos ofrecen y producen múltiples bienes y servicios agropecuarios, ambientales, recreativos y alojan comunidades campesinas marginadas y desconectadas de los círculos de producción competente.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA | 1.0322 | No. de productores asistidos | 1273 | 1282 | 1292 | 1303 | 1311 | 20000 | 38000 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL Y UMATA
PAZ Y DESARROLLO PARA EL CAMPO | 1.0885 | No. de productores beneficiados | 1273 | 1282 | 1292 | 1303 | 1200 |  | 26000
AGROINDUSTRIA CAMPESINA | 0.21947 | No. de productores beneficiados | 109 | 110 | 111 | 112 | 0 |  | 14000
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE - PAMAS
MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
Este programa busca propender por un territorio en donde su base natural no se siga deteriorando y que el uso que se este dando a los recursos, suelo, bosque y agua, permita garantizarlos para futuras generaciones. Por ello, se promociona el manejo del suelo a través de modelos productivos limpios; el agua, mediante la prevención y control de la contaminación y la promoción de la garantía de su oferta; el bosque mediante la protección a las áreas estratégicas identificadas.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0.11831 | No. de productores beneficiados | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL
PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL | 1.0743 | No. de áreas estratégicas adquiridas | 8.7 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 25688 | 5000 |  | 1000
TURISMO
ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
En este programa se desarrollaran acciones tendientes a dinamizar el desarrollo de la industria turística, tomando en cuenta el esquema de ordenamiento territorial, el cual convoca tanto a las entidades municipales competentes como a las entidades sin ánimo de lucro, autoridades regionales y sector privado, a la definición de políticas y la promoción de actividades recreativas, deportivas, y culturales para optimizar el desarrollo turístico en el municipio.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO MUNICIPAL | 0.069608 | Porcentaje de avance | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21200 |  |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL
TURISMO
ECOTURISMO
Este programa busca desarrollar a nivel rural el turismo, realzando el disfrute de nuestros paisajes, clima, senderos y cañadas por parte de propios y extraños, abriéndoles las puertas a nuestros campesinos a otro rubro en la escala de producción ya que se integra la vida normal del campesino al turista
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
ECOTURISMO | 0.11051 | No. de senderos ecológicos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1000 |  | 1000 | ALCALDÍA MUNICIPAL Y CORPONOR
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Este programa busca el rediseño organizacional del municipio y reorientar la acción de la administración pública hacia sus obligaciones prioritarias y dotar a las entidades de una estructura operativa sólida y adecuada a su naturaleza y a sus funciones.
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 1.087 | No. de empleados capacitado | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 6000 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL
ADECUACIÓN FÍSICA Y TECNOLÓGICA | 2.2531 | No. de metros cuadrados mejorados | 57 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31200 | 22612 |  | 8500
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA DÉJATE VER
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
DÉJATE VER | 0.10278 | No. de rendición de cuentas realizadas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
MECI
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
MECI | 0.2178 | Porcentaje de avance | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 83400 | 6000 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL
EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL
PROYECTO Y/O ACTIVIDAD | % PART | INDICADOR |  | META DE PRODUCTO |  |  |  | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLE
|  | NOMBRE | ESTADO ACTUAL | I TRIM. | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | REC. PROPIOS | SGP | REGALIAS | OTROS
PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN COMUNITARIA E INSTITUCIONAL | 0.24766 | No. de personas beneficiarias | 24 | 0 | 25 | 0 | 26 |  | 4000 |  |  | ALCALDÍA MUNICIPAL