## CULTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
EL BORDO CAUCA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "Porque Patía Somos Todos"
PLAN DE ACCION 2012
PLAN DE ACCION SECTOR: CULTURA |  |  | SECTOR CULTURA |  |  | RESPONSABLE: ANGELA BERMUDEZ
EJE | SECTOR | METAS DE RESULTADO CUATRIENIO | INDICADOR DE RESULTADOS |  | PROGRAMA | META DE PRODUCTO VIGENCIA 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO SSEPI | POBLACION BENEFICIADA | RECURSOS MILLONES DE PESOS | FUENTE DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS) |  |  |  | PRODUCTOS DEL PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCION | [11 empty] | RESPONSABLE
|  |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS | SGR |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | OBSERVACION | SEGUIMIENTO
SOCIAL -CULTURA | CULTURA | Coordinar acciones para implementar en un 10 % las actividades contempladas en el pacto por la cultura patíana | % de implentación del pacto por las cultura | 100% | PACTO CIUDADANO POR LA CULTURA DE PATÍA | Realizar dos (2) jornadas de capacitación en procesos de identidad cultural, Banda y tradiciones | N° de políticas de formación artistica y cultural formuladas y en implementación. | 4 | Alianzas por la cultura "Jesus Ruiz" |  | Todas los artistas que quieran formarse y la comunidad en general | 10000 | 10000 |  |  |  | personas capacitadas y formadas en tecnicas de Guitarra, vocalizacion y danza | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Se han realizado 4 jornadas de capacitación en procesos de identidad cultural, Banda y tradiciones superando el numero de jornadas para este año debido a que se planeo que se ivan hacer solamente dos. | bar: TIEMPO DE EJECUCION J to TIEMPO DE EJECUCION A; TIEMPO DE EJECUCION D
|  | Adecuar y dotar en un 30% escenarios apropiados para la práctica y difusion de las actividades culturales que posee el municipio. | % de adecuación de los escenarios | 0 |  | adecuar y dotar dos escenarios culturales. | N° de escenarios culturales adecuados y dotados | 0 | Adecuación y dotación de escenarios culturales |  | comunidad en general | 15000 | 5000 |  | 10000 |  | 2 escenarios culturales en mejores condiciones logisticas y de infrestructura | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Se ha adecuado las instalaciones de la casa de la cultura (ventana de seguridad, pintura, instalaciones electricas y redes para el internet) | bar: TIEMPO DE EJECUCION J to TIEMPO DE EJECUCION A; TIEMPO DE EJECUCION D
|  | A diciembre de 2012 se han realizado las gestiones necesarias para garantizar el apoyo al 30% de las actividades del plan de acción del consejo municipal de cultura. | % de ejecución del plan de acción. | 20% |  | conformar el Consejo Municipal de Cultura. | N° de actividades ejecutadas por Consejos de Cultura. | 8 | Apoyo al desarrollo del plan de acción del consejo municipal de cultura. |  | comunidad en general | 18000 | 8000 |  | 10000 |  | consejo municipal de cyltura funcionando | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Se han realizado 8 actividades para el desarrollo del consejo de cultura de Patia. | bar: TIEMPO DE EJECUCION A to TIEMPO DE EJECUCION A; TIEMPO DE EJECUCION D
|  | A diciembre de 2012 se han incrementado en un 10% el número de actividades de difusión y fomento de los bienes y valores artísticos y culturales del municipio de Patia. | % de incremento de las actividades de difusión artística y cultural. | 100% | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIFUSION Y FOMENTO DE EXPRESIONES ARTISTICAS y CULTURALES DEL MUNICIPIO. | Realizar 3 eventos artísticos y culturales del municipio de Patia y las actividades culturales de las fiestas tradicionales del municipio. | No de encuentros realizados de eventos culturales apoyados. | 6 | Patía un territorio pluriétnico y multicultural |  | comunidad en general | 16000 |  | 16000 |  |  | fomento de los valores artisticos y culturales mediante los eventos realizados | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Se realizaron 6 eventos artísticos y culturales del municipio de Pati. Se sobrepaso la meta lo que indica que se realizo una mala planificacion. | bar: TIEMPO DE EJECUCION M to TIEMPO DE EJECUCION A; TIEMPO DE EJECUCION D
|  | A diciembre de 2015 se han reconocido el 10 % de los bienes materiales e inmateriales como patrimonio de los Patíanos | % de bienes materiales e inmateriales como patrimonio de los reconocidos. | 0 | Patrimonio Cultural | Reconocer 2 bienes materiales e inmateriales como patrimonio de los Patíanos | N° de bienes materiales e inmateriales reconocidos como patrimonio de los Patíanos | 0 | Patrimonio de los Patíanos "Teodolinda Torres" |  | comunidad en general | 5000 | 5000 |  |  |  | se realizara un evento denominado FORO Feria | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Pendiente por ejecutar esperar adicion | bar: TIEMPO DE EJECUCION D
|  | Durante el cuatrenio 2012 - 2015 la biblioteca pública cuenta con una persona de tiempo completo para garantizar e impulsar en un 30% la lectura y escritura en el municipio de Patía. | % de personal técnico y de apoyo con que cuenta la biblioteca pública | 0 | Sostenibilidad de los programas de la biblioteca pública municipal | Contratar una persona de tiempo completo para la prestacion del servicio de la biblioteca publica municipal | N° de personas encargadas de la biblioteca pública municipal | 0 | Sostenibilidad de la biblioteca pública. |  | niños, adolescentes y adultos | 19700 |  | 19700 |  |  | Incremento de la lectura en infantes y adultos del Municipio de Patia | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Pendiente por ejecutar. | bar: TIEMPO DE EJECUCION E to TIEMPO DE EJECUCION A; TIEMPO DE EJECUCION D
|  | A 31 de dic de 2012 el ente territorial cumple con lo establecido en la ley 1379 de 2010 de acuerdo a su competencia. | % de beneficiarios de la ley. | 100% | Servicios bibliotecarios (Ley 1379 de 2010) | Identificar los 120 usuarios de la biblioteca para capacitarlos en T.I.C. SIABUC, alfabetización digital. | N° de personas capacitadas | 120 | Formación en el manejo de las T.I.C y Soft ware (SIABUC) |  | niños y adultos | 0 |  |  |  |  | Usuarios cpacitados en T..IC SIABUC | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Esta meta se esta cumpliendo pero no a 100% debido a que no se esta cumpliendo con la intensidad horaria requerida 40 horas. Debido a que no existe el personal de tiempo completo. | bar: TIEMPO DE EJECUCION D
|  | A diciembre de 2015 se ha incrementado en un 10% el número de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que acceden a programas de lectura, con acceso preferencial a las familias priorizadas en la Red unidos. | % de niños, niñas, jóvenes y adultos que aceden a la lectura. | 100% | Patía Lee | Realizar 1 jornadas de lecturas orientada a la poblacion infantil,niñas,niños, adolecentes, jovenes, adultos y adultos mayor. | N° de niños, niñas, jóvenes y adultos que acceden a actividades de lectura. | 1 | Biblioteca al parque, los barrios y las veredas |  | poblacion infantil | 3000 |  | 3000 |  |  | niños y adolescentes incrementan el habito de la lectura | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Esta meta se esta cumpliendo debido a que se estan desarrollando actividades como Hora del cuento, libro al campo, morral viajero.
ANGELA BERMUDEZ
Secretaria de Desarrollo Social
Municipio de patía

## SALUD
ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
EL BORDO CAUCA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "Porque Patía Somos Todos"
PLAN DE ACCION 2012
RESPONSABLE: ANGELA BERMUDEZ
SECTOR CULTURA
EJE | SECTOR | METAS DE RESULTADO CUATRIENIO | INDICADOR DE RESULTADOS |  | PROGRAMA | META DE PRODUCTO VIGENCIA 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO SSEPI | POBLACION BENEFICIADA | RECUROS (MILLONES DE PESOS) | FUENTE DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS) |  |  |  | PRODUCTOS DEL PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO | [11 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
SOCIAL | SALUD | Reducir en un 100% la mortalidad materna en adolescentes a diciembre de 2015 . | % de reducción de muertes maternas en adolescentes. | 0 | Garantia de las adolescentes embarazadas | Realizar una (1) campaña dirigida a Adolescentes embarazas | No de campañas realizadas durante el año. | 0 | Garantia de las adolescentes embarazadas |  | Adolescentes Emabarazadas | 65000 |  | 65000 |  |  | Reduccion de muerte en adolscentes embararazas | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | Coordinar las acciones necesarias para reducir en un 20% el tiempo de expedición de resultados de pruebas de ADN y garantizar el derecho de los niños. | % de reducción del tiempo en la expedición del resultado de las pruebas de ADN, mediante convenios realizados | 0 | Familia responsable y segura | Realizar un convenio interadministrativo para agilizar la toma y expedición de resultados de pruebas de ADN. | No. De convenios legalizados | 0 | Garantia de los derechos de los niños |  | Poblacion Infantil | 5000 |  |  |  | 5000 | Agilidad en tramites para prubas de ADN y garantia derechos en adolescentes | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | Lograr la cobertura del 95% de vacunación esquema completo de Niñas y Niños menores de un año para prevenir la presencia de enfermedades evitables y discapacitantes durante el cuatrenio 2012 - 2015 . | % de cobertura en vacunación. | 33% | Primera infancia, infancia saludable en el Municipio de Patía | Realizar campañas de vacunacion en todo el Municipio del Patia | N° de Niños y Niñas vacunados | 238 | Todos vacunados |  | Poblacion Infantil | 55000 |  | 55000 |  |  | Primera infancia libre de enfermedades prevenibles | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | Prevenir y Reducir en un 10% el consumo de sustancias sicoactivas en adolescentes y jóvenes en el municipio de Patía durante el cuatrenio 2012 - 2015 | % de reducción de la tasa de consumo en adolescentes y jóvenes. Vs campañas realizadas | 100% | Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en Adolescentes y Jóvenes | Realizar 3 campañas de prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas por año en el Municipio de Patía | N° de campañas realizadas. | 3 | Patía Joven libre de drogas. |  | adolescentes del Municipio de el Patia | 3000 | 2000 |  |  | 1000 | Adolescentes y jovenes libres de consumo de sustancias psicoactivas | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | Brindar atención integral al 100% de las embarazadas en el municipio de Patía durante el cuatrenio 2012 - 2015. | % de mujeres gestantes atendidas. | 52% | Seguimiento a los controles de las embarazadas | Brindar atencion integral a la totalidad de las mujeres gestantes en el municipio del patia | N° de gestantes atendidas | 0 | Maternidad responsable y segura |  | Mujeres Embarazadas | 5000 |  |  |  | 5000 | Totalidad de mujeres embarazas del Municipio de patia, realizan control a sus embarazos | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | Reducir en un 50% los casos de infecciones de transmision sexual (ITS) | % de reducción (ITS) | 0 | Salud sexual y reproductiva | Realizar 1 campañas de promocion de la salud sexual y reproductiva (ITS) | N° de campañas realizadas | 0 | Sexualidad responsable y segura. |  | poblacion en general | 6000 |  |  |  | 6000 | Poblacion responsable en prevencion de enfermedades de salud sexual reproductiva | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | A diciembre de 2015, el municipio cuenta con una base actualizada del 100% de mujeres con vida sexual activa que se realizan la toma de citologia, con acceso preferencial a las vinculadas a RED UNIDOS. | % de mujeres que se realizaron la prueba. | 0 | Patía libre de cancer de cervix | Realizar dos (2) campañas sobre la promocion de la toma de citologia en mujeres con vida sexual activa durante | N° de campañas realizadas. | 0 | Sin barreras |  | Mujeres del Municipio de patia con vida sexual activa | 65000 |  | 65000 |  |  | Mujeres con vida sexual activa realizan la toma de citologia | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | A diciembre de 2015, el 40% de la población patiana previene y controla factores de riesgo ambiental. | % de la población que previene y controla factores de riesgo. | 100% | Salud ambiental | Formular un plan de vigilancia sanitaria y ambiental, y de difusión de resultados y en proceso de implementación. | No. De planes de vigilancia sanitaria y ambiental formulados y en proceso de implementación. | 1 | Vigilancia del riesgo ambiental |  | poblacion en general | 0 |  |  |  |  | Municipio de patia Controla y previene los riesgos ambientales | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | A diciembre de 2015, el 95% de infantes y adolecentes se encuentran afiliados al regimen subsidiado y contibutivo. | % de la población urbana y rural afiliada al régimen subsidiado y contributivo. | 50% | Todos asegurados | realizar dos (2) campañas para aumentar el numero de personas con acceso a los regímenes subsidiado y contributivo | No. De infantes y adolecentes vinculados. | 1 | Todos asegurados |  | Infantes Adolescentes | 11000 |  | 11000 |  |  | Infantes y adolescentes beneficiados del regimen subsidiado | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | A diciembre de 2015, el Hospital Nivel 1 de El Bordo, prestará óptimos servicios de Nivel 1 y varias actividades de Nivel 2, con prestación de servicios de oportunidad y calidad. | % de fortaleciomiento de El Hospital Nivel 1 El Bordo. | 100% | E.S.E Local pública y fortalecida | Gestionar y Gnerar Politicas para que el Hospital público preste un óptimo servicios y manejo de personal idóneo. | No. Politicas que permitan el fortalecimiento de la ESE del bordo. | 1 | Sirviendo con calidad |  | poblacion en general | 0 |  |  |  |  | Poblacion del Municipio de Patia disfrutand de una buena prestacion de servicios por parte de el Hospital Nivel 1 El Bordo | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANGELA BERMUDEZ
Secretaria de Desarrollo Social
Municipio de patía

## EDUCACION
ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
EL BORDO CAUCA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "Porque Patía Somos Todos"
PLAN DE ACCION 2012
RESPONSABLE: ANGELA BERMUDEZ |  |  |  |  | PLAN DE ACCION SECTOR: EDUCACION
SECTOR EDUCACION
EJE | SECTOR | METAS DE RESULTADO CUATRIENIO | INDICADOR DE RESULTADOS |  | PROGRAMA | META DE PRODUCTO VIGENCIA 2012 |  | INDICADOR DE PRODUCTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO SSEPI | POBLACION BENEFICIADA | RECURSOS (MILLONES DEPESOS) | FUENTE DE FINANCIACION MILLONES DE PESOS |  |  |  | PRODUCTO DEL PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO | [11 empty] | RESPONSABLE | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO
|  |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  |  | ACTIVIDADES | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
SOCIAL | EDUCACION | A dic 31 de 2015 lograr que el 70% de las instituciones y centros educactivos diseñan e implementan modelos pedagogicos flexibles, social y pertinentes. | % de instituciones y centros educativos que vienen implementando modelos pedagogicos pertinentes, einovadores. | 100% | Garantizar la educación básica primaria a la población en edad escolar del municipio de Patía. | Una institucion dando inicio a la implentancion de proccesos etnoeducativo y de catedra afrocolombiana |  | N° de Instituciones que vienen instalando procesos pedagogicos | 3 | Educación pertinente |  | Poblacion en edad escolar y poblacion afrocolombiana | 15000 |  | 15000 |  |  | Poblacion Afro capacitada mediante catedra afrocolombiana | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | Se ha sobre pasado esta meta ya que solo se planeaba la implementacion modelos pedagogicos pertinentes, e innovadores MALA PALANIFICACION | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO N to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | Incrementar en un 5% el numero de salas de informatica en las instituciones y sedes | % de incremento en el numero de salas de informatica instaladas | 50% | Contribuir al mejoramiento de la calidad educativca en el municipio de Patía | Instalar 3 salas de informatica del Municipio del Patía en tres instituciones y 4 sedes. |  | No de aulas de informatica instaladas | 2 | Educación con calidad |  | jovenes y adolescentes vinculados a las instituciones educativas | 24000 |  | 24000 |  |  | Instituciones educativas cuentan con salas de informatica dotadas | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | No se ha implementado nueva salas de informatica, pero existe una politica de computadores para educar que van a dotar equipos a varias escuelas. | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO S; TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO N to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  |  | % de capacitaciones realizadas | 100% |  | Realizar una jornadas de capacitacion y actualizacion a los directivos, docentes y administrativos en proceso de educacion con calidad.mediante un foro educativo |  | No. De capacitaciones realizadas a docentes | 1 | [8 empty] | Docentes capacitados | [13 empty] | En los proximos dias se realizara el foro con los docentes y directivos de los colegios del minicipio de Patía. | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO S; TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO N to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | Realizar el mejoramiento de la infraestructura al 100% de las istituciones y centros educativos del municipio de Patía durante el cuatrienio 2012 - 2015 . | % construccion de infraestructura educativas | 0 |  | Realizar diagnostico del estado actual de la infraestructura de las instituciones educativas y realizar mejoramiento en 3 instituciones y 1 centros educativos |  | N° de istituciones y centros educativos mejorados. | 0 |  |  | Jovenes y adolescentes vinculados a las instituciones educativas y comunidad en general | 262000 |  | 262000 |  |  | Instituciones educativas con infraestructuras mejoradas | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | No se ha realizado el diagnostico actualizado del estado de las instituciones y centros educativos . | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO S; TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO N to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | A diciembre de 2015, se ha realizado las gestiones pertinentes para la titulación de los predios del 60% de las instituciones educativas del Patía. | % de instituciones con predios titulados. | 0 | Realizar las gestiones necesarias para la legalizacion de predios en las instituciones educativas. | Elaborar diagnostico de estado actual en cuanto a legalizacion de predios de las instituciones educativas. |  | No. De predios titulados. | 0 | Titulación de Predios de las instituciones educativas. |  | Comunidad en general | 10000 | 10000 |  |  |  | Instituciones educativas con predios legalizados | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | No se han realizado titulacion de predios hasta el momento. | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO S
|  | A dic 2015 se ha incrementado en un 2% el numero de estudiantes que ingresa a la educacion tecnologica y superior | % de incremento de numero de estudiantes que ingresa a la educacion tecnologica y superior. | 100% | Gestionar alianzas estrategitas para el fomento de la educacion superior en el municipio de Patía. | Realizar una alianzas estrategicas de fomento a la educacion superior con el Ministerio de Educacion Ncional y universidades publicas y privadas | Universidad del cauca. | N° de alianzas estrategicas realizadas | 1 | Fomento a la educación superior en el Patía. |  | Poblacion en general | 20000 |  | 5000 | 15000 |  | El Municipio cuenta con un incremento de jovenes y adultos en el sistema educativo Superior | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Se han adelantado las gestiones con la universidad del cauca. | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO M to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO S; TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO N to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
ANGELA BERMUDEZ
Secretaria de Desarrollo Social
Municipio de patía

## DEPORTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
EL BORDO CAUCA
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 - 2015 "Porque Patía Somos Todos"
PLAN DE ACCION 2012
SECTOR: DEPORTE |  |  | RESPONSABLE: ANGELA BERMUDEZ
EJE | SECTOR | METAS DE RESULTADOS CUATRIENIO | INDICADOR DE RESULTADOS |  | METAS PRODUCTO VIGENCIA 2012 | INDICADOR DE PRODUCTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO | CODIGO SSEPI | POBLACION BENEFICIADA | RECURSOS (MILLONES DE PESOS) | FUENTE DE FINANCIACION( MILLONES DE PESOS ) |  |  |  | PRODUCTOS DEL PROYECTO | TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO | [11 empty] | ERSPONSABLE | OBSERVACIONES
|  |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL |  | NOMBRE | VALOR ACTUAL | PROYECTO |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | SGR | OTROS |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
SOCIAL | DEPORTE | A dic 2012 se cuenta con información sistematizada sobre el 100% de los escenarios deportivos y del estado actual de los mismos. | % de escenarios identificados y sistematizados | 0 | Realizar visita a todos los escenarios deportivos del Municipio de Patia, para identificar el estado actual e inventario de los mismos. | N° de documentos con informacion de escenarios deportivos | 0 | Mejorar los escenarios deportivos del municipio del Patía |  | Comunidad en general | 50500 | 50500 |  |  |  | Inventario de escenarios deportivos | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO S
|  | A dic 31 de 2014 se ha Construido, Adecuado y se encuentran funcionando 5 escenarios deportivos en los corregimientos y veredas que hayan formulado y registrado sus proyectos en el Banco de Proyectos del Municipio. | % escenarios adecuados y funcionando |  | Construir y adecuar 2 escenarios deportivos | N° de escenarios deportivos adecuados | 0 |  |  |  | 300000 | 120000 |  |  | 180000 | El Municipio de Patia contara con 2 escenarios deportivos adecuados | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO O to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | A dic 2015 se ha incrementado en un 30% la participacion del Municipio en diferentes eventos deportivos a nivel Municipal, Depertamental y Nacional | % de incremento de la participacion del Municipio, en eventos deportivos del Departamento y Nacionales | 0 | Creacion de una escuela de formacion deportiva con cinco disciplinas con la dotación de los elementos necesarios para la practica de los deportes basicos. | N° de escuelas fortalecidas | 1 | E.F. Deportes Patía |  | Niños, jovenes y adultos que les gusra practicar el deporte | 38500 | 38500 |  |  |  | escuela de formacion deportiva | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | A 31 de dic 2012 se han incrementado en un 20% los procesos de capacitacion en diferentes disciplinas o deportes | % de convenios realizados | 100% | Realizado 1 convenio interinstitucionales en donde la promocion de las mismas consolide los gestores deportivos. | N° de convenios realizados | 1 | Por un desarrollo social pertinente (Patía forma la persona y deportista ) |  | Niños, jovenes y adultos que les gusra practicar el deporte | 14000 | 14000 |  |  |  | realizacion de 1 convenio interadministrativo | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | < | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO J to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  |  | No. De gestores deportivos capacitados | 100% | A dic. 31 de 2012 se cuenta con 20 gestores deportivos formados y capacitados en diferentes disciplinas deportivas. | N° de gestores capacitados y formados. | 40 |  |  |  | 12000 |  | 2000 |  | 10000 | El Municipio cunta con 20 gestores capacitados y formados en diferentes disciplinas | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO J to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | Incrementar en un 30% las actividades de deporte , salud y receacion social durante el cuatrienio, con acceso preferencial, discapacidad y especiales. | % de actividades de deporte, salud y recreacion social (deporte al parque, ciclovia y acondicionamiento fisico). | 33% | Realizar 12 actividades de deporte, salud y recreación social (deporte al parque, ciclovia y acondicionamiento fisico). | N° de personas practicando actividades de deporte, salud y recreacion social | 4 | El deporte para tomar valor. |  | Comunidad en general | 5000 | 5000 |  |  |  | el Municipio promociona el deporte mediante 12 actividades de deporte, salud y recreacion | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
|  | A dic de 2015 el Municipio del Patía ha elevado en un 30% la competitividad en las diferentes disciplinas o deportes basicos que se practican. | N° de eventos deportivos realizados | 100% | Apoyo y organización de 4 eventos deportivos en diferentes disciplinas durante el 2012 | N° de eventos deportivos realizados | 4 | Deporte competitivo. |  | Comunidad en general | 13000 | 3000 |  |  | 10000 | Dos Eventos deporitvos realizados | [12 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | bar: TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO A to TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO D
ANGELA BERMUDEZ
Secretaria de Desarrollo Social
Municipio de patía