## Hoja1
PROMOTORIA DE DESARROLLO COMUNITARIO
PERIODO 2012_2015
PROGRAMACION ANUAL
PROYECTO | POND | METAS | ACTIVIDADES | POND | RECURSOS |  |  |  | RESPONSABLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| % |  |  | % | Y FUENTES
[5 empty] | RP | SGP | DPTO | OTROS
CAPACITACION A DIGNATARIOS Y JUNTAS DE ACCIOIN COMUNAL SOBRE LEY 743 DE 2002 SOBRE ORGANISMOS COMUNALES Y SOCIALIZACION SOBRE ELECCION Y CAMBIO DE LAS NUEVAS JUNTAS COMUNALES |  | SOCIALIZACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO A LA PARTE COMUNAL REALIZANDO 20 TALLERES TANTO A DIGNATARIOS COMO COMUNIDAD EN GENERAL | ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRALLERES. CONVOCAR A JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y DIGNATARIOS INTERESADOS EN EL TRABAJO COMUNITARIO. REALIZAR TALLERES DE FORMACION EN 2 JORNADAS EN CADA UNO DE LOS 7 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO. SOCIALIZACION PARA CAMBIOS DE LAS NUEVAS JUNTAS COMUNALES FACILITAR EL DESARROLLO Y PRACTICA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR MIEMBROS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA QUE INTEGREN LAS NUEVAS JUNTAS COMUNALES | 25% |  | 8.000.000. |  |  | ARLEY AÑASCO | bar: PROGRAMACION ANUAL 2 to PROGRAMACION ANUAL 4
CREACION Y LEGALIZACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |  | ACTUALIZACION DE DOCUMENTACION DEACUERDO A LAS NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TODAS LAS JUNTAS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EXISTENTES Y PARA ORGANIZACIONES,NUEVAS. | _DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE CAMBIOS TOTALES Y PARCIALES DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. -DILIEGENCIAMIENTO DE ACTAS DE CONSTITUCION Y APROBACION ESTATUTARI,PARA NUEVAS ORGANIZACIONES. -REVISION PERIODICA DE LOS REQUICITOS LEGALES EXIGIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 20% |  | 2000000 |  |  | ARLEY AÑASCO | bar: PROGRAMACION ANUAL 2 to PROGRAMACION ANUAL 11
CREACION DE ESPACIOS DE PARTICIPACION COMUNITRARIA |  | REALIZAR 5 MESAS COMUNITARIAS DE TRABAJO PARA LA PRIORIZACION DE PROYECTOS Y SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL | ORGANIZACION LOGISTICA PARA LOS CONCEJOS COMUNITARIOS. VISITAS Y ORGANIZACION EN LAS CABECERAS CORREGIMENTALES DE MESAS DE TRABAJO. SEGUIMIENTO ,ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACION A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. | 10% |  | 3000000 | bar: PROGRAMACION ANUAL 6; PROGRAMACION ANUAL 8 to PROGRAMACION ANUAL 9
CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA LA FORMACION DE JOVES EN EL AMBITO LABORAL |  | DAR CONTINUIDAAD A LOS CONVENIOS APACITAR A 100 JOVES PERMITIENDO MEJORAR SU CALIDA DE VIDA MEDIANTE NUEVAS POSIBILIDADES LABORALES | GESTIONAR CURSOS DE FORMACION LABORAL CON ENTIDADES DEPARTAMENTALES O NACIONALES FACILITAR Y APOYAR EL DESARROLLO LABORAL DE LOS JOVENES CAPACITADOS. ORGANIZACIÓN LOGISTICA PARA LA EJCUCION DE LOS CONVENIOS. | 10% |  | 7000000 |  |  | ARLEY AÑASCO | bar: PROGRAMACION ANUAL 2 to PROGRAMACION ANUAL 9
CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO |  | ORIENTAR 50 HOMBRES Y/O MUJERES DE DIFERENTES EDADES PARA LA CREACION DE MICROEMPRRESAS Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA | REALIZAR REUNIONES MEDIANTE LAS CUALES SE DIRECCIONE A LA COMUNIDAD PARA QUE SE ORGANICEN Y ASI FACILITAR SU ACCESO A LOS RECURSOS DEL ESTADO U OTRAS ENTIDADES QUE FINANCIEN PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LAS FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO. ATENCION OFICINA ,PARA ASESORIA A LIDERES ,ORGANIZACIONES COMUNIATRIAS Y COMUNIDAD EN GENRAL | 10% |  | 1000000 |  |  | ARLEY AÑASCO | bar: PROGRAMACION ANUAL 4 to PROGRAMACION ANUAL 12
DIRECCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES |  | DIRECCIONAR LA PARTE OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE MANEJA EL MUNICIPIO EN CONVENIO CON ACCION SOCIAL Y LOS PROYECTADOS A EJECUTARSE EN EL PLAN DE ACCION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | INTERVENTORIA Y ENLACE CON LOS BENEFICIARIOS PARA UNA BUENA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAS. FORMULACION ,EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN. | 25% |  | 7000000 |  |  | ARLEY AÑASCO | bar: PROGRAMACION ANUAL 1 to PROGRAMACION ANUAL 12
|  |  |  | 100% |  | 28000000
RESPONSABLE: ARLEY AÑASCO JIMENEZ
Promotor de Desarrollo Comunitario
arleyanasco68@hotmail.com