Santander de Quilichao, enero 30 de 2013

Señor

DARIO FERNANDO REYES

Y DEMAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Ciudad

Asunto: PRESENTACION INFORME DE GESTION AÑO 2012.

Cordial saludo,

En cumplimiento del articulo 91 de la ley 136 de 1994 y la ley 1551de 2012 me permito presentar a ustedes el informe de gestión de actividades adelantadas en el año 2012 en el marco del Plan de Desarrollo 2012-2015 Unidos por Quilichao, Consolidando la Ciudad Región.

Cada actividad, gestión, formulación, ejecución de proyectos o actividades formulados y adelantados con mi equipo de gobierno, alimentado y consolidado con toda la comunidad de Quilichao están enmarcados en los proce3sos fijado en nuestro Plan de Desarrollo y es asi como se plantea la estructuración del presente informe.

Atentamente,

LUIS EDUARDO GRIJALBA MUÑOZ

Alcalde Municipal

2. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS POR QUILICHAO, CONSOLIDACION DE CIUDAD - REGION”

Los principios que orientan la gestión de esta administración son los siguientes:

- LA TRANSPARENCIA.

- LA SOLIDARIDAD.

- LA EQUIDAD SOCIAL.

- LA SOLUCIÓN PACÍFICA Y CONCERTADA DE NUESTROS CONFLICTOS.

- LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

- LA CULTURA CIUDADANA.

- SEGURIDAD HUMANA.

- INTEGRACIÓN.

- INVERSION SOCIAL.

- INTEGRACION INTERSECTORIAL.

- RENDICIÓN DE CUENTAS.

- INCLUSION.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

DESARROLLO INTEGRAL DE SER HUMANO

PARA CONSOLIDAR LA CIUDAD REGION

INCLUYENTE

DEMOCRÁTICA

SOSTENIBLE

COMPETITIVA

A TRAVÉS DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

EJE 1 SEGURIDAD, PARTICIPACION Y CULTURA CIUDADANA

EJE 2

DESARROLLO SOCIAL E INCLUYENTE

EJE 3 INFRAESTRUCTURA Y PLATAFORMA DE SERVICIOS

EJE 4 DESARROLLO ECONOMICO COMPETITIVO Y AMBIENTAL

EJE 5

DESARROLLO INSTITUCIONAL

POR UN QUILICHAO

GOBERNABLE Y PARTICIPATIVO

SOCIAL E INCLUYENTE

CON ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y ENCUENTRO HUMANO

PRODUCTIVO,INTEGRADO Y AMBIENTAL

EFICIENTE, MODERNO Y TRANSPARENTE

CULTURA CIUDADANA

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CASA DE JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS

EDUCACION

SALUD

INCLUSION SOCIAL

DEPORTE Y ECREACION

EQUIDAD Y GENERO

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE CIUDAD

ESPACIO PUBLICO

VIVIENDA Y HABITAT

VIAS

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

GRUPOS ETNICOS

CULTURA

JOVENES

ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO

ASEO

ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA

FOMENTO ECONOMICO

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD ALIMENTARIA

TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FINANZAS

Se presenta el informe en el orden de los ejes estratégicos de la siguiente manera:

| SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROGRAMA | AVANCE |
| Seguridad y Convivencia Ciudadana | Elaboración, concertación y socialización del Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana | Un Plan de Seguridad implementado |  |
|  | Ejercicios de Control del Estado sobre el territorio municipal | OPERATIVOS PERMANENTES DE CONTROL TERRITORIAL | GESTION Y LOGRO DE AUMENTO DE PIE DE FUERZA DE POLICIA Y EJERCITO EN DOS OPORTUNIDADES |
|  | Campañas de desarme voluntario | 4 Campañas de desarme voluntario de la comunidad |  |
|  | Quilichao mas seguro Observatorio del delito | Disminuir el número de homicidios en el 20% del total del año anterior. Disminución de hurtos en el 20% sobre el total del año anterior | SE LOGRARON LAS METAS DE ESTOS INDICADORES FRENTE AL AÑO 2011 |
|  | Cámaras de seguridad | 32 cámaras de seguridad instaladas | SE INSTALACRON LAS 32 CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL AREA URBANA Y PERIFERICA |
|  | Apoyo logístico a Policía, ejercito y CTI (Fondo de seguridad municipal - Ley 418/97) | 14.700 Galones de combustible entregado | SE LOGRO APOYAR LA LABOR POLICIAL AUMENTANDO EN PROPORCION AL PIE DE FUERZA LOGRADO |
|  | Apoyo a la Policía Bachiller y Acciones Seguridad Ciudadana | 40 Policías Bachiller | META ALCANZADA |
|  | Apoyo Logístico a Cruz Roja, Defensa Civil y Policía Nacional (Fondo de Vigilancia Municipal (Acuerdo 01-97) | Tres entidades apoyadas | META ALCANZADA |

| SECTOR: CASA DE JUSTICIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO |  | METAS DEL PROGRAMA | AVANCE |
| CASA DE JUSTICIA | Funcionamiento de la Casa de Justicia |  | Una casa de justicia operando | SE CONCLUYERON LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION Y LA CASA DE JUSTICIA EN SU CONJUNTO DE DEPENDENCIAS SE ENCUENTRA FUNCIONANDO |
|  | CONCILIACION EN EQUIDAD Promoción del servicio de conciliación en equidad. |  | Puntos de atención de conciliación en equidad funcionando | SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO LOS CENTROS DE CONCILIACION EN LA SEDE DE LA CASA DE JUSTICIA |
|  | JUSTICIA PRIORITARIA PARA MENORES |  | Un programa en marcha para la prevención y protección del menor | A TRAVES DE LA COMISARIA DE FAMILIA SE ESTA DESARROLLANDO DICHOS PROGRAMAS |
|  | JUSTICIA PROPIA Justicia a las comunidades indígenas y afrocolombianas sin detrimento de su autonomía |  | Fortalecer los 4 consejos comunitarios y 4 resguardos indígenas del municipio |  |
|  | ENFOQUE DIFERENCIAL Equidad en la atención de justicia a la población en situación diferencial |  | 1 Sistema de información de población con enfoque diferencial funcionando | SISTEMA A IMPLEMENTAR EN 2013 –PROGRAMA DE CONSOLIDACION- |
| SECTOR: DERECHOS HUMANOS |  |  |  |  |
| PROGRAMA |  | PROYECTO | METAS DEL PROGRAMA | AVANCE |
| PREVENCIÓN DE VIOLACIONES DERECHOS HUMANOS. |  | Prevención y protección a las violaciones de los derechos a la vida, Libertad e integridad. | -Niveles de violación a los derechos humanos |  |
|  |  | Educación y Cultura en Derechos Humanos | -Modelo de comunicación pública para promoción y divulgación pedagógicas por el derecho a la vida -Realizar 2 campañas de promoción DH durante cada año del cuatrienio. | COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS IMPLEMENTADO Y FUNCIONANDO |
|  |  | Sistema de alertas tempranas | -Número de quejas sobre los derechos humanos |  |
|  |  | Promoción y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado. | -Comité municipal de DH operando -Número de mesas de trabajo |  |

Adicional a lo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal se adelantaron las siguientes actividades y proyectos.

| PROYECTO | EJECUTADO | LOGRO |
| --- | --- | --- |
| ELECCIONES JAC | 144 JAC ELEGIDAS EL DIA 29 DE ABRIL | $9.935.000 ENTRE ELECCION Y CAPACITACION DE LOS NUEVOS DIGNATARIOS |
| ATENCION INTEGRAL A POBLACION DESPLAZADA | ATENCION Y AYUDA INMEDIATA A POBLACION DESPLAZADA (150) REMESAS | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ATENCION A POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO |
| FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | PLAN FORMULADO Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL | CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y DEFINICION DEL PLAN |

Dentro del programa de Familias en Acción se logró adelantar la siguiente actividad:

| FAMILIAS EN ACCIÓN 2.012 INSCRIPCIONES PARA POBLACIÓN DEL SISBEN, DESPLAZADOS Y RED UNIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FAMILIAS INSCRITAS |  |  |
| FAMILIAS | FAMILIAS ACTUALES BENEFICIARIAS | CANTIDAD INSCRITOS |
| SISBEN | 4.249 | 3.871 |
| SISBEN(TRANSICIÓN) | 0 | 1.235 |
| DESPLAZADOS | 522 | 859 |
| UNIDOS | 25 | 38 |
| INDÍGENAS | 1.857 | 4.771* |
| TOTAL | 6.628 | 10.772 |

Se conformaron además los siguientes comités de políticas publicas:

- Consejo de Politica Social

- Comité Territorial de Justicia Transicional.

- Comité de Gestión del Riesgo.

- Comité para la defensa, promoción de los derechos humanos.

- Comité Municipal interinstitucional de implementación y apoyo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

- Comité de espacio publico

| EJE 2 DESARROLLO SOCIAL E INCLUYENTE SECTOR: EDUCACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DEL PROGRAMA | AVANCE |
| COBERTURA EDUCATIVA | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 4 Proyectos actualizados para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa | 2 PROYECTOS ACTUALIZADOS: SAN ANOTNIO, EL PALMAR |
|  |  | 4 Proyectos formulados para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa | 1 PROYECTO FORMULADO: COLEGIO DOMINGUILLO |
|  |  | 80 Aulas construidas | 12 AULAS ESCOLARES CONSTRUIDAS EN 2012 |
|  |  | 16 Salas de sistemas construidas | 12 SALAS DE SISTEMAS CONSTRUIDAS |
|  |  | 30 Baterías sanitarias construidas | 5 BATERIAS SANITARIAS CONSTRUIDAS |
|  |  | 6 Bibliotecas construidas | 1 BIBLIOTECA GESTIONADA Y APROBADA ANTE MINISTERIO DE CULTURA |
|  |  | 12 Cocinas y / o restaurantes construidos | 5 RESTAURANTES ACONDICIONADOS |
|  | ADQUISICIÓN Y LEGALIZACION DE PREDIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 10 Predios de terrenos adquiridos para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa |  |
|  |  | 50 Predios legalizados | PROYECTO APROBADO CON PROGRAMA DE CONSOLIDACION |
|  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 1 Centro de innovación, ciencia y tecnología construido | PROYECTO CONCERTADO CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE EN PROCESO DE GESTION |
|  | PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y DISCAPACIDAD | 500 Personas de la población vulnerable en condición de desplazamiento y discapacidad apoyadas en la promoción de la educación | 160 personas de población vulnerable apoyadas |
|  | GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR | 4 Universidades fortalecidas con presencia municipal |  |
| CALIDAD EDUCATIVA | QUILICHAO LIBRE DE DROGAS | 1 Proyecto Quilichao libre de drogas formulado e implementado |  |
|  |  | 20.000 Niños y jóvenes beneficiados |  |
|  |  | 1.000 Docentes y directivos capacitados |  |
|  | QUILICHAO BILINGÜE | 1 Proyecto Quilichao bilingüe formulado e implementado |  |
|  |  | 10.000 Niños y jóvenes beneficiados | 70 niños beneficiados |
|  |  | 300 Docentes y directivos capacitados | 66 docentes capacitados |
|  | QUILICHAO LECTO-ESCRITOR | 1 Proyecto Quilichao lecto-escritor formulado e implementado |  |
|  |  | 10.000 Niños y jóvenes beneficiados |  |
|  |  | 400 Docentes y directivos capacitados |  |
|  | QUILICHAO MATEMÁTICO | 1 Proyecto Quilichao matemático formulado e implementado |  |
|  |  | 20.000 Niños y jóvenes beneficiados |  |
|  |  | 300 Docentes y directivos capacitados |  |
|  | QUILICHAO ÉTICO Y CON VALORES | 1 Proyecto Quilichao ético y con valores formulado e implementado |  |
|  |  | 20.000 Niños y jóvenes beneficiados |  |
|  |  | 300 Docentes y directivos capacitados |  |
|  | QUILICHAO INNOVA CON LAS T.I.C.'S | 1 Proyecto Quilichao innova con las T.I.C.'S formulado e implementado | 26 I.E. MANTENIMIENTO DE SALAS DE SISTEMAS IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SMART CLASS SYSTEM |
|  |  | 20.000 Niños y jóvenes beneficiados |  |
|  |  | 300 Docentes y directivos capacitados |  |
|  |  | 60 Tableros digitales dotados |  |
|  | ALIMENTACIÓN EDUCATIVA | 1 Programa de alimentación escolar en ejecución | 1 programa de alimentación escolar adelantado en 2012 |
|  |  | 10.000 Niños beneficiados del programa de alimentación escolar | 2,289 ESTUDIANTES beneficiados y 5,366 CON MEJORAMIENTO DE MINUTA |
|  | DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO | 26 Instituciones educativas dotadas con material didáctico y pedagógico | 26 IE APOYADAS CON MATERIAL DIDACTICO |
|  | APOYO A LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS | 20 Experiencias pedagógicas innovadoras apoyadas |  |
|  | APOYO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | 100 Estudiantes con dificultades de aprendizaje apoyados |  |
|  | APOYO A LA REALIZACIÓN DE OLIMPIADAS ESCOLARES | 4 Olimpiadas escolares apoyadas |  |
|  | APOYO A LA PREPARACIÓN DEL BACHILLER PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER 11° | 1 Programa de preparación al bachiller para la presentación de las pruebas saber 11° formulado y en ejecución |  |
|  |  | 2.000 Bachilleres preparados para la presentación de las pruebas saber 11° |  |
|  | APOYO, INCENTIVO Y RECONOCIMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 1 Programa de apoyo, incentivo y reconocimiento a los miembros de la comunidad educativa formulado y en ejecución |  |
|  |  | 100 Miembros de la comunidad educativa apoyados, incentivados y reconocidos |  |
|  | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 27 Instituciones educativas apoyadas en el pago de los servicios públicos | SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO CANCELADOS |
|  | APOYO A LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA | 1 Programa de atención integral a la primera infancia formulado y en ejecución |  |
|  |  | 10.000 Niños de primera infancia atendidos integralmente |  |
|  | CONGRESOS EDUCATIVOS | 4 Congresos educativos realizados |  |
|  | ARTICULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Instituciones educativas articuladas con entidades de educación superior | - APOYO A UNICAUCA PARA CONSTRUCCION DE CIUDADELA UNIVERSITARIA. - COORDINACION CON UNIVALLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE |
|  | EDUCACION PARA EL EMPRENDIMIENTO | 1 Cátedra de emprendimiento formulada e implementada |  |
|  | IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA ÉTNICA | 1 Cátedra étnica formulada e implementada |  |

| SECTOR: SALUD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROGRAMA | AVANCES |
| ASEGURAMIENTO | Continuidad en el Régimen Subsidiado | Dar continuidad al 100% de las 52.675 personas pobres y vulnerables afiliadas al régimen subsidiado de seguridad social en salud con corte al 31 de diciembre de 2011. | PROGRAMA DE REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUADO |
|  | Ampliación de cobertura en el régimen subsidiado | Garantizar que 8.000 persona pobres y vulnerables ingresen al régimen subsidiado de salud a razón de 2.000 afiliados por año durante los próximos 4 años |  |
|  | Sistema de atención a la comunidad-SAC | 100% de las peticiones quejas y reclamos presentados formalmente por los afiliados al régimen subsidiado de salud con seguimiento. |  |
| SALUD PÚBLICA | Mejorar la Salud Infantil | Lograr y mantener la coberturas de vacunación del Programa PAI por encima del 95 %, en los niños y niñas menores de 1 año |  |
|  |  | Reducir a 14 por mil nacidos vivos la mortalidad en menores de 1 año |  |
|  |  | Reducida en 2 la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años |  |
|  | Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva | Reducir a 0 la razón de la mortalidad materna en el M/pio |  |
|  |  | Reducir a 8 por cien mil mujeres la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino |  |
|  |  | Mantenida en 2,0 la tasa de fecundidad global |  |
|  |  | Mantener por debajo de 1.2 % la prevalencia de infección por VIH en la población de 15 a 49 años. |  |
|  | Mejorar la Salud Oral | Lograr un índice COP promedio a los 12 años menor de 4 |  |
|  |  | Lograr y mantener los dientes permanentes en el 70 % en los mayores de 18 años |  |
|  | Mejorar la Salud Mental | Actualizar la línea de base de consumidores de SPA en el Municipio |  |
|  |  | Caracterización de la población afectada con el consumo de SPA en el Municipio |  |
|  |  | Dinamización de una Política Municipal de prevención del consumo de SPA |  |
|  | Controlar las Enfermedades Crónicas | Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis en el Municipio |  |
|  |  | Mantener en el 85 % la tasa de curación de los casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva |  |
|  |  | Mejorar la detección temprana de la lepra |  |
|  |  | Incrementar la práctica de la actividad física |  |
|  |  | Fomentar los estilos de vida saludables |  |
|  | Caracterización de población en Situación de Discapacidad | 80 % de la población en situación de discapacidad caracterizada |  |
|  | Educación y Sensibilización para el uso de ayudas técnicas, adquisición y seguimiento a la entrega para la población en situación de discapacidad en el Municipio | Entrega de 120 sillas de ruedas |  |
|  | Rehabilitación y apoyo a la población en Situación de Discapacidad | 40 % de los niños en proceso de rehabilitación |  |
|  | Mejorar la Nutrición | Reducir por debajo de 4 por mil la tasa de mortalidad por desnutrición crónica en menores de 5 años |  |
| ZOONOSIS | Jornadas de esterilización canina y felina | controlar la natalidad canina y felina |  |
| ADULTO MAYOR | Atención del Adulto Mayor | Garantizar la atención integral de los adultos mayores en el ancianato municipal |  |
| PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD | Ampliación y dotación del centro de salud NAP Morales Duque y los puestos de salud de primer nivel urbanos y rurales | Lograr la atención de urgencias las 24 horas en los NAP (Núcleo de atención Primaria) Mondomo, Morales Duque y Nariño | ESTUDIO ADELANTADO DE INFRAESTRCUTURA HOSPITALARIA, SEGUNDA FASE EN AÑO 2013 |

| SECTOR: INCLUSION SOCIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | METAS DE PRODUCTO | AVANCES |
| SUPERACION DE SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA | -TODOS IDENTIFICADOS, -INGRESOS Y TRABAJO PARA LAS FAMILIAS UNIDOS, FORMANDO CAPITAL HUMANO, -TODOS SALUDABLES, -TODOS NUTRIDOS Y ALIMENTADOS DE MANERA SALUDABLE,- VIVIENDA DIGNA PARA TODOS, UNIDOS EN FAMILIA.- TODOS CON OPORTUNIDADES Y AHORRANDO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE LA JUSTICIA PARA TODOS | 100% ARTICULACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS LOCALES CON LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA ANSPE, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LOS SECTORES DEL PDM | ARTICULACION CON LAS POLITICAS DEL ORDEN NACIONAL DE SUPERACION DE LA POBREZA: -PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA 300 UNIDADES, PROYECTO APROBADO PARA EJECUCION EL 2013 |
| FAMILIA Y PRIMERA INFANCIA | _Ampliación de cobertura de la primera infancia en hogares del ICBF en un 40% en 4 anos. | 100% ARTICULACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS LOCALES CON LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA ANSPE, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DE LOS SECTORES DEL PDM | -CREACION DE LOS COMITES DE POLITICAS PUBLICAS EN ATENCION APRIMERA INFANCIA, VICTIMAS, DERECHOS HUMANOS. -PLAN DE ATENCION A VICTIMAS FORMULADO Y APROBADO. -PROCESO DE NEGOCIACION DEL PREDIO PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN ZONA URBANA |
|  | Creación de una ruta integral de atención que articule el tema de restablecimiento de derecho de primera infancia. |  |  |
|  | Incremento de la cobertura en programas de educación inicial bajo el enfoque de atención integral - todos unidos por la niñez de mi pueblo |  |  |
| DESPLAZADOS | Apoyar el censo, sistematización y consolidación de la base de datos |  |  |
| VICTIMAS | -Creación de la unidad de atención municipal. -Elaborar una propuesta de atención integral a las victimas del municipio. |  |  |
| ADULTO MAYOR | Construcción y dotación del centro vida |  |  |
| MENOR TRABAJADOR | Actualizar la base de datos del menor trabajador -prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador |  |  |
| POBLACION CONSUMIDORA DE SPA. | Implementación y desarrollo del sistema integral de atención de SPA. |  |  |
| POBLACION DISCAPACITADA | Caracterización de población en Situación de Discapacidad | 80 % de la población en situación de discapacidad caracterizada |  |
|  | Educación y Sensibilización para el uso de ayudas técnicas, adquisición y seguimiento a la entrega para la población en situación de discapacidad en el Municipio | Entrega de 120 sillas de ruedas |  |
|  | Rehabilitación y apoyo a la población en Situación de Discapacidad | 40 % de los niños en proceso de rehabilitación |  |
|  | Promover y facilitar la actividad física, cultural y recreativa de las personas con discapacidad. | 40% de las personas discapacitadas |  |

| SECTOR: DEPORTE Y RECREACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROGRAMA | AVANCES |
| DEPORTE PARA TODOS | Realización de jornadas deportivo recreativas que brinden espacios de esparcimiento a la comunidad y propendan por generar en los jóvenes la cultura del buen uso del tiempo libre | 50.000 personas durante el cuatrenio |  |
|  |  | 48 jornadas en el cuatrienio dentro de las cuales se puede catalogar cada una de las actividades que reúnan estos dos componentes en las zonas urbana y rural del municipio. |  |
|  | Acondicionamiento físico para el discapacitado | 600 beneficiados directos por el programa en el cuatrienio y 500 indirectos durante el cuatrienio. |  |
|  | Reconocimiento a deportistas | Deportistas que se destaquen en los niveles nacional o internacional |  |
| PROMOCION AL DEPORTE FORMATIVO | Implementación escuelas de formación deportiva, para masificar, fomentar y apoyar la preparación del deporte en los niños y jóvenes del municipio. | 11.000 deportistas atendidos directamente durante el cuatrienio |  |
|  | Juegos interescolares e intercolegiados, para fomentar el deporte en el estudiantado de primaria y secundaria. | 8.000 estudiantes deportistas participando en las diferentes disciplinas |  |
|  | Juegos nacionales | Realizar los juegos nacionales en las disciplinas de atletismo, Down Hill, triatlón y ciclo montañismo | JUEGOS NACIONALES REALIZADOS, COFINANCIACION TERMINACION ESTADIO Y ESCENARIOS DEPORTIVOS |
| FOMENTO AL DEPORTE RECREATIVO | Apoyo a torneos de diferentes disciplinas | 60 torneos organizados y/o apoyados durante el cuatrienio | 15 TORNEOS DEPORTIVOS APOYADOS EN 2012 |
|  | Dotación deportiva | 500 implementos deportivos entregados en diferentes disciplinas durante el cuatrienio |  |
|  | Apoyo a deportistas de todos los clubes y ligas | 400 para el cuatrienio |  |
| CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | Eventos de capacitación para docentes, entrenadores, árbitros y dirigentes deportivos | 12 capacitaciones durante el cuatrienio |  |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos urbanos | Mantener en buen estado el 50% de los escenarios deportivo recreativos del municipio en la zona urbana |  |
|  | Mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos rurales | Mantener en buen estado el 50% de los escenarios deportivo recreativos del municipio en la zona rural |  |
|  | Mejoramiento Estadio Fabricio Cabrera terminación gradería y camerinos | Dotar al estadio de graderías y camerinos aptos para la participación en torneos avalados por Fedefutbol |  |
|  | Mejoramiento polideportivo municipal los Guasimos | Generar un espacio recreativo urbano | UN PROYECTO ESTRCUTURADO PARA GESTIONAR ANTE COLDEPORTES |
|  | Mejoramiento polideportivo Mondomo | Generar un espacio deportivo recreativo en el corregimiento de Mondomo |  |
|  | Construcción unidades de equipamiento rural | Generar 10 espacios deportivo recreativos educativos culturales descentralizados en el municipio en la zona rural |  |
|  | Construcción de escenarios deportivos y recreativos | Construir y/o ampliar 10 escenarios deportivo recreativos del municipio canchas de futbol, canchas múltiples y parques infantiles | 10 PROYECTOS DE CANCHAS MULTIPLES ELABORADOS PARA SER GESTIONADOS ANTE COLDEPORTES |

| SECTOR: GRUPOS ETNICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROGRAMA | AVANCES |
| EMPODERAMIENTO E INCLUSIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL | Inclusión tema étnico en sectores del PDM | Transversalidad en los proyectos ejecutados en el PDM con el tema étnico –VER TODOS LOS EJES- |  |
|  | Cartografía social étnica | 1 documento elaborado en el cuatrienio |  |
|  | Caracterización étnica en indicadores del municipio | 1 documento de QUILICHAO EN CIFRAS con estadísticas por etnia |  |
|  | FESTIVAL TRIETNICO | 2 festivales de cultura trietnica en el cuatrienio |  |
| ECONOMIA PROPIA | Recuperación de iniciativas productivas ancestrales | 2 Campañas adelantadas | APOYO A PROYECTO MINGALERIAS EN ZONA URBANA TRES SECTORES |
|  | Mercados presenciales agro ecológicos de venta directa | Mercados realizados en zona urbana |  |
|  | Legalización de tierras a favor de las comunidades étnicas | 200 predios legalizados a grupos étnicos –VER EJE 3 SECTOR VIVIENDA- | 225 TITULACIONES DE PREDIOS BALDIOS EN ZONA DE LA CAPILLA, DOMINGUILLO, QUINAMAYO, LA ARROBLEDA. |

| SECTOR : CULTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | PROYECTO | INDICADOR DEL PROGRAMA | AVANCES |
| FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA | Fortalecimiento institucional | 1 Diagnostico Cultural del municipio elaborado. |  |
|  |  | 1 plan de desarrollo intersectorial (cultural, artesanal y turístico) formulado y en ejecución. |  |
|  |  | 2 centro cultural de memoria y programa vigías del patrimonio fortalecidos |  |
|  | Emprendimiento cultural | 1 programa al emprendimiento cultural ejecutado |  |
|  | Calendario cultural | Realización de 160 actividades culturales y tradicionales en el marco del calendario cultural por año. |  |
|  |  | 2 evento intercultural de talla regional, nacional e internacional |  |
|  | Escuela Banda Municipal de Músicos | 150 niños y jóvenes beneficiarios del programa escuela banda municipal de músicos por año |  |
|  | Formación artística en artes plásticas, danza folclórica, baile contemporáneo, arte dramático y capacitación artesanal) | 500 beneficiarios del programa escuela municipal de formación artística por año |  |
| PROTECCION DEL PATRIMONIO MATERIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL MUNICIPAL | Formulación de proyectos de ampliación y mejoramiento de la infraestructura cultural | 1 proyecto actualizados para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura cultural (centro cultural municipal) |  |
|  |  | 2 Proyectos formulados para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura cultural (centro artesanal municipal "PUEBLITO QUILICHAGUEÑO”) |  |
|  | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura cultural urbana y rural | 1 Centro cultural municipal construido |  |
|  |  | 1 centro artesanal municipal "PUEBLITO QUILICHAGUEÑO" construido |  |
|  |  | 4 sedes culturales mejoradas |  |
|  | Patrimonio cultural mueble e inmueble del municipio | 4 bienes patrimoniales protegidos |  |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS | Plan Municipal de lectura y bibliotecas - P.M.L.B. - | 1 plan de lectura municipal - P.L.M. - formulado y en ejecución. |  |
|  |  | 1 reestructuración de la red municipal de bibliotecas publicas y escolares |  |
|  |  | Sistematización de la red municipal de bibliotecas publicas y escolares |  |
|  |  | 1 proyecto de LECTURA Y ESCRITURA AL PARQUE formulado y ejecutado por año |  |
|  |  | Proyecto BP lectura y escuela |  |
|  |  | Proyecto de lectura y escritura para personas sordas y con discapacidad visual formulado y en ejecución |  |
|  |  | Proyecto de lectura en primera infancia |  |