## Plan de Acción 2012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
VERSIÓN:
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA:01/01/2013
PAGINA:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
DIMENSIÓN:
OBJETIVO GENERAL:
ESTRATEGIA:
SECTOR:
PROGRAMA:
META DE RESULTADO:
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2013 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/2012 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/2013 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| ESTIMULANDO EL DEPORTE Y LA RECREACION | se ha formulado e implementado un plan decenal del deporte para el Distrito de Buenaventura a 31 de diciembre del 2015 | Plan Formulado | 0 | 1 | Plan Decenal del deporte para el Distrito de Buenaventura | se ha formulado el Plan del deporte a diciembre 31 del 2013 | formulacion del Plan Decenal del deporte a instituciones públicas y privadas | formular el Plan Decenal del deporte a diciembre 31 del 2013 | No. De Planes Formulados |  | 1 |  |  | 2013-04-01 | 2013-06-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | Coldeportes Indervalle Planideportes
|  | Se ha formulado e implementado un programa de estímulo para los deportistas destacados y de alto rendimiento del Distrito de Buenaventura a diciembre 31 del 2015 | Programa Formulado | 0 | 1 | Programa de estímulo a deportitas destacados y de alto rendimiento en el Dsitrito de Buenaventura | se ha formulado un programa de estímulo a deportitas destacados a 31 de diciembre del 2013 | formulacion del programa de estímulos a deportitas de alto rendimiento | formular el programa de estimulos a deportistas | No. De programas formulados |  |  |  | 1 | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 15000 | [6 empty] | 5000 | 5000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | Indervalle
|  |  | Programa Implementado | 0.25 | 0.5 |  | se ha implementado un programa de estímulos a deportitas destacados a diciembre 31 del 2013 | implementacion del programa de estímulos a deportitas de alto rendimiento | implementar el programa de estimulos a deportistas | No. programas implementados |  |  |  | 0.50 | 2013-10-01 | 2013-12-30 | [7 empty] | 10000 | 10000
|  | 4 convenios con empresas privadasu organismos internacionales para el apoyo y fomento del deporte de Buenaventura se han firmado a 31 de diciembre 31 del 2015 | No. De Convenios firmados | 1 | 2 | convenios interinstitucionales con empresas privadas u organismos internacionles para el apoyo al deporte | se firmado un convenio con organismos internacionales para el apoyo al deporte a diciembre 31 2013 | realizacion de firmas de convenios para apoyo al deporte | realizar la consecusion de la firma de un convenio internacional para el apoyo al deporte a 31 de diciembre de 2013 | No. De convenios firmados |  | 1 | 1 |  | 2013-04-01 | 2013-09-30 | 22000 | [6 empty] | 22000 | 22000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | Cancilleria Empresa
|  | 32 actividades deportivas y recreativas conforman el programa para la infancia, la niñez y la adolescencia se han realizado a 31 de diciembre a 2015 | No. De Actividades realizadas | 0 | 8 | reralizacion de actividades deportivas y recreativas para la infancia, la niñez y la adolescencia en el Distrito de Buenaventura | 8 actividades para la infancia, la niñez y la adolescencia a 31 de diciembre del 2012 | organización de actividades deportivas y recreativas para la infancia, la niñez y la adolescencia convocatoria realizacion | realizar la programacion para las de 8 actividades para la infancia, lainiñez y la adolescencia a 31 de diciembre del 2012 | No. De actividades | 4 | 4 | 4 | 4 | 2013-01-01 | 2013-12-30 | 34000 | [6 empty] | 34000 | 34000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | Secreatria de Educaion I.C.B.F.
| PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS | 20 disciplinas deportivas han participado en Juegos Departamentales a diciembre 31 del 2015 | No. De disciplinas deportivas | 20 | 20 | particiapacion en Juegos Deportivos departamentales | 20 disciplinas deportivas participaran en Juegos Deportivos Departamentales a 31 de diciembre de 2013 | organización de 20 disciplinas deportivas Preparacion Fogueo | participar en la preparacion de 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 del 2013 | No. De disciplinas deportivas | 20 | 20 | 20 | 20 | 2013-01-20 | 2013-12-30 | 140000 |  | 60000 |  |  |  |  | 80000 | 140000 | Alcadía Distrital Direccion Técnica de Deportes | Indervalle Ligas Cómites
|  | un plan para para el funcionamiento de los programas deportivos en cada una de las 20 disciplinas existentes formulado e implementado a diciembre 31 de 2015 | Plan Formulado | 0 | 1 | plan para el funcionamiento de las 20 disciplinas en el Distrito de Buenaventura | se ha formulado el plan para el funcionamiento de las 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 de 2013 | Formulacion del plan para el funcionamiento de los programas de las 20 disciplinas deportivas | Formular el plan para el funcionamiento de las 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 del 2013 | No. De Planes Formulados |  |  | 1 |  | 2013-07-02 | 2013-09-30 | 60000 | [6 empty] | 20000 | 20000 | Alcadía Distrital Direccion Técnica de Deportes | Comites Clubes
|  |  | Plan Implementado | 0.25 | 0.50 |  | se ha implementado el plan para el funcionamiento de las 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 de 2013 | Implementacion del plan para el funcionamiento de los programas de las 20 disciplinas deportivas | Implementar el plan para el funcionamiento de las 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 del 2013 | No. De planes implementados |  |  | 0.50 |  | 2013-07-02 | 2013-09-30 | [7 empty] | 40000 | 40000
|  | 12 juegos intercolegiados, festivales escolares e interjardines se han realizado a diceimbre 31 del 2015 | No. De juegos organizados | 3 | 6 | Realizacion de Juegos Intercolegiados Festivales Escolares Interjardines | 3 juegos Intercolegiados Festivales Escolares Intejardines a diciembre 31 del 2013 | Organización de juegos Convocatoria Congreso Técnico Inaguracion Competencias Clausura Premiacion | realizar 3 juegos Intercolegiados Festivales Escolares Intejardines a diciembre 31 del 2013 | No. De Juegos realizados | 1 | 2 |  |  | 2013-01-22 | 2013-06-30 | 92000 |  | 60000 |  |  |  |  | 32000 | 92000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | Secretaria de Educacion Indervalle
|  | 12 disciplinas deportivas han participado en los Juegos del Litoral Pacifico a diciembre 31 del 2015 | No. De disciplinas deportivas | 10 | 12 | participacion en los Juegos del Litoral Pacifico 2013 | 12 disciplinas deportivas participaran en losJuegos del Litoral Pacifico a diciembre 31 del 2013 | organización de 12 disciplinas deportivas preparacion fogueos | participar en la preparacion de 12 disciplinas deportivas a diciembre 31 del 2013 | No. De disciplinas deportivas |  |  |  | 12 | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 244000 | [6 empty] | 244000 | 244000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | Coldeportes Indervalle
| CREACION DE NUEVOS CLUBES Y COMITES | 30 nuevos clubes deportivos , comites y escuelas de formacion deportiva han seido creados a 31 de diciembre de 2015 | No. De escuelas | 7 | 8 | creacion de clubes deportivos comites y escuelas de formacion deportiva | se ha incrimentado en 1 las escuelas de formacion deportivas a diciembre 31 de 2013 | reconocer deporivamente la nueva escuela de formacion deportiva | dar reconocimiento deportivo a las nuevas escuelas de formacion | No. De escuelas reconocidas |  |  | 1 |  | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 15000 |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | ligas comites
|  |  | No. De clubes creados | 90 | 95 |  | se ha incrementado en 5 los nuevos clubes a diciembre 31 de 2013 | reconocer deporivamente los nuevos clubes deportivos | dar reconocimiento deportivo a los nuevos clubes | No. De clubes reconocidos |  | 2 | 2 | 1 | 2013-04-02 | 2013-12-30 |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000
|  |  | No. De comités | 12 | 14 | creacion de clubes deportivos, comités y escuelas de formacion deportiva | se ha incrementado en 2 los comites deportivos a diciembre 31 de 2013 | reconocer deportivamente los nuevos comités | dar reconocimiento deportivo a los nuevos comités | No. De comites reconocidos |  | 1 | 1 |  | 2013-04-02 | 2013-09-30 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 | Alcaldía Distrital Direccón Técnica de Deportes | ligas comites
|  | 400 personas capacitadas entre entrenadores monitores y lideres deportivos en temas de 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 de 2015 | No. De personas capacitadas | 100 | 200 | capacitacion a entrenadores monitores y lideres comunitarios | se han capacitado 200 personas en 20 disciplinas deportivas a diciembre 31 de 2013 | convocatoria capacitacion entrega de certificaciones | convocar 200 personas capacitar 200 personas entregar 200 certificado | No. De personas convocadas No. De personas capacitadas No. De personas certificadas |  |  | 200 |  | 2013-07-02 | 2013-09-30 | 73000 |  | 15000 |  |  |  |  | 58000 | 73000 | alcaldia Distrital direccion tecnica de deportes | Indervalle Escuela Nacional del Deporte
|  | una estrategia de promocion del deporte para grupos especiales incluidos personas en situacion de discapacidad y adultos mayores a diciembre 31 de 2015 | estrategia implementada | 0.25 | 0.50 | estrategia de promocion del deporte para grupos especiales poblacion en discapàcidad y adultos mayores | se ha implementado estrategia de promocion del deporte para grupos especiales poblacion en discapàcidad y adultos mayores a diciembre 31 de 2013 | convocatoria a grupos especiales programas deportivos y recreativos difusion medios capacitaciones | convocar 50 grupos especiales programarles eventos deportivos y recreativos difundir actividades en medios capacitar todos los grupos existentes | estrategia para grupos especiales implementadas |  |  |  | 0.50 | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 48000 | [6 empty] | 48000 | 48000 | Alcaldia Distrital Direccion Técnica de Deportes | secretaria de salud y convivencia
|  | un programa de fortalecimiento deportivo formulado e implementado a diciembre 31 de 2015 | Programa Formulado | 0 | 1 | programa de fortalecimiento deportivo | se ha formulado un programa de fortalecimiento deportivo a diciembre 31 de 2013 | formulacion del programa de fortalecimiento | formular el programa de fortalecimiento deportivo | No. De programas formulados |  | 1 |  |  | 2013-04-04 | 2013-06-30 | 60000 | [6 empty] | 20000 | 20000 | Alcaldia Distrital Direccion Técnica de Deportes | Comites Clubes
|  |  | Programa Implementado | 0 | 1 |  | se ha implementado un programa de fortalecimiento deportivo a diciembre 31 de 2013 | implementacion del programa de fortalecimiento | implementar el programa de fortalecimiento deportivo | No. De programas implementados |  | 1 | [11 empty] | 40000 | 40000
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 10 escuelas de formacion deportiva implementadas a diciembre 31 del 2015 | escuelas implementadas | 0 | 4 | escuelas de formacion deportiva | se han implementado 4 nuevas escuelas de formacion deportiva a diciembre 31 del 2013 | implementacion de escuelas de formacion deportiva | implementar nuevas escuelas de formacion deportiva | No. De escuelas implementadas |  | 2 | 1 | 1 | 2013-04-03 | 2013-12-30 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 20000 | Alcaldia Distrital Direccion Técnica de Deportes | Coldeportes Indervalle
|  | 10 escenarios deportivos se han construido a diciembre 31 de 2015 | No. Escenarios deportivos construidos | 10 | 12 | reconstruccion de la Direccion Tecnica de Deportes | 12 escenarios deportivos se construiran a diciembre 31 de 2013 | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas electricas | No. De escenario deportivos construidos |  |  | 1800m2 1800m2 1800m2 1800m2 |  | 2013-07-02 | 2013-09-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000 | Alcaldia Distrital Direccion Técnica de Deportes | Secretaria de Infraestructura
[6 empty] | Construccion de muro alterno de la pista atletica del polideportivo |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas malla eslabonada |  |  |  | 200m2 250m3 6m3 150m2 |  | 052/07/2013 | 2013-09-30 | 70000 | [6 empty] | 70000 | 70000
[6 empty] | Construccion cancha multiple cr 39 barrio Eucaristico |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas porterias |  |  |  |  | 400m2 400m2 15m2 10m2 | 2013-10-04 | 2013-12-30 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000
[6 empty] | construccion parque infantil barrio el firme |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas cerramiento |  |  |  |  | 250m2 80m3 5m3 220m2 | 2013-10-06 | 2013-12-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000
[6 empty] | Construccion cancha multiple Barrio Nueva Floresta |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas porteria |  |  |  | 300m2 150m2 10m3 10m3 |  | 2013-07-07 | 2013-09-30 | 70000 | [6 empty] | 70000 | 70000
[6 empty] | construccion de cancha de futbol barrio El Ruiz |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas cerramiento porteria |  |  |  | 600m2 500m2 8m3 600m2 |  | 2013-07-08 | 2013-09-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000
[6 empty] | construccion cancha multiple barrio Los Alamos |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas cerramiento porteria |  |  |  |  | 350m2 110m2 14m3 10m2 | 2013-10-02 | 2013-12-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000
[6 empty] | construccion del parque infantil barrio Nueva Colombia |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas cerramiento porteria |  |  |  |  | 300m2 90m3 10m3 280m2 | 2013-10-05 | 2013-12-30 | [7 empty] | 70000 | 70000
70000
[6 empty] | construccion cancha multiple barrio El Campin |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas cerramiento |  |  |  |  | 400m2 450m2 18m3 12m2 | 2013-10-06 | 2013-12-30 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000
[6 empty] | construccion cancha multiple barrio el Progreso |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza columna pintura porterias |  |  |  | 400m2 120m2 22m3 16m3 |  | 02/072013 | 2013-09-30 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000
[6 empty] | construccion cancha multiple corregimiento Sabaletas |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas porterias |  |  |  | 500m2 140m2 25m3 20m3 |  | 2013-07-06 | 2013-09-30 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000
[6 empty] | construccion cancha de futbol barrio Cabal Pombo |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza - columnas pinturas cerramiento |  |  |  |  | 700m2 600m2 12m3 700m2 | 2013-10-04 | 2013-12-30 | 115000 | [6 empty] | 115000 | 115000
|  | 8 escenarios recreativo se han construido a diciembre 31 del 2015 | No. De escenarios recreativos construidos | 2 | 4 | construccion cancha multiple barrio Oriente | 4 escenarios recreativos se construiran a dicembre 31 del 2013 | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura cerramiento | No. De escenarios recreativos construidos |  |  |  | 400m2 200m2 15m3 13m3 | 2013-10-03 | 2013-12-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000
[6 empty] | construccion cancha multiple barrio La Campiña |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura cerramiento |  |  |  |  | 300m2 160m2 12m3 10m3 | 2013-10-02 | 2013-12-30 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000
[6 empty] | construccion cancha multiple barrio Seis de Enero |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura cerramiento |  |  |  | 450m2 130m2 30m3 20m3 |  | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000
[6 empty] | construccion cancha multiple barrio Rockefeller |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura |  |  |  | 400m2 120m2 20m3 18m3 |  | 2013-07-04 | 2013-09-30 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000
|  | 4 escenarios deportivos se han recuperado a diciembre 31 del 2015 | No. De escenarios deportivos recuperados | 6 | 7 | recuperacion cancha multiple barrio Caldas | 7 escenarios deportivos se han recuperado a 31 de diciembre del 2013 | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza- columnas pintura porteria | No. De escenarios deportivos recuperados |  |  |  | 400m2 120m2 16m3 12m3 | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 45000 | [6 empty] | 45000 | 45000
[6 empty] | recuperacion cancha de futbol barrio Union de Vivienda |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura porteria |  |  |  |  | 700m2 500m2 10m3 700m2 | 2013-10-02 | 2013-12-30 | 46000 | [6 empty] | 46000 | 46000
[6 empty] | recuperacion cancha multiple barrio Alfonso Lopez Michelsen |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura cerramiento |  |  |  |  | 450m2 130m2 20m3 13m3 | 2013-10-05 | 330/12/2013 | 45000 | [6 empty] | 45000 | 45000
[6 empty] | recuperacion cancha de futbol barrio Antonio Nariño |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura porteria |  |  |  |  | 600m2 500m2 12m3 600m2 | 09/910/2013 | 2013-12-30 | 46000 | [6 empty] | 46000 | 46000
[6 empty] | recuperacion cancha multiple barrio la Independencia |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura cerramiento |  |  |  |  | 450m2 130m2 14m3 12m3 | 2013-10-08 | 2013-12-30 | 47000 | [6 empty] | 47000 | 47000
[6 empty] | recuperacion cancha multiple barrio el Bolivar |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas pintura cerramiento |  |  |  |  | 500m2 140m2 16m3 14m3 | 2013-10-10 | 2013-12-30 | 45000 | [6 empty] | 45000 | 45000
[6 empty] | recuperacion cancha de futbol corregimineto de Zacarias, río Dagua |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columnas porterias aseo |  |  |  |  | 500m2 300m2 17m3 14m3 | 2013-10-02 | 2013-12-30 | 66411 | [6 empty] | 66411 | 66411
|  | 17 escenarios deportivos se le han realizado mantenimiento a 31 de diciembre del 2015 | No. De escenarios deportivos en mantenimiento | 8 | 14 | mantenimiento al Coliseo Cubierto del Centro | 14 escenarios deportivos se le han realizado a noviembre mantenimienot a diciembre 31 del 2013 | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo | No. De escenarios deportivos en mantenimiento |  |  | 1400m2 600m2 200m2 1400m2 |  | 2013-07-04 | 2013-09-30 | 33000 | [6 empty] | 33000 | 33000
[6 empty] | mantenimiento al Polideportivo el Cristal |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 1800m2 900m2 300m2 1800m2 |  | 2013-07-10 | 2013-09-30 | 35000 | [6 empty] | 35000 | 35000
[6 empty] | matenimiento al Mini Gimnasio de Boxeo barrio la Independencia |  | preliminares movimento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 800m2 600m2 50m3 20m3 | 2013-10-07 | 2013-12-30 | 34000 | [6 empty] | 34000 | 34000
[6 empty] | mantenimiento Pista Atletica Polideportivo del Cristal |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 600m2 400m2 200m2 600m2 |  | 2013-07-06 | 2013-09-30 | 36000 | [6 empty] | 36000 | 36000
[6 empty] | mantenimiento a Cancha multipli barrio Nuevo Amanecer |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 400m2 110m2 18m3 12m3 |  | 2013-07-10 | 2013-09-30 | 35000 | [6 empty] | 35000 | 35000
[6 empty] | mantenimiento cancha de futbol barrio Montechino |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 450m2 130m2 16m3 14m3 | 2013-10-01 | 2013-12-30 | 37000 | [6 empty] | 37000 | 37000
[6 empty] | mantenimiento a cancha de futbol Zacarías- Río Dagua |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 600m2 500m2 16m3 600m2 | 2013-10-09 | 2013-12-30 | 34000 | [6 empty] | 34000 | 34000
[6 empty] | mantenimiento a cancha de futbol Vereda San Lorenzo |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 500m2 300m2 14m3 12m3 | 2013-10-11 | 2013-12-30 | 36000 | [6 empty] | 36000 | 36000
[6 empty] | mantenimiento a cancha de futbol barrio Los Pinos |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 400m2 140m2 24m3 20m3 |  | 2013-07-03 | 2013-09-30 | 36000 | [6 empty] | 36000 | 36000
[6 empty] | mantenimiento cancha múltiple barrio San Buenaventura |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 400m2 120m2 19m3 16m3 | 2013-10-04 | 2013-12-30 | 38000 | [6 empty] | 38000 | 38000
[6 empty] | mantenimiento cancha múltiple parque Jose Prudencio Padilla |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 400m2 130m2 20m3 16m3 |  | 2013-07-06 | 2013-09-30 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000
[6 empty] | mantenimiento cancha de futbol barrio Simon Bolívar |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 450m2 130m2 22m3 18m3 | 2013-10-02 | 2013-12-30 | 45000 | [6 empty] | 45000 | 45000
[6 empty] | mantenimiento cancha multiple barrio Juan XXIII |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 400M2 140m2 23m3 20m3 |  | 2013-07-08 | 2013-09-30 | 41000 | [6 empty] | 41000 | 41000
[6 empty] | mantenimiento cancha sintetica Coliseo Cubierto Centro |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  | 500m2 200m2 160m3 140m3 |  | 2013-07-06 | 2013-09-30 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000
[6 empty] | mantenimiento a cancha de futbol Vereda San Lorenzo |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 500m2 300m2 14m3 12m3 | 2013-10-11 | 2013-12-30 | 36000 | [6 empty] | 36000 | 36000
|  | 4 escenarios recreativos se les ha realizado mantenimineto a 31 de diciembre del 2015 | No. De escenarios recreativos | 3 | 4 | mantenimiento cancha multiplie barrio Cristobal Colon | 4 escenarios recreativos se les ha realizado mantenimiento a diciembre 31 del 2013 | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo | No. De escenarios recreativos en mantenimiento |  |  |  | 700m2 500m2 20m3 700m2 | 2013-10-08 | 2013-12-30 | 95000 | [6 empty] | 95000 | 95000
[6 empty] | mantenimiento cancha multiplie barrio Grancolombiana |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 500m2 120m2 17m3 12m3 | 2013-10-04 | 2013-12-30 | 97000 | [6 empty] | 97000 | 97000
[6 empty] | mantenimiento cancha multiplie barrio La Inmaculada |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 400m2 200m2 13m3 12m3 | 2013-10-05 | 2013-12-30 | 98000 | [6 empty] | 98000 | 98000
[6 empty] | mantenimiento cancha de futbol barrio La Independencia |  | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion relleno loza-columna pintura aseo |  |  |  |  | 600m2 400m2 130m3 120m3 | 2013-07-08 | 2013-09-30 | 108000 | [6 empty] | 108000 | 108000
|  | 3 escenarios recreativos se han recuperado a diciembre 31 del 2015 | No. De escenarios recreativos recuperados | 0 | 1 | recuperacion Acuaparque Buenaventura | 1 escenario recreativo se ha recuperado a diceimbre 31 de 2013 | preliminares movimiento de tierra obras concreto complementarias | localizacion replanteo excavacion loza columnas pintura aseo | No. De escenarios recreativos recuperados |  |  | 1200m2 1200m2 400m3 200m3 |  | 2013-07-07 | 2013-09-30 | 290000 | [6 empty] | 290000 | 290000
0
3452411
Note on R12: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on S14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on S13: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on AA12: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB12: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on C12: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on D14: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E14: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F14: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on I12: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J12: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K14: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on K12: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on L14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O14: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador