## PLAN DE ACCION 2013 consolidado
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN 2013 | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | Direcciòn de Administraciòn y Gestiòn Financiera
DIMENSIÓN: |  |  | Institucional
OBJETIVO GENERAL: |  |  | Implementar un modelo de gerencia pùblica integral con calidad, que permita la gestiòn del desarrollo distrital en el marco de los derechos, con responsabilidad compartida entre las entidades y el estado
ESTRATEGIA: |  |  | Estrategia de cultura ciudadana
SECTOR: |  |  | Buen Gobierno
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2015, se han incrementado de manera escalonada los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Distrito de Buenavnetura en un 10%
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/2011 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/2013 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
4.1.1.1 | Gestiòn del Cobro | Se ha recuperado y saneado la cartera morosa en un 20% a diciembre 31 de 2015 | % de saneamiento de la cartera morosa | 5 | 10 | Actualizaciòn y depuraciòn Base de datos Impuesto Predial - Sector Isla-Centro (desde la calle 16 hacia el Centro) | Base de datos actualizada y depurada del Impuesto Predial Unificado "Sector….. En un 100% Adiciembre 31 de 2013, que permite el avance del 2,5% del saneamiento de la cartera | Determinacion de los contribuyentes que tiene el IGAC Vs. contribuyentes que tiene el Distrito de Buenaventura | Establecer aproximadamente en 12,000 contribuyentes del Impuesto predial la base de datos del sector a diciembre 31 de 2013. | Nùmero de contribuyentes reales del Impuesto Predial. | 6000 | 6000 |  |  | 2013-01-01 | 2013-06-30 | 45000 | 45000 | [6 empty] | 45000 | Administraciòn Tributaria Distrital Rentas y Fiscalizaciòn | IGAC, Instrumentos Pùblicos, Direcciòn tècnica de Vivienda, Sistemas, Prevenciòn y Desastres, Dian…etc. | El cumplimiento de este proyecto se inicia en el momento en el cual se perfeccione el contrato de obra y se entregue el anticipo, por lo tanto a partir de esa fecha se coarren los estimativos previstos por trimestres.
[8 empty] | Verificaciòn de los contribuyentes que tienen Matriculas inmobiliarias en la base de datos del IGAC. | Establecer aproximadamente 5000 contribuiyentes con matricula inmobiliaria registrados en la base de datos del IGAC | Nùmero de contribuyentes con matricula inmobiliaria | 1500 | 1500 | 2000 |  | 2013-01-01 | 2013-09-30
[8 empty] | Homologaciòn de informaciòn entre Instrumentos Pùblicos y el IGAC | Enviar el resultado de las dos homologaciones de la informaciòn al IGAC e Instrumentos pùblicos a diciembre 31 de 2013. | Resultado de homologaciòn de informaciòn |  |  | 2 |  | 2013-07-01 | 2013-09-30
[8 empty] | Adopciòn y actualizaciòn de nomenclatura con informaciòn del IGAC - | Realizar la Adopciòn y actualizaciòn de nomenclatura con informaciòn del IGAC a diciembre 31 de 2013 | Actualizaciòn de nomenclatura |  | 0.5 | 0.5 |  | 2013-04-01 | 2013-06-30
[8 empty] | Contribuyentes sin nùmero de identificaciòn en la base de datos del Impuesto Predial. | Determinar aproximadamente en 5000 contribuyentes sin nùmero de identificaciòn en el año 2013 | Nùmero de conribuyentes sin identificaciòn | 1500 | 1500 | 2000 |  | 2013-02-11 | 2013-09-30
[8 empty] | Identificaciòn de los predios del Municipio, de la Diocesis de Buenaventura, de los predios de bajamar y de alto riesgo. | Realizar la identificaciòn de los predios del Municipio y de la Diocesis de Buenaventura. de los predios de bajamar y de alto riesgo, a diciembre 31 de 2013 | Relaciòn de predios identificados del Municipio, de la Diocesis, bajamar y alto riesgo. | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | 2013-04-01 | 2013-09-30
[8 empty] | Depuraciòn deuda de los predio del Municipio de la Diocesis de Buenaventura. Y los predios de bajar y de alto riesgo. | Depurar la base de datos del impuesto Predial en un 2,5%a diciembre 31 de 2013. | Relaciòn del avance de los predios depurados |  | 1 | 1 | 0.5 | 2013-05-30 | 2013-12-31
[6 empty] | Depuraciòn y actualizaciòn de la migraciòn de la Base de datos del Software de Impuestos Plus: Impuesto de Industria y Comercio. | Base de datos depurada de la migraciòn del Impuesto Industria y comercio del Sftware Impuestos Plus, en un 100% Adiciembre 31 de 2013, que permite el avance del 2,5% del saneamiento de la cartera | Revisiòn de la Resoluciòn No. 095 de octubre 18 de 2012 | Revisar la Resoluciòn No. 095 de octubre 18 de 2012 a diciembre 31 de 2013. | Resoluciòn revisada | 1 |  |  |  | 2013-02-15 | 29/02/2013 | 35000 | 35000 | [6 empty] | 35000 | Administraciòn Tributaria Distrital Rentas y Fiscalizaciòn | Sistemas, Proveedor-smart, Recursos Humanos, Càmara de Comercio, etc. | El cumplimiento de este proyecto se inicia en el momento en el cual se perfeccione el contrato de obra y se entregue el anticipo, por lo tanto a partir de esa fecha se coarren los estimativos previstos por trimestres.
[8 empty] | Relaciòn de los establecimientos con datos inconsistentes. | Realizar la relaciòn de los establecimientos con datos inconsistentes a dicembre 31 del 2013 | No. De relacines |  | 0.5 | 0.5 |  | 2013-05-01 | 2013-09-30
[8 empty] | Ajuste: Borrar, liquidar y realizar los pagos de cada una de los establecimientos con datos inconsistentes | Avazar en el 100% los ajustes de la relaciòn de los datos inconsistentes a dicembre 31 del 2013 | % de avance | 15% | 25 | 25 | 35 | 2013-02-15 | 2013-12-31
[8 empty] | Actualizaciòn del la informaciòn (declaraciones de ICA y Reteica) que no este inserta con sus respectivos pagos. | Avanzar la actualizaciòn de la informaciòn (declaraciones de ICA y Reteica) en un 2,5% que no este inserta con sus respectivos pagos a dicembre 31 del 2013 |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2013-02-15 | 2013-12-31
[6 empty] | Sensibilizar a la comunidad bonaverense sobre la importancia del Pago del Impuesto Predial unificado | Sanear la cartera morosa del distrito de Buenaventura en un 5% a diciembre 31 de 2013. | Impulsar los Procesos Coactivos que existen en la oficina de ejecuciones fiscales | 10 procesos coactivos impulsados a diciembre 31 de 2013 | # de procesos coativos impulsados |  |  |  |  | 2013-01-15 | 30-2013 | 154500 | 154500 | [6 empty] | 154500 | Profesional Uni. Ejecuciones Fiscales | Direcciòn Financiera
[8 empty] | Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del pago de los impuestos | A Diciembre 30 de 2013, se han realizado 12 jornadas decapacitaciòn tributaria | # de capacitaciones | 1 | 4 | 4 | 3 | 2013-03-15 | 2013-11-30 | [10 empty] | Direcciòn Financiera
[8 empty] | Seleccionar los auxiliares administrativos para apoyar la oficina de ejecuciones fiscales | Contar con 10 auxiliares administrativos a diciembre 31 de 2013 | Auxiliares administrativos determinados | 1 |  |  |  | 2013-02-15 | 2013-03-30 | [10 empty] | Direcciòn Financiera
[8 empty] | Implementar el modulo de Cobro Coactivo en el Sistema Impuestos Plus | A Diciembre 30 de 2013, se cuenta con el modulo de cobro coactivo implementado | Modulo de Cobro Coactivo Implementado |  | 1 |  |  | 2013-02-15 | 2013-04-15 | [10 empty] | Oficina de Sistemas
[8 empty] | Actualizar el Reglamento Interno de Cartera | A Diciembre 30 de 2013 se cuenta con el Reglamento Interno de Cartera Actualizado | # documento |  | 1 |  |  | 2013-02-01 | 2013-04-30 | [10 empty] | Oficina de Rentas
ESTRATEGIA: |  |  | Estrategia de cultura ciudadana
SECTOR: |  |  | Buen Gobierno
PROGRAMA: |  |  | Fortalecimiento Institucional
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2015, se han incrementado de manera escalonada los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Distrito de Buenavnetura en un 10%
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/2011 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/2013 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
4.1.1.1 | Gestiòn del Cobro | A diciembre 31 de 2015, se ha incrementado el recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación en un 30%, incluyendo el recaudo de vigencias anteriores, el recaudo de cuotas partes pensionales y en general todas las acreencias del distrito | % de incremento del recaudo | 12 | 20 | Diseño de Software para Archivo del Impuesto Predial e Industria y Comercio y Actualizaciòn de las carpetas fìsicas de los inmuebles y establecimientos | Cumplir con la Ley de Archivo y con el plan de mejoramiento para mejorar el recaudo del 4% a diciembre 31 de 2013. | Revisiòn de la tabla documental y realizar propuesta de mejoramiento. | Ajustar tabla documental a diciembre 31 de 2013 | Tabla documental | 100% |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-03-31 | 130000 | 130000 | [6 empty] | 130000 | Administraciòn Tributaria Distrital Rentas y Fiscalizaciòn | Direcciòn Financiera, Recursos Humanos, Control Interno | El cumplimiento de este proyecto se inicia en el momento en el cual se perfeccione el contrato de obra y se entregue el anticipo, por lo tanto a partir de esa fecha se coarren los estimativos previstos por trimestres.
[8 empty] | Revisiòn cada una de las carpetas de los establecimientos e inmuebles y organizarlas | Revisar y organizar el 50% de las carpetas de los establecimientos y el 50% de las carpetas de los inmuebles a diciembre 31 de 2013 | % de progreso en la revisiòn y organizaciòn del universo propuesto de las carpetas de los establecimientos y de los inmuebles de los contribuyentes | 25% | 25% | 25% | 25% | 2013-02-15 | 2013-12-31
[8 empty] | Diseño de un software que pemita almacenar la informaciòn del impuesto de Industria y Comercio(ICA) y Predial Unificado, teniendo en cuenta las tablas documentales de archivo. | Diseñar software para archivo del Impuesto Predial y del Impuesto de Industria y Comercio(ICA), segùn las tablas documentales de la Ley de archivo. | Software de archivo realizado |  |  | 1 |  | 02/15/2013 | 2013-09-30
[8 empty] | Pruebas y capacitaciòn del personal a cargo del software y otros usuarios y puesta en marcha del software de Archivo Predial e ICA. | Poner en marcha del software del archivo Predial e ICA | Software en producciòn |  |  | 1 |  | 2013-07-02 | 2013-09-30
[8 empty] | Compra de equipos de computos: un servidor, dos impresoras-fotocopia- escaner, cuatro computadores | Adquirir los equipos de computo para la implementaciòn del software de archivo y la labor de almacenamiento de la informaciòn | Siete (7) Equipos de còmputo |  | 7 |  |  | 2013-04-05 | 2013-06-30
[8 empty] | Escaneo de las carpetas del Impuesto Predial e ICA dentro del software de archivo. | Avnzar en el Escaneo de las carpetas establecidas para el Impuesto Predial Unificado y el de Industria y Comercio(ICA) para lograr mejorar el recaudo en el 4% a diciembre 31 de 2013. | % avance |  |  | 2% | 2% | 2013-07-04 | 2013-12-31
[6 empty] | Diseño, ediciòn y distritbuciòn de autoadhesivos para distinguir al contribuyente estrella que paga el impuesto Predial Unificado a diciembre 31 de 2013. | Poner en evidencia al contribuyente que no paga el Impuesto Predial con el propòsito de mejorar el recaudo en un 4% a diciembre 31 de 2013 | Diseño y ediciòn de autoadhesivos para identificar al contribuyente estrella que paga el Impuesto Predial | Diseñar y editar autoadhesivos para detectar al contribuyente estrella que paga el impuesto predial. | 7000 autoadhesivos | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2016-03-15 | 2013-12-31 | 35000 | 35000 | [6 empty] | 35000 | Administraciòn Tributaria Distrital Rentas y Fiscalizaciòn | Direcciòn de Administraciòn y Gestiòn Financiera (Todas las àreas) y sistemas, Entidades Financieras, Gobierno y Control Interno. | El cumplimiento de este proyecto se inicia en el momento en el cual se perfeccione el contrato de obra y se entregue el anticipo, por lo tanto a partir de esa fecha se coarren los estimativos previstos por trimestres.
[8 empty] | Relaciòn de la Base de datos del Impuesto Predial Unificado de los contribuyentes que hayan cancelado la totalidad del impuesto | Relacionar los contribuyenes que hayan cancelado la totalidad del impuesto predial unificado por mes a diciembre 31 de 2013. | Nùmero de relaciones realizadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2013-01-31 | 2013-12-31
[8 empty] | Se Agrupa por sectores y se realiza la distribuciòn de los autoadhesivos- identificàndolo con un nùmero consecutivo segùn la fecha de pago. | Agrupar por sectores y realizar la distribuciòn de los autoadhesivos - distinguiendolo con un nùmero consecutivo conforme se registra el pago, dejando en evidencia al contribuyente que no paga, recordandole su deber fiscal, lo que redunda en mejorar el recaudo en un 2% | Distribuciòn de autoadhesivos- determinando el % de morosos que pagan. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2013-02-05 | 2014-01-05
[8 empty] | Realizaciòn de rifas de los obsequios donados por trimestre. | Relaizar rifas de los obsequios donados por trimestre con el fin de llamar la atenciòn de los contribuyentes morosos, lo cual permite mejorar el recaudo en aproximadamente en 2% | Obsequios entregados determinando el % de contribuyentes morosos que pagan | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2013-02-05 | 2014-01-05
ESTRATEGIA: |  | Estrategia de cultura ciudadana
SECTOR: |  | Buen Gobierno
PROGRAMA: |  | Fortalecimiento Institucional
META DE RESULTADO: |  | A diciembre 31 de 2015, se han incrementado de manera escalonada los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del Distrito de Buenavnetura en un 10%
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/2011 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/2012 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
4.1.1.1 | Gestiòn del Cobro | 12 campañas de cultura tributaria realizadas a diciembre 31 de 2015 | No. de campañas realizadas | 9 | 12 | Fomento de Cultura Tributaria | Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del pago de los impuestos Distritales a diciembre 31 de 2013 | Descentralizar las Oficina de Rentas, Fiscalización y ejecuciones Fiscales a las diferentes comunas del Distrito de Buenaventura | A Diciembre 30 de 2012, se han realizado 3 campañas de cultura tributaria | # de campañas realizadas |  | 1 | 2 |  | 2013-04-02 | 2013-10-30 | 80 | 80,000,000 | [6 empty] | 80,000, | Oficina de fiscalización, Rentas y Ejecuciones Fiscales | Gobierno, Salud, Medio Ambiente
[8 empty] | Capacitar a 5 gremios economicos del Distrito de buenaventura sobre el pago de los impuestos Distritales | A diciembre 31 de 2013, se han capacitado 5 gremios economicos en el Distrito de Buenentura | Numero de gremios economicos capacitados | 2 | 1 | 1 | 1 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | [9 empty] | Oficinas de Rentas, Fiscalizaciòn y Ejecuciones Fiscales
[8 empty] | Capacitar a los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en su establecimiento comercial | Capacitar 1,500 contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio a diciembre 31 de 2013 | Nùmero de contribuyentes capacitados | 700 | 400 | 300 | 100 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | [9 empty] | Oficina d fiscalizacion
[8 empty] | Implementar el modulo de fiscalización en el Sistema Impuestos Plus | A diciembre 31 de 2013, se ha implementado el modulo de fiscalización en el Sistema Impuestos Pllus | Modulo de fiscalización implementado |  |  | 1 |  | 2013-07-01 | 2013-09-30 | [9 empty] | Oficina de Sistema y Fiscalización
80,000,
Note on C14: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I14: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J14: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K14: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA14: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB14: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC14: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S15: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D16: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E16: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F16: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K16: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C41: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I41: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J41: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K41: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R41: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA41: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB41: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC41: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S42: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D43: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E43: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F43: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K43: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L43: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M43: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N43: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O43: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y43: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C59: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I59: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J59: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K59: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R59: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA59: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB59: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC59: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S60: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D61: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E61: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F61: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K61: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L61: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M61: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N61: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O61: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y61: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on J17: MARIA CRUZ VALENCIA: predios isla total 18,880
Note on K17: MARIA CRUZ VALENCIA: predios isla total 18,880