## Seguim Plan de AccSDER.
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [34 empty] | CODIGO:
[38 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [34 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[38 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
EJE ESTRATEGICO:
OBJETIVO GENERAL:
MACROINDICADOR DE RESULTADO:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
ESTRATEGIA:
SECTOR:
PROGRAMA:
META DE RESULTADO:
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
9080102011 | CADENAS PRODUCTIVAS |  | capacitados 100 Mypimes |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Promoción de capacitación para el empleo en PYMES zonas urbana y rural | Realización de convenio | No. De convenios realizados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30 | El Distrito de Buenaventura cuenta con 50(cincuenta) PYMES capacitadas y Fortalecidas con microcréditos a diciembre 31 del 2012 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 0 | 0 | SDER | NO | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De pymes beneficiarias |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
[11 empty] | Fortalecimiento de mypimes | No. De Mypimes fortalecidas | [6 empty] | 50 | 50 |  |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| APOYO EMPRESARIAL |  | Se ha realizado la entrega 175 créditos |  | 175 | 497 | 672 | 672 | 0 | Programa de Microcréditos/ Btura Produciendo | Formulacion del proyecto | No. De proyectos formulados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30 | Se fortalecerá a PYMES El Distrito de Buenaventura con la entrega de microcréditos diciembre 31 del 2012 | 400000000 |  | 400000000 | [5 empty] | 400000000 | 0 |  | SDER | SPRBUN | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
2012-06-30
[11 empty] | análisis de créditos | No. De análisis |  |  |  |  | 50 | 50 | 125 | 125 |  |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[11 empty] | entrega de recursos financieros en calidad de créditos | No. De documentos procesados con informacion | [6 empty] | 175 | 175 |  |  | 2012-10-01 | 31/12/20112
[23 empty] | 2012-10-01 | 31/12/20112
[23 empty] | 2012-10-01 | 31/12/20112
[34 empty] | 400000000 | 0 | 0
9080102004 | CADENAS PRODUCTIVAS |  | Se han fotalecido a 100 artesanos |  | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | Fortalecimiento del sector artesanal | Formulacion del proyecto | No. De proyectos formulados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30 | Se fortalecerá a 100 Productores y Transformadores de la region en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 80000 |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | 0 |  | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
2012-06-30
[11 empty] | Selección de Beneficiarios | No. De beneficiarios |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 2012-07-01 | 31/09/2012
[23 empty] | 2012-07-01 | 31/09/2012
[11 empty] | capacitacion y dotacion de beneficiarios | No. productores beneficiados | [6 empty] | 50 | 50 |  |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-10-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-10-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 80000 | 0 | 0
9080102001 | PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |  | se ha realizado la SEPTIMA Expoferia Campesina del cuatrienio |  | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | Expoferia Campesina Casco Urbano (Parque Nestor Urbano Tenorio) en el distrito de buenaventura | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto realizado |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30 | Se ha realizado en un 100% la VII EXPOFERIA CAMPESINA, en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  | SDER | NO | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
2012-06-30
2012-06-30
2012-06-30
[11 empty] | Identificaciòn de las cuencas participantes | # de cuencas |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30
[11 empty] | Desarrollo del evento | No. de eventos de Exposicion realizados | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30
[34 empty] | 60000 | 0 | 0
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
9080102003 | IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALESIMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALES |  | 4 cuencas atendidas en seguridad alimentaria y evaluaciones agrícolas |  | 150 | 1364 | 1514 | 1514 | 0 | Implementacion de Cultivos de Pan Coger en Zona Rural del Distrito de Buenaventura | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto realizado |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | Se ha logrado brindar a 600(seis sientas) personas en situacion de desplazamiento con el proyecto de seguridad alimentaria en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De Beneficiarios |  |  |  |  | 150 | 150
[11 empty] | Implementación de Huertas | No. De Huertas implementadas |  |  |  |  | 150 | 150
[34 empty] | 50000 | 0 | 0
9080102005 | SILVICULTURA |  | se ha enriquecido 20 PSD zonas boscosas |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | Enriquecimiento de bosque | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-30 | Se ha logrado repoblar 20 Zonas Boscosas en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 |  |  | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
2012-04-30
[11 empty] | Selección de zonas | No. zonas seleccionadas |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-30
[11 empty] | Implementación de zonas | No. zonas boscosas enriquecidas |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 2012-04-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 40000 | 0 | 0
9080102001 | CADENAS PRODUCTIVAS |  | se ha atendido a 50 mujeres vicitmas de violencia |  | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | Fortalecimiento del espiritú empresarial de las mujeres victimas de violencia | Formulacion del proyecto | No. De proyectos formulados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31/04/2012 | Se ha logrado atender a 50(cincuenta) mujeres victimas de violencia en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 100000000 | 100000000 | [6 empty] | 100000000 |  |  | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31/04/2012
[11 empty] | identificación de beneficiarias | No. De beneficiarias selecionadas |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 2012-04-01 | 31/04/2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31/04/2012
[11 empty] | Fortalecimiento de mujeres | No. De mujeres | [6 empty] | 50 | 50 |  |  | 2012-04-01 | 31/04/2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31/04/2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31/04/2012
[34 empty] | 100000000 | 0 | 0
9080102009 | IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALES |  | se ha atendido a 400 PSD con cultivos de arroz y chontaduro |  | 400 | 450 | 850 | 850 | 0 | Recuperación de Cultivos de Arroz y chontaduro en el Distrito de buenaventura | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado Beneficiar a 400(cuatro cientas) PSD con cultivos de arroz y chontaduro en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[12 empty] | No. De proyectos elaborados | [11 empty] | 31-04-2012
[11 empty] | Selección de PSD | No. de PSD selecionadas |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 2012-04-01 | 31/04/2012
[11 empty] | Selección de PSD | [11 empty] | 2012-04-01 | 31/04/2012
[11 empty] | Establecimiento de cultivos | No. Cultivadores | [6 empty] | 400 | 400 |  |  | 2012-08-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-08-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-08-01 | 31-04-2012
[34 empty] | 40000 | 0 | 0
| IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALES |  | se ha implementado 2 parcelas integrales |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Implementacion de Parcelas Integrales y Agroforestales en Zona Rural del distrito de buenaventura | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2011-04-01 | 31-04-2011 | Se ha logrado realizar la implementacion de 2 parcelas integrales de PSD en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2011
[11 empty] | Selección de parcelas | No. De parcelas |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2011-04-01 | 31-04-2011
[12 empty] | No. De parcelas | [10 empty] | 2011-04-01 | 31-04-2011
[11 empty] | Implementación de parcelas | No. Parcelas integrales imlementadas | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 2011-08-01 | 2011-12-31
[23 empty] | 2011-08-01 | 2011-12-31
[23 empty] | 2011-08-01 | 2011-12-31
[34 empty] | 50000 | 0 | 0
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
9080102007 | IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALES |  | se han atendido 41 familias en seguridad alimentaria |  | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | Programa de seguridad alimentaria para 41 familias | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31/04/2012 | Se ha logrado atender 41 familias en seguridad alimentaria en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[12 empty] | No. De proyectos elaborados | [11 empty] | 31/04/2012
[11 empty] | caracterizacion de familias | No. De familias caracterizadas |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Familias realizando Siembra para su seguridad alimentaria | No. familias | [6 empty] | 41 | 41 |  |  | 2012-09-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-09-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-09-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 25000 | 0 | 0
9080102008 | CONTROLES SANITARIOS |  | se han realizado 1 estudios de control fitosanitario |  | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | Estudios fitozanitarios de cultivos | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado realizar 3 estudios fitosanitarios de cultivos en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de cultivos | No. De cultivos selecionados para estudio fitosanitario |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Investigaciones realizadas | No. De Investigaciones realizadas | [6 empty] | 3 | 3 |  |  | 0107-2012 | 2012-12-31
[23 empty] | 0107-2012 | 2012-12-31
[23 empty] | 0107-2012 | 2012-12-31
[34 empty] | 50000 | 0 | 0
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
9130101001 | APOYO EMPRESARIAL |  | se ha fortalecido 50 artesanos de |  | 50 | 200 | 250 | 250 | 0 | Fortalecimiento a productores y transformadores de la region | Formulacion del proyecto | No. De proyectos formulados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado fortalecer a 200(dos cientos) artesanos realizar en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 65000 |  | 65000 | [5 empty] | 65000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De beneficiarios selecionados |  |  | 50 | 50 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Fortalecimiento a Artesanos | No. De productores fortalecidos |  |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 65000 | 0 | 0
9130101002 | PLANES DE MANEJO E INSUMOS PARA MINERÍA |  | se ha fortalecido 80 mineros artesanales Se fortalcera a 100 mineros del municipio de Buenaventura |  | 80 | 100 | 180 | 180 | 0 | Fortalecimiento del Sector Minero A | Formulacion del proyecto | No. De proyectos formulAdos |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado fortalecer a 100 mineros artesanales en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De beneficiarios selecionados |  |  | 80 | 80 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Fortalecimiento a Mineros | No. De mineros fortalecidos | [6 empty] | 80 | 80 |  |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 60000 | 0 | 0
| CADENAS PRODUCTIVAS |  | Se atenderan 20 productores con cultivos de productos promisorios del Pacífico |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | Fomento de Productos Promisorios en la Zona Rural del Municipio | Formulacion del Proyecto | N° De Proyectos formulados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado atender a 20 productores con cultivos de productos promisorios del pacifico en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de productores | N° de Cuencas selecionadas |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | fortalecimiento de productores | N° de cuencas fortalecidas | [6 empty] | 20 | 20 |  |  | 2012-07-01 | 31/12/20112
[23 empty] | 2012-07-01 | 31/12/20112
[23 empty] | 2012-07-01 | 31/12/20112
[34 empty] | 20000 | 0 | 0
9080102005 | CADENAS PRODUCTIVAS |  | Se ha realizado 1 evento como homenaje a hombres y mujeres del campo y el mar |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Celebracion dia del campesino | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2011-04-01 | 31-04-2011 | Se ha logrado atender a 20 productores con cultivos de productos promisorios del pacifico en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2011
[11 empty] | Selección de campesinos | No. De microempresarios seleciondos |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 2011-04-01 | 31-04-2011
[23 empty] | 2011-04-01 | 031-04-2011
[11 empty] | invitación y atención a campesinos en 1 evento | No. De eventos participdos |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2011-07-01 | 2011-12-31
[23 empty] | 2011-07-01 | 2011-12-31
[23 empty] | 2011-07-01 | 2011-12-31
[34 empty] | 20000 | 0 | 0
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
9080301003 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZATIVAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA |  | se ha caracterizado el sector acuicola |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Caracterización del sector acuicula | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | No. De fichas |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado caracterizar el sector acuicola de la zona continental y costera en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 53000 |  | 53000 | [5 empty] | 53000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Salidas de campo | No. De salidas |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
2012-07-01
2012-07-01
2012-07-01
[11 empty] | Procesamiento de la infromación | No. De documentos | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-31
2012-12-01
2012-12-01
[34 empty] | 53000 | 0 | 0
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZATIVAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA |  | se ha realizado la evaluacion pesquera de la costa pacifica valle caucana |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICARLO | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | No. De fichas |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-20112 | Se ha logrado la caracterizacion pesquera industrial actualizada de la costa pacifica en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-20112
[11 empty] | Salidas de campo | No. De salidas |  |  |  |  | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[11 empty] | Procesamiento de la infromación | No. De documentos | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 70000 | 0 | 0
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZATIVAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA |  | se ha realizado la evaluacion pesquera artesanal de la costa pacifica valle caucana |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Caracterización del sector pesquero artesanal del municipio de Buenaventura pesca industrial | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | No. De fichas |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado la caracterizacion pesquera artesanal actualizada de la costa pacifica en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Salidas de campo | No. De salidas |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 2012-07-01 | 2012-12-31
[11 empty] | Procesamiento de la infromación | No. De documentos | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-31
[34 empty] | 70000 | 0 | 0
Note on AB18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AC18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AD18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AE18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AF18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AG18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH18: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AC17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AD17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AE17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AF17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AG17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.

## PA SDER 2012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2012-12-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Empleo y desarrollo
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir la probresa por ingreso
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas y de los recursos naturales potenciales en el territorio, conservando la biodiversidad desde lo productivo, para mejorar el nivel de vida de la población.
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de las practicas tradicionales de producion yadopcion de nuevas tecnologias.
SECTOR: |  |  | Agropecuario Pesquero
PROGRAMA: |  |  | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERACION DE INGRESOS
META DE RESULTADO: |  | A diciembre 31 de 2012, el 20% de las cuencas se encuentran realizando estrategias de autonomía alimentaria y agricultura limpia .
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALESIMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS INTEGRALES |  | 1 |  | Número de cuencas Intervenidas | 0 | 1 | 1 | 0 | Implementacion de Cultivos de Pan Coger en Zona Rural del Distrito de Buenaventura --AGROPECUARIO CODIGO 15.3.01.A.08 | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto realizado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-04-30 |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
2012-04-30
2012-04-30
2012-04-30
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De Beneficiarios |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 100 | 2012-07-04 | 2012-07-15
[11 empty] | Implementación de Huertas | Huertas implementadas |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Recuperación de Cultivos de Arroz y chontaduro en el Distrito de buenaventura | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[12 empty] | No. De proyectos elaborados | [11 empty] | 31-04-2012
[11 empty] | Selección de PSD | No. de PSD selecionadas |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 2012-07-04 | 2012-07-15
Selección de PSD
[11 empty] | Establecimiento de cultivos | Cultivos Sembrados | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Implementacion de Parcelas Integrales y Agroforestales en Zona Rural del distrito de buenaventura | Elaboraciòn del proyecto | No. De proyectos elaborados |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | SDER |  | LOS RECURSOS FINANCIEROS NO FUERON ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de parcelas | No. De parcelas |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 100 | 2012-07-01 | 2012-07-30
[12 empty] | No. De parcelas | [10 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-30
[11 empty] | Implementación de parcelas | No. Parcelas integrales imlementadas | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Programa de seguridad alimentaria para 41 familias | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto elaborado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31/04/2012 |  | 25000 |  | 25000 | [5 empty] | 25000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[12 empty] | No. De proyectos elaborados | [11 empty] | 31/04/2012
[11 empty] | caracterizacion de familias | No. De familias caracterizadas |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  | 41 | 100 | 2012-07-01 | 2012-07-30
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-30
[11 empty] | Familias realizando Siembra para su seguridad alimentaria | Familias Beneficiadas | [6 empty] | 41 | 0 | 0 | 0
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCION | [24 empty] | FECHA: | 2012-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Empleo y desarrollo
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir la probresa por ingreso
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas y de los recursos naturales potenciales en el territorio, conservando la biodiversidad desde lo productivo, para mejorar el nivel de vida de la población.
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de las practicas tradicionales de producion yadopcion de nuevas tecnologias.
SECTOR: |  |  | Agropecuario Pesquero
PROGRAMA: |  |  | CADENAS PRODUCTIVAS
META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2012, el 10% del Distrito cuenta con 2 cadenas productivas de los diferentes sectores económicos de la región
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| CADENAS PRODUCTIVAS |  | 1 |  | Cadena Conformada | 0 | 1 | 1 | 1 | Fomento de Productos Promisorios en la Zona Rural del Municipio --AGROPECUARIO CODIGO 15.3.01.A.08 | Formulacion del Proyecto | Proyecto formulado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 20000 |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de productores | N° de Cuencas selecionadas |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 100 | 2012-07-01 | 2012-07-30
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-30
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-30
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-30
[11 empty] | fortalecimiento de productores | Cuencas fortalecidas | [6 empty] | 20 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Celebracion dia del campesino | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto elaborado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado Realizar el Evento de Celebracion del dia del Campesino en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 35000 |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | 35000 | 100% | SDER |  | EJECUTADO A EL 100%
31-04-2012
[11 empty] | Selección de campesinos | No. De microempresarios seleciondos |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 | 100 | 2012-07-01 | 2012-07-30
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-07-31
[11 empty] | Invitación y atención a campesinos en 1 evento | Evento Realizado | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
|  |  | 198 |  | Unidades Capacitadas | 98 | 198 | 198 | 0 | Promoción de capacitación para el empleo en PYMES zonas urbana y rural | Realización de convenio | convenio realizado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-06-30 |  | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De pymes beneficiarias |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 2012-07-01 | 2012-07-31
[11 empty] | Fortalecimiento de mypimes | Mypimes fortalecidas | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Fortalecimiento del sector artesanal | Formulacion del proyecto | Proyecto formulado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-06-30 |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 | SDER |  | LOS RECURSOS FINANCIEROS NO FUERON ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2012-06-30
[11 empty] | Selección de Beneficiarios | No. De beneficiarios |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 2012-07-01 | 31/09/2012
[23 empty] | 2012-07-01 | 31/09/2012
[11 empty] | Capacitacion y dotacion de beneficiarios | Productores beneficiados | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 100 | 2012-10-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-10-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-10-01 | 2012-12-31
[10 empty] | Fortalecimiento del espiritú empresarial de las mujeres victimas de violencia | Formulacion del proyecto | Proyecto formulado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31/04/2012 |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31/04/2012
[11 empty] | Identificación de beneficiarias | No. De beneficiarias selecionadas |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 | 2012-07-01 | 2012-07-30
2012-07-30
[11 empty] | Fortalecimiento empresarial a mujeres Victimas de Violencia | Mujeres Fortalecidas | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 0
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2012-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Empleo y desarrollo
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir la probresa por ingreso
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas y de los recursos naturales potenciales en el territorio, conservando la biodiversidad desde lo productivo, para mejorar el nivel de vida de la población.
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de las practicas tradicionales de producion yadopcion de nuevas tecnologias.
SECTOR: |  |  | Agropecuario Pesquero
PROGRAMA: |  |  | GENERACIÓN DE INGRESOS Y EMPLEO
META DE RESULTADO: |  | A diciembre 31 de 2012, se ha fortalecido el 33% de las microempresas registradas en los programas adelantados por la administración distrital
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN |  | 7 |  | Expoferia Realizada | 6 | 7 | 7 | 1 | Expoferia Campesina Casco Urbano (Parque Nestor Urbano Tenorio) en el distrito de buenaventura --AGROPECUARIO CODIGO 15.3.01.A.08 | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto realizado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | Se ha realizado en un 100% la VII EXPOFERIA CAMPESINA, en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 60000 | 100% | SDER |  | EJECUTADO A EL 100%
2012-06-30
2012-06-30
2012-06-30
[11 empty] | Identificaciòn de las cuencas participantes | N° de cuencas |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 100 | 2012-04-01 | 2012-06-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-06-30
[11 empty] | Desarrollo del evento | Evento de Exposicion realizado | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-06-30
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| APOYO EMPRESARIAL |  | 198 |  | Personas Beneficiada | 98 | 198 | 198 | 0 | Programa de Microcréditos/ Btura Produciendo | Formulacion del proyecto | Proyectos formulado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-06-30 |  | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 | 0 | SDER |  | LOS RECURSOS FINANCIEROS NO FUERON ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2012-06-30
[11 empty] | Análisis de créditos | No. De análisis |  |  |  |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Entrega de recursos financieros en calidad de créditos | Documentos procesados con informacion | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5 |  | Iniciativa Implementada | 0 | 5 | 5 | 0 | Fortalecimiento a productores y transformadores de la region | Formulacion del proyecto | Proyecto formulado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 230000 |  | 230000 | [5 empty] | 230000 | 0 | 0 | SDER |  | LOS RECURSOS FINANCIEROS NO FUERON ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De beneficiarios selecionados |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Fortalecimiento a Artesanos | Productores fortalecidos |  |  |  |  | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2012-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Empleo y desarrollo
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir la probresa por ingreso
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas y de los recursos naturales potenciales en el territorio, conservando la biodiversidad desde lo productivo, para mejorar el nivel de vida de la población.
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de las practicas tradicionales de producion yadopcion de nuevas tecnologias.
SECTOR: |  |  | Agropecuario Pesquero
PROGRAMA: |  |  | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| CONTROLES SANITARIOS |  | 1 |  | controles adelantados | 0 | 1 | 1 | 0 | Estudios fitozanitarios de cultivos | Elaboraciòn del proyecto | Proyecto elaborado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 50000 |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Selección de cultivos | No. De cultivos selecionados para estudio fitosanitario |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Investigaciones realizadas | Investigaciones realizadas | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| PLANES DE MANEJO E INSUMOS PARA MINERÍA |  | 80 |  | Personas Beneficiadas | 50 | 80 | 80 | 0 | Fortalecimiento del Sector Minero Artesanal | Formulacion del proyecto | Proyecto formulado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 | Se ha logrado fortalecer a 80 mineros artesanales en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 388000 |  | 60000 |  |  | 328000 |  |  | 388000 | 388000 | 100% | SDER |  | EJECUTADO A EL 100% -- CODIGO 15.3.01.A.13.04.01.001
31-04-2012
[11 empty] | Selección de beneficiarios | No. De beneficiarios selecionados |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012
[23 empty] | 2012-04-01 | 31-04-2012
[11 empty] | Fortalecimiento a Mineros | Mineros fortalecidos | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
[23 empty] | 2012-07-01 | 2012-12-31
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2012-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Empleo y desarrollo
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir la probresa por ingreso
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas y de los recursos naturales potenciales en el territorio, conservando la biodiversidad desde lo productivo, para mejorar el nivel de vida de la población.
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de las practicas tradicionales de producion yadopcion de nuevas tecnologias.
SECTOR: |  |  | Agropecuario Pesquero
PROGRAMA: |  |  | MADERA PARA EL PROGRESO
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| SILVICULTURA |  | 100000 |  | Plantualas Sembradas | 0 | 100000 | 100000 | 0 | Enriquecimiento de bosque | Elaboraciòn del proyecto | Proyectos elaborado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-04-30 | Se ha logrado repoblar 20 Zonas Boscosas en el Distrito de Buenaventura, a diciembre 31 del 2012 | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 40000 | 100% | SDER |  | LOS RECURSOS FINANCIEROS NO FUERON ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2012-04-30
[11 empty] | Selección de zonas | No. zonas seleccionadas |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 100 | 2012-04-01 | 2012-04-30
[23 empty] | 2012-04-01 | 2012-04-30
[11 empty] | Implementación de zonas | Zonas boscosas enriquecidas |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2012-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL
EJE ESTRATEGICO: |  |  | Empleo y desarrollo
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Reducir la probresa por ingreso
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | Fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades económicas productivas y de los recursos naturales potenciales en el territorio, conservando la biodiversidad desde lo productivo, para mejorar el nivel de vida de la población.
ESTRATEGIA: |  |  | Fortalecimiento de las practicas tradicionales de producion yadopcion de nuevas tecnologias.
SECTOR: |  |  | Agropecuario Pesquero
PROGRAMA: |  |  | PESCA Y ACUICULTURA PARA EL PROGRESO
META DE RESULTADO: |  | A diciembre 31 de 2012, se ha fortalecido el 10% de las microempresas registradas en los programas adelantados por la administración distrital
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | [8 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y ORGANIZATIVAS DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA |  | 1 |  | Estudios Adelantados | 0 | 1 | 1 | 0 | Caracterización del sector acuicula | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | Ficha Formulada |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 60000 |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Salidas de campo | No. De salidas |  |  |  |  | 15 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Procesamiento de la infromación | Documentos Procesados | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | Caracterización del sector pesquero Industrial del municipio de Buenaventura pesca industrial | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | Ficha Formulada |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-20112 |  | 53000 |  | 53000 | [5 empty] | 53000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-20112
[11 empty] | Salidas de campo | No. De salidas |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | Procesamiento de la infromación | Documentos Procesados | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | Caracterización del sector pesquero artesanal del municipio de Buenaventura pesca Artesanal | Formulacion de la Ficha tecnica del proyecto | Ficha Formulada |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 31-04-2012 |  | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 | 0 | SDER |  | ESTE PROYECTO NO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO PARA DARLE VIABILIDAD A SU REQUERIMIENTO
31-04-2012
[11 empty] | Salidas de campo | No. De salidas |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 2012-07-01 | 2012-12-31
[11 empty] | Procesamiento de la infromación | Documentos Procesados | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
Note on AC101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AD101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AE101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AF101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AG101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI101: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.

## Plan de accion turismo
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  | PLAN DE ACCIÓN | [24 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDECIA O ENTIDAD: |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA DE TURISMO
EJE ESTRATEGICO: |  |  | EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO GENERAL: |  |  | IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÒMICO EQUILIBRADO
MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | REDUCIR LA POBREZA POR INGRESO
OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | BRINDAR GARANTÌAS Y CONFIANZA AL TURISTA Y A LOS GREMIOS INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD TURÌSTICA
ESTRATEGIA: |  |  | PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL SECTOR TURÍSTICO
SECTOR: |  |  | TURISMO
PROGRAMA: |  |  | FORTALECIMIENTO DEL TURISMO Y ECOTURISMO
META DE RESULTADO: |  | Al 31 de dicimebre de2012 se ha incrementado en un38.2 % la afluencia de turistas en el Distrito de Buenaventura
CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/11 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/12 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| CAPACITACIÓN | A diciembre 31 de 2015 se han capacitado 40 pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turismo en temas de mejora continua | N° de empresas fortalecidas | 0 | 10 | Formación Para Promotores de Guianza Urbanos y Rurales Durante los Meses de Mayo a Diciembre de 2012 | A diciembre 31 de 2012 se ha realizado la formación de Promotores en Guainza turistica | Diagnóstico situacional del atractivo incluyendo los socioeconómico | Un (1) Diagnóstico situacional de los atractivos | Diagnóstico Elaborado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-09-30 | 33700 |  | 33700 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Inventario de Flora y Fauna del destino | Un (1) Inventario turistico de flora y fauna | Inventario realizado |  |  | 1 |  | 2012-04-01 | [10 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Cátedras magistral es ponencias y resumenes evaluativos | Veinte (20) Catedras Magistrales | No de cátedras | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Trabajo de campo en el medio u atractivo | Un (1) Trabajo de campo | Trabajo de campo realizado |  |  |  | 1 | [11 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
|  | A diciembre 31 de 2015, se han fortalecido 5 instituciones Educativas con modalidad en turismo | No de IE fortalecidas | 0 | 2 | Capacitaciones a Instituciones Educativas( IE) con modalidad en Turismo | A diciembre 31 de 2012 se ha capacitado IE con modalidad en turismo | Clasificación del material didactico a justes de acuerdo al pensum académico | Un (1) material clasificado a | Material clasificado |  | 1 |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 33000 |  | 33000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Visitas practicas por los sitios considerados patrimonios turisticos | Cinco (5) Visitas practicas | No de visitas |  | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Taller tecnico sobre gestión del turismo a docentes y directivos | Un (1) Taller Tecnico | Taller realizado |  |  |  | 1 | [11 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Adiciembre 31 de 2015 se ha creado la secretaria de Turismo Distrital | Secretaria creada | 0 | 1 | Estudio y Constitución de la Secretaría de Turismo Distrital de la Ciudad de Buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha realizado un (1) Estudio para la constitución de la Secretaria de Turísmo Distrital | Diagnóstico de la situación del turismo en el Distrito | Un (1) Diagnostico turistico | Diagnóstico elaborado | 1 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-08-31 | 51000 |  | 51000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Realizar encuestas, entrevistas, sondeo a expertos en turismo | 700 Encuestas a | No de encuestas | 1 |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-03-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Realizar la propuesta del estudio | Una (1) propuesta | Propuesta realizada |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Análisis y determinación de la estructura administrativa y económica de la secretaría | Un (1) análisis | Análisis Realizado |  | 1 |  |  | 2012-04-01 | 2012-06-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
| IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS | A diciembre 31 de 2015 se ha implementado (1) página web de turismo en Buenaventura | No. de páginas Web implementadas | 0 | 1 | Implementación de una Página para la Promoción y Administración Turística y Ecoturística del distrito de Buenaventura | A dieimbre 31 de 2012 se ha implementado la Página Web de la Oficina de Turismo Distrital | Diagnóstico visual y diseño de la propuesta | Un (1) diagnóstico visual y diseño | Diagnóstico realizado |  |  | 1 |  | 2012-07-01 | 2012-08-30 | 70000 |  | 70000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Determinación de los componentes para la estrategia visual | Tres (3) componentes diseñados | No de Componentes |  |  | 3 |  | 01/072012 | 2012-07-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Diseño de estrategia de marketing virtual | Un (1) estrategia de marketing virtual | Estrategia diseñada |  |  |  | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo | Oficina de Transito y Trasnporte, Oficina de Planeación Distrital
[8 empty] | Presentación y lanzamiento de la Página Web a los prestadores de servicios turisticos | Una (1) presentación de la pagina Web | Página web implementada |  |  |  |  | 1899-12-31 | [10 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
| PROMOCIÓN TURISTICA | Adiciembre 31 de 2015 , se han realizado 8 videos promocionales | No de videos realizados | ND | 2 | Divulgación de Videos Promocionales de los Diferentes Atractivos Turísticos del Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha divulgado videos promocionales de los diferentes atractivos turisticos | Diseñar 2 videos | Dos (2) Videos diseñados | Nº de videos diseñados | 1 |  | 1 |  | 2012-02-01 | 2012-12-30 | 30000 |  | 30000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Realizar desplazamientos a sitios turísticos de playa y de río | Dos (2) desplazamientos | Nº de desplazamientos | 1 |  | 1 |  | 2012-02-01 | 2012-06-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Emitir los videos promocionales | Dos (2) videos emitidos | Nº videos emitidos | 1 |  | 1 |  | 2012-02-01 | 2012-06-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
|  | A diciembre de 2015 se ha participado anualmente en 10 ferias y/o eventos turísticos | No de eventos en los que se ha participado | 0 | 10 | Participación en Ferias y Eventos de Promoción Turistica | A diciembre 31 de 2012 se ha Participado ferias y eventos turisticos | Diseño de campaña de audiovisual | Una(1) campaña diseñada a | Campaña diseñada | 1 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-03-30 | 167826 |  | 167826 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Participar en la Vitrina turística ANATO | Una (1) Vitrina Turistica de ANATO | Participacion en Vitrina | 1 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-03-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Implementar la Estrategia de Promoción Turistica de Buenaventura para el año 2012 | Una (1) estrategia implementada | Estrategia implementada | 1 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-03-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Promocionar el Festival de las Ballenas Yubarta para el año 2012 | Un (1) Festival promocionado a diciembre 31 de 2012 | Festival Promocionado | 1 |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-03-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Participar en el Festival Folklórico del litoral Pacífico. | Un (1) festival a diciembre 31 de 2012 | Participacion en festival |  | 1 | 1 |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
|  | A diciembre de 2015 se ha ejecutado anualmente 13 planes de atención a los turistas | No de Planes de atención ejecutados | 0 | 13 | Implementación de Planes de Atención a Turístas y Visitantes Durante las Temporadas de Puentes Festivos o Actividades Turísticas del Distrito | A diciembre 31 de 2012 se ha ejecutado 13 planes de atención a turistas | Realizar la Propuesta para el Plan de Contingencia | Trece (13) propuestas de Plan de contingencia a diciembre 31 de 2012 | Propuestas realizadas | 3 | 3 | 3 | 4 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | 58000 |  | 58000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Socializar el Plan de Contingencia | Trece (13) socializaciones a diciembre 31 de 2012 | No de socializaciones | 3 | 3 | 3 | 4 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Distribución del personal a todos los atractivos turisticos | Trece (13) distribuciones de personal | No de distribuciones de personal realizados | 3 | 3 | 3 | 4 | 2012-01-01 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Realizar la bienvenida y recibimiento a los turistas | Trece(13) Bienvenidas a turistas y nativos | No de bienvenidas | 3 | 3 | 3 | 4 | 2012-01-01 | 2012-12-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Evaluación del Plan | Evaluación de trece (13) Planes de contingenica | Plan evaluado | 3 | 3 | 3 | 4 | 2012-01-01 | 2012-12-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
| INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | A diciembre 31 de 2012 se ha construído un (1) Museo Etnográfico en la Ciudad de Buenaventura | Museo Construído | 0 | 1 | Diseño y Formulación de un Museo Etnografico en la Zona Urbana del Distrito de Buenaventura | A diciembre 31 de 2012 se ha Diseñado un Museo Etnográfico en el Distrito de Buenaventura | Realizar Visitas tecnicas a museos de similares caracteristicas. | 5 visitas tecnicas | Nº de visitas realizadas |  |  | 5 |  | 2012-07-01 | 2012-08-30 | 350000 | 350000 | [7 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Hacer el análisis y factibilidad para la construccion de un museo etnografico en la ciudad de Buenaventura. | Un (1) estudio de factibilidad | Estudio realizado |  |  | 1 |  | 2012-09-01 | 01/29/2012 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Realizar el trabajo de campo y recopilación de la información | Cinco (5) salidas de campo para recopilar y registrar la informacion | Nº de salidas de campo realizadas |  |  | 5 |  | 2012-09-11 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Implementar trabajo fotográfico , grabación de videos,aplicación de entrevistas y transcripcion de las mismas. | Un trabajo fotográfico | Trabajo de campo |  |  |  | 1 | 2012-09-11 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Hacer Diseños arquitectónicos y elaboracion de maquetas. | 30 planos arquitectónicos deiseñados | Nº de planos diseñados |  |  |  | 30 | 2012-10-30 | 2012-12-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
|  | A diciembre 31 de 2015 se han construído y adecuado cinco (5) atractivos turísticos rurales y urbanos | No de atractivos turísticos construídos | 0 | 1 | Diseño, implementación de la primera etapa de un sendero ecológico en la Reserva Ecológica de San Cipriano. | A diciembre 31 de 2012 se ha implementado la Pimera etapa de un Sendero en la Reserva Ecológica de San Cipriano | Construcción (0.50 %) de sendero ecológico | 1a etapa (0.50 %) sendero construido | 1a etapa (0.50%) de Sendero construido |  |  | 0.5 |  | 2012-07-01 | 2012-09-30 | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Señalización de la ruta a seguir para el Sendero Ecológico | Señalizar una (1) ruta del Sendero Ecológico | Ruta señalizada |  |  | 1 |  | 2012-07-01 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Dotación del sendero ecológico | Una (1) dotación en el Sendero Ecológico | Dotacion realizada |  |  |  | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
|  | A diciembre 31 de 2015 se han construído y adecuado cinco (5) atractivos turísticos rurales y urbanos | No de atractivos turísticos construídos | 0 | 1 | Diseño, implementación de la primera etapa de un sendero ecológico en la Vereda Zacarías | A diciembre de 2012 se ha Implementado La Primera etapa de un sendero ecológico en la comunidad de Zacarías (Río Dagua) | Construcción (0.50 %) de sendero ecológico | Un (1) sendero diseñado y construido | 1a etapa (0.50%) de Senderoconstruido |  |  | 0.5 |  | 2012-07-01 | 2012-09-30 | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Señalización de la ruta a seguir para el Sendero Ecológico | Señalizar una (1) ruta del Sendero Ecológico | Nº de rutas señalizadas |  |  | 1 |  | 2012-07-01 | 2012-09-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
[8 empty] | Dotación del sendero ecológico | Una (1) dotación en el Sendero Ecológico | Dotacion realizada |  |  |  | 1 | 2012-10-01 | 2012-12-30 | [9 empty] | Efrén Venté Noviteño. Coordinador oficina de turismo
Note on C15: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on I15: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J15: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K15: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA15: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB15: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC15: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S16: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D17: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E17: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F17: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K17: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.

## Seguimiento turismo
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [34 empty] | CODIGO:
[38 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | [34 empty] | FECHA: | 2009-11-25
[38 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA DE TURISMO DISTRITAL
DIMENSIÓN |  | ECONÓMICA
OBJETIVO GENERAL: |  | Dinamizar la actividad económica del turismo local a nivel nacional e internacional utilizando la promoción, publicidad y la calidad de los servicios turísticos con competitividad, productividad, sostenibilidad e innovación para garantizar la permanencia de turistas en nuestra ciudad puerto | [5 empty] | Pond%
ESTRATEGIA: | [15 empty] | Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de
SECTOR: |  | PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO |  |  | Pond%
PROGRAMA: |  | TURISMO PARA EL PROGRESO |  |  | Pond%
META DE RESULTADO: |  |  | Pond%
CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2012 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2011(Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2012 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2012 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2012 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2012 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2012 | Valor del Indicador acumulado al 2012 | % de cumplimiento del indicador 2012 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2012 | COSTO TOTAL PROYECTO 2012 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2012
[27 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| 3.2.4.1 CAPACITACIÓN | 100 | A diciembre 31 de 2012, se han capacitado 10 pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turismo en temas de mejora continua | 50 | No de empresas | 0 | 10 | 10 | 10 | Formación Para Promotores de Guianza Urbanos y Rurales Durante los Meses de Mayo a Diciembre de 2012 | Diagnóstico situacional del atractivo incluyendo lo socioeconómico | Diagnóstico Elaborado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-03 | 2012-03-30 | Las empresas presentaron mayor gestión en sus procesos y se aumento la calidad de los servicios prestados a turistas. | 33000 | 33000 | [6 empty] | 33000 | 33000 | 100 | OFICINA DE TURISMO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MODALIDAD EN TURISMO, SDER, CAMARA DE COMERCIO, COMFAMAR
[11 empty] | Inventario de Flora y Fauna del destino | Inventario realizado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-03 | 2012-03-30
[11 empty] | Cátedras magistra-les ponencias y resumenes evaluativos | No de cátedras |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 100 | 2012-04-04 | 2012-07-30
[11 empty] | Trabajo de campo en el medio u atractivo | Trabajo de campo realizado | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | 2012-10-02 | 2012-11-30
|  |  | 2 Instituciones Educativas Oficiales con modalidad en turismo fortalecidas a diciembre 31 de 2012 | 50 | No. de I.E. fortalecidas | 0 | 2 | 2 | 2 | Capacitaciones a IE con modalidad en Turismo | Clasificación del material didactico ajustes de acuerdo al pensum académico | Material clasificado |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 100 | 2012-04-04 | 2012-06-30 | Las IE con modalidad en turismos lograron adquirir mayor conciencia turistica de sus escolares,destreza en guianza y desarrollo de paquetes turisticos. | 33700 | 33700 | [6 empty] | 33700 | 33700 | 100 | OFICINA DE TURISMO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON MODALIDAD EN TURISMO, SDER, CAMARA DE COMERCIO, COMFAMAR
[11 empty] | Visitas practicas por los sitios considerados patrimonios turisticos | No de visitas |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 100 | 2012-04-01 | 2012-12-31
[11 empty] | Taller tecnico sobre gestión del turismo a docentes y directivos | Taller realizado | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 100 | 2012-07-12 | 2012-11-30
| 3.2.4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 100 | Se ha creado la Secretaria de Turismo Distrital a diciembre 31 de 2012 | 90 | Secretaria creada | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Estudio y Constitución de la Secretaría de Turismo Distrital de la Ciudad de Buenaventura | Diagnóstico de la situación del turismo en el Distrito | Diagnóstico elaborado | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 100 | 2012-06-20 | 2012-11-30 | Se creó la Secretaria de Turismo logrando una mayor gestión y competitividad turistica en sinergia con el sector. | 51000 | 51000 | [6 empty] | 51000 | 25500 | 50 | OFICINA DE TURISMO | CAMARA DE COMERCIO, CONSEJO DISTRITAL, SDER,
[11 empty] | Realizar encuestas, entrevistas, sondeo a expertos en turismo | No de encuestas | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 100 | 2012-06-20 | 2012-11-30
[11 empty] | Realizar la propuesta del estudio | Propuesta realizada |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-04-30
[11 empty] | Análisis y determinación de la estructura administrativa y económica de la secretaría | Análisis Realizado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 100 | 2012-04-01 | 2012-04-30
| 3.2.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA TICS | 7 | Una (1) página Web de turismo en Buenaventura implementada a diciembre 31 de 2012 | 100 | No. de paginas Web implementadas | 0 | 1 | 1 | 1 | Implementación de una Página para la Promoción y Administración Turística y Ecoturística del Distrito de Buenaventura | Diagnóstico visual y diseño de la propuesta | Diagnóstico realizado |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 100 | 2012-08-01 | 2012-12-31 | Se creo la pagina Web, fortaleciendo la oferta turistica, abierta al mundo generando una mayor afluencia de turistas. | 70000 | 70000 | [6 empty] | 70000 | 35000 | 50 | OFICINA DE TURISMO | CAMARA DE COMERCIO, SDER, TRANSPORTADORES, OPERADORES TURISTICOS, CONSEJOS COMUNITARIOS
[11 empty] | Determinación de los componentes para la estrategia visual | Componentes estrategia |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 2012-08-15 | 2012-08-30
[11 empty] | Diseño de estrategia de marketing virtual | Estrategia diseñada | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2012-10-01 | 2012-12-30
[11 empty] | Presentación y lanzamiento de la Página Web a los prestadores de servicios turisticos | Página web implementada | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2012-10-01 | 2012-12-30
[5 empty] | No de videos realizados | 0 | 2 | 2 | 2 | Divulgación de Videos Promocionales de los Diferentes Atractivos Turísticos del Distrito de Buenaventura | Diseñar 2 videos | Videos diseñados | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 100 | 2012-02-01 | 2012-12-31 |  | 30000 | [9 empty] | 50 | OFICINA DE TURISMO | ALCADIA DISTRITAL, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIVA, CONSEJOS COMUITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
[11 empty] | Realizar desplazamientos a sitios turísticos de playa y de río | Desplazamientos | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2012-02-01 | 2012-12-31
[11 empty] | Emitir los videos promocionales | Videos emitidos | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 2012-02-01 | 2012-12-31
| 3.2.4.4 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 38 | Se ha participado en 10 ferias y/o eventos turísticos a diciembre 31 de 2012 | 30 | No. de ferias y/o eventos | 0 | 10 | 10 | 10 | Participación en Ferias y Eventos de Promoción Turistica | Diseño de campaña audiovisual | Campaña diseñada | 1 | [8 empty] | 100 | 2012-02-02 | 30/02/2012 | Se realizaron 10 ferias logrando una mayor sensibilidad turistica y aumento del posicionamiento del destino. | 33660 | 167766 | [6 empty] | 167766 | 167766 | 100 | OFICINA DE TURISMO | CAMARA DE COMERCIO, DTC, TRASNPORTADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
[11 empty] | Participar en la Vitrina turística ANATO | Participacion en Vitrina | 1 | [9 empty] | 2012-02-26 | 2012-03-01
[11 empty] | Implementar la Estrategia de Promoción Turistica de Buenaventura para el año 2012 | Estrategia implementada | 1 | [9 empty] | 2012-01-15 | 2012-01-31 |  | 34167
[11 empty] | Promocionar el Festival de las Ballenas Yubarta para el año 2012 | Festival Promocionado |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 |  | 71399
[11 empty] | Participar en el Festival Folklórico del litoral Pacífico. | Participacion en festival |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2012-07-01 | 2012-07-31 |  | 28600
|  |  | 13 planes de atención a los turistas ejecutados a diciembre 31 de 2012 | 25 | No. de planes de atención ejecutados | 0 | 13 | 13 | 13 | Implementación de Planes de Atención a Turístas y Visitantes Durante las Temporadas de Puentes Festivos o Actividades Turísticas del Distrito | Realizar Propuestas para el Plan de Contingencia | Propuestas realizadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 100 | 2012-01-02 | 2012-12-08 | Se realizaron 13 planes de atención a los turistas aumentando el numero de turistas con deseos de repetir la visita a la ciudad en proxima oportunidad. | 58000 | 58000 | [6 empty] | 58000 | 58000 | 100 | OFICINA DE TURISMO | ALCADIA DISTRITAL, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIVA, CONSEJOS COMUITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
[11 empty] | Socializar el Plan de Contingencia | No de socializaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 |  | 2012-01-02 | 2012-12-08
[11 empty] | Distribución del personal a todos los atractivos turisticos | No de distribuciones de personal realizados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 |  | 2012-01-02 | 2012-12-08
[11 empty] | Realizar la bienvenida y recibimiento a los turistas | No de bienvenidas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 |  | 2012-01-02 | 2012-12-08
[11 empty] | Evaluación del Plan | Plan evaluado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 |  | 2012-01-02 | 2012-12-08
| 3.2.4.7 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA | 19.8 | Un (1) Estudio Previo para la Construcción de un Museo Etnográfico en el territorio Distrital a diciembre 31 de 2012 | 35 | No de estudios realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | Diseño y Formulación de un Museo Etnografico en la Zona Urbana del Distrito de Buenaventura | Realizar Visitas tecnicas a museos de similares caracteristicas. | Nº de visitas realizadas |  |  |  |  | 5 | 0 | [7 empty] | 350000 | 350000 | [6 empty] | 350000 | 0 | 0 | OFICINA DE TURISMO | ALCADIA DISTRITAL, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIVA, CONSEJOS COMUITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
[11 empty] | Hacer el análisis y factibilidad para la construccion de un museo etnografico en la ciudad de Buenaventura. | Estudio realizado | [6 empty] | 1 | 0
[11 empty] | Realizar el trabajo de campo y recopilación de la información | salidas de campo realizadas |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | Implementar trabajo fotográfico , grabación de videos,aplicación de entrevistas y transcripcion de las mismas. | Trabajo de campo |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0
[11 empty] | Hacer Diseños arquitectónicos y elaboracion de maquetas. | Nº de planos diseñados | [6 empty] | 30 | 0
|  |  | Dos (2) atractivos turísticos rurales construido a diciembre 31 de 2012 | 25 | No de atractivos construcidos | 0 | 2 | 2 | 2 | Diseño, implementación de la primera etapa de un sedero ecológico en la Reserva Ecológica de San Cipriano. | Construcción (0.50 %) de sendero ecológico | 1ra etapa (0.50%) de Senderoconstruido | [6 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | 29900 | 29900 | [6 empty] | 29900 | 0 | 0 | OFICINA DE TURISMO | FUNDACIÓN SAN CIPRIANO, CONSEJO COMUNITARIO DE CORDOBA Y SAN CIPRIANO, ALCADIA DISTRITAL, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIVA, CONSEJOS COMUITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
[11 empty] | Señalización de la ruta a seguir para el Sendero Ecológico | Ruta señalizada | [6 empty] | 1 | 0
[11 empty] | Dotación del sendero ecológico | Dotacion realizada | [6 empty] | 1 | 0 | 1
[10 empty] | Diseño, implementación de la primera etapa de un sedero ecológico en la Vereda Zacarías | Construcción (0.50 %) de sendero ecológico | 1ra etapa (0.50%) de Senderoconstruido | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 19950 | 19950 | [6 empty] | 19950 | 0 | 0 | OFICINA DE TURISMO | COLEGIO ATANASIO GIRALDOTT, CONSEJO COMUINITARIO DE ZACARIAS,ALCADIA DISTRITAL, ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIVA, CONSEJOS COMUITARIOS, PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
[11 empty] | Señalización de la ruta a seguir para el Sendero Ecológico | Ruta señalizada | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[11 empty] | Dotación del sendero ecológico | Dotacion realizada | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
Note on D13: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on F13: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on G13: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2011 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on I13: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on K13: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on L13: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on M13: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on O13: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on Q13: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on S13: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on U13: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on W13: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on Z13: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AA13: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AJ13: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AL13: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AM13: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AN13: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AB14: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AB15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AC15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AD15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AE15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AF15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AG15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.