## Plan de Acción
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[28 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[28 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011, se ha mejorado en 25% la red vial basica con debido mantenimiento.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Mejoramiento del subsistema vial pavimentado | Al 2011 10971 metros cuadrados de pavimento mejorados | Metros cuadrados de pavimento mejorado | 3884 | 12467 | Mantenimiento pavimento en sectores de la zona urbana | 8583 m2 de pavimento mejorado. | Demolición losas de concreto | Demoler 8583 m2 | m2 demolidos de losas | 2000 | 2000 | 2000 | 2583 | 2011-03-02 | 2011-12-30 | 1235079 | 0 | [5 empty] | 1235079 | 1235079 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO-S.A.A.B-INVIAS
[9 empty] | Construcción losas en concreto | Construir 8583m2 | m2 construidos de losas | 2000 | 2000 | 2000 | 2583 | 2011-03-09 | 2011-12-30
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[28 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[28 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  |  | A 31 de diciembre de 2011 se ha mejorado el estado fisico en un 100% de los puentes y pontones del municipio
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Rehabilitacion de puentes y pontones del municipio. | 6 puentes peatonales urbanos rehabilitados al 2011 | No de puentes peatonales urbanos rehabilitados | 3 | 6 | Rehabilitacion de puentes peatonales en las comunas | 3 puente peatonal rehabilitado | Demolición o desmonte estructuras | Demoler o desmontar 3 estructuras | No de obras ejecutadas |  | 1 | 1 | 1 | 2011-04-01 | 2011-08-31 | 60000 | 60000 | [6 empty] | 198817 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO - INVIAS
[9 empty] | Reparación estructuras | Reforzar 3 estructura | No de obras ejecutadas |  | 1 | 1 | 1 | 2011-04-08 | 2011-08-31
|  |  | 90 puentes y pontones vehiculares rehabilitados al 2011 | No de puentes y pontones vehiculares urbanos rehabilitados | 1 | 90 | Rehabilitacion de puentes y pontones vehiculares en la comuna 12 | 89 pontones vehiculares rehabilitados | Demolición o desmonte estructuras | Demoler o desmontar 89 estructuras | No de obras ejecutadas | 20 | 20 | 20 | 29 | 2011-02-01 | 2011-12-31 | 138817 | 0 | [5 empty] | 138817
[9 empty] | Reparación estructuras | Reforzar 89 estructuras | No de obras ejecutadas | 20 | 20 | 20 | 29 | 2011-02-08 | 2011-12-31
|  |  | 8 puentes peatonales rurales rehabilitados al 2011 | No de puentes peatonales rurales rehabilitados | 4 | 8 | Rehabilitacion de puentes peatonales rurales | 4 puentes peatonales rehabilitados | Demolición o desmonte estructuras | Demoler o desmontar 4 estructuras | No de obras ejecutadas |  |  | 2 | 2 | 2011-04-07 | 2011-12-30 | 0 | 0
[9 empty] | Reparación estructuras | Reforzar 4 estructuras | No de obras ejecutadas |  |  | 2 | 2 | 2011-04-14 | 2011-12-30
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[28 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[28 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  |  | A 31 de diciembre de 2011, se ha mejorado en 70% la red terciaria, en buenas condiciones de transitabilidad
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Adecuación vias rurales | 70.000 metros lineales de vias rurales recuperadas al 2011 | ML de vias rurales adecuadas | 57141 | 70000 | Embalastramiento via Bajo Calima | 6859 ml de via rural adecuada | Localizacion y replanteo | Localizar 6859 ml | ml de obra ejecutada |  | 3000 | 3000 | 859 | 2011-04-01 | 2011-12-01 | 200000 | 25083 | [6 empty] | 25083 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD - MUNIICPIO
12859 | [8 empty] | Realización relleno | Rellenar 3500 m3 | m3 de obra ejecutada |  | 1500 | 1500 | 500 | 2011-04-01 | 2011-12-01
[7 empty] | Embalastramiento via Vereda la Gloria | 6000 ml de via rural adecuada | Localizacion y replanteo | Localizar 6000 ml | ml de obra ejecutada | 3000 | 3000 |  |  | 2011-01-01 | 2011-06-01 | 5083
[9 empty] | Realización relleno | Rellenar 4000 m3 | m3 de obra ejecutada | 2000 | 2000 |  |  | 2011-01-01 | 2011-06-01
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  |  | A 31 de diciembre de 2011, se encuentra rehabilitado y en buenas condiciones el 100% de los embarcaderos de comunicación fluvial y maritimos del municipio.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Rehabilitacion de embarcaderos | 20 embarcaderos rehabilitados al 2011 | No de embarcaderos rehabilitados | 0 | 20 | Reparación de embarcaderos en la zona rural | 20 embarcaderos reparados en la zona rural | Demolición o desmonte estructuras | Demoler o desmontar 20 estructuras | No de obras ejecutadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 2011-03-01 | 2011-12-31 | 70000 | 70000 | [6 empty] | 70000 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNIICPIO
[9 empty] | Reparación estructuras | Reforzar 20 estructuras | No de obra ejecutada | 5 | 5 | 5 | 5 | 2011-03-01 | 2011-12-31
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[28 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[28 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Pavimentación y construcciones
| META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011, se han interconectado 20 puntos estrategicos de la red vial urbana en diferentes barrios de la ciudad.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Construcción de puentes y pontones en la zona urbana del municipio de Buenaventura | 20 puentes y pontones en la zona urbana del municipio construidos al 2011 | No de puentes y pontones construidos en la zona urbana del municipio Buenaventura | 12 | 20 | Construcción de boxculvert en la zona urbana | 8 boxculvert construidos en la zona urbana | Realizacición estudio de suelos | Realizar 8 estudios | No estudios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011-02-02 | 2011-12-31 | 780000 | 780000 | [6 empty] | 780000 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO-COMUNIDAD
[9 empty] | Ejecución estructuras en conceto | ejecutar 8 estructuras | No de obra ejecutada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011-02-09 | 2011-12-31
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011, se ha ejecutado el 100% de la infraestructura para peatones en el sector de ladrilleros.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Construcción de caminos y senderos ecologicos rurales | 5000 metros lineales de caminos y senderos ecologicos para el peatón construidos al 2.011 | Metros lineales de caminos y senderos ecologicos | 805 | 5000 | Construccion de caminos y senderos ecologicos en Ladrilleros | 4195 ml de caminos y senderos construidos | Localización y replanteo | Localizar 4195 ml | ml replanteados |  | 2000 | 1195 | 1000 | 2011-06-01 | 2011-12-20 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNICIPIO
[9 empty] | Instalación adoquin | Instalar 7131,5 m2 de adoquin | m2 de obra ejecutada |  | 3400 | 2456.5 | 1275 | 2011-04-08 | 2011-12-20
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[28 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[28 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Pavimentación y costrucciones.
| META DE RESULTADO: |  |  | A 31 de diciembre de 2011, se ha incrementado en 1,8% la longitud de la red vial urbana.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Apertura de vias | 5000 metros lineales de via nueva conformados al 2.011 | Metros lineales de via nueva conformada | 285816 | 287500 | Aperura de vias en diferentes comunas del distrito | 1684 ml de via nueva conformada | Localización y replanteo | Localizar 1684 ml via | ml de obra ejecutada |  | 1000 | 384 | 300 | 2011-07-01 | 2011-12-30 | 50000 | 155000 | [6 empty] | 155000 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNIICPIO
[9 empty] | Movimiento de tierra | Remover 830 m3 | m3 de obra ejecutada |  | 400 | 200 | 230 | 2011-07-08 | 2011-12-30 | 55000
[9 empty] | Excavación a maquina | excavar 1700 m3 | m3 de obra ejecutada |  | 1300 | 150 | 250 | 2011-07-08 | 2011-12-30 | 50000
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  |  | A 31 de diciembre de 2011, se ha incrementado en 66.0% la red vial pavimentada con facilidades peatonales en la zona urbana del minicipio.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Pavimentacion de la red vial urbana | 137.025 metros cuadrados de pavimento nuevo con andenes construidos al 2.011 | Metros cuadrados de pavimento nuevo con andenes construido | 961001 | 1050525 | pavimentacion vias zona urbana | 89524 m2 de pavimento nuevo construido. | Localización y replanteo | Localizar 14210,1 ml de vias | ml de vias replanteados | 3174.6 | 3174.6 | 3174.6 | 4686.3 | 2011-03-02 | 2011-12-31 | 6077531 | 6077531 | [6 empty] | 6077531 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNICIPIO-
[9 empty] | Construcción losas en concreto | ejecutar 89524 m2 de pavimento nuevo | m2 de obra ejecutada | 20000 | 20000 | 20000 | 29524 | 2011-03-09 | 2011-12-31
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [24 empty] | CODIGO:
[28 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [24 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[28 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011, se ha terminado la construcción del malecon en el sector sur de la isla de cascajal.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | construccion malecon perimetral | Un malecon en la isla de cascajal construido | No de malecon construido | 0.2 | 1 | Malecon perimetral zona centro | 0,8 malecon construido | Construcción muro perimetral | terminar 800 ml muro | ml. de obra ejecutada |  |  | 800 |  | 2011-07-01 | 2011-09-30 | 0 | 0 | [5 empty] | 20000 | 60000 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO - COMUNIDAD
[9 empty] | Relleno perimetral - dragado | rellenar 2150 m3 del material dragado | m3. de obra ejecutada |  |  |  | 2150 | 2011-10-01 | 2011-12-31 | [7 empty] | 40000 |  |  | MINISTERIO T.
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  |  | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  |  | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  |  | Pavimentación y construcciones
| META DE RESULTADO: |  |  | A diciembre 31 de 2011, las cuencas hidrograficas cuentan con la infraestructura de transporte.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO DEL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Construcción de embarcaderos en cuenca hidrografica | 7 embarcaderos construidos en cuenca hidrografica al 2011 | No de embarcaderos construidos en las cuencas hidrografica | 1 | 7 | Construcción de embarcaderos en la cuenca hidrografica | 6 embarcaderosconstruidos en la cuenca | Realizacición estudio de suelos | Realizar 6 estudios | No estudios |  | 2 | 2 | 2 | 2011-07-02 | 2011-09-30 | 218000 | 218000 | [6 empty] | 218000 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO-COMUNIDAD
[9 empty] | Realización estructuras en conceto | ejecutar 6estructuras | No de obra ejecutada |  | 2 | 2 | 2 | 2011-07-09 | 2011-09-30
Note on D15: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J15: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K15: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L15: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U15: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD15: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE15: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF15: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V16: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E17: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F17: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G17: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L17: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P17: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB17: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D35: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J35: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K35: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L35: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD35: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE35: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF35: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V36: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E37: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F37: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G37: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L37: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M37: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N37: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O37: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P37: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB37: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D75: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J75: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K75: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L75: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD75: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE75: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF75: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V76: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E77: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F77: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G77: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L77: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M77: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N77: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O77: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P77: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB77: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D94: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J94: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K94: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L94: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD94: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE94: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF94: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V95: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E96: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F96: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G96: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L96: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M96: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N96: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O96: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P96: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB96: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D109: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J109: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K109: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L109: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD109: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE109: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF109: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V110: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E111: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F111: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G111: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L111: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M111: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N111: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O111: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P111: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB111: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D128: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J128: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K128: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L128: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD128: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE128: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF128: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V129: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E130: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F130: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G130: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L130: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M130: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N130: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O130: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P130: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB130: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D144: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J144: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K144: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L144: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD144: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE144: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF144: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V145: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E146: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F146: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G146: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L146: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M146: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N146: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O146: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P146: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB146: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D163: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J163: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K163: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L163: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD163: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE163: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF163: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V164: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E165: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F165: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G165: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L165: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M165: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N165: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O165: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P165: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB165: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD58: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE58: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF58: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V59: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on V60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB60: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on D58: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J58: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K58: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L58: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on E60: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F60: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G60: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L60: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M60: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N60: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O60: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P60: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on D179: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: 1 parque construido en la zona urbana del municipio a diciembre 31 del año 2008
Note on J179: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on K179: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on L179: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on U179: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AD179: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AE179: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AF179: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on V180: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on E181: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on F181: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on G181: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre 31 de 2008. Linea de base 9 (es deci, r se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on L181: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on M181: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N181: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O181: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on P181: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on V181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Z181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AA181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AB181: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.

## Seguimiento
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [35 empty] | CODIGO:
[39 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 | [35 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[39 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 28.66% | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 13% | A diciembre 31 de 2011, se ha mejorado en 25% la red vial basica con debido mantenimiento.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Mejoramiento del subsistema vial pavimentado | 100% | 8583 | 100% | Metros cuadrados de pavimento mejorado | 3884 | 12467 | 12467 | 12467 | Mantenimiento pavimento en sectores de la zona urbana | Demolición losas de concreto | m2 demolidos de losas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2583 | 2583 | 12467 | 100 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | se han reparado 8583 m2 de pavimento; esto equivale a un 8.02 % de mejoramiento de la red vial basica. | 0 | 0 | [5 empty] | 1235079 | 1235079 | 1235079 | 100% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO-SAAB -INVIAS
[12 empty] | Construcción losas en concreto | m2 construidos de losas | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2583 | 2583 |  |  | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [35 empty] | CODIGO:
[39 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2010 | [35 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[39 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 28.66% | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 26% | A 31 de diciembre de 2011 se ha mejorado el estado fisico en un 100% de los puentes y pontones del municipio
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Rehabilitacion de puentes y pontones del municipio. | 100% | 3 | 30% | No de puentes peatonales urbanos rehabilitados | 3 | 6 | 6 | 4 | Rehabilitacion de puentes peatonales urbanos | Demolición o desmonte estructuras | No de obras ejecutadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 33.3333 | 2011-04-01 | 2011-12-30 | se ha rehabilitado 6 puentes peatonales; representa el 3,84% de mejoramiento de los puentes. | 60000 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 20000 | 79.88% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO - COMUNIDAD - INVIAS
[12 empty] | Reparación de estructuras | No de obras ejecutadas |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2011-04-01 | 2011-12-30
|  |  |  | 89 | 40% | No de puentes y pontones vehiculares urbanos rehabilitados | 1 | 90 | 90 | 5 | Rehabilitacion de puentes y pontones vehiculares en la comuna 12 | Demolición o desmonte estructuras | No de obras ejecutadas | 20 | 4 | 20 |  | 20 |  | 29 |  | 5 | 4.4944 | 2011-02-01 | 2011-12-31 | se han rehabilitado 90 boxculvert o pontones, mejorando el 19,23 % el estado fisico de los puentes | 138817 | 0 | [5 empty] | 138817 | 138817 | 138817 |  |  | MUNICIPIO - COMUNIDAD
[12 empty] | Reparación de estructuras | No de obras ejecutadas | 20 | 4 | 20 |  | 20 |  | 29 |  |  |  | 0106/2011 | 2011-12-31
|  |  |  | 4 | 30% | No de puentes peatonales rurales rehabilitados | 4 | 8 | 8 | 4 | Rehabilitacion de puentes peatonales rurales | Demolición o desmonte estructuras | No de obras ejecutadas |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 4 | 0 | 2011-07-01 | 2011-12-30 | se ha rehabilitado 8 puentes peatonales; representa el 2,88% de mejoramiento de los puentes. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | MUNICIPIO - COMUNIDAD
[12 empty] | Reparación de estructuras | No de obras ejecutadas |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2011-07-01 | 2011-12-30
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [35 empty] | CODIGO:
[39 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 | [35 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[39 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 28.66% | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 22% | A 31 de diciembre de 2011, se ha mejorado en 70% la red terciaria, en buenas condiciones de transitabilidad
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Adecuacion de vias rurales | 100 | 12859 | 100% | metros lineales de vias rurales recuperadas | 57141 | 70000 | 70000 | 66141 | Embalastramiento via Bajo Calima | Localizacion y replanteo | ml de obra ejecutada |  |  | 3000 | 3000 | 3000 |  | 859 |  | 66141 | 69.9899 | 2011-04-01 | 2011-12-30 | se han ejecutado 12859 ml de embalastramiento de vias rurales, lo que equivale a un incremento del 22 % de vias en buen estado | 25083 | 25083 | [6 empty] | 25083 | 25083 | 100 | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO - COMUNIDAD
3859 | [11 empty] | Realización relleno | m3 de obra ejecutada |  |  | 1500 | 1500 | 1500 |  | 500 |  |  |  | 2011-04-01 | 2011-12-30
[11 empty] | Embalastramiento via Vereda la Gloria | Localizacion y replanteo | ml de obra ejecutada | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 2011-01-01 | 2011-06-30 | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0!
[12 empty] | Realización relleno | m3 de obra ejecutada | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2011-01-01 | 2011-06-30
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 28.66% | Mejoramiento y mantenimiento del sistema vial y acuatico
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 26% | A 31 de diciembre de 2011, se encuentra rehabilitado y en buenas condiciones el 100% de los embarcaderos de comunicación fluvial y maritimos del municipio.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Rehabilitacion de embarcaderos | 100% | 20 | 100% | No de embarcaderos rehabilitados | 0 | 20 | 20 | 0 | Reparación de embarcaderos en la zona rural | Demolición o desmonte estructuras | No de obras ejecutadas | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | se han rehabilitado 20 embarcaderos mejorando la comodidad en movilidad de los usuarios | 70000 | 70000 | [6 empty] | 70000 | 0 | 0% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNIICPIO
[12 empty] | Reparación de estructuras | No de obra ejecutada | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-12-31
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [35 empty] | CODIGO:
[39 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 | [35 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[39 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 71.34% | Pavimentación y construcciones
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 15% | A diciembre 31 de 2011, se han interconectado 20 puntos estrategicos de la red vial urbana en diferentes barrios de la ciudad.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Construcción de puentes y pontones en la zona urbana del municipio de Buenaventura | 100% | 8 | 100% | No de puentes y pontones construidos en la zona urbana del municipio de Buenaventura | 12 | 20 | 20 | 20 | Construcción de boxculvert vehiculares en la zona urbana | Realizacición estudio de suelos | No estudios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 100 | 2011-03-02 | 2011-12-31 | se han construido 20 boxculvert mejorando la conectividad de diferentes barrios de la ciudad | 780000 | 780000 | [6 empty] | 780000 | 11115 | 1.425% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO-COMUNIDAD
[12 empty] | Realización de estructuras en conceto | No de obra ejecutada | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2011-03-02 | 2011-12-31
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 71.34% | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 6% | A diciembre 31 de 2011, se ha ejecutado el 100% de la infraestructura para peatones en el sector de ladrilleros.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Construcción de caminos y senderos ecologicos rurales | 100% | 4195 | 100% | Metros lineales de caminos y senderos ecologicos | 805 | 5000 | 5000 | 1145 | Construccion de caminos y senderos ecologicos en la zona rural | Localización y replanteo | ml replanteados |  |  | 2000 | 340 | 1195 |  | 1000 |  | 1145 | 8.1049 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | se han construido 1368.5 m2 de caminos y senderos ecologicos | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNIICPIO
[12 empty] | Instalación adoquin | m2 de obra ejecutada |  |  | 3400 | 578 | 2456.5 |  | 1275 |  |  |  | 2011-07-08 | 2011-09-30
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [35 empty] | CODIGO:
[39 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 | [35 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[39 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 71.34% | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 6% | A 31 de diciembre de 2011, se ha incrementado en 1,8% la longitud de la red vial urbana.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Apertura de vias | 100% | 1684 | 100% | Metros lineales de via nueva conformada | 285816 | 287500 | 287500 | 287500 | Aperura de vias en diferentes comunas del distrito | Localización y replanteo | ml de obra ejecutada |  |  | 1000 | 1000 | 384 | 384 | 300 | 300 | 287500 | 100 | 2011-08-03 | 2011-12-31 | se han conformado 500 ml de via; lo que equivale a un incremento de 1,0 % de vias nuevas conformadas | 155000 | 155000 | [6 empty] | 155000 | 15402 | 9.937% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNIICPIO
[12 empty] | Movimiento de tierra | m3 de obra ejecutada |  |  | 400 | 400 | 200 | 200 | 230 | 230 |  |  | 2011-08-10 | 2011-12-31
[12 empty] | Excavación a maquina | m3 de obra ejecutada |  |  | 1300 | 1300 | 150 | 150 | 250 | 250 |  |  | 2011-08-10 | 2011-12-31
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 71.34% | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 47% | A 31 de diciembre de 2011, se ha incrementado en 66.0% la red vial pavimentada con facilidades peatonales en la zona urbana del minicipio.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2010 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Pavimentacion de la red vial urbana | 100% | 89524 | 100% | Metros cuadrados de pavimento nuevo construido | 961001 | 1050525 | 1050525 | 998212.3 | pavimentación vias zona urbana | Localización y replanteo | ml de vias replanteados | 3174.6 | 3174.6 | 3174.6 | 2346.3 | 3174.6 |  | 4686.3 | 385.5674 | 998212.3 | 41.5657 | 2011-03-02 | 2011-12-31 | a la fecha se han ejecutado 13871 m2 de pavimento nuevo; equivalente a 8,94 % de incremento en vias pavimentadas | 6077531 | 6077531 | [6 empty] | 6077531 | 3751589 | 61.73% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | COMUNIDAD-MUNICIPIO-
[12 empty] | Construcción losas en concreto | m2 de obra ejecutada | 20000 | 20000 | 20000 | 14782.2 | 20000 |  | 29524 | 2429.1 |  |  | 2011-03-09 | 2011-12-31
CODIGO:
[39 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2011 | [35 empty] | FECHA: | 2009-12-21
[39 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 71.34% | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 13% | A diciembre 31 de 2011, se ha terminado la construcción del malecon en el sector sur de la isla de cascajal.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2011 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | construccion malecon perimetral | 100% | 0.8 | 100% | Unidad de malecon construido | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | Malecon perimetral zona centro | Construcción muro perimetral | ml. de obra ejecutada |  |  |  |  | 800 |  |  |  | 0.2 | 0 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | no se han ejecutado los trabajos, a la fecha se ha completado el 20% de avance en la construcción del malecon | 60000 | 0 | [5 empty] | 60000 | 60000 | 0 | 0% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO COMUNIDAD
[12 empty] | Relleno perimetral - dragado | m3. de obra ejecutada | [6 empty] | 2150 |  |  |  | 2011-10-01 | 2011-12-31 | [13 empty] | MINISTERIO T.
| NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
| EJE ESTRATEGICO: |  |  |  | Infraestructura y Ambiente
| OBJETIVO GENERAL: |  | Pond% | 13% | Orientar la recuperación ambiental y el desarrollo armónico del territorio.
| MACROINDICADOR DE RESULTADO: |  |  |  | Incrementar la pavimentación de vías
| OBJETIVO ESPECÍFICO: |  | Pond% | 47.6% | 4.1 Contribuir al desarrollo armónico del territorio mediante la gestión integral del diseño, conservación y construcción de la infraestructura vial y sectorial que requiera el municipio para elevar la calidad de vida de sus habitantes y el disfrute de un
| ESTRATEGIA: |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE
| SECTOR: |  |  |  | TRANSPORTE (VÍAS)
| PROGRAMA: |  | Pond% | 71.34% | Pavimentación y construcciones.
| META DE RESULTADO: |  | Pond% | 13% | A diciembre 31 de 2011, las cuencas hidrograficas cuentan con la infraestructura de transporte.
| CODIGO | SUBPROGRAMA | Pond% | META PRODUCTO 2010 | Pond% | INDICADOR DE META PRODUCTO | Valor del indicador al finalizar la vigencia 2010 (Línea de Base) | Valor de la Meta Producto al 2011 | Valor esperado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | Valor alcanzado del indicador al finalizar la vigencia 2011 | PROYECTO Localización (Comuna,Barrio/ Corregimiento,Vereda) | Actividades | Indicador Actividad | Valor Esperado del Indicador Trimestre I 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre I 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre II 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre II 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre III 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre III 2011 | Valor Esperado del Indicador Trimestre IV 2011 | Valor de cumplimiento del indicador Trimestre IV 2011 | Valor del Indicador acumulado al 2011 | % de cumplimiento del indicador 2011 | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | Descripción Resultados Esperados 2011 | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | RECURSOS (PRESUPUESTADOS) | [7 empty] | RECURSOS EJECUTADOS | % Recursos Ejecutados | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
[28 empty] | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
|  | Construccion de embarcaderos en cuenca hidrográficas | 100% | 6 | 100% | Numero de embarcaderos construidos | 1 | 7 | 7 | 1 | embarcadero construido en la cuenca | Realizacición estudio de suelos | No estudios |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 0 | 2011-07-01 | 2011-09-30 | aun no se han ejecutado los estudios respectivos. | 218000 | 218000 | [6 empty] | 218000 | 0 | 0% | S.I.V AMARILDO IBARGUEN REYES | MUNICIPIO COMUNIDAD
[12 empty] | Realización de estructuras en conceto | No de obra ejecutada |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2011-10-01 | 2011-12-31
Note on E14: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G14: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H14: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J14: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L14: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M14: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N14: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P14: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T14: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V14: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X14: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z14: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC14: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO14: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ14: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR14: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS14: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG15: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E33: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G33: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H33: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J33: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L33: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M33: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N33: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P33: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T33: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V33: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X33: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z33: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC33: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD33: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO33: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ33: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR33: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS33: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG34: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E56: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G56: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H56: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J56: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L56: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M56: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N56: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P56: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T56: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V56: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X56: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z56: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC56: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD56: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO56: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ56: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR56: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS56: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG57: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM58: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E73: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G73: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H73: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J73: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L73: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M73: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N73: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P73: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T73: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V73: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X73: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z73: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC73: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD73: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO73: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ73: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR73: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS73: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG74: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM75: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E92: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G92: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H92: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J92: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L92: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M92: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N92: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P92: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T92: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V92: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X92: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z92: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC92: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD92: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO92: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ92: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR92: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS92: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG93: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM94: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E107: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G107: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H107: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J107: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L107: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M107: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N107: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P107: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T107: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V107: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X107: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z107: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC107: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD107: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO107: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ107: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR107: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS107: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG108: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM109: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E126: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G126: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H126: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J126: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L126: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M126: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N126: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P126: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T126: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V126: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X126: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z126: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC126: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD126: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO126: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ126: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR126: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS126: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG127: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM128: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E142: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G142: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H142: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J142: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L142: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M142: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N142: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P142: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T142: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V142: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X142: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z142: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC142: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD142: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO142: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ142: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR142: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS142: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG143: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM144: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E161: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G161: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H161: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J161: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L161: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M161: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N161: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P161: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T161: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V161: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X161: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z161: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC161: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD161: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO161: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ161: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR161: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS161: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG162: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM163: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on E176: La encuentra en el Plan Indicativo 2008-2011 desagregada para cada vigencia y en el Plan de Acción Nota: Debe coincidir con la meta programada en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on G176: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto y en el Plan de Acción Ej: N° de parques construidos
Note on H176: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Debe coincidir con los valores consignados en el Plan de Acción Ej: 9 Nota: Diigtar sólo valores absolutos.
Note on J176: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento 1 parque construido en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos Nota: Debe conincidir con los valores consignados en el Plan de Acción
Note on L176: Se presenta informe de los proyectos a ejcutar en una vigencia respectiva, de acuerdo a la programación establecida en el Plan Indicativo, en el Plan de Acción y en el POAI.
Note on M176: Las encuentra en el Plan de Acción
Note on N176: Los encuentra en el Plan de Acción
Note on P176: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de enero a marzo
Note on T176: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de abril a junio
Note on V176: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de julio a septiembre
Note on X176: Digite en esta columna los avances alcanzados de acuerdo al indicador durante los meses de octubre a diciembre
Note on Z176: De acuerdo a la meta programada y los avances alcanzados, calcule el % de cumplimiennto del indicador acumulado durante elaño. Es decir: Avance en el indicador --------------------------------- X 100 Valor Progamado
Note on AC176: Describa en esta casilla los alcances logrados con la ejecución del proyecto en terminos cuantitativos de acuerdo a la meta de producto establecida
Note on AD176: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AO176: Describa en esta columna los recuros realmente ejecutados durante el desarrollo del proyecto. Nota: Los encuentra en la ejecución presupuestal
Note on AQ176: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AR176: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AS176: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto Nota: Los encuentra en el Plan Indicativo y en el Plan de Acción
Note on AG177: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupúestal y la Matriz de Eficacia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP Nota: Consular la ejecución presupuestal
Note on AG178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AH178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AI178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AJ178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AK178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AL178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on AM178: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.