## Plan de Acción 2011
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [23 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2011 | [23 empty] | FECHA: | 2011-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Direccion tecnica de vivienda
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Equidad social
OBJECTIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTRATEGIA: |  |  |  |  | Legalizacion de predios, mediante latitulación no promocional y titulacion masiva promocional.
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Titulacion de predios
META DE RESULTADOS: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2011 se ha incrementado en 8% los predios legalizados con título de propiedad.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| TITULACION DE PREDIOS | 8459 Predios urbanos legalizados con titulo de propiedad a Diciembre 31 de 2011 | No de Predios urbanos legalizados | 12394 | 14214 | Titulacion de predios en el distrito de buenaventurta | Titular a diciembre 31 del 2011, 1.820 predios entre la Titulacion Gratuita y la Titulacion Convencional | Recepción de solicitud | Recepcionar 1.820 documentos | Numeros de solicitudes recibidas | 455 | 455 | 455 | 455 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 375000 | 55000 |  | 320000 |  |  |  |  | 375000 | DTV | DTV,Planeacion Nacional, Codazzi, Rentas | LAS RESOLUCIONES DE EL PROYECTO DE TITULACION GRATUITA YA SE ENCUENTRAN ELABORADAS PENDIENTES DE FIRMA DEL SEÑOR ALCALDE Y ENTREGA ALOS BENEFICIARIOS
[8 empty] | Realización de visitas a cada uno de los predios | Visitar 1.820 predios a titular | Numeros de visitas realizadas | 455 | 455 | 455 | 455 | 2011-01-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Elaboración de conceptos tecnicos | Emitir el concepto tecnico de 1.820 predios visitados | Numeros de conceptos tecnicos emitidos |  | 910 | 455 | 455 | 2011-04-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Elaboracion de edictos | Elaborar edictos con publicacion de 1.820 Beneficiarios | Numeros de edictos elaborados |  | 910 | 455 | 455 | 2011-04-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Recepción de edictos y entrega de liquidaciones de tierra | Recibir todos los 1.820 edictos publicados en la radio y en la prensa al igual que entregar las liquidaciones de la tierra | Numeros de edictos recibidos y liquidaciones entrgadas |  | 910 | 455 | 455 | 2011-04-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Recepción de liquidaciones canceladas y elaboración de resoluciones | Recibir 1.820 recibos de pago y comenzar a elaborar las resoluciones | Numero de recibos cancelados y de resoluciones elaboradas |  | 910 | 455 | 455 | 2011-04-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Entrega de resoluciones a interesados | Entregar 1.820 resoluciones | Numeros de predios urbanos legalizados |  |  | 1365 | 455 | 2011-07-01 | 2011-12-31
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Direccion tecnica de vivienda
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Equidad social
OBJECTIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTRATEGIA: |  |  |  |  | Reubicación, mejoramiento, y construción de vivienda con servicios publicos
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Vivienda digna
META DE RESULTADOS: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2011, se tienen reubicadas el 50% de las viviendas que se encuentren en zona de bajamar sector Isla.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Reubicación Viviendas | A Diciembre 31 del 2011 Construccion de 3245 viviendas en zona de Bajamar | No. De viviendas zona bajamar isla reubicadas | 54 | 3245 | Macro Proyecto reubicación viviendas de zonas de bajamar, sector insular, en le distrito de buenaventura | Reubicar 3191 viviendas de la zonas de bajamar, sector insular, en le distrito de buenaventura | Conceción con la comunidad presupuestos y diseños | Realizar una conceción con la comunidad presupuestos y diseños | Documento de Concertacion | 1 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 250000 | 50000 |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 | MVADT | MINISTERO DE VIVIENDA AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL, ALCALDIA, UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
[8 empty] | Elaboración de Acto administrativo del los Beneficiarios del Macroproyecto | Emitir un Documento de Resolucion Elaborado | Numero de resoluciones publicadas |  | 1 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011
[8 empty] | Construción de obras de Urbanismo | Construir una obra de urbanismo | Numero de construciones reaizadas |  | 1 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011
[8 empty] | Construccion de viviendas | construir 3191 viviendas reubicadas | N° viviendas Construidas |  |  |  | 3191 | 2011-10-01 | 2011-12-31
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Equidad social
OBJECTIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTREGIA: |  |  |  |  | Reubicación, mejoramiento, y construción de vivienda con servicios publicos
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Vivienda digna
META DE RESULTADOS: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2011 se ha disminuido en un 6,4.% el déficit cualitativo de viviendas en Buenaventura
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Mejoramientos de Vivienda zona urbana y rural | A Diciembre 31 del 2011 Ejecucion 2204 mejoramiento de vivienda | No. Mejoramientos de vivienda realizados | 1422 | 2204 | Proyecto MejoramientoFase I en el distrito de buenaventura | Ejecucion de 143 "Proyecto 500 mejoramientos de vivienda" con Fonvivienda, a Diciembre del 2011 | Realización de Visitas | Realizar 143 visitas tecnicas | Numero de Visitas | 57 |  | 86 |  | 2011-01-01 | 31/09/2011 | 713141 | 85000 |  | 713141 |  |  |  |  | 798141 | DTV | FONVIVIENDA,DTV | EL MUNICIPIO YA GIRO SU APORTE POR VALOR DE 257000 Y HA FONVIVIENDA LE FALTA POR GIRAR EL 60%
[8 empty] | Realización Diagnosticos | Realizar 143 Diagnosticos | Numero de Diagnosticos realizados | 57 |  | 86 |  | 2011-01-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Realización Presupuestos | Realizar 143 Presupuestos | Numero de Presupuestos | 57 |  | 86 |  | 2011-01-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecución de los Mejoramientos | Contruir 143 mejoramientos | Numero de Mejoramientos |  | 57 | 86 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011
[6 empty] | Proyecto MejoramientoFase II en el distrito de buenaventura | Ejecucion de 74 mejoramientos de vivienada con Fonvivienda , a Diciembre del 2011 | Realización de Visitas | Realizar 74 visitas tecnicas | Numero de Visitas | 50 |  | 24 |  | 2011-01-01 | 31/09/2011 | 457078 | 104000 |  | 353078 |  |  |  |  | 457078 | DTV | FONVIVIENDA,DTV | ESTE PROYECTO ESTA PENDIENTE HASTA TANTO FONVIVIENDA NO EMPIEZE A GIRAR LOS RECURSOS
[8 empty] | Realización de Diagnosticos | Realizar 74 Diagnosticos | Numero de Diagnosticos realizados | 74 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31
[8 empty] | Realización Presupuestos | Realizar 74Presupuestos | Numero de Presupuestos | 74 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Contruir 74 mejoramientos | Numero de Mejoramientos |  | 50 | 24 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011
[6 empty] | Proyecto vivienda Saludable | Ejecucion de 174 "Proyecto 300 mejoramientos de vivienda Saludable", a Diciembre del 2011 | Constitucion de polizas Aval Bancario | Constituir una polizas Aval Bancario | Numero polizas | 174 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 816408 | 174000 |  | 642408 |  |  |  |  | 816408 | DTV | DTV,RED JUNTOS,FUNDARQUI, GOBERNACION,FONVIVIENDA | Ya esta viabilizado se estan realizando los tramites correspondientes para el giro anticipado de los recursos
[8 empty] | Contratos Autorizacion, Cartas de Asiganacion de Subsidio, cuentas | Elaborar 174 Contratos Autorizacion, Cartas de Asiganacion de Subsidio, cuentas | Numero de Contratos e informacion legalizados por Beneficiario |  | 102 | 72 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Contrato de Interventoria | Contratar una Interventoria | Numero de Contrato legalizado |  |  | 174 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Contruir 174 mejoramientos | Numero de Mejoramientos |  | 102 | 72 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011
[6 empty] | Proyectos mejoramientos de vivienda habita saludable ación social | Ejecución de 360 mejoramientos de vivienda "Proyectos de 1200 mejoramientos de vivienda habita saludable ación social" | Visitas Tecnicas a viviendas beneficiarios | Elaborar 360 visitas tecnicos | Numero de Visitas Tecnicas |  |  | 360 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011 | 1247668 | 250000 |  | 997000 |  |  |  |  | 1247668 | DTV | DTV,RED JUNTOS,ACIÓN SOCIAL IDNP
[8 empty] | Elaboracion de Diagnosticos, presupuestos, Diseños y comtrato | Elaborar loas diagnosticos, presupuestos, diseños y legalizar los contratos firmados por los 50 Beneficiarios | Numero de diagnosticos, Presupuestos, diseños y contratos legaizados |  |  | 360 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Contratos interventoria | Elaborar y legalizar el contrato de interventoria | Numero de Contratos e informacion legalizado por Contratista |  |  | 360 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Construir 360 Mejoramientos de vivienda | Numero de Mejoramientos Ejecutado |  |  |  | 360 | 2011-09-01 | 2012-12-31
[6 empty] | Proyectos mejoramientos de vivienda atencion ayudas humanitarias | Ejecucion de 30 "Proyecto mejoramientos de vivienda ", a Diciembre del 2011 | Visitas Tecnicas a viviendas beneficiarios | Elaborar 30 visitas tecnicos | Numero de Visitas Tecnicas |  |  | 15 | 15 | 2011-07-01 | 2012-12-31 | 200000 | 200000 | [6 empty] | 198250 | DTV | DTV | Ya esta viabilizado se estan realizando los tramites correspondientes para el giro anticipado de los recursos
[8 empty] | Elaboracion de Diagnosticos, presupuestos, Diseños y comtrato | Elaborar loas diagnosticos, presupuestos, diseños y legalizar los contratos firmados por los 50 Beneficiarios | Numero de diagnosticos, Presupuestos, diseños y contratos legaizados |  |  | 15 | 15 | 2011-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Contratos interventoria | Elaborar y legalizar el contrato de interventoria | Numero de Contratos e informacion legalizado por Contratista |  |  | 15 | 15 | 2011-07-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Construir 30 Mejoramientos de vivienda | Numero de Mejoramientos Ejecutado |  |  | 15 | 15 | 2011-07-01 | 2012-12-31
[6 empty] | Proyecto De 50 mejoramiento de vivienda Personas en situacion de Discapacidas | Ejecucion de 10 mejoramientos personas en situacion de discapacidad, a Diciembre del 2011 | Visitas Tecnicas a viviendas beneficiarios | Elaborar 10 visitas tecnicos | Numero de Visitas Tecnicas | 5 |  | 5 |  | 2011-01-01 | 31/09/2011 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | DTV | DTV | Formulado en etapa de gestion de recursos de otros aportantes
[8 empty] | Elaboracion de Diagnosticos, presupuestos, Diseños y comtrato | Elaborar loas diagnosticos, presupuestos, diseños y legalizar los contratos firmados por los 50 Beneficiarios | Numero de diagnosticos, Presupuestos, diseños y contratos legaizados |  | 5 | 5 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Contratos interventoria | Elaborar y legalizar el contrato de interventoria | Numero de Contratos e informacion legalizado por Contratista |  | 5 | 5 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Construir 10 Mejoramientos de vivienda | Numero de Mejoramientos Ejecutado |  |  | 5 | 5 | 2011-07-01 | 2012-12-31
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Direccion tecnica de vivienda
OBJETIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTRATEGIA: |  |  |  |  | Reubicación, mejoramiento, y construción de vivienda con servicios publicos
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Vivienda digna
META DE RESULTADO: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2011, se ha disminuido en 15% el déficit cuantitativo de viviendas en Buenaventura.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/10 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Construccion deVivienda Nueva De Interes Social zona urbana y rural | A Diciembre 31 del 2011 Ejecucion 2460 Viviendas Nuevas de Interes Social | No. Vivienda Nueva de Interes Social | 1072 | 2460 | Ciudadela Nueva Buenaventura, etapa V | Construir 182 viviendas Nuevas, a Diciembre del 2011 | Legalizació de contratos, polizas | Legalizar 198 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion |  |  | 100 | 82 | 2011-07-01 | 2011-12-31 | 2170000 | 60000 |  | 2110000 |  |  |  |  | 2170000 | DTV | DTV,FONVIVIENDA | se estan terminando el urbanismo para el inicio de estas obras
[8 empty] | Reinición de Obras | reiniciar 198 obras | Numero de obras reiniciada |  |  | 100 | 82 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 198 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas |  |  | 182 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 198 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  | 100 | 82 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Ciudadela Nuevo Amanecer en el distrito de buenaventura | Construir 71 viviendas Nuevas, a Diciembre del 2011 | Legalización de contratos, polizas | Legalizar de 71 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion |  | 44 | 27 |  | 2011-04-01 | 31/09/2011 | 1540000 | 150000 |  | 1390000 |  |  |  |  | 1540000 | DTV | DTV,FONVIVIENDA | se estan haciendo los tramites para el desembolso para iniciar las obras
[8 empty] | Reinición de Obras | reiniciar 71 obras | Numero de obras reiniciada |  |  | 71 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Realización de obras Urbanisticas | Realizar 71 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas |  |  |  | 71 | 31/09/2011 | 2011-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 71 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  |  | 71 | 31/09/2011 | 2011-12-31
[6 empty] | Construccion de Vivienda Nueva Ciudadela la Esperanza en el distrito de buenaventura | Construccion de 217 Vivienda Nueva Ciudadela la Esperanza en el distrito de buenaventura, a Diciembre del 2011 | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 217 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion |  | 217 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011 | 2278000 | 220000 |  | 1210328 |  |  |  |  | 2278000 | DTV | DTV,FONVIVIENDA | se estan terminando el urbanismo para el inicio de estas obras
[8 empty] | Reinición de Obras | reiniciar 217 obras | Numero de obras reiniciada |  | 217 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011
[8 empty] | Realización de obras Urbanisticas | Realizar 217 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas |  | 217 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 217 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  | 110 | 107 | 2011-07-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Proyecto Formulacion de vivienda Nueva en Sitio Propio en zona Urbana | Formulacion de un proyecto de 600 viviendas Nuevas en Sitio Propio, a Diciembre del 2011 | Recepción de Documentacion de las familias postulantes | Recibir Documentacion de las 600 familias postulantes | Numero de Familias Postulantes | 600 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 103000 | 90000 | [6 empty] | 103000 | DTV | DTV, BANCO AGRARIO | Se formulo el proyecto para gestionar los recursos
[8 empty] | Elaboracion de Diagnosticos, presupuestos y Diseños | Elaborar 600 Diagnosticos, presupuestos y Diseños | Numero de Presupuestos y Diseños | 600 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31
[8 empty] | Legalización de contratos, poliza, licencias urbanisticas | Legalizar 600 contratos, polizas y licencias urbanisticas | Numero de contratos legalizados para presentar en Findeter |  | 600 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011
[8 empty] | Presentación de Proyecto de Formulado | Presentar un Proyecto de 600 viviendas de Interes Social Formulado | Numero de Proyectos Formulados |  |  |  | 1 | 2011-09-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Modificacion reubicacion del proyecto vivienda nueva familias desplazadas Cacoli Rio Raposo del distrito de buenaventura | Modificacion reubicacion del proyecto de 39 viviendas nuevas familias desplazadas Cacoli Rio Raposo del distrito de buenaventura | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 39 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 39 |  |  |  | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 351930 | 226919 |  | 125011 |  |  |  |  | 351930 | DTV | DTV, BANCO AGRARIO | Los recursos se embargaron, el proceso de desembargo duro 4 meses,
[8 empty] | Reinización de Obras | reiniciar 39 obras | Numero de obras reiniciada |  | 39 |  |  | 2011-04-01 | 31/6/2011
[8 empty] | Realización de obras urbanisticas | Realizar 39 obras de urbanismo | Numero de obras Urbanisticas reaizadas |  |  | 39 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecución de viviendas de interes social | Ejecutar 39 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  |  | 39 | 31/09/2011 | 2011-12-31
[17 empty] | 21541 | 21541 | [6 empty] | 21541
[17 empty] | 3500 | 3500 | [6 empty] | 3500
[17 empty] | 400000 | 100000 | [5 empty] | 300000 | 400000
[17 empty] | 8595 | 8595 | [6 empty] | 8595
[6 empty] | Proyecto de vivienda zona Urbana La Gloria | Construir 60 viviendas Nuevas, a Diciembre del 2011 | Constitucion deConvenio | Constituir un convenio entre el Municipio y Solidaridad nternacional | Numero de Convenios |  | 60 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011 | 400000 | 100000 | [5 empty] | 300000 | 400000 | DTV | DTV, BANCO AGRARIO | Los recursos se embargaron, el proceso de desembargo duro 4 meses,
[8 empty] | Reinición de Obras | reiniciar 60 obras | Numero de obras reiniciada |  | 60 |  |  | 2011-04-01 | 31/06/2011
[8 empty] | Realización de obras Urbanisticas | Realizar 60 obras de urbanismo | Numero de obras Urbanisticas reaizadas |  |  | 60 |  | 2011-07-01 | 31/09/2011
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 60 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  |  | 60 | 2011-09-01 | 2011-12-31
[6 empty] | Proyecto de vivienda familias Desplazadas | Construir 300 viviendas Nuevas, a Diciembre del 2011 | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 300 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion |  | 300 |  |  | 2011-04-01 | 31/6/2011 | 400000 | 100000 | [5 empty] | 300000 | 400000 | DTV | DTV, BANCO AGRARIO | Los recursos se embargaron, el proceso de desembargo duro 4 meses,
[8 empty] | Reinición de Obras | reiniciar 300 obras | Numero de obras reiniciada |  | 300 |  |  | 2011-04-01 | 31/6/2011
[8 empty] | Realización de obras Urbanisticas | Realizar 300 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas |  |  | 300 |  | 2011-07-01 | 31/9/2011
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 300 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas |  |  |  | 300 | 2011-10-01 | 2011-12-31
[9 empty] | 1388 | 1387 | [6 empty] | 750000 | 1080555
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Direccion tecnica de vivienda
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Equidad social
OBJECTIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTRATEGIA: |  |  |  |  | Reubicación, mejoramiento, y construción de vivienda con servicios publicos
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Mejoramiento integral de barrios
META DE RESULTADO: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2011 se ha mejorado el 3% de los 35 barrios subnormales existentes.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2011 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2011
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/10 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/11 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
| Mejoramiento de Entorno de Barrios Subnormales | Barrio Union de Vivienda mejorado en su entorno | No. de barrios Mejorados | 0 | 1 0 | Mejoramiento integral de barrios en el distrito de buenaventura | mejorar la mitad de el barrio Union de Vivienda en la comuna 12 de manera integral, a Diciembre del 2011 | visitas a las viviendas, que se encuentran en la ronda de la quebradapara poder focalizar las vivienda | Visitar 80 viviendas a diciembre 31 del 2011 | Numero de viviendas Focalizadas |  |  |  | 80 | 2011-10-01 | 2011-12-31 | 2300000 | 586000 |  | 1714000 |  |  |  |  | 2300000 | DTV, PLANEACION | DTV,MAVDT | Este proyecto ya inicio y se puede decir que al momento se encuentra en un 30% y los recursos que no se pudieron ejecutar en el 2008 pasaro de reserva presupuestal para el 2011
[8 empty] | Estudio en la ronda de la quebrada , para convertirla en un pulmón del sector | realizar un estudio del grado de contaminación a diciembre 31 del 2011 | Numero de estudios realizados |  |  |  | 1 | 2011-10-02 | 2011-12-31
[8 empty] | Legalización de titulo gratuitamente de los predios del sector | Legalizar 100 predios del sector a diciembre 31 del 2011 | Numero de titulos entregados |  |  |  | 100 | 2011-10-01 | 2011-12-31
[8 empty] | Mejoramiento de Barrio | Mejorar Un barrio de la union de vivienda a diciembre 31 de 2011 | porcentaje de barrios mejorados |  |  |  | 1 | 2011-10-01 | 2011-12-31
Note on R14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on S16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on S15: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on AA14: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB14: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC14: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on C14: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on D16: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E16: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F16: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on I14: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J14: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K16: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on K14: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on L16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on C33: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I33: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J33: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K33: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R33: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA33: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB33: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC33: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S34: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D35: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E35: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F35: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K35: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C49: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I49: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J49: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K49: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R49: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA49: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB49: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC49: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S50: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D51: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E51: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F51: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K51: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L51: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M51: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N51: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O51: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y51: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C84: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I84: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J84: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K84: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R84: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA84: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB84: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC84: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S85: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D86: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E86: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F86: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K86: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L86: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M86: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N86: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O86: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y86: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C221: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I221: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J221: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K221: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R221: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA221: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB221: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC221: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S222: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D223: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E223: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F223: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K223: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L223: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M223: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N223: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O223: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y223: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.