## Hoja1
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI | [23 empty] | CODIGO:
[27 empty] | VERSIÓN: | 1.0
|  |  | PLAN DE ACCIÓN 2013 | [23 empty] | FECHA: | 2011-11-25
[27 empty] | PAGINA: | 1 DE 1
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Direccion tecnica de vivienda
EJE ESTRATEGICO: |  |  |  |  | Equidad social
OBJECTIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTRATEGIA: |  |  |  |  | Legalizacion de predios, mediante latitulación no promocional y titulacion masiva promocional.
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Titulacion de predios
META DE RESULTADOS: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2013 se ha incrementado en 30% los predios legalizados con título de propiedad.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2013 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2013
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/12 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/13 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | COFINANCIACIÓN NACIÓN | COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTO | SGR | CREDITO (INTERNO / EXTERNO) | OTROS | TOTAL
| TITULACION DE PREDIAL | 1.525 predios urbanos titulados a diciembre 31 de 2015 | No. de predios titulados | 9844 | 10459 | Titulacion de predios en el distrito de buenaventurta | Titular a diciembre 31 del 2013, se habran entregado 655 predios entre la titulacion Gratuita y la Titulacion Convencional Distrito de Buenaventura | Recepción de solicitud | Recepcionar 655 documentos | Numeros de solicitudes recibidas | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | DTV | DTV,Planeacion Nacional, Codazzi, Rentas | LAS RESOLUCIONES DE EL PROYECTO DE TITULACION GRATUITA YA SE ENCUENTRAN ELABORADAS DESDE LA ANTERIOR ADMINISTRACION PENDIENTES DE FIRMA DEL SEÑOR ALCALDE Y ENTREGA ALOS BENEFICIARIOS
[8 empty] | Realización de visitas a cada uno de los predios | Visitar 655 predios a titular | Numeros de visitas realizadas | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Elaboración de conceptos tecnicos | Emitir el concepto tecnico de 655 predios visitados | Numeros de conceptos tecnicos emitidos | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Elaboracion de edictos | Elaborar edictos con publicacion de 655 Beneficiarios | Numeros de edictos elaborados | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Recepción de edictos y entrega de liquidaciones de tierra | Recibir todos los 655 edictos publicados en la radio y en la prensa al igual que entregar las liquidaciones de la tierra | Numeros de edictos recibidos y liquidaciones entrgadas | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Recepción de liquidaciones canceladas y elaboración de resoluciones | Recibir 655 recibos de pago y comenzar a elaborar las resoluciones | Numero de recibos cancelados y de resoluciones elaboradas | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Entrega de resoluciones a interesados | Entregar 655 resoluciones | Numeros de predios urbanos legalizados | 160 | 169 | 160 | 148 | 2013-01-01 | 2013-12-31
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | Direccion tecnica de vivienda
OBJETIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTRATEGIA: |  |  |  |  | Reubicación, mejoramiento, y construción de vivienda con servicios publicos
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | 2.6.1 PROGRAMA: BUENAVENTURA, TERRITORIO DE PROPIETARIOS
META DE RESULTADO: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2013, se ha disminuido en 30% el déficit cuantitativo de viviendas en Buenaventura.
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2013 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2013
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/12 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/13 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
2.6.1.3 | PROMOCION Y OFERTA DE VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | 700 VIP construidas para población en situación de desplazamiento, bajo el esquema de la gestión autónoma a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 4 | 204 | Proyecto Rincones del Pacifico Para Familias Desplazadas del Distrito de Buenaventura | Construir 700 Viviendas Nuevas de VIP para familias Desplazadas | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 204 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 0 | 90 | 90 | 20 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | D.T.V | D.T.V. FESOC
[8 empty] | inición de Obras | iniciar 204 obras | Numero de obras reiniciada | 0 | 90 | 90 | 20 | 2013-04-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 204 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas | 0 | 90 | 90 | 20 | 2013-04-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 204 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas | 0 | 90 | 90 | 20 | 2013-04-01 | 2013-12-31
|  | 1000 VIP construidas para afectados por ola invernal, bajo el esquema de la gestión autónoma a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 1092 | 1392 | Zona Urbana del Distrito de Buenaventura | 1000 VIP construidas para afectados por ola invernal, bajo el esquema de la gestión autónoma a diciembre 31 de 2015 | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 204 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 0 | 0 | 150 | 150 | 2013-07-01 | 2013-12-31
[8 empty] | inición de Obras | iniciar 204 obras | Numero de obras reiniciada | 0 | 0 | 150 | 150 | 2013-07-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 204 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas | 0 | 0 | 150 | 150 | 2013-07-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 204 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas | 0 | 0 | 150 | 150 | 2013-07-01 | 2013-12-31
|  | 1300 unidades habitacionales construidas, bajo el esquema de alianza estratégica con las OPVs u oferentes privados a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 74 | 625 | Zona Urbana del Distrito de Buenaventura | Construir Viviendas Nuevas de VIS | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 625 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 0 | 250 | 250 | 125 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | D.T.V | D.T.V.FINDETER
[8 empty] | inición de Obras | iniciar 625 obras | Numero de obras reiniciada | 0 | 250 | 250 | 125 | 2013-04-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 625 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas | 0 | 250 | 250 | 125 | 2013-04-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 625 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas | 0 | 250 | 250 | 125 | 2013-04-01 | 2013-12-31
|  | 400 unidades habitacionales construidas bajo el esquema de vivienda nueva en sitio propio a Diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 5 | 105 | Zona Urbana de Distrito de Buenaventura | Construcion de Vivienda en Sitio Propio | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 100 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 0 | 0 | 50 | 50 | 2013-07-01 | 2013-12-31 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | D.T.V | D.T.V
[8 empty] | inición de Obras | iniciar 100 obras | Numero de obras reiniciada | 0 | 0 | 50 | 50 | 2013-07-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 100 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas | 0 | 0 | 50 | 50 | 2013-07-01 | 2013-12-31
|  | 700 unidades habitacionales construidas a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 89 | 306 | Zona Urbana de Distrito de Buenaventura | Construcion de Viviendas Nuevas | Legalización de contratos, polizas | Legalizar 217 contratos y polizas | Numero de contratos legalizados para iniciar la construccion | 0 | 45 | 102 | 70 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 500000 | 500000 | [6 empty] | 500000 | D.T.V | D.T.V
[8 empty] | inición de Obras | iniciar 217 obras | Numero de obras reiniciada | 0 | 45 | 102 | 70 | 2013-04-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Realización obras Urbanisticas | Realizar 217 obras de urbanismo | Numero de obras urbanisticas realizadas | 0 | 45 | 102 | 70 | 2013-04-01 | 2013-12-31
[8 empty] | Ejecucion de viviendas de interes social | Ejecutar 217 viviendas de interes social | Numero de viviendas ejecutadas | 0 | 45 | 102 | 70 | 2013-04-01 | 2013-12-31
|  | 12 estudios de proyectos de vivienda nueva nucleada formulados a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas construidas | 9 | 13 | Distrito de Buenaventura | Construcion de Viviendas Nuevas | Legalizacion de Estudios de Titulos | Legalizacion de 4 de Estudios de Titulos | Numero de Estudios Legalizados para iniciar procesos | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013-04-01 | 2013-12-31 | 100000 |  | 100000 | [6 empty] | D.T.V | D.T.V
[8 empty] | Elaboracion de Conceptos Tecnicos | Emitir Conceptos Tecncosde 4 estudios | Numero de Coceptos Tecnicos emitidos | 0 | 4 | 0 | 0 | 2013-04-01 | 2013-12-31
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
OBJECTIVO GENERAL: |  |  |  |  | Garantizar los derechos para acceder alos bienes y servicios sociales
MACROINDICADOR: |  |  |  |  | Elevar el indice del desarrollo humano
OBJETIVO ESPECIFICO: |  |  |  |  | Avanzar hacia la satisfacción del derecho a una vivienda digna
ESTREGIA: |  |  |  |  | Reubicación, mejoramiento, y construción de vivienda con servicios publicos
SECTOR: |  |  |  |  | Vivienda
PROGRAMA: |  |  |  |  | Vivienda digna
META DE RESULTADOS: |  |  |  |  | A diciembre 31 de 2013 se ha disminuido en un 9% el déficit cualitativo de viviendas en Buenaventura
CODIGO | SUBPROGRAMA | META DE PRODUCTO (cuatrenio) | INDICADOR DE PRODUCTO |  |  | PROYECTO Localización | META DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | META ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de Inicio de la actividad (día / mes / año) | Fecha de Terminación de la actividad (día / mes / año) | COSTO TOTAL PROYECTO 2013 | FUENTES DE FINANCIACIÓN | [7 empty] | RESPONSABLE | SINERGIA | OBSERVACIONES
AÑO 2013
|  |  | NOMBRE | LINEA BASE DIC/12 (Valor Inicial) | VALOR ESPERADO DIC/13 |  |  |  |  | NOMBRE INDICADOR | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |  |  |  | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTRAS TRANSFER. NACIONALES | CREDITO | DEPARTAMENTO | APORTES | OTROS | TOTAL
2.6.1.4 | 2.6.1.4 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 1300 viviendas del sector rural y urbano mejoradas a diciembre 31 de 2015 | No. de viviendas mejoradas | 805 | 1905 | Distrito de Buenaventura | Ejecucion de 300 mejoramientos de vivienda , a Diciembre del 2012 | Realización de Visitas | Realizar 300 visitas tecnicas | Numero de Visitas | 250 | 400 | 400 | 50 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 153969 | 153969 | 153969 | [5 empty] | 153969 | D.T.V | D.T.V , D.P.S
[8 empty] | Realización de Diagnosticos y presupuesto | Realizar 300 Diagnosticos y presupuestos | Numero de Diagnosticos y presupuestos realizados | 250 | 400 | 400 | 50 | 2013-01-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Ejecucion de los Mejoramientos | Contruir 300 mejoramientos | Numero de Mejoramientos | 250 | 400 | 400 | 50 | 2013-01-01 | 2012-12-31
[8 empty] | Legalizacion y Entrega de las Viviendas terminadas | Legalizacion y Entrega de las 300 Viviendas terminadas | Numero de Mejoramientos | 250 | 400 | 400 | 50 | 2013-01-01 | 2012-12-31
2.6.1.5 | 2.6.1.5 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | Un proyecto piloto de mejoramiento integral de barrios ejecutado a diciembre 31 de 2015 | Proyecto piloto ejecutado | 0.25 | 0.5 | Distrito de Buenaventura | Ejecucion de 1 proyecto de mejoramientos de vivienta a Diciembre del 2012 | Legalizacion de Estudios de Titulos | Legalizacion de 1 de Estudio de Titulo | Estudio Legalizado para iniciar proceso | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2013-07-01 | 2012-12-31 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 | D.T.V | DTV, MVCT
[8 empty] | Elaboracion de Conceptos Tecnicos | Emitir Concepto Tecncode 1 estudio | Numero de Coceptos Tecnicos emitidos | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2013-07-01 | 2012-12-31
Note on C14: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I14: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J14: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K14: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R14: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA14: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB14: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC14: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S15: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D16: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E16: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F16: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K16: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O16: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y16: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C33: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I33: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J33: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K33: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R33: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA33: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB33: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC33: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S34: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D35: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E35: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F35: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K35: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O35: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y35: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on C65: La encuentra en el Plan Indicativo desagregada para cada vigencia. Digitela como en el aparece. No olvide que va en presente y en valores absolutos Ej: Construir 1 parque en la zona urbana del municipio en el año 2008
Note on I65: Liste en esta columna las actividades mas relevantes a ejecutar en el proyecto. Ej: -Realización movimiento de tierra -Adquisición de bancas en concreto
Note on J65: De acuerdo a la actividad a realizar, determine la cantidad a ejecutar durante el año. Ej: -Remover 1000 m2 de tierra -Adquirir 20 bancas en concreto
Note on K65: De acuerdo a la meta de la actividad planteada y al indicador, desagregue por trimestre y en valores absolutos cómo se va a dar cumplimiento a la meta. Ej: -Los 1000 M2 de tierra a remover, se removerán en el III trimestre. -Se instalaran las 20 bancas en el IV trimestre
Note on R65: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos. Ej: Si el costo del proyecto es $2,000,000, en miles de pesos es equivalente a $2,000
Note on AA65: Digite en esta columna el nombre del funcionario y la dependencia responsable de la ejecución del proyecto
Note on AB65: Describa en esta columna las dependencias, entidades descentralizadas y privadas (municipales, departamentales, nacionales o internacionales) que interactúan o que aportan en la ejecución del proyecto
Note on AC65: En esta columna se digita todo tipo de sugerencias o inconvenientes que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto
Note on S66: Si se presenta alguna modificación con respecto a los recursos programados en el Plan Indicativo, debe ser reportado a la Oficina de Planeación para su correspondiente ajuste; ya que debe existir total coherencia entre el Plan Indicativo, el Plan de Acción, el POAI, la Ejecución Presupuestal y la Matriz de Eficaccia mediante la cual se rinde cuentas anualmente al DNP
Note on D67: El indicador de producto es el punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta de producto. Los encuentra en el Plan Indicativo para cada meta producto Ej: N° de parques construidos
Note on E67: Digite en esta columna los avances alcanzados a diciembre 31 de 2007 sobre el indicador planteado. Nota: Diigtar sólo valores absolutos Ej: 9
Note on F67: Tener en cuenta si es una meta de incremento, mantenimiento y/o reducción. Ej: Meta de incremento Construir 1 parque en la zona urbana del Municipio a diciembre de 2008. Linea de base 9 (es decir se cuenta en el municipio con 9 parques construidos a esa fecha). El valor esperado del indicador a Dic/08 es: 10 parques construidos
Note on K67: Determine el indicador mediante el cual va a observar y medir el avance en el logro de la actividad Ej: -M2 de tierra removidos -N° de bancas a adquirir
Note on L67: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on M67: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on N67: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on O67: Digite en esta columna sólo valores numéricos de acuerdo a la meta y al indicador
Note on S67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on T67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on U67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on V67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on W67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on X67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.
Note on Y67: Digite en esta columna sólo valores numéricos en miles de pesos.