## Alim Escolar
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad:
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: SOCIAL DE INCLUSION Y DERECHOS
Objetivo General: Garantizar una atención integral a la población toresana, teniendo en cuenta sus características y diferencias poblacionales, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida basado en la igualdad de oportunidades con una institucionalidad garante de la equidad social.
Sector: ALIMENTACION ESCOLAR
Programa: NUTRICION ESTUDIANTIL
Meta de Resultado: 10% de niños escolares atendidos con desayuno
Programa | Meta de Resultado | Indicador de Producto |  |  | Proyecto | Meta de Proyecto | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2013 | Responsable | Observaciones
|  | Nombre | Linea de Base Dic./12 | Valor Esperado Dic./2013 |  |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
NUTRICION ESTUDIANTIL | 10% de niños escolares atendidos con desayuno | No de niños escolares atendidos con desayuno | 395 | 610 | Fortalecimiento a la Alimentación Escolar | 610 | Contratacion suministro desayuno | X | X |  |  |  | 39150738 |  |  |  |  | 39150738 | Bienestar social
|  | Restaurantes dotados | 0 | 2 | Dotacion o adecuacion restaurante escolar | 2 | Compra de implementos de cocina |  |  | X |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | Bienestar social | Esperar los recursos del balance para adicionar al proyecto