## Formato Plan de Acción
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad: PLANEACION MUNICIPAL
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: SOCIAL
Objetivo General: Garantizar una atención integral a la población toresana, teniendo en cuenta sus características y diferencias poblacionales, para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida basado en la igualdad de oportunidades con una institucionalidad garante de la equidad social.
Sector: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROGRAMA | Meta de Resultado | Meta de Producto | Indicador de Producto |  |  | Proyecto | Meta de Proyecto | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2013 | Responsable | Observaciones
|  |  | Nombre | Linea de Base Dic./12 | Valor Esperado Dic./2013 |  |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
ACUEDUCTO | Ampliar en un 2% la cobertura y calidad en el servicio de acueducto | 1 mejoramiento o construcción realizada | No. De mejoramientos o construcciones realizadas. | 0 | 1 | Mantenimiento o construcción de sistemas de acueducto urbano y rural. | 1 proyecto formulado | Estudios técnicos |  |  | X |  |  | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | Planeación
|  | 2198 suscriptores con acceso a subsidio en servicios de acueducto. | No. de suscriptores con acceso a subsidio en servicios de acueducto. | 2198 | 2198 | Subsidio de acueducto. | 1 convenio legalizado | Perfeccionamiento del convenio | X | X | X | X |  | 207439677 |  |  |  |  | 207439677 | Contratación - Tesorería
ASEO | 10% de acciones que contribuyen a la disminución de la contaminación ambiental | 1 estudio de viabilidad de proyectos para el manejo y disposición de residuos sólidos. | No. de estudios de viabilidad de proyectos para el manejo y disposición de residuos sólidos. | 0 | 1 | Gestión integral de residuos sólidos, (Apoyo a la PMIR). |  | Cofinanciamiento |  |  |  | x |  | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | Empresa de servicios públicos - Umata.
|  | 2198 suscriptores con acceso a subsidio en servicios de aseo. | No. de suscriptores con acceso a subsidio en servicios de aseo. | 2198 | 2198 | Subsidio de aseo. | 1 convenio legalizado | Perfeccionamiento del convenio | X | X | X | X |  | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | Contratación - tesorería
ALCANTARILLADO | 2% de recursos del sector asignados para el mantenimiento de cobertura y calidad en el servicio de alcantarillado | 1 PTAR construida | No. de PTARS construidas. | 0 | 1 | Mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado y construcción PTAR. Corregimiento de el Bohío municipio de Toro Valle del cauca vigencia 2009. FNR 32629 | 1 sistema de alcantarillado construido | Licencia de lodos | X |  |  |  | 29994403 | 84759312 |  |  |  | 112000000 | 226753715 | Planeación - Min. vivienda
[8 empty] | Reliquidacion del contrato | X
[8 empty] | Construcción PTARS |  | X | X
|  | 1 mejoramiento realizado. | No. de mejoramientos realizados. | 0 | 1 | Mantenimiento o construcción de sistemas de alcantarillado, (Apoyo a PTARS)
|  | 10 pozos sépticos construidos en el cuatrienio. | No. de posos sépticos construidos en el cuatrienio. | 59 | 63 | Construcción Sistemas Sépticos Rurales | 4 pozos construidos | Identificación de sitios | X |  |  |  |  | 15000000 | [5 empty] | Planeacion
[8 empty] | contratación |  |  | X
|  | 2198 suscriptores con acceso a subsidio en servicios de alcantarillado. | No. de suscriptores con acceso a subsidio en servicios de alcantarillado. | 2198 | 2198 | Subsidio de alcantarillado | 1 convenio legalizado | Perfeccionamiento del convenio | X | X | X | X |  | 92560323 |  |  |  |  | 92560323 | Contratación - Tesorería