## Plan de Acciòn Dimensiòn Social
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad: OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: DIMENSIÒN SOCIAL
Objetivo General: Facilitar el acceso a la población de todos las condiciones necesarias para el desarrollo humano que garanticen el goce efectivo de los derechos, generando un conjunto de actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los individuos de la localidad que permitan la convivencia y generen el sentido de pertenencia, mediante políticas amplias de desarrollo intelectual, cultural, deportivo y saludable, para mejorar la calidad de vida de los trujillenses.
Sector | Programa | Meta de Resultado | Proyecto | Meta de Proyecto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2012 | Observaciones
[5 empty] | Nombre | Linea de Base Dic./11 | Valor Esperado Dic./2013 |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
SECTOR GRUPOS VULNERABLES | 5.1.1 Programa promoción de derechos a grupos vulnerables. | Reducir en un 2%, La tasa de casos de violencia intrafamiliar por cada cien habitantes | Capacitación sobre promoción y prevención de los casos de violencia intrafamiliar. | Un (1) comedor infantil funcionando durante el cuatrienio | Número de talleres realizados sobre promoción y prevención de los casos de violencia intrafamiliar. | 8% | 7% | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 2000000
|  |  | Desarrollo operativo y logístico para la Implementación de acciones a grupos vulnerables. | Un (1) convenio firmado por año, con instituciones para el restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. | Número de acciones logísticas para la atención de grupos vulnerables |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 2000000
|  | Reducir en un 23%, la tasa de casos denunciados de maltrato en niños, niñas y adolescentes por cada cien habitantes | Capacitación sobre promoción y prevención de los casos de maltrato y trabajo infantil | Realizados cuatro (4) apoyos al programa de Generaciones con Bienestar durante el periodo del alcalde. | Tasa de maltrato al adulto mayor por cada 100 habitantes | 45% | 36% | Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 2000000
|  | Reducir en un 5%, la tasa de denuncia por abuso sexual en niños, niñas y adolescente por cada 100 habitantes | Aportes para cofinanciar proyecto de centro de atención integral a la primera infancia. | Cuatro (4) aportes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, realizados durante el cuatrienio. |  | 10% | 8% | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 20000000
|  |  | Apoyo para la implementación de comedores Infantiles | Cuatro (4) Aportes para cofinanciación de la Política Pública de Juventud, realizados durante el cuatrienio. |  |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 5000000
|  | Mantener el Índice de casos de infractores adolescentes | Desarrollo de convenios para medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | Un (1) estudio de caracterización poblacional de los adultos mayores, Desarrollado en el periodo del Alcalde. |  | 0 | 0% | Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 10000000
|  |  | Apoyo al Programa de Generaciones con Bienestar | Contratado por 10 meses, un profesional "Gerontóloga" para la asistencia del adulto mayor, en el periodo del alcalde. | Número de Apoyos al programa Generaciones con bienestar. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 3000000
|  |  | Apoyo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. | Una (1) campaña por año, para atender los casos de afectación visual y auditiva en la población adulta, ejecutada durante el periodo de gobierno. | Número de aportes para el Sistema de responsabilidad penal para adolescentes. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 4000000
|  |  | Implementación Política Pública de Juventud | Un (1) aporte por año para el mantenimiento de centros de atención del adulto mayor, realizado. | Numero de Aportes realizados para la política pública de Juventud |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 1000000
|  | Reducir en un 1%, los casos de maltrato del adulto mayor por cada 100 habitantes | Estudios de caracterización poblacional de los adultos mayores, en el periodo del Alcalde. | Formulado e implementado un (1) Plan Integrado Único durante el cuatrienio | Numero de estudios de caracterización de los adultos mayores. | 2% | 2% | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X
|  |  | Apoyo Técnico para la Asistencia del adulto mayor con una profesional "Gerontóloga" | Un (1) estudio de caracterización poblacional de las personas en condición de victimas, realizado en el periodo del alcalde. | Número de meses contratada la gerontóloga, para la asistencia del adulto mayor. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 6000000
|  |  | Desarrollo de la atención de casos de afectación visual y auditiva en la población adulta | Quinientas Noventa (590) victimas apoyadas con acciones humanitarias - satisfacción de necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos victimas. | Numero de campañas para atender los casos de afectación visual y auditiva en la población adulta. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 1000000
|  |  | Aporte para el mantenimiento de centros de atención del adulto mayor "Casa de la misericordia" | Cofinanciados cuatro (4) proyectos, para la sostenibilidad social de las mujeres víctimas de la violencia en el cuatrienio. | Aporte para el mantenimiento de centros de atención del adulto mayor. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 1000000
|  | Aumentar en un 10%, la cobertura de atención integral a víctimas de la violencia. Ley 1448 de 2001. | Implementación Plan Integrado Único | Cofinanciado un (1) un proyecto por año, para la sostenibilidad social de las familias, madres y padres cabeza de familia. | Numero de Planes Integrados Únicos formulados y actualizado | 25% | 27% | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 500000
|  |  | Estudio de caracterización para la población en condición de victima de la violencia | Adquiridos cuatro (04) insumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo de acciones y proyectos para los grupos discapacitados, en el periodo del alcalde. | Numero de estudios de caracterización de la población en condición de victima. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 9000000
|  |  | Apoyo para la implementación del plan de acción territorial. | Quinietas Noventa (590) victimas Apoyadas con Acciones humanitarias - Satisfacción de necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos victimas. | Numero de victimas (desplazados, desmovilizados) Cubiertas con acciones humanitarias. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 10500000
|  |  | Apoyo a mujeres victimas del conflicto. | Cofinanciados cuatro (4) proyectos, para la sostenibilidad social de las mujeres víctimas de la violencia en el cuatrienio. | Número de proyectos cofinanciados para la sostenibilidad social de las mujeres víctimas de la violencia. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 5000000
|  |  | Desarrollo económico local. - cofinanciar 1 un proyecto ´por año, para la sostenibilidad social de las familias victimas por la violencia. | Cofinanciado un (1) un proyecto por año, para la sostenibilidad social de las familias, madres y padres cabeza de familia. | Número de proyectos cofinanciados para la sostenibilidad social de las familias madres y padres cabeza de hogar. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 8000000
|  |  | Implementación de proyectos productivos para madres y padres cabeza de familia- RED UNIDOS. | Adquiridos cuatro (04) insumos, suministros y dotación necesarios para el desarrollo de acciones y proyectos para los grupos discapacitados, en el periodo del alcalde. | Numero de Insumos, suministros y dotación para los grupos discapacitados. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 4000000
|  | Mantener la porcentaje de cobertura al resguardo indígena | Implementación Plan de Vida resguardo DRUADO. | Un (1) Plan de Vida implementado en el resguardo indígena DRUADO, durante el periodo de gobierno. | Numero de planes de vida implementados durante el cuatrienio. | 100% | 100% | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 28777000
|  |  | Estudio de caracterización poblacional de los grupos indígenas, en el periodo del Alcalde. | Un (1) estudio de caracterización poblacional de los grupos indígenas, en el periodo del Alcalde. | Numero de estudios de caracterización de la población indígena. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 3000000
|  |  | Implementación de Proyectos productivo con enfoque diferencial de los grupos indígenas. | Implementados cuatro (04) Proyectos productivo con enfoque diferencial de los grupos indígenas- | Número de proyectos realizados con enfoque diferencial de los grupos indígenas. |  |  | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  |  | 1000000
Note on O22: 4A.14.13.02

## Plan de Acciòn Dimensiòn Econom
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad: Oficina Asesora de Planeaciòn Municipal.
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: DIMENSIÓN ECONÓMICA
Objetivo General: Impulsar un desarrollo socioeconómico sostenible en el municipio de Trujillo que redunde en el bienestar de la comunidad en general.
Sector | Programa | Meta de Resultado | Proyecto | Meta de Proyecto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2012 | Observaciones
[5 empty] | Nombre | Linea de Base Dic./11 | Valor Esperado Dic./2013 |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 2.2.1 Programa cobertura en servicios públicos | Incrementar en 5% la cobertura del alumbrado público. | Construcción de redes de energía eléctrica para el suministro de alumbrado público. | Ampliados cuatrocientos (400) metros lineales de redes de energía y/o para la instalación lámparas. | Numero de metros lineales de redes de energia para el alumbrado público. | 0 | 200 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X |  |  |  |  | 20000000
|  |  | Mantenimiento y operación del sistema de alumbrado público municipal. | Realizada la operación y el mantenimiento permanente al sistema de alumbrado público municipal, durante el periodo del alcalde. | Número de Operaciones y mantenimientos permanentes Realizadas. | 1 | 1 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  | 40000000
|  |  | Construcción de redes de energía eléctrica para el suministro de energía a viviendas de interés social. | Construidos quinientos (500) metros lineales de redes de energía eléctrica en el cuatrienio. | Número de metros lineales de redes de energía eléctrica construidos. | 0 | 500 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  | X X X X X | X X X X X |  |  | 20000000

## Plan de Acciòn Dim. Amb. Constr
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad: Oficina Asesora de Planeaciòn Municipal.
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO
Objetivo General: Mejorar la accesibilidad del transporte y la infraestructura vial mediante la Facilitación del uso de la infraestructura para el transporte con seguridad vial.
Sector | Programa | Meta de Resultado | Proyecto | Meta de Proyecto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2012 | Responsable | Observaciones
[5 empty] | Nombre | Linea de Base Dic./11 | Valor Esperado Dic./2013 |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE | 3.1.1 Programa mejoramiento a la infraestructura vial y al transporte | Incrementar en un 15%, las vías pavimentadas en el área urbana del municipio. | Pavimentación y rehabilitación de vías | Pavimentación y rehabilitación de 400 metros lineales de vías urbanas en el periodo del Alcalde. | Número de metros lineales de vías pavimentadas. | 0 | 150 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 10000000
|  | Mantener en un 65%, en buen estado las vías de acceso rurales al perímetro urbano del municipio | Mantenimiento a la red vial secundaria y terciaria a cargo del municipio. | Realizado el mantenimiento a la red vial secundaria y terciaria en cinco (5) Km por año a cargo del municipio. | Números de Km de red vial con mantenimiento rutinario. | 5 | 15 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X | 500000000
|  |  | Desarrollo del programa peones camineros en la zona rural. | Diez (10) peones camineros trabajando en la zona rural en el periodo de gobierno. | Numero de peones camineros. | 10 | 10 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  | 20000000
|  |  | Implementación Proyecto INVÍAS- Mejoramiento y mantenimiento vías Trujillo-Andinapolis y Trujillo- Venecia. | Cinco (5) kilómetros con mejoramiento y mantenimiento vías Trujillo-Andinapolis y Trujillo- Venecia, Durante el cuatrienio. | Número de Km con mantenimiento | 0 | 5 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  | X X X X X | X X X X X |  |  | 5000000
|  | Incrementar la cobertura hasta un 45%, con la señalización vial del municipio. | Mejoramiento técnico de la infraestructura física de señalización de tránsito y transporte en el Municipio- | Cuatro (4) Mejoramientos técnicos de la infraestructura física de señalización de tránsito y transporte en el municipio en el periodo de gobierno. | Numero de mantenimientos a la Infraestructura física y de señalización mejorada de Tránsito y transporte del Municipio realizados. | 0 | 2 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 5000000
|  |  | Mejoramiento a la señalización y ubicación de las zonas de parqueo y paraderos para pasajeros en el perímetro urbano del Municipio | Señalización y ubicación de cuatro (4) zonas de parqueo y paraderos para pasajeros en el perímetro urbano del municipio, en el periodo del alcalde. | numero de Zonas de parqueo y paraderos demarcadas y utilizados por motoristas y pasajeros en el municipio. | 0 | 2 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 5000000
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | 3.2.1 Programa Equipamiento para el desarrollo municipal | Incrementar en un 50% la calidad del estado de la planta física de los equipamientos | Mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura física actual del Infraestructura Municipal. | Tres (3) mantenimientos a la infraestructura física actual del palacio Municipal, durante el cuatrienio. | numero de mantenimientos a la Infraestructura física del Palacio Municipal desarrollados. | 1 | 0 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  |  | X X X X X |  | 1000000
|  |  | Apoyo para el mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura física actual de la plaza de mercado. | Cuatro (4) mejoramientos a la infraestructura física actual de la plaza de mercado, durante el periodo del alcalde. | Numero de mejoramientos a la Infraestructura física de la plaza de mercado implementados. | 0 | 0 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  | X X X X X | X X X X X |  |  | 500000
|  |  | Apoyo para el mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura física del actual matadero municipal. | Cuatro (4) mejoramientos a la infraestructura física actual matadero municipal durante el periodo de gobierno. | Numero de mejoramientos de la Infraestructura física del matadero municipal implementados | 0 | 0
|  |  | Mantenimiento, reconstrucción y dotación de la infraestructura física del actual teatro municipal. | Cuatro (4) mejoramientos a la infraestructura física actual teatro municipal durante el periodo de gobierno. | Numero de Mejoramientos a la Infraestructura física del teatro municipal desarrollados. | 0 | 0 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 500000
|  |  | Mantenimiento, mejoramiento y sostenibilidad de espacio público, comprendido por parques (Parque general Santander) y zonas verdes del municipio. | Dos (2) mantenimientos en el año a los parques, plazas, zonas verdes y áreas de cesión del Municipio en el periodo de gobierno. | Numero de mantenimientos a parques, plazas, zonas verdes y areas públicas para la recreación y esparcimiento de la población realizados. | 2 | 0 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 1000000
|  |  | Aportes para cofinanciar proyecto "Mejoramiento Parque Santander del municipio de Trujillo- Valle del Cauca" | Realizar una (1) remodelación y/o adecuación al Parque Santander en el periodo del alcalde. | Numero de remodelaciones y/o adecuaciones al parque Santander desarrollado. | 0 | 0 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 1000000

## Plan de Acciòn Dim. Pol. Adm.
PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO VALLE DEL CAUCA
AÑO 2013
Nombre de la Dependencia o Entidad: Oficina Asesora de Planeaciòn Municipal.
Eje o Dimensión del Plan de Desarrollo: DIMENSIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
Objetivo General: Fortalecer la relación “educación – sociedad” con el objeto de diseñar e implementar acciones formativas y comunicacionales que promuevan la participación ciudadana en escenarios de convivencia pacífica y respeto por el otro. Al igual que mecanismos necesarios para el desarrollo institucional de la entidad, mediante la adquisición y acondicionamiento de la planta física para la prestación de un adecuado servicio a la comunidad.
Sector | Programa | Meta de Resultado | Proyecto | Meta de Proyecto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Cronograma de Actividades |  |  |  | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Costo Total Proyecto 2012 | Responsable | Observaciones
[5 empty] | Nombre | Linea de Base Dic./11 | Valor Esperado Dic./2013 |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Rec. Propios | SGP | SGR | Transf. Dptales. | Crédito | Otros
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO | 4.3.1 Programa Cambio Climático y Ordenación Del Territorio | Mantener en un 100%, la operatividad y niveles de ocupación de los Centros comunitarios. | Construcción y mejoramiento de la infraestructura comunitaria del municipio. | Cuatro (4) centros comunitarios con mejoramiento físico desarrollados en periodo de gobierno. | Número de centros comunitarios mejorados. | 0 | 1 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X |  |  | 1000000
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO | 6.2.1 Programa fortalecimiento a la gestión pública | Mejorar el índice integral de desempeño integral municipal en un 3% | Restructuración organizacional administrativa y planta de cargos de la administración municipal de Trujillo-Valle del Cauca. | Un (1) estudio técnico para el ajuste, modificación y modernización de la estructura administrativa y planta de cargos de la administración municipal, en el periodo de gobierno. | Número de estudios realizados. | 0 | 1 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  | X X X X X | X X X X X |  |  | 0
|  | Mantener el 100%, de Número de fichas del SISBEN III, diligenciadas y actualizadas. | Estudio de actualización SISBEN en el municipio de Trujillo-Valle del Cauca. | Una (1) actualización del SISBEN en el municipio anual, realizada. | Número de estudios de actualización SISBEN realizados. | 1 | 1 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X |  |  |  | 1000000
|  | Mantener el 100%, de la base de los estudios de estratificación socio económico existente en el municipio. | Implementación de la estratificación socio-económicos de viviendas en el municipio. | Una (1) estratificación socio-económicos de viviendas en el municipio, realizada en el periodo del Alcalde. | Número de estudios de estratificación socio. Económicos de viviendas realizados. | 0 | 0
|  | Mantener en 100% la base de datos del catastro. | Actualización de la base de datos y de los avalúos catastrales en el Municipio | Una (1) base de datos de los avalúos catastrales actualizada del municipio, en el periodo del alcalde. | Número de estudios de actualización Catastral realizados. | 0 | 1 | [6 empty] | 1000000
|  |  | Implementación de la Revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial en el primer año del Alcalde. | Realizada una (1) revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial en el periodo del Alcalde. | Numero de Esquemas de Ordenamiento revisado y ajustado. | 0 | 1 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. |  |  | X X X X X | X X X X X |  | 0
|  |  | Desarrollo y fortalecimiento de la gestión en la Oficina Asesora de Planeación. | Desarrollar dos (2) contratos y/o convenios por año para el fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeación Municipal. | Numero de contratos y/o convenios fortalecimiento de la oficina asesora de planeación desarrollados. | 0 | 2 | Perfil Formulación Contrataciòn Ejecución seguimiento. | X X X X X | X X X X X | X X X X X | X X X X X |  | 1000000