## PROG.3 AGUA POT. Y SAN. BAS.
MUNICIPIO DE TULUA
P L A N D E A C C I O N
AÑO 2011
DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  | EMPRESAS MUNICIPALES - EMTULUA
EJE O DIMENSION: |  |  | 1. DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO GENERAL DEL EJE: |  |  | Promover el bienestar y desarrollo social de los Tulueños, enfatizando en los derechos y deberes de los grupos poblaciones vulnerables: infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor; procurando una educación, salud, vivienda y un medio ambiente sano, integrales en cobertura y calidad con rentabilidad social; centrada en principios y valores con convivencia pacífica; afirmando el sentido pluralista de inclusión y el respeto por la cultura de las etnias y grupos sociales; dignificando el papel de la mujer en la construcción de la sociedad para posicionar a la ciudad como un referente de desarrollo social, de la cultura, recreación , el deporte y medio ambiente.
SECTOR: |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA 3: |  |  | AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS
META DE RESULTADO: |  |  | Mejorar en un 10% la infrestructura fisica en la zona rural, que permita garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico.
Código | Subprog. | Proyecto | Meta de Producto | Indicador de Producto |  |  | Actividades | Meta Actividad | Cronograma de Actividades |  |  |  | Costo Total Proyecto 2011 | Fuentes de Financiación | [5 empty] | Respons | Observac
|  |  |  | Nombre | Linea de Base Dic./07 | Valor Esperado Dic./10 |  |  | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim. |  | Rec. Propios | SGP | Otras Transf. Nacionales | Dpto. | Crédito | Otros
0541 | 3.1 Otorgar subsidios a los usuarios de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de los estratos 1, 2 y 3 en la zona urbana. | 3.1.1 Subsidios a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 en la zona urbana. | Garantizar la entrega de subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en la zona urbana. | No. De subisidios acueducto. alcantarillado y aseo a los usuarios de los estrato 1.2 y 3. | 34307 | 899 | Aplicar porcentajes de subsidios a las tarifas de usuarios por estrato según Acuerdo No.30 de 2008 | 899 | X |  |  |  | 2800999 |  | 2800999 |  |  |  |  | Emtulua-Gerente, Municipio-Alcalde, Centroaguas-Gerente, Tuluaseo-Gerente | El manejo de los recursos según Sec. Hacienda se paso al Despacho del Alcalde
[7 empty] | Traslado de valor de subsidios a TULUASEO Y CENTROAGUAS | 2766000 | X | X | X | X
[13 empty] | 2800999 |  | 2800999
0541 | 3.2 Apoyo y control de los usuarios | 3.2.1 Constitución y capacitación de los Cómites de Desarrollo y Control Social CDSC de los servicios públicos a los usuarios de la zona rural y urbana. | Creación de nueve comites de desarrollo y contro social CDCS de los servicios públicos domiciliarios en la zona urbana y rural | No. de comites constituidos | 0 | 4 | Capacitación a usuarios en el tema de servicios públicos domiciliarios | 450 |  |  | X |  | 2000 | 2000 | [5 empty] | Emtulua, Secretaria Gobierno, Despacho Alcalde
[6 empty] | 5 | Creacion de 2 comités de desarrollo y control social | 2 |  |  |  | X
[13 empty] | 2000 | 2000
0541 | 3.2 Apoyo y control de los usuarios | 3.2.1 Constitución y capacitación de los Cómites de Desarrollo y Control Social CDSC de los servicios públicos a los usuarios de la zona rural y urbana. | Capacitación a 1800 usuarios de servicios públicos domiciliarios y vocales de control de la zona urbana | No. usuarios capacitados en la zona urbana | 1800 | 450 | Capacitación a usuarios en veeduría ciudadana, debersy derechos como usuarios frentes a las ESP | 450 |  |  | X | X | [7 empty] | Emtulua --Jefe Area Comercial (Sandra Sanchez)
[6 empty] | 2700 | conformación de los comitès de desarrollo y control social en las comunas del municipio | 2 |  |  | X | X | [7 empty] | Emtulua
0541 | 3.2 Apoyo y control de los usuarios | 3.2.2 Difusión y divulgación a los habitantes de la zona rural sobre servicios públicos. | Capacitar y Sensibilizar a 500 usuarios en temas referentes a servicios públicos | No. usuarios capacitados en la zona rural | 0 | 166 | Capacitación a habitantes en la zona rural con el fin de dar a conocer deberes y derechos como usuarios de servicios públicos | 166 |  |  | X | X | 160400 | 2000 |  |  |  | 158400 |  | Emtulua --Jefe Area Comercial (Sandra Sanchez) y Aux. Tacnico (German Pereira)
[6 empty] | 166 | Capacitación a habitantes de la zona rural sobre servicios públicos y fortalecimiento de juntas administradoras. | 166 |  |  | X | X | [7 empty] | Emtulua
[13 empty] | 160400 | 2000
0541 | 3.3 Gestión agua integrada | 3.3.1 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de redes de acueductos existentes en la zona rural. (Modificado por Acuerdo 08 de Mayo 29 de 2009) | Construir, reparar y mantener 2500 ML de redes de acueducto en la zona rural | ML de acueducto construidos, reparados y mejorados | 2260 | 625 | Construcción de red de acueducto con calidad y cumplimiento en el tiempo programado | 625 |  |  | X | X | 79459 |  | 20719 |  |  | 58740 |  | Emtulua-Gerente
[13 empty] | 79459 |  | 20719
0541 | 3.3 Gestión agua integrada | 3.3.2 Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de redes de alcantarillado de agua residual en la zona rural. (Modificado por Acuerdo 08 de Mayo 29 de 2009) | Construir, reparar y mantener 1500 MlL de redes de alcantarillado en la zona rural. | ML de alcantarillado construidos, reparados y mejorados | 7326 | 375 | Construcción de red de alcantarillado con calidad y cumplimiento en el tiempo programado | 375 ML |  |  | X | X | 1663632 | 12360 | 65000 |  |  | 1561875 | 24414 | Emtulua-Gerente
[13 empty] | 1663632 |  | 65000
0541 | 3.3 Gestión agua integrada | 3.3.3 Construir pozos sépticos y disposición de excretas en la zona rural. | Construcción de 200 pozos septicos o sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en la zona rural | No.pozos sépticos construidos | 30 | 45 | Construcción de pozos sépticos en la zona rural | 45 |  |  | X | X | 342540 |  |  |  |  | 342540 |  | Emtulua-Gerente
[13 empty] | 342540 |  | 0
0541 | 3.3 Gestión agua integrada | 3.3.6 Constitución y adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR en la zona rural | Construcción de seis plantas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural. | No. De PTAR construidas | 1 | 3 | Construcción de PTAR con calidad y cumplimiento en el tiempo programado | 2 |  |  | X | X | 4469488 |  | 52266 |  |  | 4351742 | 65479 | Emtulua-Gerente, Secretaria Hacienda-Adriana Rivera
[13 empty] | 4469488 |  | 52266 | 0
0541 | 3.3 Gestión agua integrada | 3.3.7 Mejoramiento y construcción de plantas de tratamiento de agua potable en la zona rural del Municipio. | Construcción de seis plantas de tratamiento de agua potable en la zona rural. | No. De PTAP construidas | 1 | 3 | Construcción y/o adecuación de PTAP con calidad y cumplimiento en el tiempo programado | 2 |  |  | X | X | 233108 |  | 96388 |  |  | 126720 |  | Emtulua-Gerente, Secretaria Hacienda-Adriana Rivera | Ajuste deredacción de 6 plantas a 4 por acuerdo 19 de Sep 6 del 2011.
[13 empty] | 233108 |  | 96388
| TOTAL | [11 empty] | 9951626 | 4000 | 3235372 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre del Responsable. Gerente de Empresas Municipales: James Vinasco Rivas