## movilidad p.1
PLAN ACCIÓN 2013 PROGRAMACIÓN
SECRETARIA MISIONAL: Secretaria Movilidad y Transito
EJE: 3. MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD CONFIABLES.
1, META |  |  |  | 2. Nombre Programa | 3. Código y Nombre Proyecto | 4. COD. FUT | 5. Duración planeada en semestres |  | 6. Actividades programadas | 7 Meta proyecto |  |  |  | 8 Valor Programado Plan de Desarrollo "Ocaña Confiable y Participativa"/ Fuente año 2013 en millones | [7 empty] | 9. Responsables apoyo y/o Estratégico | 10. Vigencias proyecto (marque X) |  |  |  | OBSERVACIONES
Componente
S0 | Meta de resultado | Meta Cuatrienio | Unidad de medida del indicador |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 |  | Línea de Base | Ubicación | Meta Producto vigencia 2013 | Unidad de medida del Indicador | RP | SGP | CR | COF |  | OTROS |  | TOTAL |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[17 empty] | Entidad y # convenio | Valor | Entidad y # convenio | Valor
37% de Vías en deficiente estado en el sector urbano | reduccion del porcentaje de las vias en deficiente estado en el sector urbano | 30% de Vías en deficiente estado en el sector urbano | Porcentaje | Movilidad y Transito Confiable | 3.1.3.1 Implementación del programa integral de movilidad en el municipio de Ocaña | A.9.16 | X | X | 1. Iniciar un plan de cambios de sentido vial con el obejtivo de reducir los tiempos de desplazamiento y preservar la seguridad en las calles del municipio de Ocaña 2. fortalecer la señalización en los sectores neurálgicos de la ciudad 3. Realizar reparación y mantenimiento preventivo de la semaforización del municipio de Ocaña con el fin de aumentar la vida útil de los mismos. | 0 | Todo el Municipio | 1 | numero | 200000000 | 20600000 | [5 empty] | 220600000 | Secretaria de Movilidad y Transito | X | X | X | X
Recursos programados Presupuesto 2013 | [13 empty] | 342600000
Porcentaje de ejecución presupuestal vigencia 2013 | [13 empty] | 0.58
11. Total Componente | [15 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. Total Eje | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO | [11 empty] | JEFE DE ÁREA/COORDINADOR

## movilidad p.2
PLAN ACCIÓN 2013 PROGRAMACIÓN
SECRETARIA MISIONAL: Secretaria Movilidad y Transito
EJE: 3. MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD CONFIABLES.
1, META |  |  |  | 2. Nombre Programa | 3. Código y Nombre Proyecto | 4. COD. FUT | 5. Duración planeada en semestres |  | 6. Actividades programadas | 7 Meta proyecto |  |  |  | 8 Valor Programado Plan de Desarrollo "Ocaña Confiable y Participativa"/ Fuente año 2013 en millones | [7 empty] | 9. Responsables apoyo y/o Estratégico | 10. Vigencias proyecto (marque X) |  |  |  | OBSERVACIONES
Componente
S0 | Meta de resultado | Meta Cuatrienio | Unidad de medida del indicador |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 |  | Línea de Base | Ubicación | Meta Producto vigencia 2013 | Unidad de medida del Indicador | RP | SGP | CR | COF |  | OTROS |  | TOTAL |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[17 empty] | Entidad y # convenio | Valor | Entidad y # convenio | Valor
37% de Vías en deficiente estado en el sector urbano | reduccion del porcentaje de las vias en deficiente estado en el sector urbano | 30% de Vías en deficiente estado en el sector urbano | Porcentaje |  | 3.1.3.2 Implementación del Programa de prevención y educación en seguridad vial en el municipio de Ocaña | A.9.16 | X | X | 1 sensibilizar a los conductores de la importancia del cumplimiento de las normas de transito para reducir el índice de accidentalidad 2. Impartir educación en normas de transito en los colegios de la ciudad 3. Realizar actividades para aplicar el modelo de autoregulacion | 0 | Todo el Municipio | 1 | numero |  | 0 | [5 empty] | 0 | Secretaria de Movilidad y Transito | X | X | X | X
Recursos programados Presupuesto 2013 | [13 empty] | 60000000
Porcentaje de ejecución presupuestal vigencia 2013 | [13 empty] | 0
11. Total Componente | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12. Total Eje | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO | [11 empty] | JEFE DE ÁREA/COORDINADOR

## movilidad p.3
PLAN ACCIÓN 2013 PROGRAMACIÓN
SECRETARIA MISIONAL: Secretaria Movilidad y Transito
EJE: 3. MEDIO AMBIENTE CONSTRUIDO
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD CONFIABLES.
1, META |  |  |  | 2. Nombre Programa | 3. Código y Nombre Proyecto | 4. COD. FUT | 5. Duración planeada en semestres |  | 6. Actividades programadas | 7 Meta proyecto |  |  |  | 8 Valor Programado Plan de Desarrollo "Ocaña Confiable y Participativa"/ Fuente año 2013 en millones | [7 empty] | 9. Responsables apoyo y/o Estratégico | 10. Vigencias proyecto (marque X) |  |  |  | OBSERVACIONES
Componente
S0 | Meta de resultado | Meta Cuatrienio | Unidad de medida del indicador |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 |  | Línea de Base | Ubicación | Meta Producto vigencia 2013 | Unidad de medida del Indicador | RP | SGP | CR | COF |  | OTROS |  | TOTAL |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[17 empty] | Entidad y # convenio | Valor | Entidad y # convenio | Valor
37% de Vías en deficiente estado en el sector urbano | reduccion del porcentaje de las vias en deficiente estado en el sector urbano | 30% de Vías en deficiente estado en el sector urbano | Porcentaje |  | 3.1.3.3 Elaboración del estudio y diseño para el fortalecimiento administrativo y tecnológico de la autoridad de movilidad, tránsito y transporte del municipio de Ocaña1.3.1.5 Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales | A.9.16 | X | X | 1. identificación de las fortalezas y deficiencias de los diferentes procesos, políticas y estrategias que se implementan desde la secretaria de movilidad y transito 2. Identificar las políticas de calidad mas adecuadas. | 0 | Todo el Municipio | 1 | Número | 35000000 | 0 | [5 empty] | 35000000 | Secretaria de Movilidad y Transito | X | X | X | X
Recursos programados Presupuesto 2013 | [13 empty] | 52400000
Porcentaje de ejecución presupuestal vigencia 2013 | [13 empty] | 0.67
11. Total Componente | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12. Total Eje | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO | [11 empty] | JEFE DE ÁREA/COORDINADOR