## Formul.Plan.Acción
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE : BARANOA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2012
| 1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA : Juntos contra la pobreza | [9 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaria de Educación
| 1.3. FECHA DE ELABORACIÓN: Diciembre 26 de 2012 | [9 empty] | 1.4. PESO DEL EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: 14%
1.5 ELABORADO POR: Cristian Mendoza Pertuz
| Sector | Programa | Subprograma | Metas | Código BPIN | Proyecto (s) y/o Acción (es) | Meta (s) Proyecto (s) /Acción (es) | Valor Proyecto (s)/ Acción (es) | Actividades Proyecto (s) y/o Acción (es) | Responsable | Asignación Presupuestal | Cronograma para el cumplimiento de la meta PDD
[12 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| Educación | Educación para cerrar la brecha de la pobreza | Atención a la primera Infancia | Realizar un censo educativo anual para determinar el numero de niños fuera del sistema y vincularlos |  | Ejecución de un censo educativo anual para determinar el numero de niños fuera del sistema y vincularlos | Determinar el número exacto de niños vinculados y por fuera de la atención a la primera infancia | 2000 | 1. Conformación del equipo de trabajo. 2. Establecer parámetros. 3. Tabulación de la información | Margarita Iglesias | 2000
|  |  | Construccón, ampliación y mantenimiento de establecimientos educativos | Mejorar la infraestructura de las 5 sedes educativa, urbana y rural |  | Mejoraramiento de la infraestructura de las 5 sedes educativa, urbana y rural | Mejorar la infraestructura educativa existente | 502421 | 1. Identificación de obras. 2. Priorización de obras. 3. Ejecución de obras. | Margarita Iglesias | 502421
|  |  |  | Adecuación de 3 comedores escolares |  | Adecuación de 3 comedores escolares | Adecuar 3 comedores escolares | 39100 | 1. Identificaicón de Beneficiarios. 2. Ejecución de obra | Margarita Iglesias | 39100
|  |  | Eficiencia administrativa | Campaña anual para la Identificación de población en riesgo de deserción escolar |  | Identificación de población en riesgo de deserción escolar | Identificar la población en riesgo de deserción | 1000 | 1. Caracterización de la población estudiantil en condiciones de vulnerabilidad | Margarita Iglesias | 1000
|  |  |  | Entrega anual de 2400000 desayunos y almuerzoz a los estudiantes de las sedes educativas |  | Entrega anual de 2400000 desayunos y almuerzoz a los estudiantes de las sedes educativas | Contribuir al crecimiento y desarrollo de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio | 193727 | 1. Identificación de la población beneficiaria. 2. Suscrpción de contratos y convenios para la entrega de desayunos y almuerzos | Margarita Iglesias | 193727
|  |  |  | Entregar anual de 184320 meriendas industrializadas a los comedores escolares |  | Entrega anual de 184320 meriendas industrializadas a los comedores escolares | Contribuir al crecimiento y desarrollo de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio | 98304 | 1. Identificación de la población beneficiaria. 2. Suscrpción de contratos y convenios para la entrega de meriendas industrializadas | Margarita Iglesias | 98304
|  |  | Cualificación de las competencias de alumnos y docentes | 25 Docentes capacitados en manejo y solución de pruebas Saber |  | Capacitación en manejo y solución de pruebas Saber | Capacitar 25 Docentes en manejo y solución de pruebas Saber | 1000 | 1. Identificar la población beneficiaria. 2. Contratar compañía especializada. | Margarita Iglesias | 1000
|  |  |  | 50 Docentes capacitados en el uso de las TIC. |  | Capacitación de 50 Docentes en el uso de las TIC. | Capacitar 50 Docentes en el uso de las TIC. | 1000 | 1. Identificar la población beneficiaria. 2. Contratar compañía especializada. | Margarita Iglesias | 1000
|  |  |  | Preparar anualmente a 630 estudiantes de 11 grado de la zona urbana y rural en pruebas saber 11 |  | Preparación de 630 estudiantes de 11 grado de la zona urbana y rural en pruebas saber 11 | Prepar 630 estudiantes de 11 grado de la zona urbana y rural en pruebas saber 11 | 16938 | 1. Identificar la población beneficiaria. 2. Contratar compañía especializada. | Margarita Iglesias | 16938
|  |  | Dotación de sedes educativas | Dotar a 3 sedes educativas de equipos y material didactico |  | Dotación de 3 sedes educativas de equipos y material didactico | Dotar 3 sedes educativas de equipos y material didactico | 61045 | 1. Identificación de necesidades de las instituciones educativas. 2. Selección de la población beneficiaria. | Margarita Iglesias | 61045

## seguim.Plan.Acción
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
MUNICIPIO DE BARANOA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2012
1.1. EJE/DIMENSIÓN/ÁREA: Juntos contra la pobreza | [7 empty] | 1.2. DEPENDENCIA: Secretaría de Educación
1.3. FECHA DE CORTE: 03/07/2012 | [7 empty] | 1.4. SECTOR: Educación
1.5. ELABORADO POR: Cristian Mendoza Pertuz
1.6 Programa/Subprograma | 1.7. Meta Plan de Desarrollo | 1.8. Indicador |  |  | 1.9. Av. Físico Meta PDD | 1.10. Proyectos y/o Acciones | 1.11. Meta Proyecto/Acción | 1.12. Valor Proyecto/ Acción | 1.13. Av. Físico Proyecto/Acción (%) | 1.14. Av. Finan. Proyecto/Acción (%) | [6 empty] | 1.16. Actividades ejecutadas | 1.17. Observaciones
[11 empty] | MUNICIPIO |  | NACIÓN |  | DPTO | Otros
|  | Definición | Vr. Actual | Vr. Alcanzado | (%) ejecutado/asignado | [5 empty] | Propios | Crédito | SGP | Otros
Atención a la primera infancia | Realizar un censo educativo anual para determinar el numero de niños fuera del sistema y vincularlos | Determinación el número exacto de niños vinculados y por fuera de la atención a la primera infancia | 2000 |  |  | Ejecución de un censo educativo anual para determinar el numero de niños fuera del sistema y vincularlos | Determinar el número exacto de niños vinculados y por fuera de la atención a la primera infancia | 2000 | [9 empty] | No se realizó
Construccón, ampliación y mantenimiento de establecimientos educativos | Mejorar la infraestructura de las 5 sedes educativa, urbana y rural | Mejoraramiento la infraestructura educativa existente | 502421 |  |  | Mejoraramiento de la infraestructura de las 5 sedes educativa, urbana y rural | Mejorar la infraestructura educativa existente | 502421
| Adecuación de 3 comedores escolares | Adecuación de 3 comedores escolares | 39100 |  |  | Adecuación de 3 comedores escolares | Adecuar 3 comedores escolares | 39100
Eficiencia administrativa | Campaña anual para la Identificación de población en riesgo de deserción escolar | Identificación la población en riesgo de deserción | 1000 |  |  | Identificación de población en riesgo de deserción escolar | Identificar la población en riesgo de deserción | 1000 | [9 empty] | No se realizó
| Entrega anual de 2400000 desayunos y almuerzoz a los estudiantes de las sedes educativas | Diagnóstico clinico sobre crecimiento y desarrollo de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio | 193727 | 40000 |  | Entrega anual de 2400000 desayunos y almuerzoz a los estudiantes de las sedes educativas | Contribuir al crecimiento y desarrollo de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio | 193727 |  |  | 40000
| Entregar anual de 184320 meriendas industrializadas a los comedores escolares | Diagnóstico clinico sobre crecimiento y desarrollo de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio | 98304 | 151800 | 65.1% | Entrega anual de 184320 meriendas industrializadas a los comedores escolares | Contribuir al crecimiento y desarrollo de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio | 98304 |  |  | 151800
Cualificación de las competencias de alumnos y docentes | 25 Docentes capacitados en manejo y solución de pruebas Saber | Mejor desempeño en pruebas SABER | 1000 |  |  | Capacitación en manejo y solución de pruebas Saber | Capacitar 25 Docentes en manejo y solución de pruebas Saber | 1000 | 100% | 100% | 1000
| 50 Docentes capacitados en el uso de las TIC. | Proyectos desarrollados en el uso de las TIC. | 1000 |  |  | Capacitación de 50 Docentes en el uso de las TIC. | Capacitar 50 Docentes en el uso de las TIC. | 1000 | [9 empty] | No se realizó
| Preparar anualmente a 630 estudiantes de 11 grado de la zona urbana y rural en pruebas saber 11 | Mejor desempeño en pruebas SABER | 16938 | 16938 |  | Preparación de 630 estudiantes de 11 grado de la zona urbana y rural en pruebas saber 11 | Prepar 630 estudiantes de 11 grado de la zona urbana y rural en pruebas saber 11 | 16938 | 100% | 100% | 16938
Dotación de sedes educativas | Dotar a 3 sedes educativas de equipos y material didactico | Mejoramiento de procesos educativos | 61045 |  |  | Dotación de 7 sedes educativas de equipos y material didactico | Dotar 7 sedes educativas de equipos y material didactico | 61045