## POLÍTICO
|  | FORMATO DE EVALUACIÓN PLANES DE ACCION | [14 empty] | Código: GDE-FR-02
Versión: 01
Pagina:___ de ___
VIGENCIA |  | 2011 |  |  |  | PERIODO: | ANUAL
SECRETARÍA DE: |  | GENERAL Y DE GOBIERNO |  |  |  | FECHA EVA: | 2010-11-17
EJE, ÁREA Ó SECTOR: |  | POLITICO |  |  |  | RESPONSABLE: | EDILZA ECHEVERRI GONZALEZ
OBJETIVO GENERAL: |  | MEJORAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO
LINEA ESTRATEGICA 5 |  | DESARROLLO POLITICO |  |  |  | PONDERADOR: | 4
CGO. | SUBPROGRAMA | META PRODUCTO. | PROYECTO | % | INDICADOR DE RESULTADO |  | ACTIVIDADES | META PROGRAMADA ANUAL |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | OBSERVAC
MILLONES DE PESOS
PDM |  |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | ESTADO ACTUAL |  | I | II | III | IV | TOT | P | SG | CRE | COF | OTR
FECHA
L10101-1 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana | 50 Reuniones con la comunidad en instancias de participacion | Cultura ciudadana para el cambio social | 0.4 | Numero de reuniones realizadas | 69 reuniones con Instancias de participación institucional- | Reuniones instancias participacion Y Actas | I: 25%; II: 25%; III: 25%; IV: 25%; TOT: 100%
L10101-2 | Fortalecimiento de la cultura ciudadana | 4 jornadas comunitarias en los corregimenitos del municipio | Descentralizacion administrativa | 0.5 | Numero de Jornadas | Se realizaron 3 jornadas comunitarias | Actividades logisticas, jornadas comunitarias | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5
L10102-1 | Apoyo a la fuerza publica | 50 actividades de seguridad apoyadas en todo el municipio | Seguridad democratica | 0.4 | No de actividades de seguridad | Convenio realizado distrito 10 Andes | Actividades de seguridad de fuerza publica | I: 50%; III: 50%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS P: 37
L10102-1 | Apoyo a la fuerza publica | 2 escuelas de seguridad ciudadana conformadas | Seguridad democratica | 0.4 | No de escuelas de seguridad | Convenio realizado distrito 10 Andes | Capacitaciones | I: 50%; III: 50%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS P: 5
L10102-1 | Apoyo a la fuerza publica | 2 instituciones de seguridad dotadas | Seguridad democratica | 0.2 | No de instituciones dotadas | 2 Dotaciones oficina, 2 dotaciones Patrulla de Policía y motocicleta | diagnostico de necesidades, dotación | II: 50%; IV: 50%; TOT: 100%; MILLONES DE PESOS P: 30
L10103-1 | Reintegración a la vida Civil | Formación de quince reinsertados como multiplicadores e temas de paz y convivencia | Reintegracion a la vida civil | 0.2 | Numero de multiplicadores | 3 acompañamientos a actividades de capacitacion y encuentros de grupos. | Capacitacion, acompañamiento y gestión | I: 30%; II: 20%; III: 20%; IV: 30%; TOT: 100%
L10104-1 | Convivencia y paz | 2 puestos de atención de convivencia | Conciliacion en Equidad | 0.3 | Nº de puestos de Atención | Capacitaciòn a conciliadores | Adecuacion de infraestructura, dotación y servicios | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 10
L10104-2 | Convivencia y paz | 500 familias atendidas (ley 1098) | Comisaria de Familia | 1 | No de familias atendidas | 80 CONCILIACIONES Y 1175 CASOS ATENDIDOS | diagnostico, asesoria y intervención | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 40
L10105-1 | Plan Integral Unico de la Poblacion Desplazada | 10 actividades para la atencion a la poblacion desplazada | Atención integral de la población desplazada | 0.6 | No de actividades realizadas | 3 Atención a los casos presentados y 5 reuniones CLAUIPD | PIU, Gestion de recursos, CLAIPD, ayuda humanitaria y Capacitacion | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 10
| TOTAL |  |  | 4 |  |  |  | MILLONES DE PESOS P: 82; MILLONES DE PESOS SG: 55; MILLONES DE PESOS CRE: 0; MILLONES DE PESOS COF: 0; MILLONES DE PESOS OTR: 0
CONSOLIDADO