## INFIVAL2013
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 2013 | [16 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDICADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD (UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION | [5 empty] | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
20130214 | Remodelación de la unidad deportiva. | No de predios legalizados | Legalización del predio | 1 |  |  | 100000000 |  |  |  | 900000000 |  | 1000000000 |  | 2000000000
|  | No diseños realizados | Estudios de suelos, diseños arquitectónico y estructurales, licencias de construcción | 1
|  | % de estructuras deportivas remodeladas | Mantenimiento y Adecuación de las Estructuras Deportivas | 90
20130216 | Gestionar la remodelación y construcción de placas polideportivas en el municipio; cubierta y el cerramiento perimetral de la I.E. María Auxiliadora, cubierta para la placa polideportiva el dos y dotación. | No de placas construidas | Estudio Previo Y Contratación para la Construcción de placas polideportivas | 3 | 26400000 | [5 empty] | 96800000 | 96800000 |  |  | 220000000
20130217 | Gestionar la construcción del parque lineal deportivo en el núcleo zonal el prado. | No de parque lineal construido | Estudio Previo Y Contratación para la Construccion del parque lineal deportivo en el núcleo zonal el Prado | 1 | [6 empty] | 247000000 |  | 175750000 |  | 422750000
20130208 | Gestionar la construcción del centro de salud de barranquillita, puesto de salud de Sadem y adecuacion centro de salud Diez de enero | No convenio realizado | Convenio con la ESE Maria Auxiliadora para la remodelacion del centro de salud 10 de enero | 1 | [9 empty] | 115000000 | 115000000
|  | No estudios y diseños realizados | Realizacion de diseños centro de salud Barranquillita | 1
20130209 | Gestionar y apoyar la Reubicación, construcción y dotación del nuevo hospital con recursos de la ESE Hospital Maria Auxiliadora | No terreno adquirido | Compra de tierras; adquisicion de terreno | 1 | [6 empty] | 4800000000 |  |  | 1200000000 | 6000000000
|  | No estudios y diseños realizados | Realizacion de estudios y diseños para la Reubicación, del nuevo hospital ESE Hospital Maria Auxiliadora | 1
20130210 | Gestionar la construcción, dotación y sostenimiento del centro de atención integral del adulto mayor. | No convenio realizado | Convenio con fundacion FUNTRAJUSTOS para la construccion del centro de atención integral del adulto mayor | 1 | [9 empty] | 500000000 | 500000000
|  | No centro de atención integral del adulto mayor construido | Construccion centro de atención integral del adulto mayor | 1
20130223 | Realizar el plan de construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa, potencialización del colegio Agricola con proyecciòn subregional como centro de investigación. | No de infraestructura construida y mejorada | Construcción y mejoramiento de restaurantes escolares y mejoramiento de infraestructura educativa | 10 | [6 empty] | 900000000 |  |  |  | 900000000
|  | No de instituciones intervenidas | Construccion de aulas y muro perimetral I.E Juan evangelista Berrio sede brisas de la castellana y construccion de aulas I.E Jose de los Santos Zuñiga | 2
|  | No de aulas construidas | construcción aulas temporales | 9
|  | No de Centros construidos | Construcción CENTRO EDUCATIVOS RURALES INDIGENAS | 4
|  | No CER reconstruido | Remodelación CER Guapacito Andalucia | 1
20130224 | Gestionar la construcción de la ciudadela educativa y cultural, parque biblioteca interactiva y de temática municipal. | No parque educativo construido | Construccion parque educativo | 1 |  |  |  | 100000000 |  |  | 4000000000 |  |  |  | 4100000000
20130227 | Gestionar la construcción de la sede administrativa y de gobierno Municipal. | No estudios y diseños realizados | Realizacion de estudios y diseños | 1 | 265021238 | [5 empty] | 360000000 | 3320000000 |  |  | 3945021238
|  | No de contratos realizados | Contratación mejoramiento infraestructura sede administrativa y de gobierno Municipal. | 2
20130067 | Remodelación terminal de transporte y plaza de mercado. | No coordinadores contratados | Contratación coordinador Terminal de Transporte Y Plaza de Mercado | 1 | 40000000 | [5 empty] | 35000000 |  |  |  | 75000000
|  | No estudio y contratacion realizada | Estudio Previo Y Contratación para la remodelación de la Terminal de Transporte Y Plaza de mercado | 1
|  | No plaza de mercado y terminal remodelada | Remodelación de la Terminal de Transporte Y Plaza de Mercado | 1
20130233 | Conformación de la red caminera del municipio y la red de ciclovías, dotación equipamiento urbano. | No estudios y diseños realizados | Realizacion de estudios y diseños | 1 | [7 empty] | 2240000000 |  |  | 2240000000
|  | No estudio y contratacion realizada | Estudio Previo Y Contratación para la construccion de andenes | 1
|  | No de metros lineales construidos | Construccion de la red caminera | 2000
20130234 | Gestionar la reubicación del comando de Policía, en convenio de: Alcaldía, Ministerio de Interior y Gobernación de Antioquia. | No terreno adquirido | Compra de tierras; adquisicion de terreno | 1 | [7 empty] | 2250000000 |  |  | 2250000000
|  | No estudios y diseños realizados | Realizacion de estudios y diseños para la Reubicación del comando de Policía | 1
|  | No etapa construida | Reubicacion y construccion del comando de Policía | 1
20130149 | Fortalecimiento de parque automotor, volqueta, motoniveladora, cargador. | No de equipos comprados | Compra de motoniveladora | 1 |  |  |  | 470000000 | [6 empty] | 470000000
20130150 | Construcción de seis (6) puentes urbanos y rurales y gestionar recursos para la construcción del puente sobre el Rio León en Puerto Amor y proyectar los puentes rurales faltantes para su gestión. | No estudio y contratacion realizada | Estudio y diseño para la construccion de puentes | 2 | [7 empty] | 280000000 |  |  | 280000000
|  | No puentes construidos | Gestión y Construccion Puentes | 2
20130151 | Pavimentación de 13.5 km de la malla vial urbana, en pavimento rígido, adoquinado u otros medios. | No estudios y diseños realizados | Realizacion de estudios y diseños para la Pavimentación de vías | 2 |  |  |  | 1500000000 |  |  |  | 3600000000 |  | 2100000000 | 7200000000
|  | No estudio y contratacion realizada | Estudio Previo Y Contratación para la Pavimentación de vías | 2
|  | No de Km de malla vial urbana pavimentada | Pavimentacion de malla vial urbana | 3
20130073 | Mantenimiento de vías Rurales y Urbanas. | No estudio y contratacion realizada | Estudio Previo Y Contratación para el mantenimiento de vías urbanas y rurales | 2 | 237460000 | [6 empty] | 420000000 |  |  | 657460000
|  | No de km de vias urbanas y rurales intervenidas | Ejecucción del mantenimiento vial | 70
|  | No operarios contratados | Contratación operadores fondo rotatorio para el mantenimiento de vías | 4
|  | No de contratos realizados | Se contratatará el suministro de combustible para el fondo rotatorio para el mantenimiento de vías de Chigorodó. | 1
|  | No de contratos realizados | Contratación para el mantenimiento del fondo rotatorio | 2
|  | No de contratos realizados | Contratación para el suministro de combustible del fondo rotatorio | 1
20130154 | Gestionar la construcción del intercambio vial en el sector de la glorieta principal de la avenida Santander con la calle 97. | No terreno adquirido | Compra de tierras, adquisicion de terreno | 1 | 11000000 | [8 empty] | 88000000 | 99000000
20130002 | Realizar el plan de alumbrado Público y Ampliar la cobertura y mejoramiento del servicio de alumbrado público, alumbrado navideño y también en escenarios deportivos, Gestionar la iluminación de la vía Chigorodó– Carepa hasta los límites del municipio con Carepa, y en la vía Chigorodó-Mutatá, hasta la vereda el venado, como beneficio para mejorar la seguridad vial y ciudadana | % de gestion realizada | Realizar gestión ante la concesión para ampliar cobertura de alumbrado público en escenarios deportivos, veredas y barrios | 100 |  |  | 793618237 | [7 empty] | 793618237
|  | % de gestion realizada | Gestionar la iluminación de la vía Chigorodó– Carepa hasta los límites del municipio con Carepa, y en la vía Chigorodó-Mutatá, hasta la vereda el venado, como beneficio para mejorar la seguridad vial y ciudadana | 100
|  | No contrato alumbrado navideño realizado | Estudio previo y Contratación compra alumbrados navideños | 1
20130003 | Extensión de redes: Ampliación de la red de distribución de acueducto en la zona de expansión. | No convenio realizado | Convenio con los urbanizadores y aguas de Uraba para la amplaciacion del servicio en la zona de expansion | 1 | [9 empty] | 250000000 | 250000000
20130004 | Gestionar la construcción, mantenimiento y diseños de acueductos multiveredales en Jurado, Bohios, Champitas, Tierra Santa, Barranquillita, la Fé y La Guaca y otras veredas como Guapá León, Las Mercedes, Guapa carretera, Ripea y demás veredas del municipio. | No de proyectos ejecutados | Estudios previos y contratacion para la ejecucion de los proyectos (acueductos veredales construidos) | 2 | [7 empty] | 2040000000 |  | 510000000 | 2550000000
20130078 | Gestionar el diseño y ejecución del plan maestro de alcantarillado. Subsidios agua potable y saneamiento basico | No convenio realizado | Convenio con Aguas de Uraba y pagos de subsidios | 1 | [5 empty] | 1884000000 |  |  |  | 21900000000 | 23784000000
|  | No metros de reposición de alcantarillado | Contratación de Reposición de red de alcantarillado | 400
|  | No contratos realizados | Contratación de limpieza de la red de aguas lluvias y drenajes naturales | 6
20130006 | Construir las UNISAFAS (200 unidades sanitarias básicas familiares) rurales o unidades de recolección y procesamiento de aguas residuales en las veredas. | No estudio y contratacion realizada | Estudio Previo Y Contratación para la construccion de UNISAFAS | 1 | [6 empty] | 780000000 |  |  | 1430000000 | 2210000000
|  | No de UNISAFAS construidas | Construcción de 100 UNISAFAS | 100
20130268 | Ampliación, reconstrucción y reforzamiento le jarillon y muros de construcción del rio de los sectores la playa, playita y Guayabal y demas áreas del sector urbano, Sadem candelaria y Guacamaya y demás areas del sector rural | No contratos realizados | Estudio Previo Y Contratación para la construcción de obras de protección del rio | 1 |  |  |  | 300000000 | [6 empty] | 300000000
20130227 | Gestionar la construcción de la sede administrativa y de gobierno Municipal. | No contratos realizados | Estudio Previo Y Contratación para el mejoramiento de las instalaciones de la SAMA | 1 |  |  |  | 500000000 | [6 empty] | 500000000
|  | No oficina dotada | dotacion oficinas | 1
20130221 | Gestionar la construcción de Centros de Integración Comunitaria, casetas comunales. | No estudio y contratacion realizada | Estudio y diseño para la construccion de casetas comunales | 2 | 250000000 | [9 empty] | 250000000
|  | No casetas comunales construidas | Gestión y Construccion casetas comunales | 2
20130235 | Estudio Socioeconomico de valorización de la Calle 97 | No contratos realizados | Estudio Previo Y Contratación para el estudio socioeconomico de la Calle 97 | 1 | 20000000 | [9 empty] | 20000000