## GOBIERNO2013
PLAN DE ACCION SECRETARIA DE GOBIERNO 2013 | [16 empty] | Fecha de presentación:
CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO | INDCADORES DE LOGRO | ACTIVIDADES | CANTIDAD PROGRAMADA DE LA ACTIVIDAD ( UNIDAD DE PRODUCTO) | INVERSIÓN PROGRAMADA (Miles de pesos) | [10 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES) | [11 empty] | CONDICIONANTES
[6 empty] | FINANCIACION | [5 empty] | POR FINANCIAR
[5 empty] | RECURSOS PROPIOS CON FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS SIN FLUJO DE EFECTIVO | RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA | RECURSOS DE CREDITO | COFINANCIACION | S.G.P. | RECURSOS DEPARTAMENTALES | RECURSOS NACION | REGALIAS INDIRECTAS | OTRAS FUENTES | TOTAL INVERSIÓN |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
20130249 | Actualización del manual de perfiles laborales | actualizacion realizada | se contratará personal idoneo para que realice la actualización el manual de funciones de la alcaldía municipal | 1 | 10000000 | [9 empty] | 10000000
20130250 | Diseño e implementación de métodos para mejorar el control al desarrollo y desempeño del personal. | % de implementacion | se concertarán y evaluarán objetivos con el personal de carrera administrativa por el secretario de Despacho que sea el jefe inmediato del empleado | 2 | 108010000 | [9 empty] | 108010000
|  | Nro. de actividades realizadas | celebración d efechas especiales (dia de la secretaria, de la mujer, del hombre) | 3
|  | Nro. de actividades realizadas. Nro. de empleados beneficiados | Realizacion de actividades culturales, deportivas, recreativa, humana y laboral a los empleados del municipio, con charlas, refrigerios | 3
|  | Nro. de cartillas editadas | Cartilla de Inducción y Reinducción | 100
|  | Nro. de capacitaciones realizadas | capacitaciones al personal(bienestar social) | 6
20130255 | Generación de capacidades locales para la planeación, ejecución y seguimiento de estrategias de seguridad. | Nro. de comité realizados | comité de orden publico | 3 | [9 empty] | 36000000 | 36000000
|  | Nro. de comité realizados | comité observatorio del delito | 12
|  | Nro. de consejos realizados | consejos de seguridad | 12
|  | Fondo fortalecido | Fortalecimiento del fondo cuenta de seguridad | 1
20130055 | Fortalecimiento tecnológico y logístico de los organismos de seguridad | Contratación realizada | Contratación de suministro de combustible | 1 | 50000000 |  | 246000000 | [7 empty] | 296000000
|  | Contratación realizada | compra de materiales y repuestos para fuerza pública | 2
|  | Nro. de adquisiciones efectuadas | apoyo en comunicaciones y equipos de computo | 6
|  | mejoramientos efectuados | adecuación y mejoramiento de instalaciones | 2
|  | Nro. de vehículos adquiridos | compra de vehiculos | 4
|  | Contratación realizada | adquisición de un sonometro y capaictación sobre su utiliación y mantenimientos | 1
20130270 | Gestión de cámaras de seguridad | Proyecto formulado | formulación de proyecto de cámaras de seguridad | 1 |  |  | 20000000 | [7 empty] | 20000000
RADICACION PROYECTO
20130056 | Fortalecimiento administrativo, tecnológico y de infraestructura del instituto penitenciario INPEC | convenio suscrito | suscripción de convenio y ejecución del contrato | 1 | 25000000 | [9 empty] | 25000000
|  | Contratación realizada | habilitación del CETRA | 1
20130069 | Fortalecimiento a los programas de participación comunitaria para la prevención y educación ciudadana de la policía nacional | Apoyos efectuados a policia comunitaria, programas comunitarios apoyados. Nro. de programas implementados | Apoyo a programas de policia comunitaria frentes de seguridad, escuelas de seguridad ciudadana, policía cívica juvenil, jóvenes a lo bien, cine al barrio (uniformes, plegables, equipos de computo y comunicación, alarmas comunitarias) | 5 |  |  | 24000000 | [7 empty] | 24000000
20130194 | Prevención de la Violencia Intrafamiliar, sexual y de género. | números de capítulos editados/ numero de capítulos divulgados | capítulos de radionovelas (Preparación, grabación y edición) | 15 | 18296000 | [8 empty] | 26400000 | 44696000
|  | Nro. de personas beneficiadas/ Nro. de refrigerios entregados | refrigerios para talleres, prevención de la Vif, pautas de crianza, convivencia ciudadana, escuela de padres y de pareja | 1125
|  | numero de encuentros / numero de personas atendidas | encuentro familiar con empleados de la Admón. (por dependencia) | 3
|  | numero de personas beneficiadas | banquete del amor, (espacio familiar) | 1
|  | numero de eventos /numero de personas beneficiadas | tarde recreativa con el adulto mayor | 3
|  | numero de jóvenes beneficiados | promover espacios de sano esparcimiento para los jóvenes (concierto con talentos de la región) | 4
|  | numero de personas beneficiadas | espacios de convivencia a nivel comunal- integrándolos con programas recreativos entre los diferentes barrios del municipio (deporte) | 6
|  | club de caminantes conformado | conformar el club de caminante casa de justicia: caminatas ecológicas, con grupos selectos de adolescentes y mujeres con alguna dificultad de agresión; con el fin de resaltar los valores y derechos humanos. reglamentos, dotación | 12
|  | numero de visitas realizadas/ personas beneficiadas | visitas domiciliarias por custodia, restablecimiento de derecho, amenaza, abandono, detención domiciliaria, maltrato físico, maltrato infantil, madres o padres cabeza de familia, delito de acto sexual, por negligencia y abandono, visita de seguimiento y reparación de victima | 960
|  | numero de charlas / población satisfecha | campo de acción (comunidad), charlas de prevención | 3
|  | numero de niños, niñas y adolescentes atendidos | campaña de mejoramiento de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes que viven en las calles de Chigorodó. | 4
|  | numero de personas participarticipando. Nro. de refirgerios | manualidades y concurso de pintura con niños, niñas y mujeres lideres comunitarias, con respectivo refrigerio | 6
|  | numero de familias / numero de institucines a participar | Día de la familia chigorodoseña; con el fin de fomentar la integridad y la armonía de los hogares (camisetas, publicidad, comparsas) | 1
|  | numero de personas atendidas/ custodias provisionales provistas | Jornada para la asignación provisional de custodia | 12
|  | numero de conciliaciones solicitadas/ conciliaciones ralizadas | Conciliaciones en materia de familia | 150
|  | numero de solicitudes de atencion*/poblacion atendidad | Asesoría en materia de familia | 2000
20130277 | Promoción de la ruta de acceso a la Justicia para la denuncia de las diferentes formas de violencia con enfoque de género. (Comunicación, pedagogía y denuncia para la prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género. | numero de poblacion violentada identificada/ numero de instituciones involucradas | campaña de prevención, involucrando las instituciones competentes para que denuncien la violencia. Plegables y manillas | 1 | 3000000 | [9 empty] | 3000000
20130121 | Atención integral de justicia formal y no formal a la ciudadanía a través del equipo interdisciplinario de la Casa de Justicia | Contrataciones realizadas | contratación de equipo interdisciplinario (psicologa clinica, psicologa social, trabajadora social, apoyo a comisaría de familia) | 4 | 57860000 | [9 empty] | 57860000
20130196 | Acción coordinada para prevenir la distribución de licor adulterado, fraudulento y de contrabando | Nro. de controles efectuados | control de licor adulterado y de contrabando | 12 | 2400000 | [9 empty] | 2400000
|  | Nro. de controles efectuados | control de menores de edad en establecimientos públicos | 12
20130049 | fortalecimiento de la Casa de la Justicia | Nro. de casa de justicia movil realizadas | Realización de casa móvil (publicidad, transporte, hidratación y recreación) | 15 | 12320000 | [9 empty] | 12320000
|  | mantenimiento realizado | mantenimiento y reparación casa de justicia | 1
|  | numero de volantes | volantes, para divulgar los servicios que presta casa de justicia, y (volantes: radio novela) | 10000
20130197 | Apoyar e incentivar los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. | numero de de talleres realizados /personas capacitadas. Nro. de refrigerios | talleres con los estudiantes de los colegios de nuestra comunidad, presidentes de juntas de acción comunal y lideres comunitarios. Sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. | 70 | 2130000 | [9 empty] | 2130000
|  | numero de personas conbocadas/ numero de personas satisfechas | cine foro (Jóvenes ) cambiando mi manera de pensar, para cambiar la manera de vivir(autoestima)… | 3
20130199 | Apoyo de asistencia técnica al proceso de restitución de tierras (por medio del comité de justicia transicional). | Nº de familia acompañadas y asesoradas en el proceso | Asesoría y acompañamiento a las familias en programas productivos autosostenibles | 8 | 600000 | [9 empty] | 600000
20130200 | Acción contra Minas Antipersona | Nro. de talleres realizados | Talleres de Prevención de Minas Antipersonas - MUSE | 12 | 600000 | [9 empty] | 600000
20130120 | Fortalecimiento al programa de personas victimas de la violencia y en situación de desplazamiento. | Contratación realizada | Contratación de Refrigerios y material de apoyo | 600 | 120800000 | [9 empty] | 120800000
|  | nro. de convocatorias realizadas | Convocatoria mediante perifoneo | 10
|  | Nro. de plegables realizados | Plegables sobre Rutas de Derechos de las Victimas | 10000
|  | Contratación realizada | Monitor programa de victimas | 1
|  | Contratación realizada | apoyo a programa de victimas | 1
|  | Nro. de talleres realizados | Talleres y fortalecimiento a Organizaciones de Victimas | 20
|  | censo realizado | Censo para Identificación y Caracterización de las Victimas (Transporte, papeleria y personal) | 1
|  | Nro. de jornadas realizadas | Jornada de Atención Primaria | 2
|  | Nro. de ayudas efectuadas/Nro. de familias beneficiadas | Atención inmediata (alojamiento, alimentación y transporte) | 100
|  | arrendamiento suscrito | arrendamiento de instalaciones para funcionamiento del programa | 12
|  | Contratación realizada | contratación de suministro de bovedas | 1
|  | Contratación realizada | contratación de compraventa de ataúdes | 1
20130203 | Apoyo a los procesos de reintegración y reconciliación desde el enfoque social-comunitario. (desde plan desarme). | Nro. de asambleas efectuadas | Asambleas con las organizaciones de los reincorporados (Refrigerio y material) | 12 | 61400000 | [9 empty] | 61400000
|  | Nro. de volantes | Talleres que contribuyan a la paz, Creación y fomento de espacios de debates (Volantes y Cartillas) | 5000
|  | celebración del día | Conmemoración día de la memoria histórica (Refrigerio, transporte, logistica y publicidad) | 1
|  | Contratación realizada | apoyo labores comunitarias realizadas por los reincorporados | 12
|  | Nro. de programas radiales efectuados | Programa Radial | 20
|  | Contratación realizada | monitor programa de reincorporados | 1
20130256 | Acompañamiento en la contratación del municipio | Contratación realizada | ABOGADO ASESOR JURÍDICO, LABORAL Y ADMINISTRATIVO | 1 | 78155000 | [9 empty] | 78155000
|  | Contratación realizada | ABOGADO ASESOR EN CONTRATACIÓN ESTATAL | 1
20130057 | Dotación de implementos esenciales para la atención de desastres a los organismos de socorro (cruz roja, bomberos, defensa civil). | Convenio suscrito | convenio suscrito con el cuerpo voluntario de bomberos | 1 |  |  | 144000000 | [7 empty] | 144000000