ctor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo. | 2012000101 | Ampliación y modernización de los mercados agropecuario articulando al productor primario con el consumidor final bajo una figura de comercio justo en el municipio de chigordo. | Empresa comercializadora solidaria del municipio de Chigorodo conformada | Asesoría y Capacitación a los Productores agropecuarios de las Organizaciones que lo soliciten *Capacitacion por el SENA y demas instituciones competentes a 100 productores campesinos sebre la modernizacion de los mercados agropecuarios y economia solidaria *Realizar 5 ecomercados en convenio con la sama y demas dependencias de la administracion municipal. *Capacitar a 100 productores del municipio de los diferentes rubros economicos sobre la implementacion de nuevas tecnologias en la ejecicion de sus labores culturales diarias * Realizar reuniones con los representantes de los diferentes gremios productivos, para avansar en la organización de productores y comercializadores de chigorodo.
2012000102 | Dinamización de las cadenas productivas para la articulación de los diferentes actores productivos involucrados al desarrollo económico local del municipio de chigorodó. | Ruedas de negocios realizadas *conocimiento de las potencialidades economicas reales de chigorodo |  |  |  | 150832 | [7 empty] | 150832
2012000103 | Aplicabilidad de la ciencia la tecnología y la Innovación de forma limpia para el desarrollo de la competitividad de las micros y pequeñas empresas en el municipio de chigorodo. |  |  |  |  | 155200 | [7 empty] | 155200
2012000103 | Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, y formación de los distintos agentes culturales del municipio. |  |  |  | 28100 | [8 empty] | 28100