|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN AÑO** | **2013** | **FECHA** |  |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO** | **RESPONSABLE** | **JORGE HUMBERTO ORTIZ ARIAS** |
| **MACROPROBLEMA** |
| Las principales situaciones problemáticas identificadas por la comunidad alrededor del tema de la educación son: la poca contextualización de las modalidades educativas a las necesidades y los intereses de la población, la falta de pertinencia de las capacitaciones docentes, la escasa diversificación en la oferta educativa, la baja cobertura, la insuficiente dotación y la falta de transporte escolar, lo que lleva a una baja calidad en los servicios educativos. A ello se suman, desde la institucionalidad, el no funcionamiento de la mesa educativa y la desarticulación con otros sectores, además de las pésimas condiciones en las que se encuentran gran parte de los establecimientos educativos, aunque este tema será tratado en el sector infraestructura. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **METAS** | **INDICADOR META** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Financiación** | **LOC** | **CRONOGRAMA** |
| **propio** | **SGP** | **cofin** | **otros** | **U** | **R** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **PROGRAMA 1: Cualificación docente** | 2.1.1.1 PROYECTO 1: Diseño y puesta en marcha del plan anual de capacitación al docente. | 6 capacitaciones anuales | Número de capacitaciones docentes anuales | Proyecto lideres Siglo XXI (rectores y directores) | 10 Reuniones anuales | Secretaría de Educación Municipal, Empresarios del municipio, Corporación Surgir, Secretaría de Educación Departamental, Jefe de Núcleo, Proantioquia, CTA, Fundación Escuela Nueva, |  |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |
| proyecto ser mas maestro (docentes) | 9 Reuniones anuales |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| proyecto alianza suroeste (lenguaje y matemáticas) | 9 Reuniones anuales |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Proyecto ondas del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (20 grupos) | 10 Reuniones anuales |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 PROYECTO 2: Diseño y aplicación de un plan de reconocimiento a la actividad docente del Municipio | Plan de bienestar docente | 5 actividades de bienestar | Capacitación | 6 capacitaciones anuales | Secretaría de Educación Municipal y Comfenalco |  |  | x |  | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |
| Recreación  | 1 actividad anual |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo psicológico | 1 actividad anual |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 2:Dotacion Escolar** | 2.1.2.3 PROYECTO 3: Dotación de canasta educativa | Dotación de material de escuela nueva y equipos de computo | 24 CER con material de escuela nueva y 20 equipos de computo | Dotar a 24 CER con las guías de escuela nueva de preescolar a noveno y cuatro CER con equipos de computo | 24 CER dotados con guías de escuela nueva, y cuatro CER dotados con equipos de computo | Secretaría de educación municipal, Gobernación de Antioquia, Computadores para educar | x | x | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.4 PROYECTO 4: Sostenimiento de servicios públicos | Pago de servicios públicos  | 30 establecimientos educativos | Pago de servicios públicos | 30 establecimientos educativos | Secretarías de educación y hacienda municipal |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **PROGRAMA 3: MEJORAMIENTO DE LAS TIC'S** | 2.1.3.5 PROYECTO 5: Ampliación de la cobertura de conectividad | Conexión a banda ancha de internet a establecimientos educativos | 10 establecimientos conectados a internet con banda ancha | Pago y conexión  | 10 establecimientos educativos conectados a internet con banda ancha | Secretaría de educación municipal | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 2.1.3.6 PROYECTO 6: Implementación de estrategias didácticas a través de teleconferencias | Teleconferencias a establecimientos educativos | 2 teleconferencias anuales | Realizar o propiciar teleconferencias a establecimientos educativos del municipio  | Acceso a 2 teleconferencias para los establecimientos educativos | Secretaría de educación municipal | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 2.1.3.7 PROYECTO 7: Mantenimiento de la red de computo del Municipio destinada a educación | Mantenimiento de los equipos de computo | Mantenimiento a 60 equipos de computo | Mantenimiento a equipos de computo de los establecimientos educativos | 60 equipos de computo con mantenimiento  | Secretaría de Educación municipal y gobernación de Antioquia | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Diversificar la oferta educativa del municipio** | 2.2.1.1 PROYECTO 1: Estudio para identificar las necesidades de formación profesional de acuerdo a la demanda y las tendencias de absorción del entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.2 PROYECTO 2: Ampliación de la oferta en educación superior a nivel técnico y tecnológico | Articular y fomentar los programas del SENA con las Instituciones Educativas | 7 programas técnicos del SENA | Fomentar 7 programas técnicos del SENA con la comunidad del municipio | 7 programas técnicos implementados | Secretaría de educación municipal, SENA | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.2.1.3 PROYECTO 3: Ampliación de la oferta en educación superior a nivel profesional | Articular el Instituto Tecnológico de Antioquia con las actividades de educación superior del municipio | 5 programas tecnológicos y profesionales implementados en el municipio | Fomentar programas tecnológicos y profesionales a través del tecnológico de Antioquia en el municipio | 5 programas de educación superior implementados en el municipio | Secretaria de educación municipal | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.2.1.4 PROYECTO 4: Ampliación de la oferta en educación no formal en el Municipio | cursos básicos complementarios en articulación con el SENA | 10 cursos básicos complementarios | Implementar 10 cursos de educación no formal para la comunidad del municipio | 10 cursos básicos de educación no formal | Secretaria de educación municipal, SENA | x |  | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **PROGRAMA 2: Ampliación de la cobertura educativa del municipio** | 2.2.2.5 PROYECTO 5: Ampliación de cupos para jóvenes del sector rural | Aumentar la cobertura de alumnos en el sector rural | 100 alumnos matriculados e educación básica secundaria en los Centros Educativos rurales | Escolarizar 100 alumnos en los Centros Educativos Rurales con postprimaria | 100 alumnos matriculados en los Centros Educativos Rurales con postprimaria | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, Dirección de Núcleo Educativo, Directores Centros Educativos Rurales | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.2.2.6 PROYECTO 6: Ampliación de cupos para jóvenes y niños de la cabecera municipal | Aumentar la cobertura de alumnos en la zona urbana | 3564 alumnos matriculados en el área urbana  | Brindar el servicio de educación a la población infantil y juvenil del área urbana del municipio | 3564 alumnos matriculados en el área urbana  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, Dirección de Núcleo Educativo, Rectores | x |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.2.2.7 PROYECTO 7: Fortalecimiento de las rutas escolares |  | Numero de rutas y estudiantes beneficiados | Se va a hacer el análisis en cada vereda para conocer las necesidades de ruta escolar.  | Numero de rutas y estudiantes beneficiados | Secretaría de educación municipal |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.2.2.8 PROYECTO 8: Promoción de la cultura alfabeta en la población adulta analfabeta del Municipio | Alfabetización de población adulta | 50 adultos alfabetizados | Alfabetizar de primero a quinto la población adulta | 50 adultos alfabetizados | Secretaría de educación municipal | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.2.2.9 PROYECTO 9: Ampliación de cobertura en educación para adultos | Ampliar la oferta en educación para adultos en los diferentes ciclos | 70 adultos matriculados en los ciclos de educación para adultos | Escolarización en los ciclos complementarios para personal adulto de la comunidad | 70 adultos matriculados en los ciclos de educación para adultos | Secretaría de educación municipal, Red Unidos | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **PROGRAMA 1: Fortalecimiento del Plan Educativo Municipal** | 2.3.1.1 PROYECTO 1: Actualización y puesta en marcha del Plan Educativo Municipal | Documento PEM vigente para el período 2012 - 2015 y actualizado | Un Plan Educativo Municipal articulado al Plan de Desarrollo Municipal | Adaptar el PEM a las necesidades actuales y articularlo al PDM | 4 reuniones para adaptación  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, Dirección de Núcleo Educativo, rectores y directores, oficina de planeación municipal | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.2 PROYECTO 2: Estudio y análisis de las dinámicas del entorno que están generando deserción escolar y propuesta de mejora para retener a los jóvenes y niños en el sistema educativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.3 PROYECTO 3: Formulación e implementación del plan de educación ambiental | plan de educación ambiental formulado y articulado con las instituciones | Un plan de educación ambiental | Formulación de un plan de educación ambiental | 5 encuentros para la formulación del plan | Secretaría de educación municipal, unidad agroambiental, empresa de aseo | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |
|  | 2.3.1.4 PROYECTO 4: Diseño y desarrollo del foro educativo municipal anual.  | Realizar un foro educativo anual | 1 foro educativo municipal | Realizar un foro educativo municipal | Numero de foros educativos municipales realizados en el año | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, Dirección de Núcleo Educativo, rectores y directores |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.5 PROYECTO 5: Implementación de la cátedra educativa municipal | Diseño curricular de la cátedra municipal e implementación de la misma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.6 PROYECTO 6: Acompañamiento a la formulación de los planes de calidad educativa municipal | Seguimiento a los pactos por la calidad educativa | 30 pactos firmados por la instituciones y los centros educativos | Realizar seguimiento a los pactos firmados por las instituciones y centros educativos | 30 seguimientos a los pactos firmados por las instituciones y centros educativos | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, Dirección de Núcleo Educativo | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |
|  | 2.3.1.7 PROYECTO 7: Diseño e implementación de la cátedra ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.8 PROYECTO 8: Proyecto Yo Mi Vida | Implementar el proyecto “yomi vida” en las instituciones educativas | 6 instituciones educativas con el proyecto “yomi vida” | Implementar el proyecto “yomi vida” en las instituciones educativas | 6 instituciones educativas intervenidas con el proyecto “yomi vida” | Secretaría de Educación Municipal, Empresarios del municipio, Corporación Surgir | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| **PROGRAMA 1: Emprendimiento juvenil** | 2.4.1.1 PROYECTO 1: Diseño y puesta en marcha de los semilleros de emprendimiento | Implementación de semilleros de emprendimiento en el municipio | 1 un semillero de emprendimiento | Sensibilizar a los jóvenes de los grados 10 y 11 del municipio en el tema del emprendimiento | 3 semilleros de emprendimiento en las instituciones educativas urbanas | Secretaría de Educación Departamental y municipal |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 2.4.1.2 PROYECTO 2: Referentes de juventud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.3 PROYECTO 3: Sensibilización y generación de cultura emprendedora en el municipio de Ciudad Bolívar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.4 PROYECYO 4: Cátedra de emprendimiento ley 1014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.5 PROYECTO 5: Programa de mentorías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 2: Innovación para el desarrollo** | 2.4.2.6 PROYECTO 6: Laboratorios de creatividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2.7 PROYECTO 7: Semilleros de investigación | Fomentar la cultura de la investigación en los alumnos y docentes del municipio de Ciudad Bolívar | grupos de investigación en el municipio | Implementar 20 grupos de investigación en el municipio, con el programa ondas del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA | 20 grupos de investigación | Secretaría de Educación Municipal, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia | x |  | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN AÑO** | **2013** | **FECHA** |  |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO** | **RESPONSABLE** | **JORGE HUMBERTO ORTIZ ARIAS** |
| **MACROPROBLEMA** |
| Entre los principales problemas identificados por la comunidad en el sector de cultura y turismo están: el débil trabajo interinstitucional; la inexistencia de instrumentos de planificación de la actividad cultural y turística en el Municipio, generadas por la carencia de un plan de cultura y turismo; además de la falta de un actor institucional encargado exclusivamente del Sector y no también de la educación como sucede actualmente; la falta de capacitación del recurso humano que trabaja en turismo y el poco apoyo de las administraciones municipales a los operadores turísticos. |
|  |
|  |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **METAS** | **INDICADOR META** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Financiación** | **LOC** | **CRONOGRAMA** |
| **propio** | **SGP** | **cofin** | **otros** | **U** | **R** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **PROGRAMA 1:Promocion artística como expresión cultural del territorio** | 3.1.1.1 PROYECTO 1: Formación artística, nodo central del desarrollo cultural del municipio de Ciudad Bolívar | Formar a los jóvenes del municipio en danza pintura, teatro y música | 1550 niños, jóvenes y adultos atendidos en las diferentes modalidades | Talleres de danza | 467 | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |
| Talleres de teatro | 200 | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |
| Talleres de pintura | 433 | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |
| Talleres de música | 450 personas atendidas | x | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |  |
| 3.1.1.2 PROYECTO 2: Realización de eventos culturales y artísticos | Realizar eventos culturales significativos en el municipio | 4 eventos culturales  | Realización de eventos culturales significativos, dirigidos a toda la población del municipio | Realización de 4 eventos culturales en  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |
| **PROGRAMA 2: Apoyo a la actividad cultural y artística.** | 3.1.2.3 PROYECTO 3: Reinserción social para menores con conflictos penales a través de actividades socio culturales y educativas.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.4 PROYECTO 4:Apoyo a las industrias culturales del Municipio | Apoyar las diferentes industrias culturales del municipio | Apoyar tres industrias culturales | Talleres de formación musical realizados por la Corporación Escuela de Música, espacios y capacitaciones para las agrupaciones de música popular del municipio | 3 industrias culturales con apoyo  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal |  | x |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
|  | 3.1.2.5 PROYECTO 5: Fortalecimiento a bibliotecas públicas municipales | Realizar actividades dirigidas a toda la comunidad | Realizar 4 actividades anuales | Actividades dirigidas a los usuarios de la Biblioteca Publica del Café “Simón Bolívar”, y a la comunidad en general | 4 actividades anuales | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 3.1.2.6 PROYECTO 6: Vigías del patrimonio | Capacitar jóvenes en patrimonio | Formar 15 vigías del patrimonio en el cuatrienio | capacitación (5) vigías del patrimonio a docentes y alumnos de las instituciones educativas | Formar 15 vigías del patrimonio | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |
|  | 3.1.2.7 PROYECTO 7: Dotación de equipamiento cultural y artístico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.8 PROYECTO 8: Formulación del plan municipal de cultura 2012 - 2015 | Formular el plan municipal de cultura en el cuatrenio | Un plan municipal de cultura formulado  | Encuentros para desarrollar la formulación del plan de cultura | 4 encuentros | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
| **PROGRAMA 3: Fomento a las tradiciones del Municipio** | 3.1.3.9 PROYECTO 9:Fortalecimiento de las fiestas del arriero como expresión cultural del Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.10 PROYECTO 10:Apoyo a las fiestas de los tres corregimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.11 PROYECTO 11: Acompañamiento a ferias equinas | Acompañamiento a ferias equinas realizadas en el municipio | Apoyar la organización de un festival equino  | Acompañamiento en la organización del Festival Equino Juzgado | Un festival equino organizado | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.12 PROYECTO 12: Construcción del manual de convivencia equina | Meta cumplida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.13 PROYECTO 13:Acompañamiento de las cabalgatas en el Municipio | Acompañar las cabalgatas representativas del municipio de ciudad Bolívar | Acompañar las cabalgatas de Farallón, San Gregorio y Puente Nuevo. | Realizar acompañamiento en las actividades previas a las diferentes cabalgatas realizadas en el municipio | 3 cabalgatas | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  |
| **PROGRAMA 1: Organización de la actividad turística en Ciudad Bolívar** | 3.2.1.1 PROYECTO 1: Conformar y consolidar el comité interinstitucional de turismo | Se conformo el comité municipal de cultura y tursimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.2 PROYECTO 2: Fortalecimiento empresarial a los operadores turísticos del Municipio | Capacitar los operadores turísticos del municipio | 15 operadores turísticos capacitados | Talleres de capacitación en el sector turístico | 5 talleres de capacitación en turismo | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 3.2.1.3 PROYECTO 3: Diseño y desarrollo del producto turístico del municipio de Ciudad Bolívar | Identificar el producto turístico del municipio  | Diseño del producto turístico municipal | 4 talleres para la identificación del producto y estrategia turística municipal | 4 talleres  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
|  | 3.2.1.4 PROYECTO 4: Diseño e implementación del Plan Turístico ligado a las condiciones específicas que demanda la vocación del Municipio | Plan turístico municipal construido | Un plan turístico  | Talleres para la formulación del plan turístico municipal | 5 talleres | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| **PROGRAMA 2: Promoción turística del Municipio.** | 3.2.2.5 PROYECTO 5: Diseño e implementación de la estrategia de promoción del municipio de Ciudad Bolívar como destino turístico en el Suroeste | Esta actividad esta inmersa dentro del desarrollo del producto turístico municipal |  | 4 talleres para la identificación del producto y estrategia turística municipal |  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal | X |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |
|  | 3.2.2.6 PROYECTO 6: Fortalecimiento y promoción del circuito turístico de la ruta del café de la mano de otros Municipios, en el Suroeste Antioqueño | Esta actividad esta ligada a la implementación del plan turístico municipal, y a la estrategia de promoción de cafés especiales de la Gobernación de Antioquia |  | Talleres para la formulación del plan turístico municipal |  | Secretaría de Educación, Cultura y Turismo Municipal, Gobernación de Antioquia | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x |  |