|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN AÑO** | **2013** | **FECHA** | **Enero 30 de 2013** |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE HACIENDA** | **RESPONSABLE** | **JAIRO ALONSO LONDOÑO CORREA** |
| **MACROPROBLEMA:** El sector hacienda presenta problemas importantes, debido a las altas cuentas por pagar heredadas de administraciones anteriores y a los bajos ingresos del Municipio generados por el desconocimiento de lo que tiene el Municipio, la inadecuada estratificación de viviendas, la baja base de contribuyentes y a la cultura del no pago causada por la desconfianza de los pobladores hacia el manejo de las arcas públicas. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **METAS** | **INDICADOR META** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Financiación** | **LOC** | **CRONOGRAMA** |
| **propio** | **SGP** | **cofin** | **otros** | **U** | **R** | **E** | **F** | **M** | **A** | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **PROGRAMA 1:Eficientes procesos de recaudo y pago de obligaciones al Municipio** | 8.1.1.1 PROYECTO 1: Creación e implementación del código de barras de industria y comercio | Sistema de código de barras en funcionamiento |  | Ejecutado En el Primer Año |  | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 8.1.1.2 PROYECTO 2: Actualización del software SINAP | Actualización anual 2012 -2015 |  | Actualizar Sofware | Numero de actualizaciones en el año | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3 PROYECTO 3: Implementación del sistema que permita el cruce de información de industria y comercio con la Cámara de Comercio | El 100 % de las inscripciones de Industria y Comercio se hagan a través de la Cámara de Comercio |  | Convenio con la Cámara de Comercio | Un convenio Interadmisnitrativo firmado | Se aplaza para el tercer año | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Actualización de hadware |  | Se aplaza para el tercer año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.4 PROYECTO 4:Digitalización del archivo de la Secretaria de Hacienda | A partir del 1 de agosto toda la información que ingrese a la Oficina será digitalizada | Porcentaje de información de la Secretaría de Hacienda digitalizada | Digitalizar pagos realizados | Numero de pagos realizados | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1.1.5 PROYECTO 5: Actualización del estatuto tributario del Municipio | Estatuto actualizado 2012-2015 |  | Revisar y actualizar el Estatuto | % de revisión de estatuto | Secr de Hacienda | X |  |  | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Presentación ante el Honorable Concejo Municipal | Numero de acuerdos aprobados | Secr de Hacienda | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.1.7 PROYECTO 7Legalización de los predios propiedad del Municipio | 80% de los predios del Municipio legalizados | Número de predios propiedad del Municipio legalizados en el cuatrienio | Legalización de de la Casa de la Cultura y Palacio Municipal | Numero de predios legalizados | Secr de Gobierno- Jurídica y Planeación | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 2: Eficiente funcionamiento operativo de la Secretaria** | 8.1.2.8 PROYECTO 8: Modernización de las instalaciones de la Secretaria de Hacienda | Manejo sistematizado de los turnos en las oficinas de Tránsito y Hacienda |  | Se realizara en el tercer año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.9 PROYECTO 9: Reactivación del almacén Municipal | Reactivar el almacén  |  | Asignación funcionario de apoyo | Numero de funcionarios asignados | Secr de Hacienda | X |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reconstrucción inventarios | % de inventarios actualizados | Secr de Hacienda | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Compra de materiales y suministros para el funcionamiento de las dependencias municipales | Numero de compras realizadas | Secr de Hacienda | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 3: Saneamiento fiscal** | 8.1.3.10PROYECTO 10: Identificación del pasivo municipal | El 100% del pasivo identificado |  | Realización de las políticas contables para la identificación de los pasivos | Manual de políticas contables | Secr de Hacienda | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación de Pasivos pensiónales |  | Secr de Hacienda | X |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Identificación Pasivo Laboral |  | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación de Pasivos contingentes |  | Secr de Hacienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.11 PROYECTO 11: Campaña de sensibilización para el pago de impuestos | Realización de una campaña anual | Número de campañas de sensibilización para el pago de impuestos | Realización de campañas  | Numero de campañas de sensibilización | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1.3.12 PROYECTO 12: Reducción del índice de endeudamiento a los límites permitidos por la Ley | Mantener el nivel de la deuda del Municipio dentro de los niveles establecidos por la Ley, mínimo al 80% |  | Aumentar los Ingresos por fiscalización y Actualización Catastral Urbana y Rural | % de incremento de recaudo | Secr de Hacienda | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  |  |  |  | Pago Oportuno de las cuotas de la deuda | Numero de pagos realizados | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8.1.3.13 PROYECTO 13: Cobro coactivo | 500 cobros coactivos en los cuatro años | Número de cobros coactivos realizados en el cuatrienio | Contratación Abogado para el cobro coactivo. | Número de contratos realizados | Secr de Hacienda | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |