## PROGRAMA 1
PILAR FUNDAMENTAL: SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
LINEA ESTRATÉGICA: MÁS GESTIÓN, MÁS INVERSIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA: MAS GESTIÓN DE IMPUESTOS
OBJETIVO: Realizar procesos de fiscalización, determinación de las rentas municipales y recaudo en forma oportuna y eficiente partiendo de la actualización y depuración de las bases de datos acompañados de programas de sensibilización y creación de cultura tributaria.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Realizar el catastro real y actual a 14000 establecimientos de comercio activos con el fin de detectar no inscritos con información errónea. |  |  |  | Número de declaraciones presentadas/Número de inscritos. |  | 14000 | [5 empty] | 14000 | [5 empty] | 14000
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 100 | CENTRO CAE DUITAMA |  | Mantener el convenio con la Cámara de Comercio de Duitama realizando seguimiento , con el fin de tener en tiempo real la información de los nuevos establecimientos inscritos y así evitar la evasiòn los compromisos ttributarios con el Municipio | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Requerir 4000 contribuyentes morosos, inexactos, omisos del impuesto de Industria y Comercio y complementarios. |  |  |  | Número de contribuyentes requeridos (persuasivos)/Número de contribuyentes morosos. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1000 | 4000
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Registrar las declaraciones de industria y comercio identificando aquellas que presenten inconsistencias para realizar las solicitudes de corrección a las que haya lugar | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Requerir a los contribuyentes inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama que no se encuentren registrados y presentando oportunamente las declaraciones correspondientes al impuesto de industria y comercio y complemenatarios derivadas de la obligacion de cada vigencia en el Municipio, con el fin de garantizar su pago oportuno | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 J to CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
3 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Realizar seguimiento a los contribuyentes morosos del impuesto de industria y comercio de la vigencia fiscal 2008 y posteriores, efectuando los requerimientos necesarios de acuerdo al procedimiento tributario con el fin de estar a paz y salvo con el Municipio, para que de esta manera se logre el acceso a beneficios y planes de pago establecidos en el reglamento interno de cartera. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
4 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes de la vigencia 2014 para identificar inexactitudes, a partir de la comparaciòn de los siguientes aspectos: ingresos totales, retenciones, ingresos fuera de Duitama y tarifas. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Tramitar 980 procesos de fiscalización y coactivos existentes, originados en el impuesto de industria y comercio y complementarios, en forma oportuna de acuerdo a las normas vigentes. |  |  |  | Número de contribuyentes con proceso de fiscalización/Número de contribuyentes con proceso de cobro coactivo. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 980; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 980 | 980
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 70 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Adelantar las actuaciones procesales de cobro coactivo de acuerdo a las normas establecidas en el estatuto tributario, en el Acuerdo 041 de 2008 y en la Resolución 210 de 2012, en forma oportuna con el fin de evitar la prescripcion de las acciones de cobro. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO
2 | 30 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Realizar seguimiento a los acuerdos de pago suscritos durante la vigencia 2014 y anteriores que se encuentren activos para garantizar un adecuado seguimiento y control | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Liquidar oficialmente las deudas de Impuesto de Industria y Comercio, que permitan la iniciación de los procesos coactivos correspondientes de los años 2007 en adelante. |  |  |  | Número de contribuyentes con liquidación oficial enviada/Número de oficios persuasivo enviados. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 56; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1000 | 4000
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 50 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Realizar las liquidaciones oficiales de los contribuyentes de los Impuestos de Industria y Comercio, como Acto Administrativo idóneo de determinación de los procesos existente y los que se generen del desarrollo del proceso de fiscalizacion durante la vigencia 2013 | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO
2 | 50 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Notificar de acuerdo a las normas vigentes las liquidaciones oficiales proferidas en legal forma, para que se produzca la ejecutoria y puedan iniciarse los procesos coactivos | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO
3 |  | FISCALIZACION ACTIVA |  | Alimentar permanente El modulo de proceso judiciales conel fin de, realizar seguimiento, tomar decisiones y evitar el vencimiento de terminos y prescripciones | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOSINDUSTRIA Y COMERCIO
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Actualizar la base de datos de contribuyentes inscritos con base en cruce de información obtenida de la Cámara de Comercio y del catastro elaborado. |  |  |  | Número de contribuyentes inscritos en la Administración/ Número de contribuyentes inscritos en la Cámara de Comercio. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 50% de diferencia; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 20% de diferencia | 15% de diferencia
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 33 | BASES AL DIA |  | Realizar verificaciones permanentes a la informacion reportada con el fin de tomar las medidas necesarias para evitar evasion de impuestos
2 | 33 | BASES AL DIA |  | Determinar los establecimientos inscritos en el sistema SYSMAN cuyo ultimo registro en el sistema lleva mas de 7 años con el fin de determinar su inactivación en el sistema.
3 | 33 | BASES AL DIA |  | Realizar las verificaciones a la cartera reportada por el sistema con el fin de realizar su depuracion y determinacion de saldos reales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Requerir a los contribuyentes morosos en impuesto Predial. |  |  |  | Número de morosos según la base de datos/Número de contribuyentes requeridos. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 20000; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 2500 | 10000
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 50% | FISCALIZACION ACTIVA |  | Enviar 3000 comunicaciones a los contribuyentes morosos, requiriendolos para que se acerquen y cumplan con sus obligaciones acogiendosen a los beneficios y comodidades de pago que les ofrece la Administracion. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTO PREDIAL | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
2 | 50% | FISCALIZACION ACTIVA |  | Iniciar las actuaciones procesales de predios urbanos para las liquidaciones oficiales de vigencias 2009 en adelante con el fin de evitar la prescripcion. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTO PREDIAL | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Tramitar los procesos de fiscalización y coactivos existentes originados en el impuesto predial unificado, en forma oportuna de acuerdo a las normas vigentes. |  |  |  | Número de contribuyentes con proceso de fiscalización/Número de contribuyentes con proceso de cobro coactivo. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 985; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 985 | 985
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 35% | FISCALIZACION ACTIVA |  | Realizar seguimiento a los procesos activos de Fiscalizacion en forma oportuna con el fin de grantizar un control. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTO PREDIAL
2 | 35% | FISCALIZACION ACTIVA |  | Controlar acuerdos de pago suscritos hasta la fecha que se encnuentren activos. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTO PREDIAL | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
3 | 10% | FISCALIZACION ACTIVA |  | Realizar el seguimiento a la ley 1607 de 2012. | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTO PREDIAL | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
4 | 20% | FISCALIZACION ACTIVA |  | Alimentar permanente El modulo de proceso judiciales conel fin de, realizar seguimiento, tomar decisiones y evitar el vencimiento de terminos y prescripciones | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTO PREDIAL | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Actualizar la base de datos de predios con base en cruce de información obtenida con el I.G.A.C. (Base de datos 2012). |  |  |  | Número de predios en la base de datos de la administración/Numero de predios I.G.A.C. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 5% de diferencia; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 2% de diferencia | 1% de diferencia
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 50 | BASES AL DIA |  | Realizar cruces de informacion con el IGAC, que permita lograr una coincidencia de datos | [14 empty] | TECNICO BASE DE DATOS
2 | 50 | BASES AL DIA |  | Realizar verificaciones y cargue permanentes a la informacion reportada con el fin de tomar las medidas necesarias para evitar que se presenten fenomenos como duplicidad de predios, información errónea. | [14 empty] | TECNICO BASE DE DATOS
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Actualizar la base de datos de órdenes de comparendo remitidos por la Secretaria de tránsito para el cobro, así como aquella concerniente a las sanciones emitidas por la Secretaria de Gobierno estableciendo los procesos archivados y activos. |  |  |  | Número de expedientes inventariados/Número de expedientes existentes. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 1200; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 2050 | 2300
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Revision periodica de la base de datos de las resoluciones emitida por la Sec. De transito | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
2 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Depuracion permanente de los procesos activos y archivados de gobierno y urbanismo. | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
3 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Mantener actualizada la base de datos de los comparendos activos remitidos para el cobro. | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
4 | 25 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Seguimiento a base de datos que permita establecer la situacion actual de cada proceso | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Iniciar y tramitar los expedientes ocasionados en las órdenes de comparendos y las sanciones impuestas por la Secretaria de Gobierno. |  |  |  | Número de expedientes abiertos/Número de expedientes terminados en un año. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 200 | 800
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 50 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Realizar oportunamente los procesos pertinentes para el cobro de las multas de transito realizando autos de mandamiento de pago, notificandolos oportunamente. | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
2 | 50 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Clasificar procesos frente al vencimiento de terminos, elaborando y revisando la base de datos para iniciar el respectivo tramite coactivo. | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Actualizar la base de datos de 100 procesos adelantados por alumbrado público, sobre tasa a la gasolina, sanciones impuestas por control interno disciplinario. |  |  |  | Número de expedientes inventariados/Número de expedientes existentes. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 20; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 80 | 100
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 33 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Cruzar informacion de cartera remitida por la Empresa de Energia de Boyaca | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
2 | 33 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Revision a los pagos realizados por los sujetos pasivos definidos en el Acuerdo 022 de 2011 para efectos de inciar procesos de cobro si es necesario. | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
3 | 33 | FISCALIZACION ACTIVA |  | Verificación continua al cumplimiento de la obligacion de declara y pagar el impuesto de alumbrado publico a los contribuyentes que reciben el servicio por otras comercializadoras. | [14 empty] | GRUPO OTROS IMPUESTOS
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 6 talleres a contribuyentes con temáticas relacionadas con las diferentes rentas municipales. |  |  |  | Indicador 1: Numero de talleres realizados. Indicador 2: Número de contribuyentes asistentes /Número de contribuyentes invitados. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0 1000; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 4 1750 | 6 2000
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 100 | FISCALIZACION PARTICIPATIVA |  | Desarrollar talleres con los contribuyentes de los diferentes impuestos para incentivar en ellos el pago oportuno de sus impuesto y el diligenciamiento correcto para la liquidación de los mismos | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS IMPUESTOS | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 S; CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 4 campañas de sensibilización en la ciudadanía que propendan por la generación de ingresos para la ciudad. |  |  |  | Campañas realizadas. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1 | 4
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FISCALIZACION TRIBUTARIA |  | 22541101 | 15384615.3846
SISTEMA TRIBUTARIO |  | 22541103 | 11538461.5385
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 100 | FISCALIZACION PARTICIPATIVA |  | Realizar campaña sobre las diferentes rentas Municipales | [14 empty] | GRUPO DE IMPUESTOS PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO Y OTROS IMPUESTOS | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B51: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B80: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B109: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B138: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B167: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B190: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B196: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B219: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B225: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B248: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B254: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B277: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B283: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B306: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B312: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B335: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B341: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B364: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B370: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C51: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C80: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C109: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C138: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C167: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C196: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C225: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C254: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C283: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C312: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C341: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C370: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D51: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D80: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D109: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D138: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D167: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D190: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D196: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D219: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D225: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D248: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D254: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D277: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D283: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D306: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D312: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D335: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D341: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D364: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D370: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E190: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E219: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E248: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E277: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E306: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E335: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E364: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F51: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F80: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F109: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F138: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F167: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F190: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F196: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F219: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F225: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F248: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F254: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F277: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F283: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F306: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F312: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F335: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F341: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F364: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F370: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G190: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G219: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G248: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G277: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G306: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G335: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G364: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H190: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H219: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H248: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H277: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H306: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H335: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H364: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I48: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I51: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I77: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I80: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I106: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I109: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I135: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I138: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I164: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I167: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I193: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I196: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I222: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I225: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I251: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I254: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I280: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I283: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I309: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I312: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I338: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I341: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I367: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I370: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U45: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U51: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U74: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U80: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U103: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U109: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U132: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U138: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U161: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U167: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U190: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U196: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U219: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U225: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U248: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U254: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U277: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U283: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U306: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U312: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U335: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U341: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U364: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U370: Persona encargada de la actividad para su realización