## PROGRAMA 1
PILAR FUNDAMENTAL: DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA: FAMILIA, MUJER Y GÉNERO
NOMBRE DEL PROGRAMA: LA FAMILIA, UN NIDO MÁS HUMANO
OBJETIVO: Contribuir a la construcción de la Política Publica de Familia desde la participación ciudadana y el restablecimiento de derechos.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Atender a 200 personas por Violencia Intrafamiliar (VIF). |  |  |  | Número de personas atendidas por VIF. |  | 120 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 200
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 15% | Implementacion del modelo de atencion psicosocial para eventos de violencia intrafamiliar |  | Revisión y ajuste a los protocolos de atención psicosocial para su ejecución con la población. | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 F
2 | 30% |  |  | Orientacion psicosocial al grupo poblacional de familia | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
3 | 15% |  |  | Realizar remision y contrarremision de casos de disfuncionalidad familiar y violencia intrafamiliar, con el fin de ser canalizados a la red institucional de atencion para victimas de violencia intrafamiliar y reestablecimiento de derechos. | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
4 | 20% |  |  | Diseñar e implementar el desarrollo de sesiones de grupos de apoyo para familias con disfuncionalidad y violencia intrafamiliar | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
5 | 20% |  |  | Apoyar las acciones que favorezcan la garantía y restablecimiento de derechos de las familias en el marco de la corresponsabilidad y la complementariedad | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Crear 35 unidades productivas familiares. |  |  |  | Número de unidades productivas creadas con las familias de Duitama. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 10 | 35
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
Generacion de alternativas para la sostenivilidad de las familias |  | 22141104 | 40000000
[7 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: TOTAL RUBRO (S) | 40000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 20 | Creacion de unidades productivas familiares. |  | Construccion de linea de base en articulacion con Red Unidos. | [14 empty] | Oficna de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
2 | 20 |  |  | Realizar capacitaciones en desarrollo humano como parte del modelo de productividad y asociatividad para la familia. | [14 empty] | Oficna de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
3 | 20 |  |  | Capacitar a las familias partiendo de las iniciativas economicas en la creacion del Plan de Negocios desarrollando la etapa de Emprendimiento dentro del modelo de productividad y asociatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario. | [14 empty] | Oficna de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A to CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
4 | 20 |  |  | Articular a nivel interinstitucional (SENA, camara de comercio, secretaria de desarrollo agropecuario, UPTC, Secretaria de industria, comercio y turismo entre otros) para la implementacion del modelo. | [14 empty] | Oficna de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 S to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
5 | 20 |  |  | Adelantar convenio para la implementacion de las unidades productivas. | [14 empty] | Oficna de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 J to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Capacitar a 200 familias en fortalecimiento de vínculos afectivos. |  |  |  | Número de familias capacitadas en fortalecimiento de vínculos afectivos. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 60 | 200
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 20% | Diseño e implementacion de un programa de capacitacion y formacion en fortaleciimiento de vinculos afectivos a familias. |  | Focalizar la poblacion de familias beneficiarias con las diversas instituciones que trabajan violencia intrafamiliar y reestablecimiento de derechos. | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 S to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
2 | 20% |  |  | Revision conceptual y metodologica de las tematicas a desarrollar. | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 A; CRONOGRAMA ANUAL 2014 A to CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
3 | 20% |  |  | Diseño metodologico de los talleres y capacitaciones a implementar | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 M; CRONOGRAMA ANUAL 2014 S to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
4 | 20% |  |  | Implementar talleres, acciones y actividades relacionadas con el fortalecimiento del vinculos afectivoss a las familias. | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M; CRONOGRAMA ANUAL 2014 M; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 S; CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
5 | 20% |  |  | Diseñar e implementar formato de evaluacion de los talleres a las familias | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 4 campañas de sensibilización como estrategia para fortalecer el vínculo y la unión familiar. |  |  |  | Campañas de sensibilización realizadas. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1 | 4
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
fortalecimiento del nucleo familiar |  | 22141103 | 15000000
[7 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: TOTAL RUBRO (S) | 15000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 25% | Implementacion de Campaña de sensibilizacion para fortalecer el vinculo afectivo y la union familiar |  | Priorizar y determinar la poblacion a la cual esta dirigida a la campaña. | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
2 | 25% |  |  | Realizar convenio con instituciones especializadas en el tema para ejecutar campaña | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
4 | 25% |  |  | Desarrollo de la campaña con las familias | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 O
5 | 25% |  |  | Evaluacion de la campaña | [14 empty] | Oficina de Programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Fortalecer el programa de familias en Acción. |  |  |  | Programa familias en Acción fortalecida. | [13 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
contrapartida familias en accion |  | 22141101 | 75000000
[7 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: TOTAL RUBRO (S) | 75000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 25% | Fortalecer la estrategia de familias en accion |  | Vincular a las familias del programa de familias en accion a la oferta institucional de los programas sociales del municipio. | [14 empty] | Oficina de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
2 | 25% |  |  | Contratacion de equipo profesional y tecnico del programa Familias en Accion. | [14 empty] | Oficina de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
3 | 25% |  |  | Realizacion asamblea general de beneficiarios. | [14 empty] | Oficina de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
4 | 25% |  |  | Apoyo a los encuentros de bienestar con las familias. | [14 empty] | Oficina de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 S
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Fortalecer la estrategia de Red Unidos |  |  |  | Estrategia red Unidos fortalecida. | [13 empty] | 1 | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
contrapartida estrategia red unidos |  | 22141102 | 25000000
[7 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: TOTAL RUBRO (S) | 25000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 50% | Fortalecimiento a la estrategia de Red Unidos. |  | Brindar apoyo tecnico para vincular a las familias del programa Red Unidos a la oferta institucional de los programas sociales del municipio. | [14 empty] | Oficina de Prpgramas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 S to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
2 | 50% |  |  | Articular con el equipo de cogestoras sociales de la red unidos y la oficina asesora de programas sociales para la atencion de los beneficiarios de la red unidos. | [14 empty] | Oficina de Prpgramas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 S to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
3 | [18 empty] | Oficina de Prpgramas Sociales
4 | [18 empty] | Oficina de Prpgramas Sociales
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Implementar una política pública de familia en el municipio. |  |  |  | Política pública implementada. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 0 | 1
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | 35% |  |  | Convocar al Consejo de Politica Social para la socializacion, validacion y aprobacion por el consejo. | [14 empty] | Oficina Asesora de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A
3 | 25% |  |  | Aprobacion por proyecto de acuerdo y publicacion de la Politica Publica de Familia. | [14 empty] | Oficina Asesora de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 A to CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
4 | 25% |  |  | Implementacion de la politica publica de familia y seguimiento a traves del comité de infancia, adolescencia y familia. | [14 empty] | Oficina Asesora de programas Sociales | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 J; CRONOGRAMA ANUAL 2014 A to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
5
6
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B40: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B46: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B63: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B69: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B92: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B98: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B115: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B121: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B135: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B141: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B163: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B169: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C46: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C69: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C98: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C121: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C141: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C169: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D40: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D46: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D63: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D69: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D92: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D98: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D115: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D121: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D135: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D141: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D163: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D169: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E40: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E63: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E92: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E115: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E135: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E163: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F40: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F46: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F63: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F69: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F92: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F98: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F115: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F121: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F135: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F141: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F163: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F169: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G40: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G63: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G92: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G115: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G135: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G163: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H40: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H63: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H92: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H115: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H135: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H163: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I43: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I46: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I66: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I69: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I95: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I98: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I118: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I121: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I138: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I141: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I166: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I169: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U40: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U46: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U63: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U69: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U92: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U98: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U115: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U121: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U135: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U141: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U163: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U169: Persona encargada de la actividad para su realización

## PROGRAMA 2
PILAR FUNDAMENTAL: DESARROLLO SOCIAL
LINEA ESTRATÉGICA: FAMILIA, MUJER Y GENERO
NOMBRE DEL PROGRAMA: PLAN “Amarse” ATENCIÓN PARA LA MUJER Y RESTABLECIMIENTO SOCIAL DE SUS DERECHOS
OBJETIVO: Contribuir a la construcción de la Política Publica de Mujer y Género desde la participación ciudadana y el restablecimiento de derechos.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Crear un espacio local institucional de referencia para Atención Integral a la Mujer. |  |  |  | Oficina de la Mujer creada. |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
PAN ATENCION PARA LA MUJER Y REESTABLECIMINETO SOCIAL DE SUS DERECHOS |  | 22142102 | 80000000
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 20% |  |  | Implemetacion modelo institucional para la casa de la mujer | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2 | 20% |  |  | implementar oferta para la atencion integral de la mujer desde los ejes de accion en desarrollo humano, atencion psicosocial, productividad , asesoria juridica y liderazgo con enfoque de genero | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
3 | 20% | Implementacion del programa: ´´Plan Amarse´´ Atencion a la Mujer y reestablecimiento social de sus derechos |  | participar en Mesas de trabajo con el equipo interdisciplinario de atencion en la Casa de la mujer para evaluar el servicio | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
4 | 40% |  |  | Contrarremision de casos de mujeres victimas y canalizacion a otros programas de fortalecimiento de la red de atencion para mujeres victimas de violencia | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 3 campañas de educación y formación cívica para contrarrestar patrones socioculturales negativos contra la Mujer. |  |  |  | Campañas de educación y formación cívica realizadas para contrarrestar patrones socioculturales negativos contra la Mujer. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1 | 3
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 10% | Diseño e implementacion de Campañas de sensibilizacion en formacion civica para contrarrestar patrones socioculturales negativos contra la mujer |  | Identificar poblacion objeto a impactar. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2 | 20% |  |  | Articular intersectorialmente con demás organismos y dependencias responsables y/o competentes | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
3 | 30% |  |  | Definir estrategias y metologia para ejecucion de la campaña. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
4 | 40% |  |  | ejecucion de la campaña y por diferentes medios de comunicación. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
1. INFORMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | INDICADOR
CÓDIGO META | META |  |  |  | Numero de campañas de la NO violencia contra la Mujer realizadas. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 3 Jornadas de sensibilización de la NO violencia contra la Mujer. | [5 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1 | 3
2. PRESUPUESTO |  |  |  | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
FORTALECIMIENTO CASA DE LA MUJER |  | 22142102 | 25000000
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ACTIVIDADES
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
|  |  |  | Convocar a mujeres de todos los sectores para programar Jornada frente a la No violencia contra la Mujer. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 20% | Diseño e implementacion del dia de la No violencia contra la Mujer |  | Articular intersectorialmente con demás organismos y dependencias responsables y/o competentes | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
2 | 20% |  |  | Definiciòn de las actividades y desarrollo de la jornada | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
3 | 40% |  |  | Evaluacion de la Jornada | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
4 | 20% | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
1. INFORMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | INDICADOR
CÓDIGO META | META |  |  |  | Empresas productivas creadas con mujeres. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Crear 10 empresas productivas. | [5 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 3 | 10
2. PRESUPUESTO |  |  |  | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ACTIVIDADES
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 10% | Creacion de empresas productivas con mujeres del municipio. |  | Realizar capacitaciones en desarrollo humano como parte del modelo de productividad y asociatividad para la familia. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2 | 50% |  |  | Capacitar a las familias partiendo de las iniciativas economicas en la creacion del Plan de Negocios desarrollando la etapa de Emprendimiento dentro del modelo de productividad y asociatividad en el Centro de Desarrollo Comunitario. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
3 | 20% |  |  | Articular a nivel interinstitucional (SENA, camara de comercio, secretaria de desarrollo agropecuario, UPTC, Secretaria de industria, comercio y turismo entre otros) para la implementacion del modelo. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
4 | 20% |  |  | Construccion de linea de base en articulacion con Red Unidos | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
1. INFORMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | INDICADOR
CÓDIGO META | META |  |  |  | Foros realizados de Mujer y Género. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 3 foros de Mujer y Género. | [5 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 1 | 3
2. PRESUPUESTO |  |  |  | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ACTIVIDADES
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 20% | Diseño y ejecucion de Foro de Mujer y Genero |  | diseño de la propuesta conceptual y metodologica del foro de mujer y genero. | [14 empty] | Referente mujer y genero
2 | 50% |  |  | preparacion y organización del foro | [14 empty] | Referente mujer y genero
3 | 20% |  |  | contratación de operador | [14 empty] | Referente mujer y genero
4 | 10% |  |  | evaluacion del mismo | [14 empty] | Referente mujer y genero
Referente mujer y genero
1. INFORMACIÓN DE LA META |  |  |  |  | INDICADOR
CÓDIGO META | META |  |  |  | Política pública implementada. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Implementar una política pública de la mujer en el municipio. | [5 empty] | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 0 | 1
2. PRESUPUESTO |  |  |  | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ACTIVIDADES
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  |  |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
|  |  |  | Convocar al Consejo de Politica Social para la socializacion, validacion y aprobacion por el consejo. |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | 35.5% | Implementacion y seguimiento a la politica publica de mujer y genero. |  | Aprobacion por proyecto de acuerdo y publicacion de la Politica Publica de mujer y genero. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 F to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2 | 35.5% |  |  | Implementacion de la politica publica de familia y seguimiento a traves del comité de infancia, adolescencia y familia. | [14 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
3 | 35.5% | [17 empty] | Referente mujer y genero | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
[9 empty] | x | x | x | x
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B44: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B50: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B71: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B77: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B98: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B104: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B127: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B133: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B156: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B162: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C50: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C77: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C104: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C133: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C162: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D44: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D50: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D71: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D77: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D98: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D104: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D127: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D133: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D156: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D162: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E44: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E71: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E98: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E127: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E156: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F44: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F50: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F70: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F76: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F97: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F103: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F126: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F132: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F155: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F161: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G44: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G70: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G97: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G126: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G155: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H44: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H70: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H97: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H126: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H155: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I47: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I50: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I74: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I77: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I101: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I104: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I130: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I133: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I159: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I162: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U44: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U50: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U71: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U77: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U98: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U104: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U127: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U133: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U156: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U162: Persona encargada de la actividad para su realización