## PROGRAMA 1
PILAR FUNDAMENTAL: SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
LINEA ESTRATÉGICA: DUITAMA VIVE MÁS DIGITAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: TIC Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO: Reducir el impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el medio ambiente, para contribuir con la prevención y mitigación de los efectos negativos de los residuos electrónicos.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Realizar 4 jornadas de devolución voluntaria de desechos tecnológicos, teléfonos celulares, computadores y partes, plantas telefónicas, fax, fotocopiadoras, juguetes y demás equipos electrónicos. |  |  |  | Jornadas realizada. |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
Jornadas de devolución de desechos tecnológicos |  | 22551101 | 20000000 | [15 empty] | 20000000
[7 empty] | TOTAL RUBRO (S) | [11 empty] | 20000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  | Realizar entre el 26 de mayo y el 2 de junio de 2014, la Semana del Medioa aAmbiente y la Tecnología. |  | Con el Eco Box, dispositivo que reconoce y asigna puntos a envases plásticos, alumninio, tetra pack y residuos electrónuicos, se convocará a la ciudadaní, para que lleve sus desechos tecnológicos al punto, ubicado en la Plaza Los Libertadores y obtenga puntos por sus entregas. | [14 empty] | Alfredo Dehaquiz M. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización

## PROGRAMA 2
PILAR FUNDAMENTAL: SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
LINEA ESTRATÉGICA: DUITAMA VIVE MÁS DIGITAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: GOBIERNO EN LÍNEA
OBJETIVO: Lograr mayor eficiencia, transparencia y participación ciudadana, mediante la provisión de trámites y servicios por medios electrónicos y la consolidación de espacios de participación en línea.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Establecer 3 trámites y 10 servicios en línea a través del sitio web del municipio. |  |  |  | Indicador 1: Trámites establecidos Indicador 2: Servicios establecidos |  | 1 1 | [5 empty] | 0 0 | [5 empty] | 3 10
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
Gobierno en Línea |  | 22552101 | 40000000 | [15 empty] | 40000000
[7 empty] | TOTAL RUBRO (S) | [11 empty] | 40000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  | Utilización se zonas WiFI. |  | Convocatorias a dias de recreación TIC para conocer Gobierno En Línea. | [14 empty] | Alfredo Dehaquiz Mejia | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización

## PROGRAMA 3
PILAR FUNDAMENTAL: SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
LINEA ESTRATÉGICA: DUITAMA VIVE MÁS DIGITAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS TIC
OBJETIVO: Reducir la brecha digital a través de la capacitación y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los Centros TIC.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Garantizar la conectividad y el mantenimiento de los Centros TIC, centros de desarrollo comunitario. |  |  |  | Centro TIC con conectividad y mantenimiento garantizado. |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Ampliar la cobertura en 4 centros TIC. |  |  |  | Cobertura en centros TIC ampliada. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 16; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 2 | 4
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  | Utilizando diez (10) computadores adquiridos a Computadores para Educar se pondrá en servicio el Centro TIC de la vereda El Carmen. |  | Instalar el servicio de internet y hacer entrega de los computadores a la comunidad. | [14 empty] | Alfredo Dehaquiz Mejia | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
2 |  | Utilizando siete (7) computadores adquiridos a Computadores para Educar se pondrá en servicio el Centro TIC de la vereda Avendaños Dos. |  | Instalar el servicio de internet y hacer entrega de los computadores a la comunidad. | [14 empty] | Alfredo Dehaquiz Mejia | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 M
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Crear Manual Operativo para ofrecer capacitación, entretenimiento y servicios a los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 de las zonas urbanas y rurales. |  |  |  | Manual Operativo creado. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 0 | 1
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  |  |  | Ya se realizó
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Instalar y configurar un servicio de UTM (Unified Threat Management – Sistema Unificado de Amenazas) para administrar los contenidos. |  |  |  | Servicio de UTM (Unified Threat Management – Sistema Unificado de Amenazas) instalado y garantizado. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 0 | 1
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  |  |  | Se actividad hace parte de los servicios contratados en desarrollo de la Licitación Pública para conectividad a Internet.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Realizar 16 auditorías a la usabilidad de los equipos instalados en cada Centro TIC. |  |  |  | Auditorías realizadas. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 0 | 16
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  | Mediante la utilización de UTM (Unified Threat Management – Sistema Unificado de Amenazas) se realizar las auditorias; además se harán visitan a los Centros Tic una vez al mes. |  | Análisis de los datos reportados por el servicios de UTM, confrontados con visitas en sitio. | [14 empty] | Paola Rojas Pérez | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 E to CRONOGRAMA ANUAL 2014 D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: LINEA BASE; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: META PROYECTADA 2014 | META CUATRIENIO
| Certificar 190 de los funcionarios públicos al servicio de la Administración Municipal en el sector Central en el uso de las TIC. |  |  |  | Funcionarios certificados. |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: 0; CRONOGRAMA ANUAL 2014 J: 50 | 190
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: COFINANCIACIÓN | SUB TOTAL
TOTAL RUBRO (S)
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 E: CRONOGRAMA ANUAL 2014 | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  | Convenio con la UNAD |  | Capacitación a los funcionarios sobre GEL y TIC para presentar las pruebas de certificación ante el Ministerio TIC, por intermedio de las pruebas de la UNAD. | [14 empty] | Alfredo Dehaquiz Mejia. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 J
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B51: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B80: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B109: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B138: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on B161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B167: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C51: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C80: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C109: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C138: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on C167: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D51: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D80: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D109: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D138: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on D161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D167: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on E161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F51: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F80: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F109: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F138: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on F161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F167: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on G161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H45: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H74: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H103: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H132: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H161: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I48: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I51: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I77: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I80: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I106: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I109: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I135: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I138: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on I164: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I167: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U45: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U51: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U74: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U80: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U103: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U109: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U132: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U138: Persona encargada de la actividad para su realización
Note on U161: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U167: Persona encargada de la actividad para su realización

## PROGRAMA 4
PILAR FUNDAMENTAL: SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
LINEA ESTRATÉGICA: DUITAMA VIVE MÁS DIGITAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: IMPULSO A LA INNOVACIÓN
OBJETIVO: Apoyar a los innovadores locales de aplicativos multimedia.
1. INFORMACIÓN DE LA META
CÓDIGO META | META |  |  |  | INDICADOR |  | LINEA BASE | [5 empty] | META PROYECTADA 2014 | [5 empty] | META CUATRIENIO
| Realizar 4 convocatorias públicas a desarrolladores de aplicativos multimedia para web, que vivan en la ciudad, a presentar sus trabajos a la Administración Municipal. |  |  |  | Convocatoria Pública realizadas. |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 4
2. PRESUPUESTO
NOMBRE RUBRO |  | CODIGO RUBRO | RECURSOS PROPIOS | SGP | OTROS (Estampilla, Regalias, Etesa, Otras fuentes de regimen subsidiado y recursos establecimientos públicos,privados) | RECURSOS DE CAPITAL | COFINANCIACIÓN | [11 empty] | SUB TOTAL
Apoyo a innovadores locales de aplicativos multimedia |  | 22554101 | [16 empty] | 20000000
[7 empty] | TOTAL RUBRO (S) | [11 empty] | 20000000
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# ACTIVIDAD | PONDERACION (%) | ESTRATEGIAS |  | ACTIVIDADES |  |  | CRONOGRAMA ANUAL 2014 | [11 empty] | RESPONSABLE
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 |  | Convocatoria por medios electrónicos a desarrolladores |  | Análisis de los proyectos presentados, para confirmar su aplicación a nivel municipal. | [14 empty] | Alfredo Dehaquiz Mejia | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2014 M to CRONOGRAMA ANUAL 2014 N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014. SI HAY MÁS RUBROS PUEDE AGREGAR MÁS FILAS.
Note on B22: El número de actividades según la meta proyectada en el 2014 (Agregue las filas que sean necesarias)
Note on C22: Porcentaje por cada actividad. La suma total de los porcentajes debe dar el 100%.
Note on D16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on D22: Combinación de acciones y recursos para lograr los objetivos y las metas estratégicas
Note on E16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on F22: Acciones definidas en orden según el tiempo en que se realizan
Note on G16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on H16: VER DECRETO 381 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014.
Note on I19: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR RUBRO
Note on I22: Tiempo en meses en el cual se realizarán las actividades
Note on U16: SUMA TOTAL DE RECURSOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Note on U22: Persona encargada de la actividad para su realización