|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE ACCIÓN AÑO** | **2013** | **FECHA** | **Enero 30 de 2013** |
| **DEPENDENCIA** | **SECRETARÍA DE GOBIERNO** | **RESPONSABLE** | **DIEGO ALEJANDRO RESTREPO GUERRA** |
| **MACROPROBLEMA:** En los encuentros participativos uno de los principales problemas expresados por la comunidad fue el tema de la inseguridad, generado por el irrespeto al espacio público, la baja autoridad y presencia policiva, y la negligencia en el control del expendio de drogas. Sumado a ello se encuentran las quejas permanentes por la mala atención de la Administración pública y todas sus dependencias, cuyo origen se encuentra en el mal clima organizacional vivido al interior de las mismas | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA** | **PROYECTO** | **METAS** | **INDICADOR META** | **ACTIVIDAD** | **INDICADOR ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **Financiación** | | | | **LOC** | | **CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | |
| **propio** | **SGP** | **cofin** | **otros** | **U** | **R** | **E** | **F** | **M** | **A** | | **M** | **J** | **J** | **A** | **S** | **O** | **N** | **D** |
| **PROGRAMA 1: Organización administrativa para una eficiente prestación del servicio publico** | 6.1.1.1 PROYECTO 1: Caracterización y ubicación o reubicación de las personas que trabajan en la administración municipal, por áreas, cargos, perfiles y competencias, según el manual de funciones | 10% de las personas reubicadas | Número de personas reubicadas en la Administración Municipal | Estudio reestructuración Administrativa | Numero de estudio realizado | Secretaría de Gobierno | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2  PROYECTO 2: Fortalecimiento de la oficina encargada de las Tecnologías de Información y Comunicación de la administración municipal | Una inversión de 50 millones en los cuatro años | Monto invertido en el fortalecimiento de la oficina encargada de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Administración Municipal | Nombramiento Comunicador Social | Número de cargos creados | Alcaldía | X |  |  |  | X | X |  | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.1.3  PROYECTO 3: Descentralización de la administración municipal en los corregimientos | El equipo de Gobierno va a despachar una vez al mes en las diferentes localidades del Municipio | Número de visitas realizadas | 6 desplazamientos a los Corregimiento | Número de desplazamientos | Alcaldía | X |  |  |  |  | X |  |  | X | |  | X |  | X |  | X |  | X | X |
| 6.1.1.4  PROYECTO 4: Funcionamiento de la administración municipal | Disminuir el gasto de funcionamiento en un 5% en el cuatrienio | (Gasto en funcionamiento en el período (t) - Gasto en funcionamiento en el período (t-1))/Gasto en funcionamiento en el período (t-1) | Aplicación Decreto de Austeridad en El gasto | % Austeridad en el gasto | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X |  | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Modificación Planta de Cargos | Numero de modificaciones realizadas | SEG. GOBIERNO | X |  |  |  | X |  | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.1.5  PROYECTO 5: Diseño e implementación del plan de incentivos a los empleados de carrera administrativa | Implementación del plan de incentivos |  | Elaboración plan de Incentivos | Numero de planes elaborados | Se. Gobierno | X |  |  |  | X |  |  |  |  | |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.7  PROYECTO 7: Diseño e implementación de una campaña de formación al usuario | Cinco eventos por año. |  | Campaña de formación Al usuario | Numero de campañas realizadas | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X |  |  | X | |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| **PROGRAMA 2: Dotación y equipamiento para el buen funcionamiento** | 6.1.2.8  PROYECTO 8:Dotación y modernización del sistema de control documental de la administración municipal | Actualización de las tablas de relación documental e iniciar proceso de digitalización del archivo municipal |  | Elaboración e implementación Tablas de retención | Numero de tablas de retención elaboradas | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X |  |  |  |  | |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.2.9  PROYECTO 9: Fortalecimiento de la secretaría de tránsito | Invertir 140 millones de pesos en el cuatrienio |  | Creación Secretaría de Tránsito | Número de actos administrativos de creación de secretarias | Alcaldía |  |  |  |  |  |  |  | X |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombramiento Secretario de Despacho | Numero de Secretarios de Transito nombrados | Alcaldía | X |  |  |  | X |  |  | X |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Participación y cultura ciudadana** | 6.2.1.1 PROYECTO 1: Campaña publicitaria de aceptación, tolerancia y respeto hacia la diversidad étnica y cultural del Municipio | 2 Campañas en 4 años de cobertura municipal | Número de campañas de aceptación, tolerancia y respeto hacia la diversidad étnica y cultural del Municipio | Realizar 1 campaña | Número de campañas realizadas | Sec. Gobierno |  | X |  |  | X | X |  |  |  | |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2 PROYECTO 2: Diseño e implementación de un programa de formación en liderazgo y civismo | 500 personas atendidas en cuatro años | Número de personas participantes del programa de formación en liderazgo y civismo | Consecución de patrocinio para la ejecución de programa de Formación y Liderazgo | Numero de patrocinios para programas de formación de lidrazgo | Sec. Gobierno |  | X |  |  | X | X |  |  |  | |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Legalidad** | 6.3.1.1. PROYECTO 1: Sensibilización y aplicación del comparendo ambiental | Medida implementada efectivamente en el Municipio |  | Aplicación permanente | Numero de comparendos aplicados | Sec. Gobierno |  |  |  | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.3.1.2 PROYECTO 2:Control del espacio público | 2 controles mensuales, 96 controles en el cuatrienio | Número de controles de espacio público realizados en el mes/Número de controles de espacio público programados para el cuatrienio | Ejecución De controles de espacio público | Numero de controles en el año | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X |  | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.3.1.3 PROYECTO 3: Creación y puesta en marcha del Comité de Protección al Consumidor | Crear y dejar operando el Comité en el Municipio |  | Tramitación de quejas | Número de quejas recibidas | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 Reuniones en el año | Numero de reuniones realizadas | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X |  |  | X | |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 6.3.1.4 PROYECTO 4: Atención integral a los adolescentes que están inmersos en el sistema de responsabilidad penal en el Municipio de Ciudad Bolívar | Atender el 100% de estos adolescentes | (Número de adolescentes inmersos en el sistema de responsabilidad penal con atención integral/Número total de adolescentes inmersos en el sistema de responsabilidad penal)\*100 | Cumplir con la Ley 1098 | Numero de adolescentes atendidos | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **PROGRAMA 2: Seguridad Ciudadana** | 6.3.2.1 PROYECTO 1: Adquisición, instalación y monitoreo de cámaras de seguridad en el municipio de Ciudad Bolívar | Instalar un circuito televisivo de seguridad en el Municipio |  | Presentación Proyectos | Número de proyectos presentados | Sec. Gobierno | X |  |  | X | X |  | X |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.2 PROYECTO 2: Implementación de los consejos de seguridad en el municipio de Ciudad Bolívar | Un consejo mensual de seguridad en Ciudad Bolívar y la reglamentación del consejo de seguridad | Número de consejos de seguridad realizados mensualmente | Realizar consejos de Seguridad | Numero de consejos de seguridad | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.3.2.3 PROYECTO 3: Implementación de capacitaciones en educación de seguridad vial | Capacitar 100 personas por año | (Número de accidentes de tránsito en el período actual -Número de accidentes de tránsito en el período anterior)/Número de accidentes de tránsito en el período anterior | Campañas de Seguridad Vial | Numero de campañas de seguridad vial | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X |  |  |  | |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **6.3.2.4 PROYECTO 4: Fortalecimiento de la red de cooperantes en el municipio de Ciudad Bolívar** | Tener una red de cooperantes integrada por 60 personas | Número de personas que integran la red de cooperantes | Mantenimiento a la repetidora de la Red de Comunicaciones | Numero de mantenimientos de la repetidora | Sec. Gobierno |  |  |  | X | X | X |  |  |  | |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3.2.6 PROYECTO 6: Apoyo logístico a los organismos de seguridad y cuerpos de socorro** | Invertir 460 millones de pesos en el cuatrienio | Monto invertido en el apoyo logístico a los organismos de seguridad y cuerpos de socorro | Gestión de vehículos automotores para la fuerza pública | Número de vehículos adquiridos | Secr Gobierno |  |  |  | X | X | X | X |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar mantenimiento a los Vehículos de la Fuerza Pública | Numero de mantenimientos a vehículos de la fuerza pública | Secr de Gobierno |  |  |  | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoyo a la construcción de los Comandos de Policía asignados al Municipio |  | Secr de Gobierno |  |  |  | X |  | X |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Adquisición Ambulancia Cuerpo de Bomberos | Numero de ambulancias adquiridas | Secr de Gobierno |  |  |  | X | X | X |  |  |  | |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.7 PROYECTO 7: Programa de erradicación del trabajo infantil | Implementar un programa de erradicación del trabajo infantil |  | Diseño e implementación del programa | % de implementación del programa | Comisaria de Familia | X |  |  |  | X | X |  |  |  | |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.8 PROYECTO 8:Fortalecimiento de la acción policiva | Implementar y aprobar por el Consejo de Seguridad 7 acciones policivas en el cuatrienio | (Número de acciones policivas realizadas/número de acciones policivas programadas para realizar en el cuatrienio)\*100 | Realizar seguimiento al plan de seguridad Municipal | % de ejecución del plan de seguridad municipal | Sec. Gobierno | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **PROGRAMA 3: Fortalecimiento institucional** | 6.3.3.1 PROYECTO 1: Fortalecimiento de la mesa de infancia y adolescencia | Mesa en funcionamiento y actividad permanente, velando por los intereses de la juventud y la infancia |  | Mesas de trabajo de infancia y adolescencia | Número de mesas realizadas | Sec. educación | X |  |  |  | X | X |  |  | X | |  | X |  | X |  |  | X |  |  |
| 6.3.3.2 PROYECTO 2:Fortalecimiento de la comisaría de familia | Atender el 100% de los requerimientos que hace la comunidad, de forma satisfactoria para la misma | (Número de personas satisfechas con los servicios recibidos de la Comisaría de Familia/Total de personas atendidas en la Comisaría de Familia) | Realizar estudio para el fortalecimiento de la Comisaria | Numero de estudios realizados | Sec. Gobierno-Comisaria de familia | X |  |  |  | X | X |  | X |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.3 PROYECTO 3: Atención a los niños y adolescentes con derechos vulnerados en hogares de paso, teniendo en cuenta los lineamientos del ICBF | Atender el 100% de los niños y adolescentes que tengan los derechos vulnerados | (Número de niños y adolescentes con derechos vulnerados atendidos en hogares de paso/Número total de niños y adolescentes con derechos vulnerados)\*100 | Realizar contrato para garantizar la atención en los Hogares de Paso | Número de contratos realizados | Secr. de Gobierno- Comisaria de familia | X |  |  |  | X | X |  | X |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROGRAMA 1: Reconocimiento a la diversidad étnica en el municipio** | 6.4.1.1. PROYECTO 1: Diseño y desarrollo de talleres en oficios varios para la comunidad indígena | El 30% de la población indígena capacitada | (Número de indígenas capacitados/Total población indígena mayor de edad)\*100 | Capacitación Oficios Varios | Numero de capacitaciones realizadas | Secr. De Gobierno | X |  |  |  |  | X |  |  |  | |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1.2 PROYECTO 2: Adecuación de la casa de paso de la comunidad indígena | Un lugar debidamente adecuado como lugar de paso de la comunidad indígena |  | Se realizara el tercer año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.3 PROYECTO 3: Adecuación del taller de modistería | Un taller de modistería en condiciones óptimas |  | Se realizara el tercer año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.4 PROYECTO 4: Censo de la población afro descendiente residente en el Municipio | Número y condiciones de la población afro descendiente del Municipio |  | Elaborar censo | % de censo elaborado | Secr de Gobierno- Oficina de Victimas | X |  |  |  | X | X |  |  |  | |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6.4.1.5 PROYECTO 5: Creación de mesas de encuentro para el diálogo de saberes con la población afro descendiente | Una mesa de trabajo con la población afro descendiente en actividad permanente |  | Mesas de trabajo | Número de mesas realizadas | Secr de Gobierno- Oficina de Victimas | X |  |  |  | X | X |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **PROGRAMA 2:Apoyo a las víctimas del conflicto armado** | 6.4.2.6 PROYECTO 6: Identificación y diagnóstico de la población desplazada | Número y condiciones de la población desplazada en el Municipio |  | Atención a la población Victima del Conflicto | Número de víctimas atendidas | Secr de Gobierno- Oficina de Victimas | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realizar el Primer encuentro de Victimas | Numero de encuentros realizados | Secr de Gobierno- Oficina de Victimas | X |  |  |  | X | X | X |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2.7 PROYECTO 7: Plan de Manejo de la población desplazada (incluyendo el PIU) |  |  | Elaboración y ejecución del PIU | % de elaboración PIU | Secr de Gobierno- Oficina de Victimas | x |  |  |  | X | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.4.2.8 PROYECTO 8: Asistencia a las víctimas del conflicto | Atender el 100 % de las víctimas del conflicto | (Número de víctimas del conflicto armado atendidas/Número total de víctimas del conflicto armado)\*100 | Mantener en funcionamiento la oficina de Atención A victimas | Número de víctimas atendidas | Secr de Gobierno- Oficina de Victimas | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.4.2.9 PROYECTO 9: Apoyo a la Red Unidos | Atender el 100% de las familias en situación de pobreza extrema | (Número de familias atendidas por la Red Unidos/Número total de familias en situación de pobreza extrema)\*100 | Mantener en funcionamiento la oficina de Red Unidos | Número de familias atendidas | Sec de Gobierno- Oficina Red Unidos | X |  |  |  | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |