## JUVENTUD
| FORMATO PLAN DE ACCIÓN | [18 empty] | Código: PDL-FR-02
Versión: 01
Página 1 de 1
GESTION EN JUVENTUD | [20 empty] | EVIDENCIA
OBJETIVO GENERAL
FORTALECER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN Y GARANTICEN CONDICIONES DE CONVIVENCIA DIGNAS, EQUITATIVAS, SOSTENIBLES Y CON ARMONÍA FAMILIAR EN PRO DEL DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO ESPECIFICO
FORTALECER EL DESARROLLO DE POTENCIALIDADES, IDENTIDAD CULTURAL Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
RESULTADO 1. |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN
[9 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
1.1 | Conformado el comitè municipal de juventud. | Un comitè conformado | 1 | Numeros de comites proyectados / Numeros de comites conformados | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |  |  | 100% | 1 | 400000 | OFICINA DE JUVENTUD | 80 horas del coordinador de juventud a $5000 cada una. Se realizaron cuatro reniones con el comité impulsor para estudiar la necesidad del consejo municipal de juventud.
1.2 | Implementadas acciones productivas para el desempeño laboral. | Programas implementados | 3 | Programas proyectados / programas implementados | 1 | 20000000 | Disponibilidad presupuestal municipal, Convenios con el SENA | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 3 | 6000000 | OFICINA DE JUVENTUD | La inversiòn se representa en dotaciòn de herramientas para el trabajo con guadua. Se requiere realizar la adecuaciòn del taller aproximadamente por la suma de $12,000,000. Se benefician 40 jòvenes y se apoya a los jovenes que se encuentran estudiando la tecnología en gestión administrativa con el SENA.
1.3 | Promovidas y realizadas acciones productivas para el aprovechamiento creativo del tiempo libre. | Acciones productivas realizadas | 9 | Acciones productivas proyectadas / acciones productivas realizadas | 0.88889 | 30000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 88.89% | 8 | 48296454 | OFICINA DE JUVENTUD | Se han realizado tres (3) vacaciones recreativas y tres 3 semanas de la juventud. Y la inversion en estas actividades en el año 2010 fue de 7,000,000
1.4 | Fortalecidas la autoestima y superaciòn de factores vulnerables. | Programas implementados | 5 | Programas proyectados / programas implementados | 1 | 10000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 100% | 5 | 13875000 | OFICINA DE JUVENTUD | El valor de la inversiòn se representa en horas de servicio del coordinador de juventud y la psicòloga; se ha complementado el proyecto con el apoyo de instituciones como CARISMA y Consejería Presidencial de Programas Especiales.
1.5 | Motivados y propiciados espacios de participaciòn comunitaria. | Espacios propiciados | 4 | Espacios proyectados / Espacios propiciados | 0.75 | 6000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75% | 3 | 8375000 | OFICINA DE JUVENTUD | El valor de la inversiòn se encuentra representado en los espacios facilitados a grupos organizados que se encuentran dentro del conveio de clubes juveniles. Durante la vigencia 2010 se atendieron 5 clubes juveniles por valor de $5,375,000 en convenio con ICBF.
1.6 | Facilitados programas de atenciòn a jòvenes con discapacidad y en condiciones especiales. | Un comitè creado | 1 | Un comitè creado | 1 | 24000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 100% | 1 | 1500000 | OFICINA DE JUVENTUD | El comitè fue creado en coordinaciòn con la Oficina de Trabajo Social del Municipio de Guatapè.
RESULTADO 2 |  | META |  | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE |  |  |  | % DE EJECUCIÓN | [12 empty] | EVIDENCIA
ESTABLECIMIENTO POR ACUERDO MUNICIPAL DE LA POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD |  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR | VALOR PLAN DE DESARROLLO | COFINANCIACIÓN | % DE AVANCE EN TIEMPO | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | % | CANTIDAD | INVERSIÓN | RESPONSABLE
2.1 | Elaborado diagnóstico situacional de la poblaciòn joven. | Diagnòstico elaborado | 1 | Diagnóstico Elaborado / Diagnòstico proyectado | 0.5 | 15000000 | Disponibilidad presupuestal municipal. | 75% | 0 |  | 0 |  | 4 | 0.5 | 0.5 |  | 50% | 0.5 | 1000000 | OFICINA DE JUVENTUD | se realizo la primera asamblea municipal de juventud con el fin de sensibilizar a los adolescentes y jovenes en la importancia del consejo municipal de juventud.1000000
2.2 | Socializada participativamente las polìticas pùblicas de juventud municipal. | Socializaciones Realizadas | 2 | Socializaciones proyectadas / Socializaciones Realizadas | 0 | 12000000 | Disponibilidad presupuestal municipal | 75% | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 0% | 0 | 0 | OFICINA DE JUVENTUD
[6 empty] | 127000000 | [10 empty] | 76.74% |  | 79446454