## NUTRICION
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | LA ESTRELLA SIN DESNUTRICIÓN
PROGRAMA : |  | Disminución de la desnutrición y el hambre
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | RESTAURANTES ESCOLARES. | 201201270538011 al 61 | 1. CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO | 300000000 | CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | [12 empty] | NUMERO DE MANIPULADORAS CONTRATADAS/NUMERO DE MANIPULADORAS PROGRAMADAS | 100% (35) | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA Y ALCADIA | bar: T1 E to T1 M; T3 JL to T3 S
|  | 201205150538014 | 2. SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y/O ALMUERZOS | 500000000 | CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | [12 empty] | NUMERO DE DESAYUNOS Y/O ALMUERZOS ENTREGADOS/NUMERO DE DESAYUNOS Y/O ALMUERZOS PROGRAMADOS | 100% (5,201 DESAYUNOS) 1,500 (ALMUERZOS) | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  | 201203105380038 | 3.VALORACION NUTRICIONAL | 4560000 | CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | [12 empty] | NUMERO DE ESCOLARES EVALUADOS/ NUMERO DE ESCOLARES EN EL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | 100% (5,201) | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN; T4 N
|  | 201202280538057 | 4. DOTACION RESTAURANTES ESCOLARES (IMPLEMENTOS DE ASEO, GAS PARA COCION Y MANTEMIENTO DE EQUIPOS) | 7200000 | CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | [12 empty] | DOTACION COMPRADA/ DOTACION PROGRAMADA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T3 JL; T3 S to T4 N
2 | MANA INFANTIL |  | 1. CONTRATACION DEL RECURSO HUMANO | 35200000 | CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | [12 empty] | NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS/NUMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  | CONVENIO | 2. ENTREGA DE COMPLEMENTOS MANA INFANTIL | CONVENIO | CONTINUACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA RESTAURANTES ESCOLARES | [12 empty] | NUMERO DE COMPLEMENTOS ENTREGADOS/ NUMERO DE COMPLMENTOS PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
3 | MADRES GESTANTES Y LACTANTES | CONVENIO | 2. ENTREGA DE UN KIT DE BEBE | 12000000 | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA | [12 empty] | NUMERO DE KITS ENTREGADOS/ NUMERO DE KITS PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 O

## SALUD PUBLICA
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | SALUD PARA TODOS
PROGRAMA : |  | Calidad en la salud municipal
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
| IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SALUD INFANTIL | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 1). Implementación en cinco (5) sectores de la jurisdicción municipal la estrategia AIEPI Comunitario | 15000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE AEIPI COMUNITARIO IMPLEMENTADO/ NUMERO DE AEIPI COMUNITARIO PROGRAMADO | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A; T2 JN to T3 JL; T3 S; T4 D
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 2). Derechos de la infancia en salud y vida saludable | 5000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES REALIZADOS /NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A; T2 JN to T3 JL; T3 S; T4 D
|  | FUNCIONAMIENTO | 3). Participacion activa en la mesa de infancia y adolescencia municipal | 0 | [13 empty] | NUMERO DE ASISTIDAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
| VACUNACIÓN | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 1). Vacunación extramural a fin de mantener esquemas adecuados de vacunación por encima del 95% durante 10 meses dirigida a niños menores de diez años, mujeres en edad reproductiva y adulos mayores según la proporción asignada al municipio por parte del Ministerio de Protección Social. Meta: 95% | 25000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | ESQUEMA DE VACUNACION ADECUADO PARA LA EDAD EN UN 95% EN MENORES DE 5 AÑOS (PAISOFT) | 97% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 2). Jornadas de Vacunación de acuerdo a los lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones y según la programación que establezca el Ministerio de la Protección Social, en todo caso los puestos a habilitarse serán la ESE Hospital, Puesto de Salud La Tablaza, Puesto de Salud Pueblo Viejo y Parque Principal de la zona urbana. Meta: 95% personas vacunadas. | 20000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE JORNADAS DE VACUNACION REALIZADAS / NUMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A; T2 JN; T3 S; T4 N
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 3). Monitoreos Rápidos de Cobertura cada uno posterior a cada jornada de vacunación programada por el Ministerio de la Protección Social | 10000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE MONITOREOS REALIZADOS/NUMERO DE MONITOREOS PROGRAMDOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A; T2 JN; T3 S; T4 N
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 4). Búsquedas Activas Comunitarias según los resultados que arroje el Plan Ampliado de Inmunizaciones PAISOFT, es decir, de acuerdo a los indicadores de zona y población no vacunada | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE BUSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS REALIZADAS/NUMERO DE BUSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A; T2 JN; T3 S; T4 N
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 5). Jornada de vacunación contra el Sarampión y la Rubeola a una población de 10.753 habitantes en las edades de 11 a 20 años. | 20000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO NIÑOS VACUNADOS EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA EL SARAMPIO Y LA RUBEOLA | 95% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T2 A
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 6). Investigación epidemiológicas de todos los eventos de notificación inmunoprevenibles y transmisibles | 4500992 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS REALIADAS/NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
| PROMOCIÓN DEL EJERCICIO RESPOPNSABLE DE LOS DERECHOS Y DEBERES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 1). Asesorías grupales sobre salud sexual y reproductiva dirigida a jóvenes y adolescentes residentes en el municipio de La Estrella, Antioquia bajo la estrategia Servicios Amigables | 18000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMDAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO (APS) | 2). Sesiones grupales de promoción de estilos de vida saludable en maternas bajo la estrategia APS | 6000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE SESIONES GRUPALES REALIZADAS/NUMERO DE SESIONES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 3). Investigación epidemiológicas de todos los eventos de notificación obligatoria en los eventos de salud sexual y reproductivas | 2813120 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS REALIADAS/NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
| PROMOCIÓN EN LOS HOGARES , INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTROS ENTES DE HÁBITOS HIGIÉNICOS DE SALUD BUCAL | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | Sesiones grupales para la promoción de hábitos higiénicos de salud bucal a los grupos organizados existentes en el municipio (adulto mayor, grupos juveniles y hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF) | 11000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO SESIONES GRUPALES REALIZADAS/NUMERO SESIONES GRUPALES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
| PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO (APS) | 1).Talleres lúdicos sobre Espacios de Trabajo y Espacios Públicos Libres de Humo de Tabaco para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Bajo la estrategia APS | 4900000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES REALIZADOS/ NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
|  | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 2). Investigación epidemiológicas de todos los eventos de notificación obligatoria en los eventos cronicas no transmisible | 2109480 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS REALIADAS/NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
| MEDICOS BARRIALES - LA SALUD EN SU BARRIO | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | Acompañamiento interdisciplinario de profesionales de la salud en los barrios y veredas del municipio. | [14 empty] | NUMERO ENCUENTROS EJECUTADOS /NUMERO DE ENCUENTROS PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL to T4 D
| ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD DEL MUNICIPIO |  | 1). Manejo del sistema de vigilancia epidemiologica SIVIGILA | 7000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE NOTIFICACIONES SEMANALES REPORTADAS A LA DSSA Y ACTIVIDADES DE VIGILANVCIA /NUMERO DE NOTIFICACIONES SEMANALES PROGRAMADAS A LA DSSA Y ACTIVIDADES DE VIGILANCIA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 2). Manejo del SISMASTER (Registro Individual de la Prestacion de Servicios de Salud) | 6000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE NOTIFICACIONES MENSUALES REPORTADAS A LA DSSA /NUMERO DE NOTIFICACIONES MENSUALES PROGRAMADAS A LA DSSA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 3). Manejo de la informacion de Estadisticas Vitales del municipio RUAF ND | 5000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE NOTIFICACIONES MENSUALES REPORTADAS A LA DSSA /NUMERO DE NOTIFICACIONES MENSUALES PROGRAMADAS A LA DSSA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 4). Informe anual de la situacion de salud del municipio 2011 | 5000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | 1 informe | 1 informe | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 D
|  |  | 5). Informes mensules y trimestrales en salud entregados a la SSSA | 3680000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | 108 Informes | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  | T1 M: FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2012
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | SALUD PARA TODOS
PROGRAMA : |  | Control al consumo de sustancias psicoactivas
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | T1 E: CRONOGRAMA ANUAL | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES | CONVENIO ESE HOSPITAL LA ESTRELLA Y MUNICIPIO | 1). Investigación epidemiológicas de todos los eventos de notificación obligatoria salud mental | 5060000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS REALIADAS/NUMERO DE INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS NOTIFICADAS EN EL SIVIGILA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 2). Formación psicoeducativa y capacitación para prevenir la violencia intrafamiliar | 5060000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS/NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 3). Formación psicoeducativa y capacitación para prevenir la violencia y el abuso sexual | 5060000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS/NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 4).Formación psicoeducativa y capacitación para prevenir el suicidio | 5060000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS/NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 5).Formación psicoeducativa y capacitación para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas | 5060000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS/NUMERO DE TALLERES, CAPACITACIONES, ASESORIAS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 6). Promover y apoyar la formulacion de politica publica en salud mental | 5060000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES PROGRAMADAS | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D

## SANEAMIENTO BASICO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | SALUD PARA TODOS
PROGRAMA : |  | Calidad en la salud municipal
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
| POSTERGACION DE LA VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 2012 |  | 1. Vigilar la calidad del agua de consumo humano | 7000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% (106 ACTIVIDADES) | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 2. Accidones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  | . | 3. Vigilancia de los residuos solidos, liquidos y peligrosos | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 4. Visitas tecnicas a centros esteticos | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 5. Atencion a solicitudes | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
| POSTERGACION DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO GASTROOMICO EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 2012 |  | 1. Establecer la vigilancia y seguimiento epidemiologico de enfermedades transmitidas por alimentos en el municipio de la estrella | 3500000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE EVENTOS VIGILADOS/NUMERO DE EVENTOS NOTIFICADOS | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 2. Realizar visitas de control y seguimieto a los expendios de alimentos en establecimientos abiertos o no al publico e incluida las ventas estacionarias y ambulantes en zona urbana y rural en el municipio de la estrella | 10500000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 60% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 3. Ejecutar visitas de control y seguimiento a las cafeterias, charcuterias del municipio | 3500000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 70% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 4. Realizar visitas de vigilancia y control a las tiendas, graneros y supermercados en todo el municipio | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 60% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 5. Realizar visitas de control y seguimiento a las carnicerias en todo el municipio de la estrella | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 6. Vigilar y controlar los establecimientos comercializadores de medicamentos y cosmeticos y realizar acciones que solicite la Secretaria de Seccional de Salud y proteccion de antioquia | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 7. Acatar las circlares de la Secretaria de Seccional de Salud y proteccion de antioquia, respeto a la aplicación de medidas de seguridad en las droguerias, farmacias, tiendas naturistas o establecimientos indicados | 3500000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 8. Atencion a quejas con sus remisiones, visitas de verificacion inicial y seguimietno | 3500000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE QUEJAS REALIZADAS/NUMERO DE QUEJAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
| INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ZOONOSIS |  | 1. Esterilizar hembras, machos (caninos y felinos) | 4833333.3 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ESTERILIZACIONES REALIZADAS/NUMERO DE ESTERILIZACIONES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 2. Vacunacion a caninos felinos | 4833333.3 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VACUNACION REALIZADAS/NUMERO DE VACUNACION PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 3. Actualizacion censo de caninos, felinos y porquerizas | 4833333.3 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | 1 censo | 1 censo | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 4. Acompañamiento medico al programa ARCA | 4833333.3 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 5. Talleres educativos sobre la tenencia responsable de mascotas | 4833333.3 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE TALLERES REALIZADOS /NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 6. Participacion en caminatas caninas | 4833333.3 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 7. Vigilancia epidemiologica a enfermedades zoonoticas | 4000000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
| PROVISION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MEDIANTE LA COMVINACION DE TECNICAS DE CONTROL BIOLOGICO, SISTEMAS FISICOS Y TRATAMIENTOS QUIMICOS JUNTO CON MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANEAMIENTO DEL MEDIO PARA ZONAS CON ALTO RIESGO EN EL MUNICIPIO |  | Fumigacion y desratizacion en los restaurantes de las instituciones educativas publicas, en viviendas sector los Alamos, cocinas despenzas de internados, del sector estrellas del sur, bodega de almacenamiento de MANA | 8600000 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE FUMIGACIONES REALIZADAS/NUMERO DE FUMIGACIONES PROGRAMDAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
| APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LOA SALUD Y PREVIENEN LA ENFERMEDAD |  | Acompañamiento en las brigadas de salud | 9854265.2 | SGP SALUD PUBLICA | [12 empty] | NUMERO DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADOS / NUMERO ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D

## ARCA
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | SALUD PARA TODOS
PROGRAMA : |  | Calidad en la salud municipal
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | SUMINISTRO DE CONCENTRADO MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA DEL ALBERGUE Y DE LOS CANINOS RECUPERADOS DENTRO DEL PROGRAMA ARCA 2012 |  | 1.Suminstro de concentrado | 22339000 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PROYECTO ARCA Y CONTROL Y VIGILANCIA DE OTROS ACTORES EN ESTA LINEA EN EL MUNICIPIO. JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | [12 empty] | NUMERO DE CONCENTRADO SUMINISTRADO/NUMERO DE CONCENTRADO PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 2. Compra de medicamentos | 2545442 | [13 empty] | NUMERO DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS/NUMERO DE MEDICAMENTOS PROGRAMADAS | 100% | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 3. Compra insumos de aseo y limpieza | 461293 | [13 empty] | NUMERO DE INSUMOS DE ASEA SUMINISTRADOS/NUMERO DE INSUMOS DE LIMPIAZAPROGRAMADAS | 100% | bar: T1 E to T4 D
2 | CUIDADO Y LIMPIEZA DE LOS CANINOS CALLEJEROS QUE SE ALBERGAN EN EL MUNICIPO DE LA ESTRELLA |  | 1. Atención al Canino y que consiste en un contacto directo. | 4700000 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PROYECTO ARCA Y CONTROL Y VIGILANCIA DE OTROS ACTORES EN ESTA LINEA EN EL MUNICIPIO. JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | [12 empty] | NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS/ NUMERO DE ATENCIONES PROGRAMDAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 2.Limpieza de areas y utencilios. | 5600000 | [13 empty] | NUMERO DE LIMPIEZAS REALIZADA/ NUMERO DE LIMPIEZAS PROGRAMAS | 100% | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 3. Registro y control de las actividades y todas las situaciones que impliquen el manejo del programa | 700000 | [13 empty] | NUMERO DE REGISTROS REALIZADOS/NUMERO DE REGRISTROS PROGRAMADOS | 100% | bar: T1 E to T4 D
3 | CAMINATA CANINA EN EL MUNICIPIO |  | 1. Realizar caminatas caninas en los sectores centro y tablaza | 200000 | [13 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN; T4 O

## ASEGURAMIENTO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | SALUD PARA TODOS
PROGRAMA : |  | Cobertura y acceso al servicio de salud municipal
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA |  | 1. Suscripción anual del Convenio Interadministravivo con la ESE Hospital La Estrella para la atención de la población no asegurada del municipio de La Estrella | 295104253 | 1. Prestacion de servicios 2208005129 2. SGP Aportes patronales 2208007134 3.Fosyga Población Poobre no Cubierta 2208042110 | [12 empty] | Numero personas atendidas con recursos del convenio entre la ESE y Ente Territorial /Total población identificada como pobre no asegurada al SGSSSS | Informe de los RIPS | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
2 | VIGILANCIA Y CONTROL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA |  | 1. Realizar el diagnostico y consolidacion de la población pobre no asegurada | 1500000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | 1 Iinforme | 1 Iinforme | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 2.Implementar actividades para el mejoramiento y la calidad en la atencion de la poblacion pobre no asegurada | 3000000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | Numero de actividades ejecutadas para el mejoramietno de la atención/Total de actividades programadas para la atención en salud de la población pobre no asegurada | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  |  | 3. Vigilar el acceso oportuno a los servicios de salud de la población pobre no afiliada al SGSSS y el cumplimiento por parte del Prestador de Servicios de Salud del Decreto 4747 de 2007 y la Resolucion 3047 del 2008 | 4000000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | 1 Iinforme de vigilancia mediante los RIPS y soportes de la atención de la población pobre no asegurada | 1 Informe | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  | T1 M: FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2012
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE SALUD
ESTRATEGIA: |  | SALUD PARA TODOS
PROGRAMA : |  | Aseguramiento de la población
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | T1 E: CRONOGRAMA ANUAL | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | ASEGURAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD |  | 1. Realizar y aprobar Acto Administrativo municipal para la incorporación de recursos que garanticen la continuidad del aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado en salud y la afiliación de la población pobre no asegurada, según matriz de cofinanciaciòn del Ministerio de la Protección Social | 3994469510 | 1. Recursos Caja de Compensación Comfama continuidad RS 2208038253 2. ECB Fosyga continuidad 2208039110 3. Regimen subsidiado continuidad recursos propios 2208003101 4. SGP regimen subsidiado continuidad 2208004130 5. ECB esfuerzo propio departamental 2208040212 | [12 empty] | Total población afiliada al régimen subsidiado según BDUA/Total de la población certificada por el Departamento Nacional de Planeación | 50% (según matriz de cofinanciaciòn del Minsterio de la Protecciòn Social se asignaron recursos para afiliar a 1.491 personas, cuando se cumpla con la afiliaciòn de estas personas se deben solictar recursos adicionales al FOSYGA para ampliar la afiliación de mas población. La meta esta sujeta a los recursos del FOSYGA ) | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | 27600000 | 1 | 1500000 | 0 | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 2. Afiliar al Régimen Subsidiado en salud los usuarios clasificados en la Resolución 3778 de 2011 en los niveles 1 y 2 del Sisbén Metodologia III y la poblacion especial definida en el cuerdo 415 de 2009. Teniendo en cuenta los lineamientos normativos vigentes | 6000000 | 2208012101 XXXXXXXX | [12 empty] | Total población afiliada al regimen subsidiado que reune las condiciones normativas/ Total población pobre no asegurada de los niveles 1 y 2 del Sisben III | 50%(según matriz de cofinanciaciòn del Minsterio de la Protecciòn Social se asignaron recursos para afiliar a 1.491 personas, cuando se cumpla con la afiliaciòn de estas personas se deben solictar recursos adicionales al FOSYGA para ampliar la afiliación de mas población. La meta esta sujeta a los recursos del FOSYGA ) | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | 22800000 |  | 1500000 | 0 | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 3. Implementar estrategias para incorporar al régimen subsidiado la población pobre y vulnerable para alcanzar la cobertura universal del aseguramiento en salud | 15000000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | Numero de actividades realizadas para la afiliación al regimen subsidiado/Total de actividades programadas para la afiliación al régimen subsidiado | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 4. Garantizar el flujo oportuno de los recursos a cada una de las EPS del regimen subsidiado | 6000000 | 1. Recursos Caja de Compensación Comfama continuidad RS 2208038253 2. ECB Fosyga continuidad 2208039110 3. Regimen subsidiado continuidad recursos propios 2208003101 4. SGP regimen subsidiado continuidad 2208004130 5. ECB esfuerzo propio departamental 2208040212 | [12 empty] | Informe de auditoria al regimen subsidiado | 12 Informes | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
2. | ACTUALIZACION Y DE DEPURACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y BASES DE DATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO |  | 1. Implementar estretegias para mejorar la calidad de las bases de datos del aseguramiento en salud. | 1500000 | 2208012101 | [12 empty] | Numero de estrategias reealizadas/Total de estrategias | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 2. Depuración de las bases de datos munipal con las bases de datos nacionales | 1500000 | 2208012101 | [12 empty] | Numero de datos depurados Total de datos a depurar | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 3. Actualización e ingreso de novedades reportadas por cada una de las EPS del regimen subsidiado, según lo contemplado en la normatividad vigente | 2300000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | Numero de novedades validadas/Total de novedades reportadas por las EPS-S | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | 4. Consolidación, validación y respuesta a los requerimientos relacionados con el réminen subsidiado en salud | 4000000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | Numero de requerimietos tramitados/Total de requerimientos | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
3 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD |  | 1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de las EPS- Subsidiadas con la población afiliada al regimen subsidiado, según los lineamientos normatiivos vigentes | 5600000 | 2208012101 2208012101 | [12 empty] | Informe de auditoria al regimen subsidiado según la normatividad vigente | 12 Informes | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D

## DISCAPACIDAD
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A POBLACIONES DESPLAZADAS A POBLACIONES EN RIESGO, NIÑEZ INFANCIA, Y ADOLESCENCIA
ESTRATEGIA: |  | GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA : |  | Atención y apoyo a la discapacidad
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
| FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE AYUDAS E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE AYUDAS A LOS DISCAPACITADOS |  | 1.GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS | Donacion | [13 empty] | TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 2. DETECCION DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. | 9500000 | [13 empty] | TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | 4.ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL DOCUMENTO DE REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS. | De funcionamiento | [13 empty] | DOCUMENTO (MANUAL PARA EL MANEJO DE BANCO DE AYUDAS) | 1 DOCUMENTO | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
| FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN ARTES Y OFICIOS |  | SEMILLEROS EN ARTES Y OFICIOS: TALLA EN ARTE COUNTRY, PINTURA, BISUTERIA, ARTICULACION AL PROGRMA DE EMPRENDIMIENTO. | 28000000 | [13 empty] | TOTAL DE TALLERES EJECUTADOS / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  |  | 2. FERIA ARTESANAL | 3000000 | [13 empty] | TOTAL DE PERSONAS ASISTENTES/ TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL; T4 D
| ATENCION PSICOSOCIAL EN PROMOCION Y PREVENCION |  | ENSEÑAR EL LENGUAJE DE SEÑAS AL DISCAPACITADO AUDITIVO | 7660000 | [13 empty] | NUMERO DE TALLERES PARA EL LENGUAJE DE SEÑAS / TOTAL DE TALLERES | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 O to T4 D
|  |  | CAPACITACION A DOCENTES Y POBLACION EN GENERAL SOBRE LA DISCAPACIDAD | 4688595 | [13 empty] | NUMERO DE CAPACITACIONES EJECUTADAS / TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN
|  |  | TALLERES LUDICOS REFLEXIVOS DE SENSIBILIZACION EMOCIONAL Y AFECTIVOS PARA LA SUPERACION DE LA DISCAPCIDAD. | 23000000 | [13 empty] | TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
| HABILITACION Y REHABILITACION |  | GESTIONAR LA REALIZACION DE RAMPAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS DISCAPACITADOS | 2000000 | [13 empty] | NUMERO DE RAMPAS A INSTALAR / TOTAL DE RAMPAS INSTALADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 O to T4 D
|  |  | 1. ARTICULACION EN RED CON LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | De funcionamiento | [13 empty] | TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | A 100% DEMANDA | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
| CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA DISCAPACIDAD |  | 1.DIFERENTES ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION LUDICAS Y CULTURALES EN TORNO AL TEMA DE LA DISCAPACIDAD | 3000000 | [13 empty] | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 O
| PASEO RECREATIVO Y CULTURAL |  | 1.JORNADA LUDICA RECREATIVA CON LA POBLACION DISCAPACITADA Y SUS FAMILIAS | 10000000 | [13 empty] | REALIZACION DEL PASEO | 1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 D
| ASISTENCIA ALIMENTARIA |  | 1. ENTREGA DE AYUDA COMPLEMENTARIA A LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD | 50000000 | [13 empty] | TOTAL COMPLEMENTO ALIMENTARIO ENTREGADO/ TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A; T3 AG; T4 D
140848595

## DAMNIFICADOS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A POBLACIONES DESPLAZADAS A POBLACIONES EN RIESGO, NIÑEZ INFANCIA, Y ADOLESCENCIA
ESTRATEGIA: |  | GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA : |  | Atención integral al damnificado
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | ATENCION EN CRISIS |  | ENTREGA DE AYUDA COMPLEMENTARIA A LA POBLACION DAMNIFICADA |  | DAPARD | [12 empty] | TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS/TOTAL DE FAMILIAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | A 100% DEMANDA | bar: T1 E
|  |  | PRIMEROS AUXILIOS EMOCIONALES | 8000000 | [13 empty] | TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS/TOTAL DE FAMILIAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | A 100% DEMANDA | bar: T2 A to T2 MY
2 | PREVENCION DE DESASTRES |  | MANEJO DE LA BASE DE DATOS Y REPORTE AL DAPARD | 8000000 | [13 empty] | TOTAL DE INFORMES ENVIADOS/TOTAL DE INFORMES REQUERIDOS | 100% | bar: T2 JN
|  |  | VISITAS TECNICAS Y SOCIO/FAMILIARES A SECTORES EN ALTO RIESGO | 8000000 | [13 empty] | TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS/TOTAL DE FAMILIAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | A 100% DEMANDA | bar: T1 E to T4 D
3 | SUBSIDIO DE ARRENDAMIENTO |  | ENTREGA DE AYUDA ECONOMICA PARA SUBSANAR LA EMERGENCIA | 50000000 | [13 empty] | TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS/TOTAL DE FAMILIAS QUE DEMANDAN LA AYUDA | A 100% DEMANDA | bar: T1 E to T4 D
Note on E25: El rubro hace parte de la secretaria hacienda

## FAMILIA
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A POBLACIONES DESPLAZADAS A POBLACIONES EN RIESGO, NIÑEZ INFANCIA, Y ADOLESCENCIA
ESTRATEGIA: |  | GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA : |  | Atención y apoyo a la niñez, infancia y adolescencia
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | FAMILIAS EN ACCION |  | 1. SISTEMATIZACIÓN DE DATOS , VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS Y PROCESOS DE PAGOS | 15600000 | [13 empty] | No DE ACTIVIDADES VERIFICADAS / TOTAL DE FAMILIAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA. | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F; T2 A; T2 JN; T3 AG; T4 O to T4 N
|  |  | 2.VISITAS DOMICILIARIAS, TALLERES, COMITÉ OPERATIVO Y ENCUENTROS DE CUIDADO CON MADRES LÍDERES Y VEEDORAS. | 2000000 | [13 empty] | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M; T2 JN; T3 S; T4 D
|  |  | 3. PREASAMBLEA Y ASAMBLEA GENERAL. | 0 | [13 empty] | UNA REUNIÓN ANUAL | 1 | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN
2 | RED UNIDOS |  | COORDINAR LA OFERTA DEL MUNICIPIO EN LA GARANTÍA DE LOGROS DE LAS FAMILIAS DE LA ESTRELLA. | 15000000 | [13 empty] | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
3 | ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA |  | ATENCIÓN DE LA FAMILIA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE | 27600000 | [13 empty] | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  |  | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS HOGARES DEL I.C.B.F. | 5000000 | [13 empty] | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
|  |  | TALLERES DE ARTES Y OFICIOS. | 18000000 | [13 empty] | No DE ACTIVIDADES REALIZADAS / No DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D

## DESPLAZADOS
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: Enero-2009
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A POBLACIONES DESPLAZADAS A POBLACIONES EN RIESGO, NIÑEZ INFANCIA, Y ADOLESCENCIA
ESTRATEGIA: |  | ATENCIÓN INTEGRAL AL DESPLAZADO
PROGRAMA : |  | Atencion integral al desplazado
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | COORDINAR EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO |  | Apoyo en actividades de atención, orientación y caracterización a la población desplazada | 6000000 | [13 empty] | No. De acciones realizadas/total de acciones porgramadas | Orientación 100% de las personas en situación de desplazamiento que asistan. | Secretario de seguridad social y familia | bar: T1 F to T4 D
|  |  | Entrega de mercados, hospedaje a la población desplazada | 5300000 | [13 empty] | No. De mercados (Ayuda de urgencia) entregadas / total de De mercados (Ayuda de urgencia) programadas. No. de participantes/No. De . No. De hospedajes realizadas / total de hospedajes programadas | Entrega del 100% de: a). mercados (kit de aseo del hogar, b). Kit de aseo personal . | Secretario de seguridad social y familia | bar: T1 M to T4 N
|  |  | Coodinador al programa de poblacion desplazada en actividades de atención, orientación y caracterización a la población desplazada | 7100000 | [13 empty] | No. Profesionales contratados para coordinadr el programada de atencion a la piblacion desplazada programado/ No. Profesionales ontratados para coordinadr el programada de atencion a la piblacion desplazada realizado. | 100% de actividades de coordinación en cuanto atencion, actividades, registros, caracterizacion visitas y otros demas afines | Secretario de seguridad social y familia | bar: T1 F to T4 D
|  |  | Iniciativas productivas para la población desplazada | 0 | [13 empty] | No. Iniciativas productivas programadas/ No. iniciativas productivas | 100% de iniciativas productivas "Emprendimientos" que la poblacion seleccionada de poblacion desplazada capacitada desea para comenzar sus proyectos económicos | Secretario de seguridad social y familia | bar: T3 JL to T3 AG
2 | APOYO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | Interacción con Acción Social, Acnur, ICBF, y entidades gubernamentales locales. Elaboracion del PIU | 7000000 | [13 empty] | No. De reuniones interdisciplinarias/ programados No. reuniones interdisciplinarias realizadas | Asistencia a la reuniones y participación de ellas aproximadamente 10 en el año. | Secretario de seguridad social y familia | bar: T2 MY to T4 D
|  |  | Actualizacion del PIU y gestion para la aprobacion del Sr Alcalde y el Honorable concejo Municipal | 10000000 | [13 empty] | No. gestión realizadas /no. De gestión programadas No. De PIU entregados/ No PIU Programados | Actualizacion del PIU y gestion para la aprobacion del Sr Alcalde y el Honorable concejo Municipal con meta del 100% | Secretario de seguridad social y familia | bar: T2 MY to T4 D
|  |  | Registro de identificación y caracterización de la población Desplazada | 4000000 | [13 empty] | No. De registros procesados No. Recepcionados | 100% la realizacion de registros procesados (recepcionados, visistados, encuestados, sistematizados, caracterizados remitidos al Dane. | Secretario de seguridad social y familia | bar: T2 MY to T4 D
|  |  | APOYO FORMULACION PROYECTOS PRODUCTIVOS, de SALUD, FAMILIA Y OTROS- confinaciacion con el MINISTERIOR DE HACIENDA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, ICBF | 6613333 | [13 empty] | No. Proyectos formulados / No. Proyectos aprobados | 100% | Secretario de seguridad social y familia | bar: T2 MY to T4 N

## GERONTOLOGIA
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: Enero-2009
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A POBLACIONES DESPLAZADAS A POBLACIONES EN RIESGO, NIÑEZ INFANCIA, Y ADOLESCENCIA
ESTRATEGIA: |  | GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA : |  | Atención integral al adulto mayor
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
| ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  | Acompañamiento integral gerontológico a los adultos mayores del municpio de La Estrella | 132600000 | [13 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | Suministros de sudaderas para los adultps mayores que | 54200000 | [13 empty] | NUMERO DE SUDADERAS ENTREGADAS / TOTAL DE SUDADERAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Prevencion del abuso y el maltrato a las personas mayores en el mabito familiar y comunitario | 27000000 | [13 empty] | NUMERO DE ACCIONES ENCUENTROS / NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | Atencion integral al programa del adulto mayor PPSAM "Subsidio al adulto Mayor" | 22400000 | [13 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | Formulacion politica publica del adulto mayor | 17000000 | [13 empty] | NUMERO DE POLITICAS PUBLICAS FORMULADA / TOTAL DE POLITICAS PUBLICAS PROYECCTADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 O to T4 D
|  |  | Divulgación del Programa de gerontología | 22000000 | [13 empty] | NUMERO DE ACTIVIDES DE DIVULGACION / TOTAL ACCIONES DIVULGADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
|  |  | Suministro de Refrigerios y mes del adulto mayor | 21600000 | [13 empty] | NUMERO DE REFRIGEREIOS ENTREGADOS / NUMERO DE REFRIGERIOS PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T3 S
| FORTALECIMIENTO Y REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CASA GERONTOLÓGICA. |  | Alquiler casa campestre gerontologica | 63400000 | [13 empty] | NUMERO MESES ALQUILADOS / TOTAL DE MESES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
| SUMINISTRO DE DOTACION SUVENIRES Y PUBLICIDAD PARA USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SEDE LA TABLAZA Y CABECERA |  | Ejecucion semana del adulto mayor | 27000000 | [13 empty] | NUMERO DE ACCIONES EJECUTADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 O

## JUVENTUD
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO
COMPONENTE: |  | GARANTÍA DE SERVICIOS DE BIENESTAR, Y PROTECCIÓN, INCLUYE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A POBLACIONES DESPLAZADAS A POBLACIONES EN RIESGO, NIÑEZ INFANCIA, Y ADOLESCENCIA
ESTRATEGIA: |  | GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA : |  | Atención y apoyo a la niñez, infancia y adolescencia
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
| APOYO JOVENES ARTISTAS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA. |  | SALAS DE ENSAYO DOTADAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ENSAYADERO MUSICAL DE LOS GRUPOS DE JOVENES ARTISTAS DEL MUNICIPIO | 14000000 | [13 empty] | TOTAL DE SALAS DE ENSAYO DOTADAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES / TOTAL DE GRUPOS DE JOVENES ARTISTAS QUE DEMANDAN EL SERVICIO | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D
|  |  | REALIZACION DE FESTIVALES JUVENILES | 5000000 | [13 empty] | TOTAL DE FESTIVALES JUVENILES REALIZADOS / TOTAL DE FESTIVALES JUVENILES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN; T4 D
|  |  | JORNADAS DE GRABACION MUSICAL DE LOS GRUPOS DE JOVENES ARTISTAS DEL MUNICIPIO | 5700000 | [13 empty] | TOTAL DE JORANDAS DE GRABACION MUSICAL REALIZADOS / TOTAL DE JORNADAS DE GRABACION PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D
|  |  | REALIZAR EVENTOS Y ACTIVIDADES JUVENILES | 11000000 | [13 empty] | TOTAL DE EVENTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS / TOTAL DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PROYECTADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 MY; T3 AG; T4 O; T4 D
| DINAMIZACION Y FORMACION JUVENIL |  | JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE JOVENES | 11300000 | [13 empty] | TOTAL DE JORNADAS DE FORTALECIMIENTO RED DE JOVENES REALIZADAS / TOTAL DE JORNADAS DE FORTALECIMIENTO RED DE JOVENES PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D
|  |  | REALIZACION DE CONVIVENCIAS DE LA RED DE JOVENES | 5200000 | [13 empty] | TOTAL DE CONVIVENCIAS REALIZADAS / TOTAL DE CONVIVENCIAS PROGRAMADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN; T4 N
|  |  | CREACION DEL SEMILLERO AMBIENTAL JUVENIL | 6400000 | [13 empty] | SEMILLERO AMBIENTAL JUVENIL ORGANIZADO / SEMILLERO AMBIENTAL JUVENIL PROGRAMADO | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D
|  |  | CELEBRACION MES DE LA JUVENTUD | 10000000 | [13 empty] | TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE LA JUVENTUD / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE LA JUVENTUD | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL
|  |  | CREACION DE SISTEMAS DE INFORMACION JUVENIL | 7000000 | [13 empty] | SISTEMAS DE INFORMACION REALIZADAS / SISTEMAS DE INFORMACION PROYECTADAS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D
| IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS Y ESPACIOS PARA LA PARTICIPACION JUVENIL |  | DESCENTRALIZACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE JUVENTUD EN LA TABLAZA Y PUEBLO VIEJO | 9000000 | [13 empty] | TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TOTAL ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS / TOTAL ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D
|  |  | ESCUELA DE PADRES | 5300000 | [13 empty] | ESCUELA DE PADRES FUNCIONANDO / ESCUELA DE PADRES PROYECTADA | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN to T4 D
|  |  | SEMILLEROS INFANTILES | 6100000 | [13 empty] | TOTAL SEMILLEROS INFANTILES / TOTAL SEMILLEROS PROGRAMADOS | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 A to T4 D

## DESARROLLO COMITARIO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO BUEN GOBIERNO UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA
COMPONENTE: |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA: |  | ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD
PROGRAMA : |  | Acciones de Gobierno Visibles
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION LOCAL Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |  | ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO | 500000 | [13 empty] | Número de Dx construidos sobre Dx programados | 100% | Profesional Universitaria en Desarrollo Comunitario | bar: T1 M to T2 MY
|  |  | ELABORAR Y GESTIONAR LA INCLUSION EN LA AGENDA LEGISLATIVA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL ACUERDO QUE PERMITA REGLAMENTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 300000 | [13 empty] | Documento del Proyecto de Acuerdo municipal | 80% | Profesional Universitaria en Desarrollo Comunitario | bar: T2 MY
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  | T1 M: FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2012
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATÉGICO BUEN GOBIERNO UNA APUESTA POR LA TRANSPARENCIA
COMPONENTE: |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA: |  | MUNICIPIO PARTICIPATIVO
PROGRAMA : |  | La administración al servicio de la comunidad Desarrollo Democrático para Todos
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | T1 E: CRONOGRAMA ANUAL | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
2 | CREACIÓN, FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL COMO PRIMERA INSTANCIA DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. |  | REALIZAR 20 TALLERES DE CAPACITACION FORMADOR DE FORMADORES (DOCE TEMAS) | 5000000 | [13 empty] | Número de Talleres realizados/Talleres solicitados | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN to T4 N
|  |  | REALIZAR 200 ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y MOTIVACION A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL, EN SUS BARRIOS Y/O VEREDAS | 20000000 | [13 empty] | Número de Acompañamiento realizado/Acompañamiento programados | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | REALIZAR 50 TALLERES DE CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL | 10000000 | [13 empty] | Número de Talleres realizados/Talleres solicitados | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | REALIZACIÓN DE 4 CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS PARA LA GESTION DE PROYECTOS. | 3000000 | [13 empty] | Número de Talleres realizados/Talleres solicitados | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL; T3 S; T4 N
|  |  | REALIZACIÓN DE 20 ACTIVIDADES ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION DE PROYECTOS SOCIALES | 5000000 | [13 empty] | Número de proyectos formulados y gestionados | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL to T4 D
|  |  | PROMOVER 20 REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DE PARA LA COORDINACION EXITOSA CONJUNTA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL | 5000000 | [13 empty] | Número de reuniones realizadas / Capacitación reuniones programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
|  |  | REALIZACION DE 1 PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA EFECTUAR VEEDURIA A PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL | 2000000 | [13 empty] | Numero de proceso de veeduría | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 S
|  |  | REALIZACION DE UN EVENTO DEL DIA COMUNAL | 4000000 | [13 empty] | Numero de Actividades realizadas / Actividades programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T4 N
3 | MOTIVACIÓN DE NUEVOS GRUPOS, ASOCIACIONES, ONG: CULTURALES, SOCIALES Y CÍVICAS. |  | Realización de 1000 acciones, entre actividades asesorías y capacitaciones para la conformación de grupos y organizaciones nuevas, de acuerdo a las solicitudes realizadas. | 40000000 | [13 empty] | Número de acciones realizadas/acciones progrmadas | 90% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 E to T4 D
4 | CREACION Y CONSOLIDACIÓN DE ESCUELAS DE FORMACION CIUDADANA. |  | Realización de 15 convocatorias para la difusión del proyecto Escuelas de Formacion Ciudadana, en las instituciones educativas, barrios y veredas del municipio. | 1000000 | [13 empty] | Convocatorias realizadas/ convocatorias programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T3 JL
|  |  | Creacion y consolidacion de 2 Comites de Impulso de la Escuelas de Formacion Ciudadna (Tablaza y Cabecera) | 5000000 | [13 empty] | Comité consolidados/comites formados | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
|  |  | Realización de 4 encuentros formativos en herramientas de participacion ciudadana con los grupos de cada zona. | 2000000 | [13 empty] | Encuentros formativos realizados/ encuentros formativos programados | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 JN to T3 S
|  |  | Realización de 40 actividades entre encuentros formativos y espacios y estrategias de sensibilizaciòn, con los diferentes grupos organzados del municipio,en los barrios y veredas. | 10000000 | [13 empty] | Actividades realizadas/actividades programadas | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 N
|  |  | Realización de 2 Jornadas de integración, e intercambio de conocimientos, de los diferentes lideres de las zonas. | 2000000 | [13 empty] | Jornadas de integración realizadas/jornadas de integraciòn realizadas. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL; T4 N
|  |  | Realización de 2 eventos de lanzamiento y clausura del proyecto Escuelas de Formación Ciudadana. | 3000000 | [13 empty] | Eventos realizados/eventos programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 MY; T4 D
|  |  | Realización de 1 Foro sobre participación ciudadana, como ejercicio de retroalimentación del proceso de formación ciudadana, para toda la comunidad. | 2000000 | [13 empty] | Foro | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 AG
|  |  | Realización de 50 talleres de formación ciudadana, para jovenes y adultos en las diferentes zonas del municipio | 10000000 | [13 empty] | Talleres realizados/talleres programados | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Adecuacion y ediciòn de la Caja de Herramientas Ciudadanas, como instrumento base para el porceso de Escuela de Formacion ciudadana. | 4000000 | [13 empty] | Caja de Herramientas Ciudadanas adecuada | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 MY to T4 N
5 | Formación y capacitación humana integral para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y la inclusion de la perspectiva de genero en los procesos sociales. |  | Desarrollar 10 Encuentros de Integración y Reflexión con las integrantes de los grupos de mujeres del municipio. | 4000000 | [13 empty] | Encuentros de Integración y Reflexión realizados/Encuentros programados | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Realización de 150 talleres en Formación Humana y política y Fortalecimiento grupal con los diferentes grupos de Mujeres del municipio | 10000000 | [13 empty] | Talleres realizados/talleres programados | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Realización de 10 talleres de productos alimenticios comerciales con los diferentes grupos de mujeres del municipio | 5000000 | [13 empty] | Talleres realizados/talleres programados | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Realización de 100 talleres en artesanías y oficios | 20000000 | [13 empty] | Talleres realizados/talleres programados | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Fortalecer 2 iniciativas productivas de grupos de mujeres | 5000000 | [13 empty] | Iniciativas productivas fortalecidas/Iniciativas productivas programadas | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 N
|  |  | Realizar 2 encuentros socio económicos intermunicipales | 2000000 | [13 empty] | Encuentros realizados/Encuentros programados | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T2 MY; T4 N
|  |  | Acompañar 8 Reuniones para el Fortalecimiento Organizacional de la Asociación de Mujeres del Municipio- ASOMUSSI | 2000000 | [13 empty] | Reuniones a las que se asistieron/reuniones programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T1 M; T2 MY; T3 JL; T3 S to T4 D
|  |  | Consolidar (alquiler espacio fisico) la Casa de la Mujer como un espacio de referencia para las diferentes actividades dirigidas a este grupo poblacional. | 15000000 | [13 empty] | Existencia de una Casa de la Mujer. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  |  | Participar en 5 reuniones de la Mesa Mujer. | 1000000 | [13 empty] | Reuniones a las que se asistieron/reuniones programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
|  |  | Actualizar el documento con la caracterización de cada uno de los grupos de mujer existentes. | 2000000 | [13 empty] | Documento con la caracterización de cada uno de los grupos de mujer existentes. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL
|  |  | Diseño y elaboracion de la Politicia Publica de Equidad de Genero | 2000000 | [13 empty] | Documento del Proyecto de Acuerdo municipal | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T3 JL to T3 S
|  |  | Realizar actos alusivos a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer y el Día de la No Violencia contra la Mujer. | 4000000 | [13 empty] | Actos alusivos realziados/Actos alusivos programados. | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M; T4 N

## EMPRENDIMIENTO
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  |  |  | FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2014
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATEGICO DESARROLLO ECONÓMICO PARA TODOS
COMPONENTE: |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
ESTRATEGIA: |  | EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA SOLIDARIA, EMPLEO A CABEZAS DE FAMILIA Y JÓVENES CON DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL INGRESO
PROGRAMA : |  | Fomento al emprendimiento
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | CRONOGRAMA ANUAL | [11 empty] | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
| Proyectos Productivos |  | Capacitación en Formulación de Proyectos | 50000000 | [13 empty] | N° de Personas Capacitadas y N° de (emprendimientos)Proyectos Formulados y Viabilizados | 80% | Secretaria de Seguridad Social y Familia | bar: T1 M to T4 D
| Programa de Reconocimiento a la Empresa con Mejor Proyección Social |  | Concurso y Evento de Exaltación | 15000000 | [13 empty] | N° de Empresas participantes | 100% | Secretaria de Seguridad Social y Familia | bar: T1 M to T4 D
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  | T1 M: FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2012
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATEGICO DESARROLLO ECONÓMICO PARA TODOS
COMPONENTE: |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
ESTRATEGIA: |  | EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA SOLIDARIA, EMPLEO A CABEZAS DE FAMILIA Y JÓVENES CON DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL INGRESO
PROGRAMA : |  | Fomento al emprendimiento
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | T1 E: CRONOGRAMA ANUAL | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | CAPACITACION PARA HOJAS DE VIDA Y ENTREVISTAS DE EMPLEO . |  | LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES SE DAN EN CONVENIO CON EL SENA . ESTO ES PARA UNA MEJOR Y PSITIVA RESPUESTA ANTE LAS EMPRESAS. | 3600000 | [13 empty] | Capacitaciones en convenio con el sena/ total de capacitaciones programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
2 | GESTION EMPRESARIAL PARA GENERAR NUEVOS EMPLEOS PARA LOS SIDERENSES |  | CON EL FIN DE TENER MAS APOYO Y AYUDA EN MEJORA DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA SE REALIZAN LAS VISITAS A LAS EMPRESAS DON DE EN LA MAYORIA DE ELLAS SE HAN OBTENIDO UNA RESPUESTA MUY POSITIVA. | 3600000 | [13 empty] | No. De visitas realizadas/ total de visitas programadas | 100% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 O
3 | ACTUALIZAR EL SISITEMA DE INFORMACION DE LAS HOJAS DE VIDA |  | POR MEDIO DEL CORREO ELECTRONICO,RECIBIR LAS HOJAS DE VIDA, SEGÚN SU PERFIL ACADEMICO; Y ENVIARLAS A LAS EM -PRESAS SEGÚN SU REQUERIMIENTOS . | 6000000 | [13 empty] | organización de acuerdo a su perfil | Tomar hojas de vida por grupos y a diario enviarlas a las bolsas de empleo que se manejan. | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 F to T4 D
4 | GESTIONAR Y APOYAR ACTIVIDADES ARTESANALES |  | REALIZAR CONVOCATORIAS Y ORGANIZAR LOGISTICA EN LOS EVENTOS QUE ESTAN REALIZADOS. | 3600000 | [13 empty] | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 80% | SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA | bar: T1 M to T4 D
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA |  |  | FORMATO PLAN DE ACCION
CODIGO: FO- P2 -01 |  |  |  | VERSION: 01 |  | T1 M: FECHA: 29-05-2008
AÑO |  | 2012
SECRETARIA: |  | SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA
LINEA ESTRATEGICA: |  | COMPONENTE ESTRATEGICO DESARROLLO ECONÓMICO PARA TODOS
COMPONENTE: |  | PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
ESTRATEGIA: |  | EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA SOLIDARIA, EMPLEO A CABEZAS DE FAMILIA Y JÓVENES CON DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL INGRESO
PROGRAMA : |  | Promotor de vocaciones productivas y capacitación para el empleo
IDEA DE PROYECTO:
ITEM | PROYECTO | CODIGO DEL BANCO DE PROYECTOS | ACTIVIDADES | APROPIACION | RUBRO PRESUPUESTAL | T1 E: CRONOGRAMA ANUAL | INDICADORES | META | RESPONSABLES
[6 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
[6 empty] | E | F | M | A | MY | JN | JL | AG | S | O | N | D
1 | Impulso a la infraestructura para la competividad y productividad |  | Remodelacion y adecuacion planta de orellanas, Adecuacion de espacios fisicos para la discapacidad | 18600000 | [13 empty] | Metros cuadrados de construccion | 100% | Secretaria de seguridad social y familia | bar: T1 M to T4 D
3 | Formacion academica en innovacion y tecnologia |  | Talleres, seminarios con los comerciantes, artesanos, discapacidad y comunidad en general e implementacion | 15000000 | [13 empty] | N° de personas capacitadas | 90% | Secretaria de seguridad social y familia | bar: T1 M to T4 D
4 | Acceso a recursos de financiacion, cofinanciacion e inversion |  | Capacitacion en formulacion de proyectos productivos | 17000000 | [13 empty] | N° de personas capacitadas | 90% | Secretaria de seguridad social y familia | bar: T1 M to T4 D
5 | Apoyo y promocion al sector solidario |  | Talleres, seminarios con los comerciantes, artesanos, discapacidad y comunidad en general e implementacion | 7000000 | [13 empty] | N° de personas capacitadas | 90% | Secretaria de seguridad social y familia | bar: T1 M to T4 D