## Anexo 4
ANEXO TÉCNICO No. 4
PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL DE INVERSIONES EN SALUD
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO/DISTRITO/MUNICIPIO: | [5 empty] | ANTIOQUIA/MUTATÁ
CODIGO DEL DANE DEPARTAMENTO/DISTRITO/MUNICIPIO: | [5 empty] | 5480
FECHA DE APROBACION | [5 empty] | 2013-01-16
NOMBRE DEL ALCALDE | [5 empty] | JAIME DARÍO LOPEZ DUQUE
CÓDIGO DEL SECTOR SALUD | DIMENSIÓN RELACIONADA DEL PLAN DE DESARROLLO | CÓDIGO DEL OBJETIVO SECTORIAL | NOMBRE DEL EJE PROGRAMÁTICO | PESO RELATIVO DEL EJE | CÓDIGO DEL EJE | ÁREAS SUBPROGRÁMATICA | PESO RELATIVO AREA | CÓDIGO DEL ÁREA | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO BPIN | PESO RELATIVO PROYECTO | METAS DE PRODUCTO PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO | INDICADOR PRODUCTO ESPERADO DEL PROYECTO POR TRIMESTRE |  |  |  | TOTAL RECURSOS (APROPIACIÓN) | RECURSOS (MILLONES DE $) TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN | [16 empty] | RESPONSABLES INSTITUCIONALES | EMAIL RESPONSABLE
[14 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |  | RECURSOS PROPIOS |  | SGP |  | RP | SGP | FOSYGA | TN | REG | RC | CC | RF | LDSP | FORP | SOAT - ECAT | OTROS | INV
[19 empty] | CON DESTINACIÓN ESPECIFICA | SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA | CON DESTINACIÓN ESPECIFICA | SIN DESTINACIÓN ESPECIFICA
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento | 93.43% | 1 | Promoción de la afiliación al SGSSS | 20% | 1.1 |  |  | 20% | Realizar promocion de la afiliacion al SGSSS al 100 % de grupos poblacionales seleccionados del municipio . | Campañas de Promoción ( Radio, Prensa, Plegables) - Reuniones con la comunidad (ASU, Veedores comunitarios)- | 30% | 60% | 70% | 100% | 2384 |  |  | 2384 |  |  | 2384
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Identificacion y Priorización de la población a afiliar. | 20% | 1.2 |  |  | 20% | Cumplimiento del 100 % de priorizacion conforme a la normatividad vigente. | Divulgación de Derechos y Deberes en Regimen Sub sidiado y Regimen Contributivo en 96 JAC Y 12 ASU | 100% | 100% | 100% | 100% | 5 |  |  |  |  | 5
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado. | 25% | 1.3 |  |  | 25% | 100% de cupos de regimen subsidiado con garantia de continuidad | Estrategias conjuntas con las IPS para captar nuevos afiliados | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 |  |  |  |  | 10
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el municipio | 5% | 1.4 |  |  | 5% | 100 % del sistema de información de aseguramiento diseñado funcionando y en línea | Realizar cruces de bases de datos del Regimen Contributivo y susbsidiado; para identificar las diferentes novedades y personas afiliadas al regimen subsidiado con capacidad de pago | 0 | 30% | 60% | 100% | 10 |  |  |  |  | 10
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Celebración de los contratos de aseguramiento. | 5% | 1.5 |  |  | 5% | 100 % de contratos entre EPS y Municipio realizados y legalizados de acuerdo a la normatividad vigente. | Verificar la ejecución eficiente de los recursos contratados y destinados para tal fin | 100% | 100% | 100% | 100% | 8 |  |  |  |  | 8
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Celebración de los contratos de aseguramiento. | 5% | 1.5 |  |  | 5% | 100% de los contratos para la prestación de servicios de salud de baja complejidad a la poblacion pobre y vulnerable sin seguridad social realizados y legalizados de acuerdo a la normatividad vigente. | Verificar la ejecución eficiente de los recursos contratados y destinados para tal fin | 100% | 100% | 100% | 100% | 6 |  |  |  |  | 6
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Celebración de los contratos de aseguramiento. | 5% | 1.5 |  |  | 5% | 100 % de contratos de Prestacion de servicios de salud de baja complejidad a la poblacion pobre y vulnerable sin seguridad social de Mutata con interventoria realizada. | Garantizar los recursos de la finaciación de la afiliación al Regimen subsidiado de la PPNA, de acuerdo a la orientación dada por la SSSA | 100 | 100% | 100% | 100% | 0 |  |  |  |  | 0
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Administración de bases de datos de afiliados. | 5% | 1.6 |  |  | 5% | 85 % de la base de datos depurada y actualizada | Depuración y actualización de las bases de datos de afiliados a regimen subsidiado Vs Base Contributivo | 70% | 75% | 80% | 85% | 6 |  |  |  |  | 6
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Gestión financiera del giro de los recursos. | 1% | 1.7 |  |  | 1% | 100% de Pagos oportunos a las EPS_S una vez ingresen los recursos económicos a la cuenta maestra y sujetos a presentacion de facturas y soportes por las EPS_S. | Verificar el adecuado flujo y uso de los recursos del Municipio-EPS-S-IPS, pagos electronicos ( cuenta maestra registradas en el MPS, convenios con los bancos para c/u de las cuentas maestras del FLS) | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |  |  |  |  | 4
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Interventoría de los contratos de administracion de recursos del Régimen Subsidiado | 2% | 1.8 |  |  | 2% | 100 % de contratos de administracion de recursos del regimen subsidiado con interventoria realizada. | Verifica que las EPS-S realicen las acciones de PYP | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | POBLACION | 1 | aseguramiento |  | 1 | Vigilancia y control del aseguramiento. | 2% | 1.9 |  |  | 2% |  | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratante y contratista |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | Población |  | Prestacion y desarrollo de servicios de salud | 0.4104% | 2 | Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud | 40% | 2.1 |  |  | 40% | A diciembre de 2015, se ha cumplido con el 80% de los planes de intervención para la reducción de las barreras de acceso del 100% de las ESE | identificacion de barreras de acceso | 0% | 30% de barreras de acceso intervenidas | 30% de barreras de acceso intervenidas | 20% de barreras de acceso intervenidas | 8 |  |  |  |  | 8
3000000 | Población |  | Prestacion y desarrollo de servicios de salud |  | 2 | Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios | 10% | 2.1 |  |  | 10% | Oportunidad en consulta medica general de máximo 3 días. | Identificacion de barreras de acceso | 0% | 4 dias promedio | 3.5 dias promedio | 3 dias promedio | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | Población |  | Prestacion y desarrollo de servicios de salud |  | 2 | Mejoramiento de la Calidad en la atención | 10% | 2.2 |  |  | 10% | Apoyo técnico a los grupos de Calidad de la ESE de baja complejidad en el SOGC. | Asistencia a a los grupos de Calidad de la ESE de baja complejidad en el SOGC. | Apoyo técnico a la ESE LA | Apoyo técnico a la ESE LA | Apoyo técnico a la ESE LA | Apoyo técnico a la ESE LA | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | Población |  | Prestacion y desarrollo de servicios de salud |  | 2 | Mejoramiento de la Calidad en la atención | 10% | 2.2 |  |  | 10% | Se cuenta con un sistema de gestión de eventos adversos en la ESE | Asesoría y Asistencia | 10 | 30 | 40 | 40 | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | Población |  | Prestacion y desarrollo de servicios de salud |  | 2 | Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS | 10% | 2.3 |  |  | 10% | Monitoreo y Evaluación de la gestión del 100% de la ESE | Monitoreo y Evaluación de la gestión del 100% de la ESE | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | Población |  | Prestacion y desarrollo de servicios de salud |  | 2 | Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS | 10% | 2.3 |  |  | 10% | indice de eficiencia de la prestación de los servicios en la ESE implementado y evaluado | Asesoría y Asistencia | Construcción del índice de eficiencia | Implementación del indice de eficiencia | Implementación del indice de eficiencia | Evaluación del indice de eficiencia | 3 |  |  |  |  | 3
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA | 5.763% | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 61% | 3.1 |  |  | 61% | Desarrollo de la estrategia APS en el municipio de Mutata | Desarrollo de la estrategia APS | 10% | 30% | 70% | 100% | 400 |  |  | 400 |  |  | 400
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | 2. Desarrollo de la Estrategia Escuelas saludables dentro de la estrategia Entornos Saludables. | Implementación de la estrategia Escuelas Saludables | 0%alistamiento | 1 | 1 | 1 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | 3. Estrategias de movilización social por medios masivos y alternativos y formulacion de estrategias para promoveer en el hogar, ámbitos laborales, comunitarios, escolares e instituciones de estilos de vida saludable, como la desestimulacion al consu | Actividades programadas en el hogar, ámbitos laborales, comunitarios, escolares e instituciones de estilos de vida saludable, como la desestimulacion al consumo | 5% | 45% | 90% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  |  | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | 2. Aumentar el porcentaje de la adherencia en los programas de Hipertensiòn arterial y diabetes mellitus | Asistencia a la ESE en acciones de adherencia al programa | 20% | 21% | 23% | 25% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Formular y direccionar politicas publicas, adoptar planes, programas y proyectos, tendientes a fortalecer la capacidad de respuesta para promover, conservar y restaurar la salud en el Municipio de Mutata. | POA de salud mental implementado | 50% | 60% | 70% | 80% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Proyectos pedagogicos de seguridad alimentaria y promoción de la alimentación saludable con participacion de la comunidad educativa | POA de seguridad alimentaria implementado | 10% | 30% | 60% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | Disminucion de indice aedico al 3% en el Municipio de Mutata | Acciones para la prevención y control de criaderos | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | Cobertura de Vacunacion canina, felina y equina del 90% | Jorndas de vacunación de perros y gatos | 85% | 88% | 90% | 90% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Desarrollo del componente comunitario de la Estrategia Atencion integrada enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI | Estrategia AIEPI implementada | 25% | 25% | 25% | 25% | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | 2- Desarrollo del componente comunitario de la estrategia aiepi en las ESE LA | Estrategia AIEPI implementada | 0% | 25% | 50% | 75% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | 2- Fortalecimiento de la estrategia instituciones amigas de la mujer y la infancia - IAMI | Acciones de IEC en IIAMI | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1. |  |  | 1% | 1- Promocion Desarrollo de la ESRATEGIA DE VACUNACION SIN BARRERAS. | Fortalecimiento a jornadas de vacunación | 95% | 95% | 95% | 95% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | 1-Realizacion del 100% de la programacion en monitoreo rapido valor esperado 100%. | MRC | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | 3- Participacion en el 100% de las jornadas Nacionales de Vacunacion programadas por el Ministerio de la Proteccion Social | Fortalecimiento a jornadas de vacunación | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Se ha desarrollado un programa formativo sostenible en salud mental (violencia-prevencion spa- trastorno mental) con redes institucionales y sociales. i | poa e | 5% | 45% | 90% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | El Municipio de Mutata ha adoptado el modelo de atención en salud mental |  | 5% | 30% | 70% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Gestión integral y funcional del plan | 1% | 3.4 |  |  | 1% | Se ha brindado asistencia técnica oportuna y pertinente al 80% de las redes institucionales y sociales para la implementación del plan de salud mental. | POA de salud mental implementado | 5% | 30% | 70% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Desarrollo e implementacion de una estrategia masiva en prevencion de embarazo en adolescentes. | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 10% | 30% | 70% | 100% | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | Plan integral e intersectorial para el abordaje del embarazo en adolescentes. | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 10% | 30% | 70% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | Fortalecimiento del modelo de servicios amigables en la ESE LA | Acciones para la implementación de servicios amigables | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | - 50% de la mujeres de alto riesgo obstetrico se les asegure un metodo de planificacion | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 5% | 15% | 30% | 50% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | Cumplimiento del protocolo de atencion de Enfermedad hipertensiva del embarazo, hemorragias y salud oral. | Asesoría y Asistencia | 20% | 50% | 70% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | 2- Aumentar el % de captación de gestantes en el primer trimestre de embarazo en el 100% de las IPS | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 55% | 60% | 65% | 70% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Difusión de las normas tecnicas y guias de atencion integral en salud sexual y reproductiva en el 100% de IPS publicas y privadas | Asesoría y Asistencia | 50% | 60% | 80% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de prevención de los riesgos y recuperación y superación de los daños | 1% | 3.2 |  |  | 1% | Aumentar la cobertura en toma de citologia al 30% de población pobre y vulnerable hacia el servicio de citología cervico uterina donde se desarrolla un programa de Prevencion y Deteccion de cancer de | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 12% | 15% | 20% | 30% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Promoción de campañas de asesoraría y prueba voluntaria de VIH a gestantes en el 100% de las IPS | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 20% | 30% | 60% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Difusión y articulación intersectorial del plan de respuesta de VIH, para el municipio (5 sectores) | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 20% | 50% | 70% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Promoción de campañas de asesoraría y prueba voluntaria a población general en el 100% de las IPS | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 20% | 30% | 60% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Implementación del modelo de gestión programática en VIH/ sida en el munciipio | POA de Salud Sexual y Reproductiva implementado | 20% | 50% | 70% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de promoción de la salud y Calidad de vida. | 1% | 3.1 |  |  | 1% | Estrategias de difusion y formulacion politicas para promover los habitos saludables en salud oral, en el hogar, ambitos laborales, comunitarios, escolares e instituciones (Sedes educativas publicas de basica primaria, Guarderias, hogares de bienestar) en | Implementación de la estrategia Escuelas Saludables | 50% Sedes educativa publicas de basica primaria 5% Guarderias y hogares de bienestar | 75% Sedes educativa publicas de basica primaria 15% Guarderias y hogares de bienestar | 100% Sedes educativa publicas de basica primaria 20% Guarderias y hogares de bienestar | 100% Sedes educativa publicas de basica primaria 30% Guarderias y hogares de bienestar | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | Cumplimiento de la notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública | Seguimiento a UPGD | 90% | 90% | 90% | 95% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | Cumplimiento de la investigación de brotes notificados | Visita Epidemiológica de Campo | 100% | 100% | 100% | 100% | 120 |  |  | 120 |  |  | 120
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | Cumplimiento del plan de analisis y difusion de la informacion epidemiologica | Análisis anual de la situación de salud | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% |  | Análisis anual de la situación de salud |  | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | indice de riesgo de Calidad de agua para consumo humano entre cero y cinco (area urbana) | Sguimiento a las Acciones de IVC del departamento | 0 - 5% | 0 - 5% | 0 - 5% | 0 - 5% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | indice de riesgo de Calidad de agua para consumo humano entre 30 y 40 (area Rural) | Sguimiento a las Acciones de IVC del departamento | 54% - 52% | 52% -48% | 48% -40% | 40% - 30% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | 100% de IPS publicas cuentan con plan de gestion integral de residuos hospitalarios. | Sguimiento a las Acciones de IVC del departamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Acciones de vigilancia en salud publica y gestion del conocimiento | 1% | 3.3 |  |  | 1% | 100% de cumplimiento de las actividades de inspeccion, vigilancia y control de riesgos del ambiente | Sguimiento a las Acciones de IVC del departamento | 100% | 100% | 100% | 100% | 30 |  |  | 30 |  |  | 30
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Gestión integral y funcional del plan | 1% | 3.4 |  |  | 1% | Actores del sistema Municipal de seguridad social de salud sensibilizados participando de los procesos de formulación, seguimiento, evaluación y control de los planes de salud territorial. | Reniones de socialización y seguimiento | 40% | 70% | 90% | 100% | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
03000000 | Población |  | SALUD PUBLICA |  | 3 | Gestión integral y funcional del plan | 1% | 3.4 |  |  | 1% | Implementación sistema integral de gestión | Reniones de socialización y seguimiento de indicadores | 40% | 70% | 90% | 100% | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
3000000 | Territorio |  | Emergencias y desastres | 0.1607% | 6 | Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres. | 20% | 6.1 |  |  | 20% | En el 2015 se tendrán identificados y priorizados los riesgos en emergencias y desastres en la ESE LA | Asesoría y Asistencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10
3000000 | Territorio |  | Emergencias y desastres |  | 6 | Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres. | 20% | 6.2 |  |  | 20% | al 2015 la ESE LA tendrá implementado el plan de emergencias y desastres en salud | reunion y conformación de equipo ERI | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10
3000000 | Territorio |  | Emergencias y desastres |  | 6 | Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y desastres. | 20% | 6.3 |  |  | 20% | al 2015 la ESE LA cumplira con el 100% del plan de compras de recursos técnicos para articularse con el plan local de emergencias | Asesoría y Asistencia | 40% | 60% | 80% | 100% | 5 |  |  |  |  | 5
3000000 | Territorio |  | Emergencias y desastres |  | 6 | Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias | 20% | 6.3 |  |  | 20% | al 2015 la ESE LA contará con un sistema de referencia y contrarreferencia en emergencias y desastres que permita direccionar la respuesta en salud. | Asesoría y Asistencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
3000000 | Territorio |  | Emergencias y desastres |  | 6 | Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias | 20% | 6.3 |  |  | 20% | Desarrollar y ejecutar el proyecto de protección a la misión médica y Derecho Internacional Humanitario en laSecretaría de Salud | Asesoría y Asistencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3
3000000 | POBLACION |  | promocion social | 0.04922% | 4 | Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales, tales como, población en situación de desplazamiento, población en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, población infantil, adolescente y joven. | 40% | 4.1 |  |  | 40% | Asistencia técnica para la visibilizacion de acciones en la ESE y 6 EPS.S. | Asesoría y Asistencia |  | 35% | 70% | 100% | 5 |  |  |  |  | 5
3000000 | POBLACION |  | promocion social |  | 4 |  | 10% |  |  |  | 10% | Diseño e implementacion de rutas de acceso y protoclos de atencion | Asesoría y Asistencia | 10% | 35% | 70% | 100% | 3.5 |  |  |  |  | 3.5
3000000 | POBLACION |  | promocion social |  | 4 | Acciones de salud en la “Red para la Superación de la Pobreza Extrema - Red Unidos”. | 20% | 4.2 |  |  | 20% | Un proyecto ejecutado con intervencion psicosocial dirigido a las poblaciones desplazadas caracterizadas por la Red Unidos,que garantice el cumplimiento de los indicadores | Asesoría y Asistencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |  |  |  |  | 4
3000000 | POBLACION |  | promocion social |  | 4 | Acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social, tales como, entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo, desarrollo de modelos de atención a población indígena. | 30% | 4.3 |  |  | 30% | Una estrategia desarrollada para la capacitacion en deberes y derechos de la poblacion en situacion de desplazamiento- Una estrategia de capacitacion en los deberes y derechos de la poblacion en situacion de discapacidad- Una estrategia de capacitac | Asesoría y Asistencia | 10% | 50% | 80% | 100% | 3.8 |  |  |  |  | 3.8
3000000 | POBLACION |  | Riesgos Profesionales | 0.1841% | 5 | Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales | 70% | 5.1 |  |  | 70% | Instrucción y capacitación en prácticas que mejoren las condiciones de trabajo y que promuevan la cultura del auto cuidado, entrabajadores del sector informal del municipio | Asesoría y Asistencia |  | 10 | 20 | 30 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
3000000 | POBLACION |  | riesgos profesionales |  | 5 | Acciones de inducción a la demanda a los servicios de promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales. | 30% | 5.2 |  |  | 30% | Cuatro (4) mesas de trabajo realizadas con la EPS, EPSs, las ARP, y las IPS. | Asesoría y Asistencia |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2