## Hoja1
PLAN DE ACCION 2014 SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PUEBLORRICO - ANTIOQUIA
"Pueblorrico con todos y para todos"
SUBPROGRAMA | NOMBRE PROYECTO | INDICADOR |  |  | META PRODUCTO |  |  |  | FUENTE / FINANCIACION |  |  |  | RESPONSABLE
SUBPROGRAMA |  |  |  |  | TRIMESTRE
|  | LINEA BASE | META ANUAL | VALOR | I | II | III | IV | NACION | DEPTO | MPIO | OTROS
2.3.2.2. Equipamientos para el acceso, práctica y disfrute del deporte, recreación, la educación y actividad física | Construccion de dos escenarios deportivos | 0% | 1 | 129000000 |  |  | x | x | 114000000 |  | 15000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
3.3.2.2. Propender por la contratación de mano de obra calificada y no calificada en obras civiles | Realizacion de 12 convenios para la contratacion de mano de obra calificada y no calificada | 0% | 5 | 4800000 |  |  | x | x |  |  | 4800000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.1.1.1. Construcción segunda etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado zona urbana | Construccion infraestructura PMAA segunda etapa | 0% | 1 | 1043000000 | X | X |  |  | 313000000 | 365000000 | 365000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.1.1.4. Fortalecimiento de acueductos multuveredales | Realizacion de mantenimiento a los acueductos multiveredales | 0% | 1 | 4800000 |  |  | X | X |  |  | 4800000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.1.2.2 Mejoramiento del servicio de alumbrado público | mantenimiento preventivo del alumbrado publico | 0% | 1 | 11500000 | x | x | x | x |  |  | 11500000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.3.2.1 Mantenimiento y adecuación de vías terciarias | mantenimiento de la via la corinto, galilea. | 0% | 1 | 450000000 | x | x |  |  | 450000000 |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
| mantenimiento de la via california ,la gomez | 0% | 1 | 450000000 | x | x |  |  | 450000000 |  | 0 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.4.1.1 Construcción de vivienda nueva en la zona urbana | contruccion de 65 viviendas en el sector | 0% |  | 2805000000 |  |  |  |  | 1040000000 |  | 73000000 | 1692000000 | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.4.1.2 Construcción de vivienda nueva en la zona rural | construccion de 56 viviendas en la zona rural | 0% | 1 | 900000000 | x | x |  |  | 738000000 |  | 162000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
| construccion de 25 viviendas en la zona rural | 0% | 1 | 700000000 |  |  |  |  | 700000000 |  | 0 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.6.2.1 Mantenimiento y adecuación de edificios públicos | contruccion del Centro de Atencion al cuidadano | 0% | 1 | 683000000 |  |  |  |  | 683000000 |  | 0 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
| matenimento y adecuacion del palacio municipal | 0% | 1 | 14800000 | x |  |  |  | 0 |  | 14800000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.5.2.2 Obras de Infraestructura de prevención y mitigación | Elaboracion de proyecto para obras de infraestructura de prevencion y mitigacion | 0% |  | 7000000 |  |  | x |  | 0 |  | 7000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.6.1 Mantenimiento y adecuación de parques y senderos peatonales | construccion del pasaje peatonal en la zona urbana | 0% | 1 | 650000000 |  |  | x | x | 650000000 |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
4.6.3.1. Legalización de predios | Proyecto para lalegalizacion de predios urbanos y rurales | 0% | 1 | 55000000 | [6 empty] | 55000000 |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
5.2.2.3. Actualización de fuentes de información del municipio para la toma de decisiones | actualizacion del Esquema de Ordenamiento Territorial y Plan de Mitigacion del riesgo | 0% | 1 | 269000000 | x | x |  |  | 269000000 |  |  |  | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA
TOTALES |  |  |  | 8047900000 |  |  |  |  | 5407000000 |  | 712900000 | 1692000000 | SECRETARIA DE PLANEACIONE INFRAESTRUCTURA