## PlanTrabajo 2014
ALCALDÍA DE MANIZALES
| MACROPROCESO DE PLANEACIÓN | [11 empty] | PL-PE-BPIM-FR-001
| SUBPROCESO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL | [11 empty] | ESTADO: VIGENTE
VERSIÓN 3
PLAN DE TRABAJO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL.
LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO DEL HABITAD
PROPÓSITO: CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
SUBPROGRAMA: 1 - Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal
PROYECTO: | AGENDA AMBIENTAL | [9 empty] | CODIGO:
COMP. | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META ASOCIADA | Ejecución financiera | [5 empty] | Costo Subactividad | Costo total componente | Rubros | Responsable
|  |  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
| PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL PARA APOYO EN LOS PROCESOS SIGAM Y DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO VIGENCIAS FUTURAS | APOYO EN IMPLEMENTACIÓN DEL SIGAM Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental | X | X | X |  |  |  | 23363583 | 23363583 | 14 3 81 35 11 126 80 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
| DESARROLLO DE LA LÍNEA ESTRATEGICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA AGENDA AMBIENTAL VIGENCIAS FUTURAS | PROYECTO FERIA INFANTIL. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL. | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental | X | X | X |  |  |  | 38700000 | 38700000 | 14 3 81 35 11 126 81 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ODS, AMPLIACIÓN DE LOS ODS COMUNALES Y VEREDALES, CURSO DE CAPACITACIÓN | Puesta en funcionamiento del observatorio ambiental |  |  |  | X | X | X | 40000000 | 225182921 | 14 3 81 35 11 126 4 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
Puesta en funcionamiento del sistema nacional de indicadores
| FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL | DESARROLLO DE LA METODOLÓGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA AMBIENTAL | Reglamentación Municipal de la Política Ambiental Municipal y desarrollo programático |  |  |  | X | X | X | 20000000
| DESARROLLO DE LA LÍNEA ESTRATEGICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA AGENDA AMBIENTAL | PROYECTO FERIA INFANTIL. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL. | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental |  |  |  | X | X | X | 38700000 |  |  | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental |  |  |  | X | X | X | 103119338 |  |  | PAULO CESAR MEJÍA V. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
| PERSONAL DE PLANTA TEMPORAL PARA APOYO EN LOS PROCESOS SIGAM Y DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | APOYO EN IMPLEMENTACIÓN DEL SIGAM Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental |  |  |  | X | X | X | 23363583 |  |  | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN COMPARENDO AMBIENTAL | ESTRETEGIA DE CULTURA CIUDADANA EN MANEJO DE RESIDUOS | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental | [5 empty] | X | 1000000 | 1000000 | 14 3 22 35 13 126 4 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUBPROGRAMA: 2 - Planificación, seguimiento y control al suelo de protección
PROYECTO: | AGENDA AMBIENTAL | [9 empty] | CODIGO:
COMP. | ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | META ASOCIADA | Ejecución financiera | [5 empty] | Costo Subactividad | Costo total componente | Rubros | Responsable
|  |  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN LA ESTRATEGIA DE CONOCIMIENTO | EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE TALLERES PRÁCTICOS Y EXPEDICIONES EN LOS SUELOS DE PROTECCIÓN | Implementar al 100% acciones de corto plazo para 4 PMA de áreas protegidas |  |  |  | X | X | X | 60000000 | 80000000 | 14-3-81-35-11-126-4 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN DEL SUELO DE PROTECCIÓN - RETIROS DE CAUCES (DISEÑO) | DISEÑO DE PARQUES LINEALES, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS RETIROS DE LAS CORRIENTES URBANAS. | Delimitación de 200 ha fajas de retiro de cauces en el cuatrienio |  |  | X |  |  |  | 20000000 |  | 14-3-81-35-11-126-4 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OBRA FÍSICA | IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL EN RELACIÓN A LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE APOYO AL TURISMO Y A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL | ADECUACIONES FÍSICAS EN LAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL MONTELEÓN, SANCANCIO, CARACOLES Y ARENILLO | Implementar al 100% acciones de corto plazo para 4 PMA de áreas protegidas |  |  | X | X |  |  | 30000000 | 192753496 | 14-3-81-35-11-126-2 | PAULO CESAR MEJÍA V. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OBRA FÍSICA | RECUPERACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LOS SUELOS DE PROTECCIÓN | RECUPERACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO DE PROTECCIÓN A TRAVÉS OBRAS DE DELIM ITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL EN ZONAS CRÍTICAS (COMO RETIROS DE FAJAS FORESTALES EN ZONAS URBANAS Y RURALES) | Delimitación de 200 ha fajas de retiro de cauces en el cuatrienio |  |  | X | X |  |  | 162753496 |  | 14-3-81-35-11-126-2 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
OBRA FISICA | APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 210 DE LA LEY 1450 DE 2011 «Mantenimiento de áreas de importancia estrégica para la conservación del recurso hidrico que surte de agua los acueductos municipales» | ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES | Delimitación de 200 ha fajas de retiro de cauces en el cuatrienio |  |  |  | x | x | x | 1159594075 | 1159594075 | 14 3 11 35 12 126 2 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
1720594075
FIRMA |  |  | FIRMA | [8 empty] | 305182921 | 304625614
NOMBRE DEL LIDER DEL PROYECTO |  |  | NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO | [8 empty] | 192753496 | 192753496
560000000

## Agenda Ambiental
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE DICIEMBRE DE 2013
PROPOSITO:CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA:SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE | 1. Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal | 20 | Puesta en funcionamiento del observatorio ambiental | 2012170010126 | AGENDA AMBIENTAL | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DEL ODS, AMPLIACIÓN DE LOS ODS COMUNALES Y VEREDALES, CURSO DE CAPACITACIÓN | 40000000 | PLA 03 | Observatorio de desarrollo sostenible en funcionamiento | 60% | 100% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 40000000 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
|  | 20 | Puesta en funcionamiento del sistema nacional de indicadores | [11 empty] | PLA 04 | Sistema nacional de indicadores funcionando | 60% | 100% | 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 20 | Reglamentación Municipal de la Política Ambiental Municipal y desarrollo programático |  |  | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | DESARROLLO DE LA METODOLÓGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA POLÍTICA AMBIENTAL | 20000000 | PLA 05 | Porcentaje de avance de formulación de la Política | 30% | 70% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 20000000 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
|  | 20 | Desarrollo del 100% de los Proyectos a corto plazo de la Agenda Ambiental |  |  | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 80 | APOYO EN IMPLEMENTACIÓN DEL SIGAM Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 23363583 | PLA 02 | Porcentaje de proyectos de corto plazo desarrollados | 30% | 70% | 30% | 33% | 36% | 40% | 43% | 46% | 50% | 53% | 56% | 60% | 65% | 70% | 11681791.5 | 0 | 0 | 11681791.5 | 0 | 11681791.5 | 0 | 0 | 11681791.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23363583 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
[6 empty] | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | APOYO EN IMPLEMENTACIÓN DEL SIGAM Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 23363583 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11681791.5 | 0 | 0 | 11681791.5 | 0 | 11681791.5 | 0 | 0 | 11681791.5 | 0 | 23363583 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
[6 empty] | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 81 | PROYECTO FERIA INFANTIL. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL. | 38700000 | [16 empty] | 19350000 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700000 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | PROYECTO FERIA INFANTIL. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN INFANTIL. | 38700000 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 38700000 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | 103119338 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51559669 | 0 | 0 | 51559669 | 0 | 51559669 | 0 | 0 | 51559669 | 0 | 103119338 | PAULO CESAR MEJÍA V. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 14 | 3 | 22 | 35 | 13 | 126 | 4 | ESTRETEGIA DE CULTURA CIUDADANA EN MANEJO DE RESIDUOS | 1000000 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
| 2. Planificación, seguimiento y control al suelo de protección | 15 | Implementar al 100% acciones de corto plazo para 4 PMA de áreas protegidas |  |  | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE TALLERES PRÁCTICOS Y EXPEDICIONES EN LOS SUELOS DE PROTECCIÓN | 60000000 | PLA 12 | Porcentaje de acciones implementadas | 35% | 75% | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 60000000 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA
[6 empty] | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 2 | ADECUACIONES FÍSICAS EN LAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL MONTELEÓN, SANCANCIO, CARACOLES Y ARENILLO | 30000000 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | PAULO CESAR MEJÍA V. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 14 | Delimitación de 200 ha fajas de retiro de cauces en el cuatrienio |  |  | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 4 | DISEÑO DE PARQUES LINEALES, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LOS RETIROS DE LAS CORRIENTES URBANAS. | 20000000 | PLA 08 | Numero de Ha´s de suelo de proyección recuperado y/o restaurado | 60 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 14 | 3 | 81 | 35 | 11 | 126 | 2 | RECUPERACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SUELO DE PROTECCIÓN A TRAVÉS OBRAS DE DELIM ITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL EN ZONAS CRÍTICAS (COMO RETIROS DE FAJAS FORESTALES EN ZONAS URBANAS Y RURALES) | 162753496 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162753496 | 0 | 0 | 162753496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162753496 | ANDRÉS FELIPE RENDON. PROFESIONAL UNIVERSITARIO
[6 empty] | 14 | 3 | 11 | 35 | 12 | 126 | 2 | ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS QUE SURTEN DE AGUA LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES | 1159594075 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579797037.5 | 0 | 0 | 579797037.5 | 0 | 579797037.5 | 0 | 0 | 579797037.5 | 0 | 1159594075 | TATIANA OCHOA C. PROFESIONAL ESPECIALIZADA

## Infraestructura Ambiental
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2014
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 diciembre de 2013
PROPOSITO: 11: FORTALECER LOS PROCESOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, TRATAMIENTO DE AGUAS Y GESTION DE RESIDUOS
DEPENDENCIA: Medio Ambiente - Infraestructura Ambiental
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANA Y RURAL | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana | 2012170010009 | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 2 | ESTUDIOS TECNICOS, LEGALES, ECONOMICOS Y AMBIENTALES ( INVERSION) para Construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento en la zona rural | 16078001 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 16078001 | [13 empty] | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | Cobertura de 86.4% en servicio de alcantarillado zona rural y 98.63 en zona urbana |  | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 14 | 3 | 81 | 32 | 12 | 9 | 2 | Construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento en la zona rural | 150000000 | OBR03 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 87,26 y 99,07 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | [13 empty] | 75000000 |  |  |  |  | 75000000 |  | 150000000 |  | Se busca mantener la cobertura dado que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 26 | 3 | 22 | 32 | 12 | 9 | 2 | Tasas Retributivas | 64138500 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 64138500 | [11 empty] | 64138500 |  | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | Giro del 100% de recursos dispuestos por el municipio para Pago de subsidios servicio Aseo |  | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 11 | 9 | 15 | Subsidios servicios públicos-aseo | 60000000 | OBR05 | Numero de metros cubicos de residuos dispuestos en condiciones adecuadas | 175455 | 96000 | 91903 | 98905 | 106267 | 113861 | 121570 | 129163 | 137445 | 145537 | 153222 | 161377 | 169759 | [18 empty] | 60000000 |  |  | 60000000 |  | Giro del 100% de recursos dispuestos por el municipio para Pago de subsidios servicio Aseo - El indicador corresponde al Numero de metros cubicos de residuos dispuestos en condiciones adecuadas reportado cada mes por la Empresa EMAS SA ESP para el Relleno Sanitario La Esmeralda, donde la meta del cuatrenio es 128000 m3
|  | 0.25 | Giro del 100% de recursos dispuestos por el municipio para Pago de subsidios servicio Acueducto-Alcantarillado |  | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 11 | 9 | 25 | Subsidios servicios públicos-empocaldas | 40000000 | OBR04 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [17 empty] | 40000000 |  |  | 40000000 |  | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 80 | Construcción y rehabilitación redes de acueducto urbano | 5158484894 | OBR04 | Cobertura en servicio de alcantarillado zona rural y en zona urbana | 87,26 y 99,07 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 |  | 500000000 |  |  |  |  | 1500000000 |  |  |  |  | 1000000000 |  |  |  |  | 2158484894 |  |  |  | 5158484894 |  | Se busca mantener la cobertura dado que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año | 2012170010008 | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 82 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables (VF)-Interventoria escombreras | 30000000 | OBR07 | Mantener en operación una escombrera por año | 1 | 1 | [15 empty] | 15000000 |  |  |  |  | 15000000 | [11 empty] | 30000000 |  | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 26 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 80 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables (VF) | 270000000 | OBR07 | Mantener en operación una escombrera por año | 1 | 1 | [15 empty] | 150000000 |  |  |  |  | 120000000 | [11 empty] | 270000000 |  | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 2 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables | 320000000 | OBR07 | Mantener en operación una escombrera por año | 1 | 1 | [25 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 220000000 |  | 320000000 |  | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 2 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables | 30000000 | OBR07 | Mantener en operación una escombrera por año | 1 | 1 | [15 empty] | 30000000 | [16 empty] | 30000000 |  | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 2 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables | 40000000 | OBR07 | Mantener en operación una escombrera por año | 1 | 1 | [20 empty] | 40000000 | [11 empty] | 40000000 |  | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.15 | Ampliar la cobertura del programa RECICLEMOS de la zona urbana al 60% |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 81 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables (VF) | 150000000 | OBR06 | Ampliar la cobertura del programa RECICLEMOS de la zona urbana | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 75000000 |  |  |  |  | 75000000 | [11 empty] | 150000000 |  | Aumento de cobertura supeditado a la adquisión de vehículo recolector (tipo camión) de material aprovechable. Como se ha informado desde la vigencia 2012 requiere recursos
|  | 0.15 | Ampliar la cobertura del programa RECICLEMOS de la zona urbana al 60% |  | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | 14 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 4 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables | 160000000 | OBR06 | Ampliar la cobertura del programa RECICLEMOS de la zona urbana | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | [13 empty] | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 |  | 160000000 |  | Aumento de cobertura supeditado a la adquisión de vehículo recolector (tipo camión) de material aprovechable. Como se ha informado desde la vigencia 2012 requiere recursos

## Albergue Animal
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2014
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de Diciembre de 2013
PROPOSITO:CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA: Secretaria del Medio Ambiente
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
PLANIFICACION Y MANEJO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO | PROTECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ANIMALES CALLEJEROS | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana | 2012170010099 | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 2 | ESTUDIOS TECNICOS, LEGALES, ECONOMICOS Y AMBIENTALES ( INVERSION) para Construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento en la zona rural | 16078001 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 16078001 | [13 empty] | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | APOYO OPERATIVO PARA DESARROLLO DE PROTECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ANIMALES CALLEJEROS |  | PROTECCION, VIGILANCIAY CONTROL DE ANIMALES CALLEJEROS | 14 | 3 | 81 | 35 | 22 | 99 | 4 | OPERARIOS DE APOYO LOGISTICO Y PRESTACION DE SERVICIOS | 124998932 | GOB33 | CAPACIDAD DE ATENCION EN EL ALBERGUE | 50% | 75% | 52% | 54% | 57% | 59% | 62% | 64% | 66% | 68% | 71% | 73% | 74% | 75% | 31249733 |  |  | 31249733 |  | 31249733 |  |  | 31249733 |  | 31249733 |  |  | 31249733 |  | 31249733 |  |  | 31249733 |  | 124998932 | JUAN DAVID CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  |  | 26 | 3 | 22 | 32 | 12 | 9 | 2 | Tasas Retributivas | 64138500 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 64138500 | [13 empty] | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | ATENCION DE SERVICIOS DEL ALBERGUE ANIMAL |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 4 | DISPOSICION DE RESIDUOS ORGANICOS | 17250000 | GOB33 | CAPACIDAD DE ATENCION EN EL ALBERGUE | 50% | 75% | 52% | 54% | 57% | 59% | 62% | 64% | 66% | 68% | 71% | 73% | 74% | 75% | 4312500 |  |  | 4312500 |  | 4312500 |  |  | 4312500 |  | 4312500 |  |  | 4312500 |  | 4312500 |  |  | 4312500 |  | 17250000 | JUAN DAVID CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 4 | PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE ANIMALES ENTREGADOS EN ADOPCION | 40000000 | GOB35 | PORCENTAJE DE ANIMALES DEL ALBERGUE ESTERILIZADOS | 0 | 50% | 2% | 4% | 8% | 12% | 18% | 25% | 29% | 33% | 38% | 42% | 46% | 50% | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  |  | 10000000 |  | 40000000 | JUAN DAVID CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  |  | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 80 | Construcción y rehabilitación redes de acueducto urbano | 5158484894 | OBR04 | Cobertura en servicio de alcantarillado zona rural y en zona urbana | 87,26 y 99,07 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 |  | 500000000 |  |  |  |  | 1500000000 |  |  |  |  | 1000000000 |  |  |  |  | 2158484894
|  | 0.25 | ADQUISICION DE INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | 2012170010099 |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 3 | ALIMENTACION Y MEDICAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | 111751068 | GOB35 | PORCENTAJE DE ANIMALES DEL ALBERGUE ESTERILIZADOS | 0 | 50% | 2% | 4% | 8% | 12% | 18% | 25% | 29% | 33% | 38% | 42% | 46% | 50% | 27937767 |  |  | 27937767 |  | 27937767 |  |  | 27937767 |  | 27937767 |  |  | 27937767 |  | 27937767 |  |  | 27937767 |  | 111751068 | JUAN DAVID CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año |  |  | 26 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 80 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables (VF) | 270000000 | OBR07 | Mantener en operación una escombrera por año | 1 | 1 | [15 empty] | 150000000 |  |  |  |  | 120000000 | [13 empty] | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.25 | GASTOS DE ADMINISTRACION |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 5 | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INSTALACIONES DEL ALBERGUE ANIMAL | 6000000 | GOB33 | CAPACIDAD DE ATENCION EN EL ALBERGUE | 100% | 100% | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100% | 1500000 |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 1500000 |  | 1500000 |  |  | 1500000 |  | 6000000 | JUAN DAVID CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE ANIMAL |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 2 | CONSTRUCCION DE QUIROFANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 200000000 | GOB34 | UNIDAD QUIRURGICA Y DE RECUPERACION | 0 | 1 | [12 empty] | 200000000 |  |  | 200000000 | [14 empty] | 0 |  | 200000000 | JUAN DAVID CORREA PROFESIONAL UNIVERSITARIO | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12

## Espacio Publico
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2014
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de Diciembre de 2013
PROPOSITO:CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA: Secretaria del Medio Ambiente
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
PLANIFICACION Y MANEJO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO | PLANIFICACION Y CONTROL DEL PESACIO PUBLICO | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana | 2012170010105 | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 2 | ESTUDIOS TECNICOS, LEGALES, ECONOMICOS Y AMBIENTALES ( INVERSION) para Construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento en la zona rural | 16078001 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 16078001 | [13 empty] | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
| PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO | 0.25 | APOYO OPERATIVO PARA DESARROLLO DE PROTECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A ANIMALES CALLEJEROS |  | INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO | 14 | 3 | 81 | 35 | 22 | 105 | 4 | OPERARIOS DE APOYO LOGISTICO Y PRESTACION DE SERVICIOS | 569137252 | GOB31 | PORCENTAJE DE OCUPACION DE VENDEDORES ILEGALES | 100% | 100% | 10% | 18% | 26% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% | 80% | 89% | 94% | 100% | 142284313 |  |  | 142284313 |  | 142284313 |  |  | 142284313 |  | 142284313 |  |  | 142284313 |  | 142284313 |  |  | 142284313 |  | 569137252 | NESTOR ALEXANDER GARCIA TOLOSA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  |  | 26 | 3 | 22 | 32 | 12 | 9 | 2 | Tasas Retributivas | 64138500 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 64138500 | [9 empty] | 64138500 |  | 64138500 |  | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | ATENCION DE SERVICIOS DEL ALBERGUE ANIMAL |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 105 | 4 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EDECUACION DEL ESPACIO PUBLICO | 20000000 | GOB31 | PORCENTAJE DE OCUPACION DE VENDEDORES ILEGALES | 0% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 20000000 | [14 empty] | 20000000 | NESTOR ALEXANDER GARCIA TOLOSA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 105 | 2 | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON OBRA FISICA | 200862748 | GOB31 | PORCENTAJE DE OCUPACION DE VENDEDORES ILEGALES | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200862748 |  |  | 200862748 |  | 200862748 | [14 empty] | 200862748 | NESTOR ALEXANDER GARCIA TOLOSA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  |  | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 80 | Construcción y rehabilitación redes de acueducto urbano | 5158484894 | OBR04 |  | 87,26 y 99,07 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 |  | 500000000 |  |  |  |  | 1500000000 |  |  |  |  | 1000000000 |  |  |  |  | 2158484894 |  | 5158484894 |  | 5158484894
|  | 0.25 | ADQUISICION DE INSUMOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | 2012170010105 |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 3 | RESTITUCION DEL ESPACIO PUBLICO EN LADERAS | 40000000 | GOB31 | PORCENTAJE DE OCUPACION DE VENDEDORES ILEGALES | 0 | 100% | 10% | 18% | 26% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% | 80% | 89% | 94% | 100% | 40000000 |  |  | 40000000 |  | 40000000 | [14 empty] | 40000000 | NESTOR ALEXANDER GARCIA TOLOSA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Mantener en operación una escombrera por año |  |  | 26 | 3 | 11 | 32 | 14 | 8 | 80 | Prestación de Servicios en Desarrollo del Proyecto- Gestión de residuos sólidos recuperables y aprovechables (VF) | 270000000 | OBR07 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 150000000 |  |  |  |  | 120000000 | [9 empty] | 270000000 |  | 270000000 |  | Mantenimiento en operación de escombreras municipales por parte del Municipio, según directrices de la Administración municipal, Coordinación de Infraestructura del municipio, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Medio ambiente y gestiones administrativas coordinadas por la Secretaría de Planeación para la definición de nuevos sitios para uso de escombrera. | bar: PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 1 to PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO Mes 12
|  | 0.25 | GASTOS DE ADMINISTRACION |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 5 | DOTACION PARA LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL | 20000000 | GOB31 | PORCENTAJE DE OCUPACION DE VENDEDORES ILEGALES | 100% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 20000000 |  |  | 20000000 |  | 20000000 | [14 empty] | 20000000 | NESTOR ALEXANDER GARCIA TOLOSA PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE ANIMAL |  |  | 14 | 3 | 11 | 35 | 23 | 99 | 2 | GASTOS DE ADMINISTRACION INSPECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL | 5000000 | GOB31 | PORCENTAJE DE OCUPACION DE VENDEDORES ILEGALES | 100% | 100% | 10% | 18% | 26% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% | 80% | 89% | 94% | 100% | 1250000 |  |  | 1250000 |  | 1250000 |  |  | 1250000 |  | 1250000 |  |  | 1250000 |  | 1250000 |  |  | 1250000 |  | 5000000 | NESTOR ALEXANDER GARCIA TOLOSA PROFESIONAL UNIVERSITARIO

## Parques
|  | ALCALDÍA DE MANIZALES | [50 empty] | PL-PE-SIE-FR-003 ESTADO VIGENTE VERSIÓN 2
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SUBPROCESO SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICO
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "GOBIERNO EN LA CALLE"
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2014
FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de Diciembre de 2013
PROPOSITO:CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
DEPENDENCIA: Secretaria del Medio Ambiente
ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | [14 empty] | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACION META DE PLAN DE DESARROLLO | [11 empty] | PROGRAMACION EJECUCION DE RECURSOS POR TRIMESTRE VIGENCIA 2014 | [20 empty] | Responsable (Nombre y Cargo) | Observaciones
Programa | Subprograma | Pond. Meta | Descripcion Meta de Producto | Código BPIM | Nombre Proyecto | RUBRO PRESUPUESTAL | [6 empty] | ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2014 | VALOR DE LA ACTIVIDAD | Cod. Indic | Nombre | Valor alcanzado a 31 de dic de la vigencia 2013 | Valor a lograrse a 31 de dic de la vigencia 2014 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total Trimestre I | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre II | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre III | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | Total tiemestre IV | SGP | Fondos Especiales | Fondos Comunes | Nación y Otros | TOTAL AÑO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
PLANIFICACION Y MANEJO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO | PLANIFICACION Y CONTROL DEL PESACIO PUBLICO | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana | 2012170010145 | CONSTRUCCION Y DOTACION INFRAESTRUCTURA DE COBERTURA EN SERVICIOS BASICOS | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 2 | ESTUDIOS TECNICOS, LEGALES, ECONOMICOS Y AMBIENTALES ( INVERSION) para Construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento en la zona rural | 16078001 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 16078001 | [13 empty] | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
| FORTALECIMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DE ECOPARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO | 0.25 | ADMINISTRACION DE MONUMENTOS, PARQUES Y ECOPARQUES DE LA CIUDAD |  | Mantenimiento del 100% de metros cuadrados de parques, ecoparques y zonas verdes del municipio | 14 | 3 | 81 | 35 | 21 | 145 | 5 | ADMINISTRACION DEL MONUMENTO A LOS COLONIZADORES Y ECOPARQUE ALCAZARES | 225000000 | OBR13 | PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN MANTENIMIENTO | 100% | 100% | 10% | 18% | 26% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% | 80% | 89% | 94% | 100% | 56250000 |  |  | 56250000 |  | 56250000 |  |  | 56250000 |  | 56250000 |  |  | 56250000 |  | 56250000 |  |  | 56250000 |  | 225000000 | SANTIAGO HERNANDEZ RENDON PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  |  | 26 | 3 | 22 | 32 | 12 | 9 | 2 | Tasas Retributivas | 64138500 | OBR82 | Cobertura en servicio de agua potable zona rural y en zona urbana | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 75,02 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | 78 y 99,98 | [8 empty] | 64138500 | [9 empty] | 64138500 |  | 64138500 |  | Aumento de cobertura supeditado a avances en la ejecución del Plan Dptal de Agua de Caldas. Cabe mencionar que los recursos del municipio en este tema se encuentran comprometidos hasta el año 2016 con el pago de vigencias futuras a la empresa Aguas de Manizales.
|  | 0.25 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES |  |  | 14 | 3 | 81 | 35 | 21 | 145 | 2 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES ATRAVES DE LABORES DE ROSERIA Y MANEJO DE ARBORIZACION | 900000000 | OBR13 | PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN MANTENIMIENTO | 100% | 100% | 10% | 18% | 26% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% | 80% | 89% | 94% | 100% | 225000000 |  |  | 225000000 |  | 225000000 |  |  | 225000000 |  | 225000000 |  |  | 225000000 |  | 225000000 |  |  | 225000000 |  | 900000000 | SANTIAGO HERNANDEZ RENDON PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES |  |  | 14 | 3 | 81 | 35 | 21 | 145 | 2 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES A TRAVES DEL PROGRAMA GUARDIANAS DE LOS PARQUES | 965000000 | OBR13 | PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE PARQUES Y ZONAS VERDES EN MANTENIMIENTO | 100% | 100% | 10% | 18% | 26% | 34% | 44% | 54% | 64% | 74% | 80% | 89% | 94% | 100% | 241250000 |  |  | 241250000 |  | 241250000 |  |  | 241250000 |  | 241250000 |  |  | 241250000 |  | 241250000 |  |  | 241250000 |  | 965000000 | SANTIAGO HERNANDEZ RENDON PROFESIONAL UNIVERSITARIO
|  | 0.25 | Garantizar el 80% de cobertura en el servicio de agua potable en zona rural y 99.9% en zona urbana |  |  | 26 | 3 | 33 | 32 | 12 | 9 | 80 | Construcción y rehabilitación redes de acueducto urbano | 5158484894 | OBR04 |  | 87,26 y 99,07 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 | 87,4 y 99,03 |  | 500000000 |  |  |  |  | 1500000000 |  |  |  |  | 1000000000 |  |  |  |  | 2158484894 |  | 5158484894 |  | 5158484894