## Plan de Acción 2014
| 2 | 5 | 3 | 6
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
PLAN DE DESARROLLO 2.012 - 2.015
"AHORA LE TOCA AL PUEBLO"
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
JULIO CÉSAR PALACIOS PALACIOS - ALCALDE
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA FISCAL 2.014
| Nivel I Eje/Dimensión/ Objetivo | Nivel II Sector | Nivel III Programa y/o subprogramas | Nivel IV Proyecto | Indicador de Producto | Linea Base (2.011) | Meta de Producto Cuatrienio | Meta de Producto 2.014 | Estrategias y/o Actividades. | Total Recursos | Fuentes de Financiación (pesos) | [6 empty] | Medio (s) de Verificación. | Responsable. | Observación. | Cronograma de Ejecución |  | Cumplimiento de Meta (Trimestral). |  |  |  | Seguimiento, Monitoreo y Control de Metas:
[11 empty] | RP | SGP | CN | CD | SGR | Credito | Otros | [9 empty] | Valor Meta Producto |  | Alerta | % Avance
[21 empty] | Desde | Hasta | I | II | III | IV | Programada | Ejecutada
| GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESAASTRE | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | CONTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN RIVERAS Y RIO | NO DE METROS CONTRUIDOS | 0 | 490 | 400 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO - FONDO DE ADAPTACIÓN 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN SECOP 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | 4800000000 |  |  | 4800000000 | [5 empty] | HARRY MENA ASPRILLA |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 400 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
| CRECIMIENTO SOCIAL | SALUD | SALUD PARA TODOS | COBERTURA DE REGIMEN SUBSIDIADO | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE REGIMEN SUBSIDIADO | 96 | 98 | 98 | 1. DIVULGACIÓN POR MEDIO DE COMUNICACIÓN 2. VISITAS DOMICILIARIAS 3. CHARLAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 4. JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN 5. YYYYYYYYYY 6. ZZZZZZZZZ | 13000000 |  | 13000000 | [6 empty] | SUGEIDY MORENO BECHARA | APOYO DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 97 | 98 | 97 | No Cumple la Meta | 98.9796
| CRECIMIENTO SOCIAL | SALUD | SALUD PARA TODOS | ACCIONES PRIORITARIAS EN SALUD | NO DE ACCIONES ADELANTADAS |  | 30 | 30 | 1. EVALUACIÓN DEL PIC ANTERIOR 2. FORMULACIÓN DEL PIC 2014 3. APROBACIÓN DEL PIC 4. PROCESO DE CONTRATACIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 6. SEGUIMIENTO 7. INFORME DE SUPERVISIÓN 8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 9. | 132000000 |  | 132000000 | [6 empty] | SUGEIDY MORENO BECHARA | COORDINACIÓN SECRETARIA DE SALUD Y PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | ENERO | DICIEMBRE | 5 | 15 | 10 |  | 30 | 30 | Cumple la Meta. | 100
| CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | ADULTO MAYOR | ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | NO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN CADA UNO DELOS PROGRAMAS | 497 | 967 | 65 | 1. FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 2. VERIFICACIÓN EN BASE SISBEN 3. SELECCIÓN DE LOS ADULTOS 4. INSCRIPCIÓN DE LOS ADULTOS 5. PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 350000000 | 80000000 | 100000000 | 170000000 | [5 empty] | ROSELLY MORENO AGUILAR |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  | 70 | 65 | 70 | Supera la Meta | 107.6923
| CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | ADULTO MAYOR | REFUERZO NUTRICIONAL CON AMOR | NO DE NIÑOS ATENDIDOS CON REFUERZO NUTRICIONAL | 0 | 140 | 140 | 1. FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 2. VERIFICACIÓN EN BASE SISBEN 3. SELECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 4. INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 5. PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS 6. YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY | 0 | [10 empty] | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 140 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
[10 empty] | 0 | [10 empty] | ENERO | DICIEMBRE
[10 empty] | 0 | [10 empty] | ENERO | DICIEMBRE
0
1 | DESARROLLLO PRODUCTIVO Y AGROPECUARÍO | AGROPECUARIO | DE REGRESO AL AGRO. | IMPLEMENTACIÓN FORMULACIÓN PAM | PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL FORMULADO | 0 | 4 | 1 | 1. PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Subprograma Agricola numeral 4 y 5 del PAM DE 2012-2015). 2. PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (Subprograma Pecuario numeral 2 del PAM DE 2012-2015). 3. ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS CON LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE CERTEGUI - ASOMUCER (Subprograma Mujer Rural numeral 1 del PAM DE 2012-2015). | 0 | [8 empty] | DIRECTORA UMATA | SOLICITAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
2 | DESARROLLLO PRODUCTIVO Y AGROPECUARÍO | AGROPECUARIO | DE REGRESO AL AGRO. | ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARÍA | NO. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ATENDIDOS | 0 | 60 | 60 | 1. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE PRODUCTORES 2. REALIZACIÓN DE REUNIONES POR COMUNIDADES 3. PROGRMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS 4. REALIZACIÓN DE VISITAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 5. APOYO EN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN (Apoyo Cámara de Comercio, SENA, UTCH) | 0 | [8 empty] | DIRECTORA UMATA | SOLICITAR APOYO AL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIOS - ICA. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 60 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
3 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUSLES CONTRUIDOS | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL MVCT 3. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | 0 | [8 empty] | 1. AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 2.AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 3.AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 4. AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 5. AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP | LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN REALIZARÁ SEGUIMIENTO AL PROCESO. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
4 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CONSTRUCCIÓN DE CANALES PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS | METROS DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CONSTRUIDOS | 0 | 650 | 50 | 1. CÁLCULOS Y PRESUPUESTACIÓN DEL SISTEMA 2. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 3. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 4. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | 0 | [8 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | SOLICITAR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 50 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
5 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS | METROS DE REDES DE ALCANTARILLADOS CONSTRUIDOS | 0 | 1550 | 100 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO - SECRETARIA SECTORIAL 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | 0 | [8 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 100 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
6 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIO DE ACUEDUCTO | INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN SISTEMAS DE ACUEDUCTO | NO. DE EQUIPOS MEDIDORES DE ACUEDUTO INSTALADOS | 0 | 1009 | 1009 | 1. PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS MEDIDORES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA | 0 | [8 empty] | GERENTE EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1009 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
7 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | FORMULACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS | PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS FORMULADO | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTORÍA 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL MVCT 3. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | 0 | [8 empty] | 1. AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 2.AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 3.AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 4. AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP 5. AGUAS DEL CHOCÓ S.A ESP | LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS REALIZARÁ SUPERVICIÓN DEL PROCESO. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
8 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTPRÍA 2. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | 0 | [8 empty] | GERENTE EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS | LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS REALIZARÁ SUPERVICIÓN DEL PROCESO. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
9 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIO DE ASEO | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | TONELADAS DISPUESTAS CORRECTAMENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS | 0 | 3000 | 750 | 1. ACTIVIDAD REALIZADA POR LA ESP MIXTA LA CANDELARÍA 2. SOLICITUD DE APOYO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL - CODECHOCÓ | 0 | [8 empty] | GERENTE EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS | LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN REALIZARÁ SUPERVICIÓN DEL PROCESO. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 750 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
10 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | APOYO A LAS COMUNIDADES | MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS. | NO. DE POBLACIÓN INDIGENA BENEFECIADA EN FORMACIÓN ACADEMICA TÉCNICA Y SUPERIOR | 0 | 3 | 3 | 1. SOLITAR CURSOS DE INTERES POR LA POBLACIÓN INDÍGEN AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. 2. ADELNATAR LAS GESTIONES PARA LOGAR EL AACESO DE POBLACIÓN INDIGENA A EDUCACIÓN SUPERIOR. | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 3 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
11 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | APOYO A LAS COMUNIDADES | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. | NO. DE LÍDERES COMUNITARIOS FORMADOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZATIVOS | 0 | 25 | 25 | 1. SOLICITAR A LA ESAP Y AL SENA JORNADAS DE CAPACITACIÓN DIRIJIDA A LOS LÍDERES COMUNITARIOS. | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 25 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
12 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROGRAMA DE ADULTO MAYOR | ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | NO. DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS | 497 | 500 | 65 | 1. FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 2. VERIFICACIÓN EN BASE SISBEN 3. SELECCIÓN DE LOS ADULTOS 4. INSCRIPCIÓN DE LOS ADULTOS 5. PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 65 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
13 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR | REFUERZO NUTRICIONAL CON AMOR | NO. DE NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIADOS CON REFUERZO NUTRICIONAL | 0 | 140 | 140 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 140 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
14 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, NIÑES, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, NIÑES, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | NO. DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ATENCIÓN INTEGRAL EN PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. | 643 | 643 | 643 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 643 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
15 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PADRES Y MADRES | PROGRAMA DE MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA | NO. DE MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA ATENDIDOS POR EL PROGRAMA | 0 | 500 | 500 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 500 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
16 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROTECCIÓN DE VICTIMAS | PROTECCION A LA POBLACION VICTIMA | NO. DE PERSONAS VICTIMA ATENDIDAS | 67 | 30 | 15 | 1. APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2. REALIZACIÓN DE JORNADA DE CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS 3. APOYO PARA LA ASISTENCIA A CAPACITACIONES, FOROS, CHARLAS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 15 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
17 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA | SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED UNIDOS | NO. DE FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA RED UNIDOS | 428 | 428 | 428 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 428 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
18 | CRECIMIENTO SOCIAL | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN APOBLACIÓN DISCAPACITADA | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | NO. PROYECTOS DE CAPACITACIONES PARA EL EMPLEO ORIENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION DISCAPACITADA. | 0 | 1 | 1 | 1. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 2. APOYO EN RECURSOS PARA LA ASISTENCIA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA 3. REALIZACIÓN DE BRIGADAS DE SALUD CON PRIORIDAD A LA POBLACIÓN DISCAPACITADA | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
19 | CRECIMIENTO SOCIAL | CULTURA | CULTURA Y CONVIVENCIA | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE LA CANDELARIA | NO. DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | 0 | 1 | 3 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS FIESTAS DE LA SEÑORA DE LA CANDELARÍA 2. MESAS DE TRABAJO PARTICIPATIVAS ENTRE LA ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL, JUNTA CENTRAL PROFIESTA, CURA PARROCO Y SECTOR PRIVADO 3. APERTURA DE LAS FIESTAS (Recorrido de las entidades e instituciones con asiento en el ente territorial y espacio espacial para la población Indígena) 3. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL MALTRATO INFANTÍL 4. JORNADAS DEPORTIVAS EN DIREFENTES DISCIPLINAS 5. ESPACIOS DE DIVULGACIÓN DE LOS AVANCES DE LA ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL 2.012-2015 6. ESPACIOS DE EXPRESIONES CULTURALES (Rosario de Aurora, Procesión, Santa Misa, Entrega Bastón de Mando, Pasa Calles, Comparsas, Degustaciones con productos típicos de la región, Carrera de Encostalados, Baca Loca y Verbena) 7. SERENATA HOMENAJE A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA 8. MISA CAMPAL CON LA PRESENCIA DE MONSEÑOR | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 3 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
20 | CRECIMIENTO SOCIAL | CULTURA | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA CASA DE LA CULTURA | CASA DE LA CULTURA CONSTRUIDA Y DOTADA | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA 3. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
21 | CRECIMIENTO SOCIAL | CULTURA | AL RESCATE DE LA CULTURA | APOYO AL GRUPO FOLCLÓRICO MUNICIPAL | NO. DE APOYOS A LOS GRUPOS FOLCLÓRICO, DANZA Y CHIRIMÍA REALIZADOS | 0 | 2 | 2 | 1. FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS FOLCLÓRICOS, DANZA Y CHIRIMIA 2. JORNADAS DE INTERCAMBIO DE SABERES BAJO EL LIDERAZGO DE LOS MAYORES DE EDAD | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
22 | CRECIMIENTO SOCIAL | CULTURA | AL RESCATE DE LA CULTURA | APOYO A EVENTOS CULTURALES | NO. DE EVENTOS CULTURALES APOYADOS | 0 | 28 | 7 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL FOMENTO DE EVENTOS CULTURALES (San Antonio de la Variante, Toma, Día de la Madre, Día del Niño, Día del Campesino) 2. REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS POR LOCALIDADES Y GRUPOS DE INTERES | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 7 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
23 | CRECIMIENTO SOCIAL | CULTURA | AL RESCATE DE LA CULTURA | AL RESCATE DE LA CULTURA INDÍGENA | NO. DE EVENTOS CULTURALES INDÍGENAS APOYADOS | 0 | 1 | 1 | 1. CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA MOTIVARLOS A CONSERVAR SUS EXPRESIONES CULTURALES 2. REALIZACIÓN DE FERÍA DE PRODUCTOS INDÍGENAS 3. ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA DEMOSTRACCIÓN DE LAS ARTESANIÁS Y ENSERES ELABORADOS POR LOS INDÍGENAS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
24 | CRECIMIENTO SOCIAL | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y SANA CONVIVENCIA | APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES | NO. DE EVENTOS DEPORTIVOS LOCALES APOYADOS | 0 | 8 | 2 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA SECTORÍAL 3. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 4. EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
25 | CRECIMIENTO SOCIAL | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y SANA CONVIVENCIA | REALIZACIÓN DE EVENTOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS | NO. EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS | 0 | 6 | 2 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA SECTORÍAL 3. EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS 5. LEGALIZACIÓN DE AVANCES | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
26 | CRECIMIENTO SOCIAL | DEPORTE Y RECREACIÓN | DEPORTE Y SANA CONVIVENCIA | DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | NO. DE IMPLMENTOS DEPORTIVOS ADQUIRIDOS | 0 | 1 | 1 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA SECTORÍAL 3. CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
27 | CRECIMIENTO SOCIAL | DEPORTE Y RECREACIÓN | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS POLIDEPORTIVOS | METROS CUADROS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONTRUIDOS | 0 | 900 | 450 | 1. CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTACIÓN 2. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 3. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 4. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 450 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
28 | CRECIMIENTO SOCIAL | DEPORTE Y RECREACIÓN | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A ESCENARIOS DEPORTIVOS | 5 | 4 | 2 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
29 | CRECIMIENTO SOCIAL | DEPORTE Y RECREACIÓN | INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS | NO. DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN REALIZADOS A ESCENARIOS DEPORTIVOS | 5 | 2 | 1 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
30 | PARTICIPACIÓN SOCIAL | DESARROLLO COMUNITARIO | PARTICIPACIÓN COMUNITARÍA | APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE | NO. DE APOYOS REALIZADO A LAS ORGANIZACIÓNES DE BASE | 0 | 5 | 1 | 1. REALIZACIÓN DE CONTRATOS DE MINÍMA CUANTIA CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL LEGALMETE CONSTITUIDAS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
31 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR PARA TODOS | APOYAR EL INGRESO DE ESTUDIANTES A LA FORMUCACION ACADÉMICA DEL NIVEL TÉCNICO Y SUPERIOR | NO. DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON FORMACIÓN ACADÉMICA TECNICA Y SUPERIOR | 0 | 240 | 80 | 1. CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA UNUVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ - UTCH 2. REALIZAR LAS GESTIONES ANTE EL SENA, PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS QUE POTENCIEN EL DESARROLLO ECOCÓMICO DEL MUNICIPIO | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 80 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
32 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOTACIÓN DE LABORATORIOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | NO. DE LABORATORIOS ENTREGADOS | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DEL OFERENTE QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES, REACTIVOS, EQUIPOS E INTERVENTORIA DEL PROCESO 2. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
33 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOTACIÓN DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE | NO. DE MATERIALES Y MEDIOS PEDAGOGICOS DOTADOS | 0 | 3 | 1 | 1. ENTREGA DE KIDS ESCOLARES 2. DOTACIONES DE PUPITRES 3. AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
34 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | GRATUIDAD EDUCATIVA | NO. DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON GRATUIDAD DE MATRICULA | 1002 | 1002 | 1002 | 1. SOLICITUD DE LAS ESTADISTICAS ACTUALIZADAS DEL SIMAT, ANTE LOS SEÑORES RECTORES O DIRECTOR DE NUCLEO 2. VALORACIÓN Y ANALÍS DE LA INFORMACIÓN 3. VALIDACIÓN DE LOS DATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1002 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
35 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | NO. DE MEJORAMIENTOS REALIZADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADOS | 0 | 5 | 1 | 1. CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTACIÓN 2. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 3. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 4. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
36 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOTACIÓN DE COMPUTADORES CON CONECTIVIDAD A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | NO. DE COMPUTADORES CON CONECTIVIDAD DOTADOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0 | 50 | 15 | 1. LOS COMPUTADORES SERÁN GESTIONADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ 2. CASO CONTRATO LA ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL ADELANTARÁ LOS PROCESOS PERTINENTES A FÍN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA META | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO | SOLICITAR INFORMACIÓN A SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL CHOCÓ, ÁREA DE LAS TIC. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 15 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
37 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE CLASES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS | METRO CUADRADO DE AULAS DE CLASES CONSTRUIDOS | 1600 | 147 | 147 | 1. CÁLCULOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTACIÓN 2. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 3. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 4. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 147 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
38 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR ESTUDIANTIL | NO. DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 52 | 52 | 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES OBJETOS DEL AUXILIO DE TRANSPORTE 2. CORROBORACIÓN EN LA BASE DEL SIMAT 3. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 52 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
39 | CRECIMIENTO SOCIAL | EDUCACIÓN | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | NO. DE ESTUDIANTES ANTENDIDOS CON REFUERZO NUTRICIONAL | 0 | 1002 | 1002 | 1. SOLICITUD DE LAS ESTADISTICAS ACTUALIZADAS DEL SIMAT, ANTE LOS SEÑORES RECTORES O DIRECTOR DE NUCLEO 2. VALORACIÓN Y ANALÍS DE LA INFORMACIÓN 3. VALIDACIÓN DE LOS DATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1002 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
40 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | EQUIPAMIENTO | INFRAESTRUCTURA TURISTICA | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA | NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 1 | 1 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTPRÍA 2. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
41 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO | CONSTRUCCIÓN, AMPLICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO. | CONSTRUCCUÓ DE INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO. | 0 | 2 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTORÍA 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE SECRETARÍA SECTORIAL 3. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
42 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO | CONSTRUCCIÓN, AMPLICIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO. | NO. DE MATENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO. | 0 | 5 | 2 | 1. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTPRÍA 2. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
43 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TECNICAS ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO | 0 | 7 | 2 | N.D | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
44 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | SISTEMAS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLEMENTADO | 0 | 2 | 2 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
45 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO | ACTUALIZACION CATASTRAL | ACTUALIZACION CATASTRAL MUNICIPAL REALIZADA | 0 | 1 | 1 | 1. REALIZACIÓN DE GESTIONES ANTE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI-IGAC. 2. CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL (ÚLTIMA OPCIÓN) | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO | REITERAR SOLICITUD AL IGAC | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
46 | CRECIMIENTO SOCIAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ADMINISTRACION DEL ESTADO | REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA | REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA REALIZADA | 0 | 1 | 1 | N.D | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
47 | SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS | JUSTICIA Y SEGURIDAD | DERECHOS DE LA POBLACIÓN RESTABLECIDOS | ESTRATEGÍAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL ABUSO Y EL MALTRATO | NO. DE ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO EN LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD REALIZADAS | 0 | 5 | 5 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 5 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
48 | SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS | JUSTICIA Y SEGURIDAD | PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTÍL Y JUVENÍL | ATENCIÓN TEMPORAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SUS DERECHOS ESTEN SIENDO VULNERADOS | NO. DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS TEMPORALMENTE EN HOGARES DE PASO | 0 | 8 | 2 | [10 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
49 | SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS | JUSTICIA Y SEGURIDAD | SEGURIDAD PARA TODOS | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | NO. DE ACCIONES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVIENCIA IMPLEMENTADAS | 0 | 50 | 15 | N.D | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 15 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
50 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | AMBIENTAL | RECUPEREMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE | RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS | HÉCTAREAS DE SUELO RECUPERADO CON SISTEMAS AGROFORESTALES | 0 | 5 | 2 | 1. CITAR A LOS DUEÑOS Y ADMINISTRADORES DE LOS TERRENOS AFECTOS POR EXPLOTACIÓN MINERA NO FORMAL 2. REALIZAR LAS REUNIONES DEL CASO PARA LOGAR ENTENDIMIENTO A FÍN DE EJECUTAR EL PROYECTO 3. CONTRATAR CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO E INTERVENTORIA 4. APROBACIÓN DEL PROYECTO POR EL ENTE FINANCIADOR SECTORIAL 5. CONTRATAR LA EJECUCÓN DEL PROYECTO E INTERVENTORIA 6. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | DIRECTORA UMATA | SOLICITAR APOYO AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CODECHOCÓ, IIAP, UTCH. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
51 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | RECUPEREMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE | FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA FORMULADO E IMPLEMENTADO | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN E INTERVENTORÍA 2. EJECUCÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. APROBACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL - CODECHOCÓ Y LA ESP MIXTA LA CANDELARÍA 4. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | [9 empty] | GERENTE EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS | LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN REALIZARÁ SUPERVICIÓN DEL PROCESO. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
52 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | AMBIENTAL | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS | ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS | PROTECCIÓN DE LA FUENTES ABASTECEDORA DE ACUEDUCTO | 0 | 1 | 1 | 1. ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL TERRENO DONDE FUNCIONA EL SISTEMA DE CAPTACIÓN 2. REALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REFORESTACIÓN DEL ÁREA DE INTERES | [9 empty] | GERENTE EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS | LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN REALIZARÁ SUPERVICIÓN DEL PROCESO. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
53 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN RIVERAS DE RÍOS | METROS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN RIVERAS DE RIOS CONSTRUIDOS | 0 | 490 | 400 | 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL 2. GESTIONES NECESARIA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 3. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 400 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
54 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL | PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL IMPLEMENTADO | 0 | 2 | 1 | REVISAR PLAN DE RIESGO | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
55 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | CREACIÓN Y DOTACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL | CUERPO DE BOMBEROS CONFORMADO Y DOTADO | 0 | 1 | 1 | N.D | [9 empty] | GENERAL Y DE GOBIERNO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
56 | DESARROLLLO PRODUCTIVO Y AGROPECUARÍO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | CÉRTEGUI ECOTURISTICO | FORMULACIÓN DEL PLAN TURISTICO MUNICIPAL | PLAN TURISTICO MUNICIPAL FORMULADO | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN E INTERVENTORÍA 2. EJECUCÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. APROBACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RN DEL DEPARTAMENTO Y SECRETARIA SECTORIAL MUNICIPAL 4. RECIBO DE LA CONSULTORIA Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
57 | DESARROLLLO PRODUCTIVO Y AGROPECUARÍO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | CÉRTEGUI ECOTURISTICO | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DE CERTEGUI | CENTRO RECREACIONAL CONSTRUIDO | 0 | 1 | 1 | 1. CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN E INTERVENTORÍA 2. EJECUCÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. APROBACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RN DEL DEPARTAMENTO Y SECRETARIA SECTORIAL MUNICIPAL 4. RECIBO DE LA CONSULTORIA Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURÍSMO. | ADELNATAR GESTIONES ANTE EL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA - FONTUR. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
58 | DESARROLLLO PRODUCTIVO Y AGROPECUARÍO | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO | PROMOCIÓN Y ALIANAZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL | ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS PRODCUTIVAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE INVERSIÓN | NO. DE ALIANZAS PRODCUTIVAS ESTABLECIDAS | 0 | 3 | 1 | 1. FORTALECIMIENTO AL GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y ORGANIZACIÓN DE AGRICULTURES DE CERTEGUI. 2. APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EMPRESARIALES 3. APORTE EN RECURSOS FINANCIEROS PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS 4. SUSCRIPCUÓN DE CONVENIO MARCO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 5. CONTINUACIÓN EN APLICACIÓN Y USO DE LOS CONVENIOS EXISTENTES | [9 empty] | DIRECTORA UMATA | SOLICITAR APOYO MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, CODECHOCÓ, IIAP, UTCH. | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
59 | CRECIMIENTO SOCIAL | SALUD | SALUD PARA TODOS | COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS REGIMEN SUBSIDIADO | 96 | 98 | 98 | 1. DIVULGACIÓN POR MEDIO DE COMUNICACIÓN 2. VISITAS DOMICILIARIAS 3. CHARLAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 4. JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN 5. INCLUSIÓN A LA BASE SISBEN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS 6. GESTIÓN PARA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO | [9 empty] | SECRETARÍA DE SALUD |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 98 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
60 | CRECIMIENTO SOCIAL | SALUD | SALUD PARA TODOS | ACCIONES PRIORITARIAS EN SALUD (SALUD INFANTIL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD MENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD ORAL Y TODAS LAS DEMAS ACCIONES QUE SE CONTEMPLAN EN SALUD) | NO. DE ACCIONES PRIORITARIAS EN SALUD ADELANTADAS | 30 | 30 | 30 | 1. EVALUACIÓN DEL PIC ANTERIOR 2. FORMULACIÓN DEL PIC 2014 3. APROBACIÓN DEL PIC 4. PROCESO DE CONTRATACIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 6. SEGUIMIENTO 7. INFORME DE SUPERVISIÓN 8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | SECRETARÍA DE SALUD |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 30 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
61 | CRECIMIENTO SOCIAL | SALUD | SALUD PARA TODOS | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON CAMA | UN CENTRO DE SALUD CON CAMA CONSTRUIDO | 0 | 1 | 1 | 1. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROYECTO 2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 2. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | [9 empty] | GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
62 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | TRANSPORTE | MOVILIDAD URBANA | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS | METRO DE VIAS PAVIMENTADAS | 2200 | 1000 | 350 | 1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO - SECRETARIA SECTORIAL 3. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 5. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 350 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
63 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | TRANSPORTE | MOVILIDAD URBANA | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES URBANOS | METRO DE ANDENES PEATONALES URBANOS CONSTRUIDOS | 490 | 500 | 500 | [10 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 500 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
64 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | TRANSPORTE | ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO | LIMPIEZA Y CANALIZACIÓN DE RED FLUVIAL | NO. DE MANTENIMIENTOS DE RED FLUVIAL REALIZADOS | 5 | 3 | 1 | 1. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS E INTERVENTPRÍA 2. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 3. RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS | [9 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
65 | INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y HABITAT | VIVIENDA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | ADECUACIÓN DE TERRENOS PARA VIS | HÉCTAREAS DE TERRENO ADECUADAS PARA LA CONTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL | 0 | 10 | 5.5 | 1. ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL TERRENO DONDE SE CONTRUIRÁN LAS VIVIENDAS 2. CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN E INTERVENTORÍA 3. URBANIZACIÓN DEL ÁREA (SERVIOS PÚBLICOS) | 0 | [8 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ENERO | DICIEMBRE |  |  |  |  | 5.5 | 0 | Sin Ejecución de Meta en 2014 | 0
Nota: Favor no alterar las formulas
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [19 empty] | Trimestre I: | Enero - Marzo
[28 empty] | Trimestre II: | Abril - Junio
[28 empty] | Trimestre III: | Julio - Septiembre
[28 empty] | Trimestre IV: | Octubre - Diciembre
Note on AE10: % Eficiancia = Meta Ejecutada*100/Meta programada
Note on I9: Valor Numerico
Note on H25: EN 2.013 = SE INSTALARON 290
Note on J21: Construcción Plaza de Mercado