## Plan De Acción Educación
PROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCIÓN | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCIÓN | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS
SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECTOR EDUCACIÓN
|  | 1 COLEGIO CON ÉNFASIS EN UN ÁREA PRODUCTIVA | [5 empty] | CRONOGRAMA
EDUCACIÓN CON CALIDAD Y PERTINENCIA | COLEGIOS CON MODALIDAD DE BACHILLERATO CON ÉNFASIS EN ÁREAS PRODUCTIVIAS |  | ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR | ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS. | REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE EL SENA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES ANTE EL ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO, SENA, COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Está por Definir | 10 MESES | N/A | INICIACIÓN DE ETAPA DE ALISTAMIENTO | SOLICITUD POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL CONSEJO DIRECTIVO A LA GOBERNACIÓN DE CALDAS |  | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO INTERNO | CONTINUIDAD DEL DIAGNÓSTICO INTERNO | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO EXTERNO |  | CONCLUSIONES | SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | SOLICITUD AL SENA PARA INICIO DE ARTICULACIÓN |  | REFORMULACIÓN DEL PEI | REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, FRANCISCO JAVIER LLANOS - RECTOR | SENA, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS, GOBERNACIÓN DE CALDAS
|  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA. | REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE EL SENA, GOBERNACIÓN DE CALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES ANTE EL ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO, SENA, COMUNIDAD EDUCATIVA DE SANTAGUEDA. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. |  |  | N/A | INICIACIÓN DE ETAPA DE ALISTAMIENTO | SOLICITUD POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y EL CONSEJO DIRECTIVO A LA GOBERNACIÓN DE CALDAS |  | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO INTERNO | CONTINUIDAD DEL DIAGNÓSTICO INTERNO | INICIO DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO EXTERNO |  | CONCLUSIONES | SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA | SOLICITUD AL SENA PARA INICIO DE ARTICULACIÓN |  | REFORMULACIÓN DEL PEI | REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA
|  |  |  | GESTIÓN ANTE EL SENA PARA QUE DIRIJA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LAS ÁREAS PRODUCTIVA SOBRE LA QUE SE HARÁ ÉNFASIS. | CONSAGRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA PROFESIONAL MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS |  |  | N/A | ANUNCIO AL SENA DEL PROCESO QUE SE ADELANTA | [6 empty] | INVITACIÓN AL SENA PARA QUE ESCUCHE LAS CONCLUSIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ASUMA EL COMPROMISO DE DIRIGIR LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA |  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA PARA REFORMULACIÓN DEL PEI | ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA PARA REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIAO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSITITUCIONES EDUCATIVAS, GOBERNACIÓN DE CALDAS, SENA.
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE INVOLUCRAN EL BILINGÜISMO. COMUNIDAD INVOLUCRADA CON EL APRENDIZAJE DE INGLÉS | 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTE DEL PROGRAMA CALDAS BILINGÜE | BILINGÜISMO | ARTICULACIÓN CON EL PROYECTO CALDAS BILINGÜE | CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE LA MESA MUNICIPAL DE BILINGÜISMO | POR DEFINIRSE | 10 MESES | N/A | SOLICITUD A SEDCALDAS PARA QUE NOS VINCULE AL PROYECTO CALDAS BILINGÜE | SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD | [13 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, GOBERNACIÓN DE CALDAS,
|  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL SOFIA PLUS, PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS | CAPACITACIÓN SOBRE TAREAS BÁSICAS DE SISTEMAS, INTERNET Y UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA APRENDER INGLÉS. |  | 10 MESES | N/A | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL. | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL. |  | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA | IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA |  | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO |  | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO | PUNTO PARA IMPLEMENTAR APRENDIZAJE DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERNET, CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y PUNTO VIVE DIGITAL EN EL CORREGIMIENTO |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MINTIC, SENA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL.
|  |  |  | CAPACITACIONES AL SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO | CAPACITACIÓN A LOS ACTORES DEL SECTOR HOTELERO, DE RESTAURANTES, EMPRESAS DE TRANSPORTE, PANADERÍAS |  | 09 MESES | N/A | N/A | CONVOCATORIA |  | INICIO DE CLASES AL SECTOR RESTAURANTERO Y HOTELERO | [11 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; COORDINADOR TALLERES DE MÚSICA | SENA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, CÁMARA DE COMERCIO, EMPRESAS DE TRANSPORTE, COMERCIANTES EN GENERAL
| NÚMERO DE CONVENIOS A REALIZAR CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 5 CONVENIOS | CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | CONTINUIDAD DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD EN EL CAMPO CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL Y LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | ESTUDIANTES GRADUADOS COMO TÉCNICOS EN UN ÁREA AGROPECUARIA | ESTA POR DEFINIR | CALENDARIO ESCOLAR | DESDE EL 20 DE ENERO | SI | MENOS SEMANA DE SEMANA SANTA |  | SI | SI | HASTA EL DÍA 14 |  | RETORNO A CLASES | SI | SI |  | MENOS LA SEMANA DE VACACIONES | SI | GRADUACIÓN |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARÍA CARBONELL, GOBERNACIÓN DE CALDAS, UNIVERSIDAD DE CALDAS, PROGRAMA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, SENA.
|  |  |  | LOGRO DEL PROYECTO ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA CON LA SUPERIOR | 1 COLEGIO CON ÉNFASIS EN UNA ÁREA PRODUCTIVA | ESTA POR DEFINIR | 11 MESES | N/A | PROCESO DE ALISTAMIENTO | [7 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO | PROCESO DE ARTICULACIÓN Y CAMBIO DE PEI |  | INICIO REFORMULACIÓN DEL PEI |  |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN
|  |  |  | APOYO A LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR CERES UNIMINUTO | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE PALESTINA CALDAS HACIA EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ Y QUE ESTUDIAN EN CERES UNIMINUTO | 24000000 | 10 | N/A | INICIO DE TRANSPORTE PARA INICIAR LAS LABORES ACADÉMICAS | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES |  | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES. VACACIONES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  | ETAPA PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA SUBSIDIAR EL TRANSPORTE EN SEGUNDO SEMESTRE, INICIO DE TRANSPORTE | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES |  | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A CLASES. VACACIONES, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | ALCALDIA MUNICIPAL,SENA,IDONTEC GOBERNACIÓN DE CALDAS, CERES UNIMINUTO.
|  |  |  | GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN, DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS QUE LOS DIAGNÓSTICOS ARROJARÁN. | SOLICITUD DE TECNOLOGÍAS EN LAS ÁREAS DE ÉNFASIS DE LA EDUCACIÓN MEDIA. | ESTA POR DEFINIR |  | N/A | INICIO DE PROCESO DE ALISTAMIENTO | [7 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PROCESO DE ALISTAMIENTO | [6 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, FUNDACIÓN BATUTA, MUNICIPIO DE PALESTINA, PARROQUIA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA.
| VINCULACIÓN DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS | 2 DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO VINCULADOS |  | GESTIÓN ANTE EL ENTE TERRITORIAL CERTIFICADO PARA QUE SUPLA LAS NECESIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES. | SOLICITUD CONSTANTE. |  |  | N/A | N/A | SOLICITUD DE INFORME A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PERSONAL FALTANTE | [13 empty] | MUNICIPIO DE PALESTINA. | GOBERNACIÓN DE CALDAS, SEDCALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
|  | 1 CASA DE CONVIVENCIA EN FUNCIONAMIENTO | CASA DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA | PAGO DE PERSONA ENCARGADA DE PREPARAR LA ALIMENTACIÓN | 1 PERSONA IDÓNEA PARA PREPARAR ALIMENTACIÓN, ESTARÁ EN LA CASA DE CONVIVENCIA DESDE EL LUNES HASTA EL VIERNES A MEDIO DÍA EN DICHA TAREA | 12000000 | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALESTINA CALDAS
| UN PROGRAMA EN FUNCIONAMIENTO Y CON RETRIBUCIÓN EN LO SOCIAL |  |  | PAGO DE ARRENDAMIENTO | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON LA INMOBILIARIA CASTRO ROSERO | 55800000 | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALESTINA CALDAS
|  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, INTERNET, CABLE, TELÉFONO | 12000000 | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALESTINA CALDAS
2.2. INCREMENTO DEL CAPITAL HUMANO, MAYOR COBERTURA | # DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR AÑO CON EL RESTAURANTE ESCOLAR | DAR UN COMPLEMENTO ALIMENTICIO A 4050 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | ALIMENTACIÓN ESCOLAR | OFRECER UN COMPLEMENTO ALIMENTICIO A ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE MARÍA CARBONELL, SAGRADA FAMILIA, MONSEÑOR ALFONSO DE LOS RIOS, INSTITUCION EDUCATIVA SANTAGUEDA. | OFRECER UN DESAYUNO Y/O ALMUERZO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS | 46000000 | 10 MESES | N/A | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE ADHESIÓN |  |  | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, MONITORES CULTURALES | I.C.B.F, MEN, SEDCALDAS, COOPSALUDCOM
| ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR AÑO CON EL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | CUBRIR EL 100% DE LOS GASTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR RURAL A MÁS DE 780 ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | SUBSIDIAR 36 RUTAS QUE TIENE EL MUNICIPIO DE PALESTINA | 36 RUTAS QUE HARÁN VIAJES IDA Y REGRESO DESDE SECTORES ESTRATÉGICOS HACIA LAS DIFERENTES SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | $170.000.000 EN EL PRIMER SEMESTRE | 11 MESES | INICIO PRECONTRACTUAL DEL PROCESO | LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO E INICIO DEL TRANSPORTE ESCOLAR | SI |  | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIAO DEL AREA DE EDUCACION Y CULTURA | GOBERNACIÓN DE CALDAS, SEDCALDAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DEL SEGURO ESTUDIANTIL | CUBRIMIENTO DEL 100% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL | SEGURO ESTUDIANTIL | PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA QUE UNA ASEGURADORA DE RECONOCIDA IDONEIDAD, ASEGURE A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO | FINALIZANDO MARZO, INICIO DE PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL DE LA CONTRATACIÓN QUE SE PRETENDE. EN ABRIL, ENTERGA A LOS ESTUDIANTES | 15000000 | 2 MESES | N/A | N/A | N/A | N | ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | ENTREGA DE CARNET DEL SEGURO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS | N/A |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIAO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,
| SOSTENIBILIDAD Y AMPLIACIÓN DEL PAQUETE ESCOLAR | ENTREGA DE 2500 PAQUETES ESCOLARES | PAQUETE ESCOLAR | PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA QUE UNA EMPRESA DE RECONOCIDA IDONEIDAD, SUMINISTRE 2500 PAQUETES ESCOLARES QUE CONTIENE 4 CUDERNOS, COLORES, SACAPUNTAS, BORRADOR, LÁPIZ, LAPICERO, REGLA. | 2500 PAQUETES, CADA UNO CONTENDRÁ 4 CUADERNOS, COLORES DOPLE PUNTA, LAPIZ MINA Nº2, SACAPUNTAS, REGLA, LAPICERO DE MINA AZUL | 11120000 | 10 DÍAS | N/A | PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA, ENTREGA DE LOS PAQUETES A LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA,ALMACENISTA | PRIMERA GESTORA SOCIAL
| GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN | LOGRAR QUE EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO NO TENGAN QUE CONTRIBUIR EN LO ECONÓMICO PARA LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN CLASE Y SU BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO | GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AL DECRETO 4807 DEL MEN | LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO PUEDEN HACER COBROS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR NINGÚN CONCEPTO, COMO LO ESTIPULA EL DECRETO 4807 DE GRATUIDAD | $0 | PERIODO ACADÉMICO | DESDE EL 14 DE ENERO | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI | SI |  | SI | SI |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, MEN, ENTES DE CONTROL
| # DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO | CONTINUACION DEL PROGRAMA UNIDADES PRODUCTIVAS | UNIDADES PRODUCTIVAS | CONFORMACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS EN CONJUNTO CON EL SENA | 5 UNIDADES PRODUCTIVAS CONFORMADAS Y EN FUNCIONAMIENTO | POR DEFINIRSE | 10 MESES | N/A | N/A | SOLICITUD AL SENA Y REUNIONES CON LOS POSIBLES EMPRENDEDORES |  | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL PROCESO EN EL PRIMER SEMESTRE |  | INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO |  | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | SEGUMIENTO A LAS UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO | INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA DINÁMICA ECONÓMICA |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | SENA, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARROQUIA DEL PERPETUO SOCORRO, AEROPUERTO DEL CAFÉ
2.3 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REUBICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | INTERVENCIÓN EN POR LO MENOS 5 PLANTAS FÍSICAS POR AÑO | 5 SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS | ADECUACIÓN | REALIZAR GESTIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, HACER INVERSIÓN PARA ESTE PROPÓSITO. | DETERMINAR CUÁLES INSTITUCIONES EDUCATIVAS NECESITAN CON MAYOR PRONTITUD ALGÚN TIPO DE ADECUACIÓN PARA SUS SEDES EDUCATIVAS | POR DEFINIRSE | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS
| DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EN POR LO MENOS 1 SEDE DE CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOTADAS | DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | REALIZAR UN SONDEO PARA DETERMINAR QUÉ MATERIAL DIDACTICO NECESITAN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DOTACIÓN DE MATERIAL LÚDICO, DIDÁCTICO Y RECREATIVO A DIFERENTES SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | POR DEFINIRSE | [17 empty] | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR EMPRESARIAL
| # DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RED Y CONECTIVIDAD | 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONECTIVIDAD Y ACCESO A INTERNET | CONECTIVIDAD A INTERNET DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES | GESTIÓN ANTE LOS PROGRAMAS CONEXIÓN TOTAL, COMPARTEL, MINTIC, AZTECA, PARA QUE PRESTEN EL SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS SEDES | HACER SEGUIMIENTO ANTE DICHOS PROGRAMAS, PARA QUE RESPONDAN AL COMPROMISO HECHO EN EL AÑO 2012 | 0 | 10 MESES | N/A | INICIO DE GESTIÓN, SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |  | SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO |  |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | MEN, MINTIC, AZTECA, EMPRESARIOS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES