## Educacion
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | ACTIVIDADES | OBJETIVOS | DESCRIPCION | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
2.3. CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REUBICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y, ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA | 2.3.1. Gestión para la realización de estudios y diseños, construcción, reubicación, rehabilitación y mejoramiento de establecimientos educativos. | Intervención en por lo menos 5 plantas físicas por año. | 5 plantas fisicas intervenidas | Adecuaciones electricas de las instituciones educativas rurales del municipio de Palestina Caldas | Mantenimiento y mejoramiento de las redes electricas de las diferentes instituciones | Mejorar el ambiente fisico espacial garantizando condiciones que permitan un buen aprendizaje para los estudiantes |  | 16800000 | 2 Meses |  |  | x | 10 | x | x |  | 100 | [8 empty] | Secretaria de Planeacion
Mejoramiento de la iluminacion
|  |  |  | Mantenimiento y adecuaciones locativas de la escual de la vereda los lobos | Recorrido de techo, estuco y pintura y reparaciones locativas que requiere la entidad | Realizar mantenimento correctivos del inmueble de la escuala los lobos |  | 17200000 | 2 Meses |  |  |  |  | x | x |  | 100 | [8 empty] | Secretaria de Planeacion

## Cultura
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | Objetivo | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
4.2. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES | 4.2.1. Construcción, mejoramiento y rehabilitación de los espacios culturales. | # Biblioteca y # museo precolombino construidos | Biblioteca Construida | Construccion de la biblioteca Municipal | Ejecucion de la obra civil | Construir un espacio cultural que permita el enriquecimiento intelectual de la comunidad de Palestina | Proyecto constituido espacial y arquitectonicamente por cuatro (4) niveles que permitiran el desarrollo de espacios como sala de lectura y consulta bibliografica, Museo precolombino, sala virtual y auditorio | 923507383 | 4 Meses |  |  |  |  | X | X | X | 70 | X |  |  | 30 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación

## Deporte
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | OBJETIVOS | Actividades | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
5.2. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS | 5.2.1. Construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y dotación de la infraestructura deportiva del municipio. | Coliseo Arauca Construido | 0 | Contratacion de estudios y diseños definitivos para el coliseo del corregimiento de Arauca | Realizar el proceso de contratacion para la realizacion de estudios y diseños del coliseo de Arauca | Prceso licitatorio | Realizar proceso licitatorio según lo establece la ley 80 y decretos reglamentarios | 17200000 | [9 empty] | x | X |  | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación
|  | Numero de Canchas multifuncionales | 1 | Mantenimiento de los escenarios deportivos con los que cuenta el Municipio de Palestina | Realizar el mantenimiento preventivo de los escenarios deportivos del municipio de Palestina | Actividades de roseria y limpieza, soldadura y mantenimeinto general | Realizacion de las actividades a traves del personal operativo del municipio |  |  | x |  | x | 30% |  | x |  | 50 | x |  | x | 80 |  | x |  | 100
|  | Construcción de Canchas | 0

## Gestion del riesgo y prevencion
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
7.1. Gestión del riesgo. | 7.1.1. Elaboración del Plan Municipal de Gestión del riesgo. (Plan Nal. de Desarrollo) | Plan Elaborado | 0 | Elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo | Elaboración y Aprobación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo por parte del Consejo Municipal de Unidad del Riesgo de Desastres | Formulación de un nuevo Plan Municipal de Gestión del Riesgo para su adopción en el Municipio de Palestina | 0 | 3 meses | [10 empty] | x | 10 | x | x |  | 100 | Secretaría de Planeación y Secretaria General
| 7.1.2. Adecuada incorporación de la gestión del riesgo en el PBOT, en convenio con CORPOCALDAS. | Estudios Realizados. | 0 | Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el proceso de revisión y actualización del PBOT del Municipio de Palestina | Diagnóstico de los riesgos y amenazas del Municipio de Palestina | Realización de convenio con CORPOCALDAS para la realización de los estudios respectivos | 0 | 3 meses | x | x | x | 100% | [12 empty] | Secretaría de Planeación y Secretaria General
7.2. Protección hídrica e hidráulica. | 7.2.1. Gestión para la realización de estudios y diseños. | Convenio Firmado. | 0 | … | .. | .. | 0 | . | [16 empty] | Secretaría de Planeación y Secretaria General
| 7.2.2. Realización de convenios con entidades afines y Corpocaldas, especialmente para invertir en las POMCAS | Convenios firmados | 1 | Realizacion de convenio para la proteccion de la cuenca del rios chinchina según el Pomca | Proteccionde la cuenca del rios chinchina | Proteccion de la cuanca del rio chinchina a taves de plantaciones forestales y aislamiento | 60000000 | 6 Meses | [5 empty] | x | x | 20 | x | x | x | 70 | x |  |  | 100 | Secretaría de Planeación y Secretaria General
| 7.2.3. Gestión para realizar un inventario de asentamientos localizados en zonas de riesgo no mitigable y establecer acciones para la reubicación. | Inventarios realizados | Actualización | Inventario de Asentamientos en zonas de riesgo en el Municipio de Palestina Caldas | Consolidación de los sectores en la zona urbana y rural del Municipio de Palestina que posean altos niveles de riesgo de desastre | Realización de inventario | 30000000 | 3 Meses | [10 empty] | x | 20 | x | x |  | 100 | Secretaría de Planeación y Secretaria General
| 7.2.4. Gestión de recursos para obras de protección. | Gestiones Realizadas. | 2 | Obras de proteccion de taludes en el corregimiento de Arauca | Gestión de Recursos | Consecución de recursos para la ejecución de dicho proyecto | 70000000 | 3 meses | [8 empty] | x | x | x | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación y Secretaria General
7.3. Mitigación de riesgos por deslizamientos de tierras y sismos | 7.3.1. Realización de planes de evacuación y albergues en caso de emergencia. | Sitios Definidos. | 1 | [5 empty] | CUMPLIDA
| 7.3.2. Plan de mitigación para la prevención del riesgo en zonas urbanas y rurales. | Plan de Mitigación Diseñado. | 0 | Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres | Cumplimiento a la Ley 1523 de 2012 | Elaboración del PMR | 0 | 3 meses | [16 empty] | Secretaría de Planeación y Secretaria General
7.4. Fortalecimiento del desarrollo institucional. | 7.4.1. Fortalecimiento del Comité Local para la prevención y atención de desastres. | No. Convenios realizados | 3 | Realización periódica de reuniones del CMGRD y Programas de Capacitación sobre el riesgo | Cumplimiento a la Ley 1523 de 2012 | Reuniones periódicas para abordar los temas relacionados con la Gestión del Riesgo en el Municipio de Palestina Caldas | 0 | 12 meses | [16 empty] | Secretaría de Planeación
| 7.4.2. Gestión para la instalación de alarmas tempranas y realización de simulacros periódicos. | Alarmas Instaladas. | 0 | [21 empty] | Secretaría de Planeación
| 7.4.3. Fortalecimiento de las entidades operativas | Organismos Fortalecidos. | 0 | [21 empty] | Secretaría General
| 7.4.4. Información pública para la prevención y reacción adecuada de la comunidad en caso de desastres. | Capacitaciones Realizadas. | 1 | Capacitación en Prevención y Atención de Desastres a la comunidad del Municipio de Palestina Caldas | Programas de Capacitación periódicas | Capacitar tanto a los organismos de socorro como a la misma comunidad en temas relacionados con la prevención y atención de desastres | 0 | 12 meses | [16 empty] | Secretaría de Planeación

## DLLO TURISTICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | OBJETIVOS | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
11.2. EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EJE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL. | 11.2.1. Implementar acciones que apoyen el desarrollo de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. | ·# de acciones implementadas | 2 | Implementacion a traves del PBOT de la regulacion del paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural en pro del fortalecimiento turistico del municipio | Desarrollo de actividades y mesas de trabajo para la regulacion del paisaje cultural cafetero a traves de la elaboracion de la actualizacion del nuevo PBOT | Fortalecer la declaratoria de paisaje cultural cafeterro en el municipio de Palestina Caldas |  |  | 5 Meses | X | X | X | 40% | X | X |  | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
| 11.2.2 Incluir el Plan de manejo paisaje cultural cafetero según las metas establecidas en el acuerdo de la prosperidad 043 2012 | # de acciones implementadas | 1 | Elaboración del Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero en el Municipio de Palestina Caldas | Elaboración del Plan | Implementar dicho plan de manejo con el fin de fomentar el turismo y la protección de los recursos natuales dfel Municipio de Palestina Caldas |  |  | 3 Meses | [8 empty] | X | X | X | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación

## MEJORAR OFERTA DE EMPLEO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
13.1. Generación de políticas que estimulan un incremento en la tasa de empleo y oportunidades. | 13.1.3. Establecimiento de acuerdos y convenios con la Asociación Aerocafé, para la oportunidad y preferencia de empleo a nuestros ciudadanos. | # De Palestinenses Trabajando en Aerocafe. | Mejoramiento de la Oferta de Empleo en Aerocafe(10 Empleos) | Comité Municipal de Empleo | Realización periódica de reuniones del Comité Municipal de Empleo con el fin de garantizar la preferencia en contratación de mano de obra local para las obras relacionadas con el proyecto Aerocafé |  |  | 12 meses | X | X | X | 10% | X | X | X | 20 | X | X | X | 60 | X | X | X | 100 | Secretario de Planeación

## VIVIENDA INTERES S
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | OBJETIVOS | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
15.1. Diseño de la política pública de vivienda de interés social. | 15.1.1. Fortalecer el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana FONVISPAL para facilitar el acceso a una vivienda digna de la población más pobre. Gestión de créditos, banco de tierras, estudios técnicos para atender el sector. | # De créditos otorgados. | [23 empty] | Secretaría de Planeación
| 15.1.2. Revisión de las normas urbanísticas de construcción. | Proyecto de Acuerdo Presentado. | 0 | Construcción vertical en el Municipio de Palestina Caldas | Presentación de proyecto ante el Honorable Concejo Municipal |  |  |  |  | CUMPLIDA | [15 empty] | Secretaría de Planeación
15.2. Construcción de vivienda nueva urbana y rural | 15.2.1. Realización de obras de urbanismo necesarias para la gestión de viviendas gratuitas ante el Gobierno Nacional. | # De Proyectos con obras de Urbanismo. | 1 | Contruccion de la via de acceso al lote donde se desarrollaran las 60 viviendas del programa Nacional de la 1000 viviendas | Desarrollo de la subrazante y razante de la via | Permitir la movilidad vial y peatonal hacia el proyecto de las 60 viviendas | Desarrollo de la subrazante y razante que permitan la construccion de una via que garantice movilidad vial al lote | 16500000 | 1 Mes |  |  | X | 60% | X |  |  | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
|  | # Viviendas Terminadas. | 70 | Terminacion de viviendas de interes social en los barrios los Nogales y Nueva Esperanza | Construcción de viviendas | Terminacion de 80 viviendas de interes social para la comunidad del municipio de Palestina Caldas |  | 0 | 6 Meses |  |  |  |  | X | X | X | 30 |  |  |  |  | X | X | X | 100 | Secretaría de Planeación
15.2.2. Gestión para la terminación de proyectos de vivienda de interés social iniciados y el desarrollo de nuevos proyectos.
15.3. Mejoramiento de vivienda urbana y rural | 15.3.1. Gestión de proyectos de mejoramiento de vivienda. | # De Mejoramientos de Vivienda Realizados. | 10 | Mejoramiento de 53 vivendas rurales del municipio de Palestina Caldas a traves del aporte de materiales de obra civil | Mejoramientos en la zona urbana y rural | Dadas las condiciones en que se encuentran algunas viviendas en el Municipio de Palestina Caldas, es necesaria la realización de mejoramientos de vivienda con el fin de garantizar las condiciones de habitabilidad en las mismas |  | 95000000 | 4 Meses |  |  | X | 20 | X | X | X | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
15.4. Programa de cierre financiero, legalización y titulación. | 15.4.1. Desarrollo del programa de cierre financiero, legalización y titulación. | # De Títulos Otorgados. | 20 | Escrituración de 60 viviendas de Interés Prioritario | Desarrollo de las gestiones pertinentes para iniciar el trámite de escrituración de sesenta (60) viviendas | Entrega de titulos a los beneficiarios | Coordinación con los beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés prioriotario para la realización del cierre financiero para la posterior escrituración de la vivienda. | 0 | 3 meses | [10 empty] | X | 30 | X | X |  | 100 | Alcaldía Municipal y Secretaría de Planeación

## ESPACIO PUBLICO Y EQUIP URBANO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
16.1. Recuperación y optimización del espacio público. | 16.1.1. Desarrollar programas tendientes a recuperar espacios públicos de interés para mejorar la calidad de vida y el paisaje urbano. | # De Espacios Públicos Recuperados, Reconstruidos y Reutilizados. | 10 | Contrccion del nuevo parque publico del corregimiento de arauca y andenes. | Construcción de espacios públicos | A traves de la adecuacion y recuperacion del espacio publico se reubicaran aprximadamente 40 vendedores ambulantes | 300000000 | 6 Meses | [6 empty] | X | 10 | X | X | X | 60 | X | X |  | 100 | Secretaría de Planeación
16.2. Construcción y mejoramiento del equipamiento urbano. | 16.2.1. Desarrollo de programas para mejorar los servicios de: Alcaldía Municipal, señalización vial y turística, zonas de parqueo, teléfonos públicos, basureros y alumbrado público que le brinden buena imagen al municipio y mejoren la atención a la comunidad. | # De señales instaladas - # Zonas de parqueo definidas - # casetas de disposición de basuras instaladas - # de módulos para vendedores informales construidos. | 0 | Cumplido |  |  |  |  | CUMPLIDA
| 16.2.2 Realización de diseños para la remodelación de plazas principales | # de diseños realizados | 0 | Cumplido |  |  | 0 |  | CUMPLIDA | [15 empty] | Alcaldía y Secretaría de Planeación

## SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
17.1. Construcción y mejoramiento de los sistemas de acueducto rural para mejorar calidad y cobertura. | 17.1.1. Gestionar la potabilización a través de la construcción de plantas de tratamiento de acueductos rurales. | A)- # De Plantas Construidas. B)-Poblacion sin servicio de acueducto zona urbano. C)-Poblacion sin servicio de acueducto zona rural. D)-Indice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, IRCA | A)- 0 B)- 5 C)- 2697 D)- Urbano: 0% Sin riesgo Rural: Promedio 74.8% | Gestion de recursos para la potabilizacion del rio campoalegrito | Gestión de recursos y finalizacion del ajuste de los estudios y diseños para la Construcción de PTAR en la zona rural del Municipio de Palestina Caldas |  |  | 3 |  |  | x | 10% |  | x | x | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
| 17.1.2. Constitución y fortalecimiento de Juntas de acueductos veredales. | # De Juntas Inscritas. | 1 | Fortalecimiento de las Juntas de Acueductor Veredales | Capacitación a las juntas de acción comunal de la zona rural del Municipio de Palestina Caldas | Se contituirán las Juntas de Acueductos veredales y se les brindará capacitación para la realización de su objeto social | [6 empty] | X | X | X | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
17.2. Gestionar la construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado rural, la construcción de plantas residuales en las Cabeceras Municipales. | 17.2.1. Realización de Estudios y Diseños Plan maestro de alcantarillado santagueda. | Estudios y Diseños Realizados. | 0 | Estudios y diseños para la Construcción en su primera etapa del Alcantarillado en la vereda Santágueda | Realización de Estudios y diseños |  |  |  | CUMPLIDO
| 17.2.2. Gestión para la construcción, rehabilitación y mantenimiento del sistema de alcantarillado rural y plantas residuales. | A)-2 Estudios Realizados. B)-Poblacion sin servicio de alcantarillado en la zona urbana. C)-Porcentaje de aguas residuales tratadas | A)- 0 B)-60 C)-10% | Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona rural del Municipio de Palestina Caldas | Gestión de recursos para la Construcción de PTAR en la zona rural del Municipio de Palestina Caldas | Se gestionará ante las diferentes entidades del orden departamental y nacional la suscripción de convenios para la construcción de PTAR | [10 empty] | X | X | X | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación
17.3. Manejo sanitario integral rural | 17.3.1. Gestiones para la construcción de casetas de saneamiento básico y pozos sépticos rurales en convenio con entidades. | A)- # De casetas de S.B. construidas. B)-Poblacion sin servicio de alcantarillado en la zona rural | A)- 10 P.S. B)-2400 | Construcción de Pozos sépticos en la zona rural del Municipio de Palestina Caldas | Realización de convenios para la construcción de Pozos Sépticos en el área rural del Municipio de Palestina Caldas | [11 empty] | X | X | X | 50 | X | X | X | 100 | Secretaría de Planeación
17.5. Ampliación de la cobertura de gas natural domiciliario, | 17.5.1. Apoyo institucional para ampliar la cobertura del sistema de Gas Natural domiciliario. | % Cobertura en Zona Urbana y Zona Rural. | 60% | Ampliación de las redes de gas natural | El Municipio prestará el apoyo institucional necesario a la empresa prestadora del servicio público de gas natural domiciliario para la ampliación de sus redes en todo el territorio municipal | [7 empty] | X | X | X | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
17.6. Optimización del Servicio de Aseo | 17.6.1. Desarrollo y realización de campañas educativas de reciclaje en zona urbana y rural. | N° de Campañas Realizadas | 1 | Programas de sensibilización a la comunidad en temas relacionados con reciclaje tanto en la zona urbana como rural | Apoyo institucional a la Empresa prestadora del servicio de aseo en la ejecución de los programas de sensibilización | [8 empty] | X | X | 70 | X |  |  | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación
| 17.6.2 Gestión para revisar las frecuencias de recolección. | Gestiones Realizadas. | 1
| 17.6.3 Disminuir la poblacion sin servicio de aseo urbano | Poblacion sin servicio de aseo en la zona urbana | 52
17.7. Tecnología de la información y las comunicaciones | 17.7.1. Implementación y operatividad de la fibra óptica y las TICs en Palestina. | # De Viviendas con la Disponibilidad del Servicio. | 1000 | Masificacion del servicio de internet para estratos 1 y 2 a traves de la fibra optica instalada en nuestro municipio | Apoyar y masificar la informacion para la ejecucion del proyecto nacional de subsidiar estratos 1, 2 y familias beneficiarias de subsidios de vivienda para internet de fibra optica |  |  | 8 |  |  |  |  | X | X | X | 30 | X | X | x | 70 | x | x |  | 100 | Secretaría de Planeación
17.8. Plan de ahorro y uso eficiente del agua. | 17.8.1. Apoyar actividades inherentes de acuerdo a la Ley 373/97. (Empocaldas) | # convenios | 3 | Convenio con Empocaldas para dar cumplimiento a la Ley 373 de 1997 (Plan de ahorro y uso eficiente del agua) | Suscripción del Convenio y Programas de Sensibilización | [15 empty] | X | X | X | 100 | Secretaría de Planeación
17.9. Coso municipal y escombreras. | 17.9.1. Realización de convenios con municipios vecinos especialmente para el coso municipal y las escombreras. | Convenio Celebrado. | 1 | Convenio con entes territoriales vecinos para la utilización de escombreras y el funcionamiento de un coso municipal | [8 empty] | X | X | X | 100
17.11 Alianzas publico privadas | 17.11.1 Autorizar al Alcalde Municipal para llevar acabo alianzas publico privadas (app ley 1508 | # de alianzas publico privadas realizadas | 2 | Suscripción de Alianzas Público Privadas | Autorización por parte del Honorable Concejo Municipal para la suscripción de alianzas público privadas | [7 empty] | X | X | X | 100
17.12 PROGRAMA ASEGURAMIENTO | 17.12.1 Cumplimiento del municipio en Aumentar la poblacion atendida con un prestador u operador independiente de servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo que esten registrado ante el RUPS. | Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de ley | % | Sencibilizar a las empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios para el cumplimiento de requisitos de ley | [9 empty] | x | x | 30 |  |  | x | x | 70 | x |  | 100 | Secretaria de planeacion

## MOVILIDAD Y TRANSPORTE.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[9 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
18.1. Conectividad vial | 18.1.1. Gestionar la celeridad del Plan Vial Departamental en el Municipio. | Km Pavimentados. | 4 | Desarrollo de la pavimentacion de las vias secundarias de orden departamental | Doble calzada chinchina la parroquia y calzada santagueda - Arauca | Pavimentaciones en el marco del Plan Vial Departamental | 13000000000 | 10 | X | X | X | 30% | X | X | X | 60 | X | X | X | 90 | X |  |  | 100 | Secretaría de Planeación
| 18.1.2. Elaboración del Plan Vial Local. | Plan Elaborado. | 0 | Elaboración del Plan Vial Local | Realización del Plan Vial Local del Municipio de Palestina Caldas | [19 empty] | Secretaría de Gobierno
| 18.1.3. Realización de estudios y diseños. | Realización de Estudios y Diseños. | 0 | Estudios y Diseños para la conectividad vial del Municipio de Palestina | Realización de Estudios y Diseños | [19 empty] | Secretaría de Gobierno
18.2. Construcción, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura vial Municipal. | 18.2.1. Mantenimiento Periódico. | Km en Mantenimientos. | 25 | Mantenimiento periódico de las vías terciarias del Municipio de Palestina | Suministro de material de afirmado para el mantenimiento periódico de vías |  | 80000000 | 6 |  |  | X | 20% | X |  |  | 40 | X | X |  | 70 | X | X |  | 100 | Secretaría de Gobierno
| 18.2.2. Mantenimiento Rutinario. | Km Atendidos. | 25 | Convenio de Cofinanciación con diferentes entidades para el mantenimiento rutinario de vías | Realización de mantenimiento rutinario de vías terciarias del Municipio de Palestina en convenio de cofinanciación con otras entidades |  |  | 6 |  | X | X | 30 |  | X | X | 60 | X | X |  | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación
| 18.2.3. Apertura, pavimentación, reparcheo, mejoramiento de vías, calles, andenes, placas huellas y equipamiento Municipal. | Metros Cuadrados Reparados y Construidos. | 500 | Adeacuacion y construccion de vias, andenes y placa huellas. | Suscripción de Convenio Interadministrativo con Invías para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias |  | 700000000 | 7 |  |  | x | 10 | x | x | x | 60 | x | x | x | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación

## GESTION AMBIENTAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | OBJETIVOS | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
19.2. Sistema Municipal de áreas protegidas (SIMAP) | 19.2.1. Desarrollo y priorización de acciones de mejoramiento en zonas de conservación, microcuencas abastecedoras. Convenio CORPOCALDAS | Conservación de Microcuencas. | 1 | Gestión Integral de Microcuencas Hidrográficas abastecedoras de acueductos y áreas de interés ambiental en el Municipio de Palestina Caldas | Ejecución y Protección de las Microcuencas Hidrográficas del Municipio de Palestina Caldas | Proteccion de las microcuencas hidrograficas del municipio de Palestina Caldas |  | 60000000 | 6 Meses |  |  |  |  | X | X | X | 50 | X | X | X | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación
| 19.2.2. Actualización e implementación del PGIRS Municipal, evaluar cumplimiento. | Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Operando. | UN (1) PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS OPERATIVOS | Actualización e implementación del PGIRS del Municipio de Palestina Caldas | Realización de la actualización del PGIRS Municipal | [12 empty] | X | X | X | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación

## MODERNIZACIÓN Y DLLO INSTITUCIO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL - PALESTINA CALDAS
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2012
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADORES | METAS | PROYECTO | Actividades | OBJETIVOS | DESCRIPCIÒN | VALOR | TIEMPO DE EJECUCIÒN | CRONOGRAMA | [15 empty] | RESPONSABLE
[10 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | % DE EJECUCION | ABRIL | MAYO | JUNIO | % DE EJECUCION | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | % DE EJECUCION | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE EJECUCION
27.1. Modernización institucional. | 27.1.2. Actualización y/o Ajuste del P.B.O.T. municipal. | ajustar PBOT | 0 | Concertacion con comunidades concejo Municipal, autoridad ambiental y gremios |  | Actualizacion y ajuste del PBOT según lo establecido en la ley 388 de 1997 |  | 130000000 | 4 Meses | X | X | X | 80 | X |  |  | 100 | [8 empty] | Secretaría de Planeación
27.2. Fortalecimiento del Sistema de Planeación Municipal | 27.2.1. Formulación del Plan de Desarrollo Municipal (Ley 152/94) | formular plan | 1 PLAN FORMULADO | Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal | Organización de las mesas de trabajo con diferentes actores e instituciones sociales del Municipio de Palestina |  | Consolidación de las propuestas y sugerencias presentadas por las organizaciones sociales y comunitarias en las mesas de trabajo | 20000000 | 4 meses | CUMPLIDO
| 27.2.2. Realizar el control, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Municipal. | Monitoreo permanente del PDM | monitoreo trimestral | Seguimiento al Plan De Desarrollo Municipal | Presentación de informes trimestrales sobre el avance de ejecución del Plan de Desarrollo | Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas | [5 empty] | X | 25 |  |  | X | 50 |  |  | X | 75 |  |  | X | 100 | Secretaría de Planeación
| 27.2.3. Modernización a través de la aplicación de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y de planeación. | Implementar metodología | implementar plan | Estrategia Gobierno en Línea | Implementación de los componente de la estrategia Gobierno en Línea | Sistematizar trámites oficiales a través de la herramienta virtual del Municipio de Palestina | [15 empty] | X | X | X | 100 | Secretaría de Planeación
| 27.2.4. Actualización de la estratificación socio-económica y actualización del sisben | actualizaciones realizadas | actualización | Estratificación socioeconómica | Realización de la estratificación socioeconómica de Fincas y Viviendas Dispersas y Santágueda | Actualización de la estratificación socioeconómica del Municipio de Palestina y actualización en los casos en que sea necesario |  | 43000000 |  |  |  | X | 10% | X | X | X | 60 | X | X | X | 80 | X | X | X | 100 | Secretaría de Planeación
27.3. Modernización tecnológica | 27.3.1. Implementación y actualización tecnológica en la administración municipal para mejorar su eficiencia. | Banda Ancha en todas las dependencias. Hardware y software modernos. | 1 PARA 2013 | Implementación y actualización de la tecnología informática que garantiza la eficiencia en la administración municipal | Mejoramiento y adecuación de nuevos puntos de red de la Administración Municipal | Garantizar la eficiencia en el servicio público de la Administración Municipal de Palestina Caldas | [7 empty] | X | X | X | 50 | X | X | X | 100 |  |  |  |  | Secretaría de Planeación
27.4. Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana | 27.4.2. Fortalecer y fomentar la rendición de cuentas y de informes de gestión. | 2 Informes de Rendición de Cuentas por año | UN (1) INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | Rendición Pública de Cuentas 2013 | Realización de dos audiencias públicas de rendición de cuentas del Municipio de Palestina Caldas | Exponer a la comunidad los logros y las metas alcanzadas por la Administración Municipal Vigencia 2012 - 2015 |  |  |  | X | X | X | 50% | [8 empty] | X | X | X | 100 | Secretaría de Planeación