## DIMENSION SOCIO - CULTURAL
SECTOR : EDUCACION
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | EDUCACION |  |  |  | Garantizar el acceso y permanencia a la educación para todas y todos, generando las condiciones para que las niñas, niños y jóvenes accedan y permanezcan en todos los ciclos educativos. A través de proyectos de subsidios estudiantiles en transporte, y restaurantes escolares. Realizar convenios con instituciones de educación superior, con el fin de garantizar la educación superior de nuestros jóvenes; reglamentar el fondo para la financiación de la educación superior de nuestros estudiantes | [8 empty] | Garantizar la oferta y calidad educativa para la totalidad de niños y niñas del Municipio de Gama
PROGRAMA: |  | COBERTURA TOTAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | COBERTURA TOTAL | Para los 4 años Subsidiar a 140 alumnos de la poblacion en educacion basica con necesidad de transporte escolar | 140 | 75% | 75% |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 64663 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | Para el cuatrenio se Subsidiara al 927 alumnos de la poblacion en educacion basica primaria con alimentacio escolar | 927 | 75% | 75% | 7980 |  |  |  | 1000 |  |  | 8980 | 8609
|  | Durante los 4 años se cubrira el Pago de servivios de 16 instituciones educativas | 16 | 75% | 75% | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000
|  | Al finalizar el cuatrenio se realizaran 5 convenio de apoyo a educacion superior, tecnica y tecnologica | 4 | 75% | 75% |  | 18000 | [5 empty] | 18000 | 1177
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 12980 | 18000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 48980 | 78272
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | EDUCACION |  |  |  | Garantizar a las niñas, niños y jóvenes que habitan el Municipio, el derecho a una educación que responda a las expectativas individuales y colectivas, y a los desafíos del Municipio. Apoyando las instituciones educativas, el personal docente y la población estudiantil; mejoramiento infraestructura propia del sector, dotación de materiales pedagógicos y subsidios para el pago de servicios públicos, apoyando a los docentes con capacitación y preparación constante incentivando la concurrencia de la educación con la vocación agropecuaria del Municipio. | [8 empty] | Garantizar la oferta y calidad educativa para la totalidad de niños y niñas del Municipio de Gama
PROGRAMA: |  | CALIDAD TOTAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | CALIDAD TOTAL | Al finalizar la gestion municipal se abra Dotado los 16 centros educativos con implementos pedagogicos basicos | 14 | 87% | 87% |  |  |  |  | 12478 |  |  | 12478 | 30112 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | En el cuatrearnio se relizaran 15 programas para la consolidacion y fortalecimiento de la educaion | 9 | 60% | 60% |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 28217
|  | Para el cuatrenio se hara ampliacion del 20% de los centros educativos para educacion basica y media | 2 | 50% | 50% | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 10000 | 0
|  | Al terminar el cuatrenio se realizara el mantenimiento de la planta fisica de los 16 centros educativos | 13 | 81% | 81% | 19000 |  |  |  | 10000 |  |  | 29000 | 12950
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 28478 | 0 | 0 | 52478 | 71279
SECTOR : SALUD
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SALUD |  |  |  | Mantener la cobertura total en aseguramiento, garantizando con interventorías y seguimiento, la eficiente prestación de los servicios, la oportuna entrega de medicamentos, la oportuna autorización de servicios y la depuración permanente de las bases de datos.
PROGRAMA: |  | ASEGURAMIENTO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ASEGURAMIENTO | Aumentar el regimen Regimen subsidiado con el 7% de la pobalcion faltante | 7 | 100% | 100% |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 7611 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | Anualmente se continuara con el Regimen subsidiado | 50 | 75% | 75% | 499563 | 12000 |  |  |  |  | 417500 | 929063 | 670664
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 499563 | 12000 |  |  | 2000 |  | 417500 | 931063 | 678275
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SALUD |  |  |  | Desarrollar acciones de promoción de la salud y calidad de vida, previniendo los riesgos e implementando acciones de vigilancia y gestión del conocimiento
PROGRAMA: |  | SALUD PUBLICA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | SALUD PUBLICA | anualmenete se realizara como minimo 4 proyectos de Salud publica | 4 | 75% | 75% | 16236 | [6 empty] | 16236 | 4885 | SECRTARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 16236 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16236 | 4885
SECTOR : RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE |  |  |  | Construcción, mantenimiento, adecuación y administración de los respectivos escenarios deportivos, y apoyo a encuentros deportivos. | [8 empty] | Vincular a todos los sectores y grupos poblacionales del municipios en todos los programas recreativos y deportivos.
PROGRAMA: |  | DEPORTE PARA TODOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | DEPORTE PARA TODOS | para el cuatrenio se realizara el mantenimiento de los 16 escenarios deportivos del municipio | 11 | 68% | 68% | 4000 |  |  |  | 10000 |  |  | 14000 | 14784 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | Dotar durante el cuatrenio a la totalidad de instituciones educativas y juntas de accion comunal de implementos deportivos | 65 | 65% | 65% | 1065 |  |  |  | 5000 |  |  | 6065 | 11999
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 5065 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 20065 | 26783
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE |  |  |  | Promover la atención y cuidado de los niños y adolescentes; continuidad en la implementación de Escuelas de Formación Deportiva | [8 empty] | Vincular a todos los sectores y grupos poblacionales del municipios en todos los programas recreativos y deportivos.
PROGRAMA: |  | MANEJO DEL TIEMPO LIBRE
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | MANEJO DEL TIEMPO LIBRE | Anualmente se contratara dos 2 instructores para el desarrollo de las escuelas deportivas y el apoyo a las 16 instituciones educativas | 2 | 75% | 75% | 8000 |  |  |  | 5000 |  |  | 13000 | 10900 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | Desarollar durante el cuatrenio 12 Eventos deportivos realizados con niños, adolescentes, Jovenes y adultos | 8 | 66% | 66% |  | 100 |  |  | 4000 |  |  | 4100 | 8009
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 8000 | 100 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 17100 | 18909
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE |  |  |  | Desarrollo de juegos autóctonos para la población de la tercera edad; adecuación y construcción de espacios de recreación a la población infantil. | [8 empty] | Vincular a todos los sectores y grupos poblacionales del municipios en todos los programas recreativos y deportivos.
PROGRAMA: |  | RECREACION
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
3 | RECREACION | Apoyo a 8 proyectos anuales de recreacion | 6 | 75% | 75% | 14000 | [6 empty] | 14000 | 13739 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 14000 | [6 empty] | 14000 | 13739
SECTOR : CULTURA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | CULTURA |  |  |  | Continuidad en la implementación de Escuelas de Formación Artística, rescate de nuestro patrimonio cultural; celebración de días de la cultura con participación de grupos artísticos de distintos Municipios y adecuación de la infraestructura propia del sector. | [8 empty] | promover la cultura a partir del acceso a la practica de actividades culturales y artisticas al total de la poblacion.
PROGRAMA: |  | GAMA CULTURAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | GAMA CULTURAL | En el cuatrenio se hara Mantenimiento a ocho escenarios culturales | 3 | 37% | 37% |  |  |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | adecuar el 20% la casa de la cultura | 12 | 60% | 60% | [8 empty] | 10000
|  | Dotar durante el cuatrenio de implementos artisticos a cinco grupos que desarrollen esta actividad | 4 | 80% | 80% | 5000 | [6 empty] | 5000 | 4000
|  | anualmnete se contratar 5 instructores para el desarrollo de escuelas de formacion artistica, bibliotecas y ludotecas | 4 | 80% | 80% | 3299 | 2000 |  |  | 16000 |  |  | 21299 | 20053
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 8299 | 2000 |  |  | 26000 |  |  | 21299 | 44053
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | CULTURA |  |  |  | Ampliar las oportunidades y mejorar las capacidades para que todas y todos accedan, participen, se apropien y realicen prácticas artísticas, patrimoniales y culturales atendiendo criterios de identidad, autonomía, proximidad y diversidad. | [8 empty] | promover la cultura a partir del acceso a la practica de actividades culturales y artisticas al total de la poblacion.
PROGRAMA: |  | EXPRESIONES ARTISTICAS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | EXPRESIONES ARTISITICAS | Por año se dara Apoyo, fomento y difucion a cinco eventos y expresiones artisticas en el municipio | 15 | 75% | 75% | 12000 | 12000 | [5 empty] | 24000 | 19018 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 0 |  |  | 24000 | 19018
SECTOR : BIENESTAR SOCIAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | BIENESTAR SOCIAL |  |  |  | Desarrollar programas tendientes a reducir la desnutrición infantil, fortaleciendo, ampliando y mejorando los recursos de los programas del ICBF, Programas de Complementos Nutricionales y Subsidios para los Adultos Mayores; gestionar la ampliación de los programas de orden nacional tales como Familias en Acción y Prosperar. | [8 empty] | Desarrollar programas tendientes a reducir la desnutrición infantil, fortaleciendo, ampliando y mejorando los recursos de los programas del ICBF, Programas de Complementos Nutricionales y Subsidios para los Adultos Mayores; gestionar la ampliación de los programas de orden nacional tales como Familias en Acción y Prosperar.
PROGRAMA: |  | ATENCION A POBLACION VULNERABLE
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ATENCION A POBLACION VULNERABLE | Fortalecimineto de una organizaciones comunitarias de madres cabezas de familia | 1 | 100% | 100% | 3000 | [6 empty] | 3000 | 2500 | JEFE DE PLANEACION
|  | Durante cada año se formulara 3 actividades o proyectos que fomenten la vida saludable del adulto mayor | 3 | 75% | 75% | 20000 |  |  |  | 5000 |  |  | 25000 | 10000
|  | Anualmente Promover 4 proyectos de proteccion integral a la primera infancia | 4 | 75% | 75% | 6000 |  |  |  | 5000 |  |  | 11000 | 2500
|  | Desarrollo de 4 capacitaciones que promuevan o protejan a los jovenes gemenses durante el actula periodo ejecutivo | 4 | 75% | 75% | 5000 | [6 empty] | 5000 | 2000
|  | Anualmente apoyar la implementacion del 100% de los programas de Familias en Accion y estrategia juntos | 100 | 75% | 75% | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 36000 |  |  |  | 10000 |  |  | 46000 | 19000
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | BIENESTAR SOCIAL |  |  |  | Fortalecer el Banco de Ayudas Técnicas para discapacitados, apoyo en proyectos productivos a mujeres cabeza de hogar y discapacitados e implementación de la educación especial. | [8 empty] | Desarrollar programas tendientes a reducir la desnutrición infantil, fortaleciendo, ampliando y mejorando los recursos de los programas del ICBF, Programas de Complementos Nutricionales y Subsidios para los Adultos Mayores; gestionar la ampliación de los programas de orden nacional tales como Familias en Acción y Prosperar.
PROGRAMA: |  | EN GAMA TODOS CONTAMOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | EN GAMA TODOS CONTAMOS | Implementacion de un proyecto de ayuda integral al desplazado | 1 | 75% | 75% | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2500 | JEFE DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2500
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRIMERO LA GENTE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | BIENESTAR SOCIAL |  |  |  | Desarrollar proyectos de atención integral a la población desplazada, garantizando su inserción a la comunidad y la accesibilidad a la prestación de servicios y ayudas. | [8 empty] | Desarrollar programas tendientes a reducir la desnutrición infantil, fortaleciendo, ampliando y mejorando los recursos de los programas del ICBF, Programas de Complementos Nutricionales y Subsidios para los Adultos Mayores; gestionar la ampliación de los programas de orden nacional tales como Familias en Acción y Prosperar.
PROGRAMA: |  | ATENCION ESPECIAL A LAS PERSONAS DESPLAZADAS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
3 | ATENCION ESPECIAL A PERSONAS DESPLAZADAS | Implementacion de un proyecto de ayuda integral al desplazado | 2 | 66 | 66 | 7000 | [6 empty] | 7000 | 2500 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 7000 | [6 empty] | 7000 | 2500

## DIMENSION ECONOMICA
SECTOR : PROYECTOS PRODUCTIVOS LOCALES Y REGIONALES
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS LOCALES Y REGIONALES |  |  |  | Consolidar el desarrollo económico, a través del desarrollo y seguimiento de proyectos agrícolas tradicionales, en función de los requerimientos alimentarios locales y regionales, como fríjol, maíz, papa y arveja, entre otros. Así mismo, la ampliación del proyecto de café. Desarrollo de proyectos agrícolas con tecnologías limpias y orgánica, a través del desarrollo de huertas caseras capaces de satisfacer el autoconsumo de las familias Gamenses. | [8 empty] | Desarrollar Diferentes actividad agricola tanto tradicionales como alternativos
PROGRAMA: |  | DESARROLLO DE PROYECTOS AGRICOLAS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | DESARROLLO DE PROYECTOS AGRICOLAS | Al finalizar el cuatrenio se Implementara 800 parcelas de cultivos de productos tradicionales y alternativos | 630 | 78% | 78% | 30000 | 10000 |  |  | 5000 |  |  | 45000 | 20330 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | Durante el cuatrenio se tendran 800 parcelas sembradas con asistencia tecnica | 630 | 78% | 78% | 15000 |  |  |  | 1000 |  |  | 16000 | 46898.56
|  | Al finalizar el actual periodo ejecutivo se entragara abono a 1100 familias | 1100 | 75% | 75% | 10000 | 3000 | [5 empty] | 13000 | 11427
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 55000 | 13000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 74000 | 78655.56
SECTOR : EMPLEO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | EMPLEO |  |  |  | Desarrollo de programas de capacitación, búsqueda de mecanismos de comercio con empresas líderes en el mercado para dar a conocer nuestros productos; marcas propias para identificar nuestros productos típicos y apoyo institucional a participaciones de mercados campesinos a nivel departamental, permitiendo ampliar la demanda de mano de obra.
PROGRAMA: |  | COMERCIALIZACION
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | COMERCIALIZACION | realizar 3 Promocion de la microempresa y Alianzas para el desarrollo comercial en los ultimos 3 años | 2 | 66% | 66% |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 3000 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 3000
SECTOR : TURISMO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | TURISMO |  |  |  | Se desarrollará un programa basado en la promoción constante del Municipio de Gama como atractivo turístico, capacitando a jóvenes en la prestación de servicios; gestionando y apoyando la puesta en funcionamiento del parque piscina como lugar turístico y propendiendo por el arreglo y mejoramiento de atractivos turísticos, como es el caso del Santuario.
PROGRAMA: |  | GAMA TURISTICA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | GAMA TURISTICA | Creacion e implementacion del 100% del plan municipal de turismo | 100 | 100% | 100% |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
SECTOR : DESARROLLO RURAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | DESARROLLO RURAL |  |  |  | Desarrollar la actividad pecuaria como forma de subsistencia, a partir de la implentación de Asistencia Técnica, con el fin de mejorar praderas, pastos de corte y forrajes, campañas de vacunación y vermifumigación; mejoramiento genético a través de la dotación de termos de inseminación y desarrollo de la actividad pecuaria a partir de la construcción de establos. | [8 empty] | Desarrollo de actividad pecuaria destinadas a la mejora genetica
PROGRAMA: |  | DESARROLLO PECUARIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | DESARROLLO PECUARIO | Al finalizar el actual periodo ejecutivo se vacunaran del carbono a 14200 cabezas de ganados Bovino | 11000 | 77% | 77% | 10000 |  |  |  | 12000 |  |  | 22000 | 9048 | SECRETARIO DE GOBIERNO
|  | se realizaran 2400 visitas de atenciones ambulatorias a ganado bovino durante los 4 años | 2400 | 75% | 75% | 15000 | 5000 |  |  | 0.765 |  |  | 20000.765 | 36005
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 12000.765 | 0 | 0 | 42000.765 | 9048
SECTOR : MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | MEDIO AMBIENTE |  |  |  | Gestionar proyectos ante Corpoguavio de conservación del Medio Ambiente dentro de nuestra jurisdicción; reforestación de laderas y quebradas; protección a nuestras fuentes hídricas, construcción de obras biomecánicas en quebradas; creación de viveros e implementación del Bosque Protector Productor; sumado a la adquisición de predios. | [8 empty] | Generar programas de presevacion ambiental, crear un ambiente sano en especial con las fuentes de agua y crear sencibilizar ambiental en la gente de gama
PROGRAMA: |  | DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | DESARROLLO SOSTENIBLE | para el cutrenio se comprara 100 hectreas de importancia hidrica | 50 | 50% | 50% |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
|  | Reforestacion y control de erosion de 50 hectareas | 40 | 80% | 80% |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 91718
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 91718
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | MEDIO AMBIENTE |  |  |  | Realización de campañas y jornadas para descontaminar nuestros ríos y quebradas; impulsar una cultura ambiental municipal que concientice a la población Gamense de la imperiosa necesidad de hacer un uso adecuado de los recursos, con el fin de prolongar los efectos del desarrollo. | [8 empty] | Generar programas de presevacion ambiental, crear un ambiente sano en especial con las fuentes de agua y crear sencibilizar ambiental en la gente de gama
PROGRAMA: |  | AMBIENTE SANO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | AMBIENTE SANO | durante el periodo se implementara 3 capacitaciones en educacion ambiental | 3 | 100% | 100% |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | MEDIO AMBIENTE |  |  |  | Desarrollar proyectos con el fiel compromiso de las comunidades, en procura de mantener el medio ambiente, incentivando la consolidación de cercas vivas, la reforestación de laderas y el manejo de residuos sólidos. | [8 empty] | Generar programas de presevacion ambiental, crear un ambiente sano en especial con las fuentes de agua y crear sencibilizar ambiental en la gente de gama
PROGRAMA: |  | TODOS APORTAMOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | TODOS APORTAMOS | anualmente se relizara 3 Campañas y Jornadas para descontaminar nuestros rios, quebradas y espacios publicos. | 3 | 75% | 75% |  |  |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0

## DIMENSION INFRAESTRUCTURA
SECTOR : VIVIENDA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | VIVIENDA |  |  |  | Promover la construcción colectiva de viviendas y el mejoramiento de las existentes, a partir de la vinculación de múltiples agentes, la utilización eficiente de recursos, la adecuada implementación de instrumentos y la coordinación interinstitucional. | [8 empty] | Mejorar la vivienda de la poblacion y reducir el deficit habitacional del municpio de Gama
PROGRAMA: |  | TODOS CON VIVIENDA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | TODOS CON VIVIENDA | realizar 2 proyectos de construccion de vivienda urbana y rural | 1 | 50% | 50% | 25000 | [6 empty] | 25000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
|  | Realizar 2 planes de mejoramiento de vivienda | 3 | 150% | 150% | 39000 | [6 empty] | 39000 | 33749
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 33749
SECTOR : AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  |  |  | Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, plantas de potabilización, e inversión para la prestación del servicio público de aseo, con el fin de proveer a toda la población de estos servicios. | [8 empty] | Garantizar lel servicio publico de agua potable, recoleccion de aguas negras y residuos solidos , a partir de la articulacion de politicas deparatmentales y nacionales
PROGRAMA: |  | COBERTURA EN PRESTACION DEL SERVICIO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | COBERTURA EN PRESTACION DEL SERVICIO | Ejecucion del 70% de la segunda fase del plan maestro de alcantarrillado urbano | 45 | 64% | 64% | 25000 | [6 empty] | 25000 | 24964 | SECRETARIO DE PLANEACION
|  | en el cuatrenio se mantenimiento 10 sistemas de abastecimiento del municipio | 7 | 70% | 70% | 34349 | [6 empty] | 34349 | 28428
|  | anualmente se hara mantenimiento a las dos redes de alcantarillado existente | 2 | 75% | 75% | [7 empty] | 0 | 652.44
|  | Adecuacion y suministro del 100% de productos del sistema de potabilizacion | 100 | 75% | 75% | 10000 | [6 empty] | 10000 | 4950
|  | Implementar un proyecto de reactivacion del parque ambiental Gmita | 1 | 100% | 100% | [7 empty] | 0 | 0
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 69349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69349 | 58994.44
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  |  |  | Desarrollo de programas tendientes a implementar el desarrollo empresarial en la prestación de los servicios. A través de programas de reducción de agua no contabilizada y adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. | [8 empty] | Garantizar lel servicio publico de agua potable, recoleccion de aguas negras y residuos solidos , a partir de la articulacion de politicas deparatmentales y nacionales
PROGRAMA: |  | TRANSFORMACION EMPRESARIAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | TRANSFORMACION EMPRESARIAL | durante el cuatrenio de cambiara la prestacion del servicio de diracta a empresarial | 70 | 70% | 70% | 12000 | [6 empty] | 12000 | 9565.98 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 9565.98
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  |  |  | Incorporación del Municipio al Plan Departamental de Aguas, mediante la asignación de recursos y la pignoración de los recursos asignados al sector, con el fin de financiar los proyectos del sector de agua potable, saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y disposición final de residuos sólidos. | [8 empty] | Garantizar lel servicio publico de agua potable, recoleccion de aguas negras y residuos solidos , a partir de la articulacion de politicas deparatmentales y nacionales
PROGRAMA: |  | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
3 | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS | en el 2008 se presentara el proyecto de acuerdo de vinculacion del Mpio al Plan Deptal de Aguas. | 1 | 100% | 100% | 120000 | [6 empty] | 120000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  |  |  | A través del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso se subsidiarán a las personas de estratos 1 y 2. | [8 empty] | Garantizar lel servicio publico de agua potable, recoleccion de aguas negras y residuos solidos , a partir de la articulacion de politicas deparatmentales y nacionales
PROGRAMA: |  | SUBSIDIOS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
4 | SUBSIDIOS | en los 4 años se subsidiar al 100% de la poblacion de estratos 1, 2 y 3 el 50%, 40% y 15% del pago de servicios publicos del area urbana | 75 | 75% | 75% | 12000 | [6 empty] | 12000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |  |  |  | Desarrollo de una cultura sustentada en el manejo y disposición adecuada de residuos sólidos, a través de convenios interinstitucionales de capacitación e implementación de políticas de reciclaje. | [8 empty] | Garantizar lel servicio publico de agua potable, recoleccion de aguas negras y residuos solidos , a partir de la articulacion de politicas deparatmentales y nacionales
PROGRAMA: |  | ASEO
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
5 | ASEO | en los 4 años se hara la recolecion y dispocicon de residuos solidos total de viviendas urbanas (900 viviendas) | 900 | 75% | 75% | 5000 | [6 empty] | 5000 | 10539 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10539
SECTOR :SERVICIOS PUBLICOS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  | Desarrollo de proyectos que beneficien la electrificación de viviendas nuevas y extensión de redes y de proyectos que permitan optimización de alumbrado público, con la ampliación del servicio, mantenimiento del existente y mejoramiento con el cambio de luminarias. | [8 empty] | Garantizar lel servicio publicos difrentes al agua potable y el saneamiento basico a la poblacion gamense
PROGRAMA: |  | ELECTRIFICACION
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | ELECTRIFICACION | al finalizar (4 años) tendremos fortalecimiento y ampliacion del 5% de redes electricas | 11% | 220% | 220% | 15000 | 13784 |  |  | 5000 |  |  | 33784 | 61488 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 15000 | 13784 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 33784 | 61488
SECTOR : INFRAESTRUCTURA VIAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  |  | Se realizará mantenimiento de caminos veredales con programas y convenios con JAC, junto con la construcción y mantenimiento de obras de arte, alcantarillas, gaviones, encintados, y mantenimiento de puentes peatonales. | [8 empty] | “Mejoremos la accesibilidad a nuestro territorio Vías Municipales y Garantizar el acceso a nivel de todas las ve nivel peatonal, interviniendo los caminos veredales
PROGRAMA: |  | CAMINOS, OBRAS DE ARTE Y ESPACIOS DEL TRANSPORTE.
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | CAMINOS, OBRAS DE ARTE Y ESPACIOS DEL TRANSPORTE. | en el primer t caurto año se hara el 95%se hara Mantenimiento y Rehabilitación del 30% Caminos | 45% | 150% | 150% | 60000 |  |  |  | 20000 |  |  | 80000 | 117898 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 80000 | 117898
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  |  | Se desarrollará, con la participación activa de la comunidad, el mantenimiento de las vías veredales; se determinará la necesidad y la apertura de nuevas vías. Se desarrollarán proyectos de pavimentación y rehabilitación de las vías del casco urbano, inspecciones y vías intermunicipales; y construcción encintados vías veredales | [8 empty] | “Mejoremos la accesibilidad a nuestro territorio Vías Municipales y Garantizar el acceso a nivel de todas las ve nivel peatonal, interviniendo los caminos veredales
PROGRAMA: |  | VIAS
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | VIAS | anualmente se realizarara el mantenimientoy rehabilitacion del 90% de las vias municipales | 85% | 95% | 95% | 20000 |  |  |  | 30000 |  |  | 50000 | 1223121 | SECRETARIO DE PLANEACION
|  | Durante los 4 años se construira 5 estructuras viales en el municipio | 5 | 100% | 100% | 20000 | [6 empty] | 20000 | 120000
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 70000 | 1343121
SECTOR : PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES |  |  |  | Implementar la cultura de la prevención, manteniendo la acción permanente del Comité de Prevención Local de Desastres y apoyando la acción interinstitucional con el apoyo a los bomberos voluntarios y la defensa civil | [8 empty] | Desarrollar actividades que posibiliten la prevención y atención de dessastres
PROGRAMA: |  | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | Crear e implementar un programa para la Atencion y prevencion al desastre | 3 | 300% | 300% | 10000 | [6 empty] | 10000 | 6250 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6250
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES |  |  |  | Implementar la cultura de la prevención, manteniendo la acción permanente del Comité de Prevención Local de Desastres y apoyando la acción interinstitucional con el apoyo a los bomberos voluntarios y la defensa civil | [8 empty] | Desarrollar actividades que posibiliten la prevención y atención de dessastres
PROGRAMA: |  | PROMOVER Y ORGANIZAR EL CLOPAD
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES | formulacion y ejecucion del total del PLEC | 75% | 75% | 75% | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 0
|  | durante el cutranio conformacion e implementara el 70% del cuerpo de bomberos y defensa civil | 50% | 71% | 71% | 5000000 | [6 empty] | 5000000 | 0 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0
SECTOR : EQUIPAMENTO MUNICIPAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA PARA TODOS |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | EQUIPAMENTO MUNICIPAL |  |  |  | Se realizará adecuación, mantenimiento y construcción de la infraestructura requerida a nivel Municipal para la prestación eficiente de sus competencias. | [8 empty] | adecuar la infraestructura existente para que se sostenga en buenas condiciones
PROGRAMA: |  | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Durante el cuatrenio se realizara el Matenimiento del 70% del equipamento municipio | 60 | 85% | 85% | 45000 | [6 empty] | 45000 | 27669 | SECRETARIO DE PLANEACION
|  | en el cutrenio se realizara el programa de conservacion y seguros de bienes publicos | 3 | 75% | 75% |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 7646
|  | anulamente se realizara un programas dotaciona de las dependencias de la administracion municipal | 4 | 100% | 100% | 5000 | [6 empty] | 5000 | 0
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 70000 | 0

## DIMENSION INSTITUCIONAL
SECTOR : JUSTICIA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA CON LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | JUSTICIA |  |  |  | Gestionar la creación de la Comisaría de la Familia a nivel regional. | [8 empty] | Fortalecer la Administración Municipal, a través del forttalecimiento de la justicia en el municipio de Gama
PROGRAMA: |  | COMISARIA DE FAMILIA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | COMISARIA DE FAMILIA | al finalizar el cuatrenio se tendre una comisaria de familia | 1 | 100% | 100% | 28000 | [6 empty] | 28000 | 25151 | ALCALDE MUNICIPAL
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 25151
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA CON LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | JUSTICIA |  |  |  | Realización de campañas a favor del buen trato familiar e infantil y la sana convivencia | [8 empty] | Fortalecer la Administración Municipal, a través del forttalecimiento de la justicia en el municipio de Gama
PROGRAMA: |  | BUEN TRATO FAMILIAR, INFANTIL Y CONVIVENCIA SANA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | BUEN TRATO FAMILIAR, INFANTIL Y CFONVIVENCIA SANA | Realización 4 campañas a favor del buen trato familiar e infantil y la sana convivencia en el cutrenio | 3 | 75% | 75% | 6000 |  |  |  | 12000 |  |  | 18000 | 0 | COMISARIA DE FAMILIA
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 18000 | 0
SECTOR : SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA CON LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |  |  |  | Propender por la asignación de recursos para garantizar un esquema de seguridad Municipal. | [8 empty] | Generar espacios donde el comité de Seguridad ciudadana muestre su gestión.
PROGRAMA: |  | GARANTIZAR UN ESQUEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | GARANTIZAR UN ESQUEMA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | anualmente se creara e implenetara un proyecto integrales en el tema de seguridad y convivencia. | 3 | 75% | 75% | 10000 | [6 empty] | 10000 | 12550 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12550
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA CON LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |  |  |  | Mantener el accionar permanente del Comité de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | [8 empty] | Generar espacios donde el comité de Seguridad ciudadana muestre su gestión.
PROGRAMA: |  | ACCION PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
2 | ACCION PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | anualmente se realizara 4 diferentes actividades de impacto para la comunidad que la motiven a promover la seguridad ciudadana | 2 | 50% | 50% | 10000 | [6 empty] | 10000 | 13960 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 13960
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA CON LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA |  |  |  | Mantener el accionar permanente del Comité de Seguridad y Convivencia Ciudadana. | [8 empty] | Generar espacios donde el comité de Seguridad ciudadana muestre su gestión.
PROGRAMA: |  | ACCION PERMANENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
3 | INSPECCION DE POLICIA | realizar un programa anual de fortalecimiento de la inspeccion municipal | 3 | 75% | 75% | 19000 | [6 empty] | 19000 | 16737 | SECRETARIO DE GOBIERNO
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 16737
SECTOR : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCION - AÑO 2.011
DEPARTAMENTO:CUNDINAMARCA | [13 empty] | FORMATO No 2
MUNICIPIO Y CODIGO DANE: GAMA CODIGO | [13 empty] | Hoja No. 1 de 3
SECRETARÍA O DEPENDENCIA MUNICIPAL: OFICINA DE PLANEACION | [13 empty] | JEFE DE PLANEACIÓN: RUDY ERNEY POVEDA GONZALEZ
PLAN DE DESARROLLO: " LO HICIMOS BIEN, LO HAREMOS MEJOR" | [13 empty] | Fecha de elaboración: Mayo 2011,
EJE / AREA/ DIMENSIÓN: |  | GAMA CON LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL |  |  |  | META DEL CUATRENIO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO: | [8 empty] | META ANUALIZADA
SECTOR: |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Fortalecer la Administración Municipal, que acompañen y orienten la gestion publica y el desarrollo municipal
PROGRAMA: |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTOS Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO | [8 empty] | FUNCIONARIO RESPONSABLE | OBSERVACIONES
(En miles de pesos)
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FISICA | AVANCE FISICO A LA FECHA | % DE AVANCE FISICO A LA FECHA | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO | SGP | PROPIOS | NACIONALES | DEPARTAMENTALES | REGALIAS | CREDITO | OTROS | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
1 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | anualmente se creara o implementara 5 proyectos de capacitacion y acompañamiento orientado al desarrollo municipal | 5 | 75% | 75% | 45000 | [6 empty] | 45000 | 166467 | SECRETARIO DE PLANEACION
| TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 166467