## Informe Plan de mejoramiento
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
San Jacinto Bolívar
Teléfono 6868153 Fax (095) 6868069
NIT. 800026685-1
FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Departamental de Bolívar
Municipio de San Jacinto Bolívar
Representante Legal: Hernando José Buelvas Leiva
NIT: 800026685-1
Modalidad de Auditoría:Gubernamental con enfoque Integral modalidad Especial
Fecha de Suscripción: | [10 empty] | 2012-10-10
Hallazgos Plan de Mejoramiento actual
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
1 | xxx | En el presupuesto de ingresos de la Alcaldía municipal de San Jacinto- Bolívar, en los rubros de las transferencias por SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico, libre destinación, deporte, cultura y libre inversión se presentaron diferencias entre lo transferido según documentos COMPES y lo recibido en las cuentas bancarias destinada para cada uno de estos recursos. | La situación anterior, se origina en la falta de conciliación de las cifras entre los reportes presupuestales y lo realmente recaudado. | Afecta la realidad y la razonabilidad de los estados contables y financieros de la entidad. | 1º Verificar el valor de las transferencias informado a través del documento COMPES. 2º Revisar los extractos Bancarios y comparar los giros efectuados con los giros programados por el documento conpes. 3º Oficiar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los casos que sea necesario aclarar con respecto a giros o transferencias. 4º Solicitar a las entidades bancarias donde se recibían las transferencias del SGP.la certificación de las deducciones por concepto de embargos y otros conceptos. | Depurar, a través de análisis y conciliaciones los saldos establecidos para cada uno de los sectores del SGP, tomando como parámetro de referencia extractos bancarios y documentos COMPES. | 1. Lograr la identificación y verificación en cada una de las rubros donde se recibieron las transferencias del SGP vigencia 2011, estableciendo de manera clara y concreta la razón de las diferencias encontradas en cada caso en especial, para así implementar las acciones correctivas necesarias que pueda subsanar la causa que hayan dado origen a tal situación | Rubros del presupuesto de ingresos de del Municipio de San Jacinto Bolívar donde se reciben los recursos del SGP | Rubros identificados, conciliados y depurados | 2012-10-19 | 2013-04-19 | 26 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA Y PRESUPUESTO)
2 | xxx | Efectuada la comparación entre los ingresos recaudados según recibos de caja y las conciliaciones realizadas según extractos bancarios, se pudo evidencias que en algunos meses los ingresos reportados en los recibos de caja son muy inferiores a los consignados en los bancos. | Lo anterior, debido a la consignación incompleta de los ingresos manejados, presentándose diferencias entre los ingresos en efectivo y los ingresos consignados. | Afectando la razonabilidad de los estados financieros, incumpliendo la ley 87 de 1993, artículo 34 numerales 1 y 5 de la ley 734 de 202, generando un presunto detrimento por valor de $111.710.616.oo. | Concretar de manera efectiva que tipo de impuesto y los meses en los cuales se presentan incongruencias entre lo recaudado y lo consignado, identificando detalladamente las sumas que fueron consignada y cuales no, lo que permita determinar el destinos de estos recursos y aportar los documentos necesarios que soporten legalmente la diferencia presentada. | lograr la identificación de las sumas de dinero recaudadas y no consignadas, estableciendo el destino de las mismas para que puedan ser soportadas. | 1. Alcanzar a identificar en que meses de la vigencia 2011, se dieron las diferencias entre lo recaudado y lo consignado, verificando la causa que dieron origen a estas diferencias. 2. Hacer seguimiento a cada uno de los recibos de caja de la vigencia 2011, para establecer las sumas de dinero que fueron consignadas cada mes y cuales no, proporcionando la información necesaria que identifique la destinación de estos recursos para que puedan ser soportados.2. Generar un registro mensualizado que contenga información desglozada de cada uno de los impuestos recaudados por la administración municipal, lo que permitirá tener información precisa y detallada de esta actividad. | Sumas de dineros recaudadas y consignadas. | Sumas consignadas menos sumas recaudadas | 2012-10-19 | 2013-04-19 | 26 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA Y PRESUPUESTO)
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
3 | xxx | La comisión auditora mediante oficios de mayo 17 (110-AF 022025), 30 y junio 26 de 2012, solicitó a la Alcaldía Municipal la relación de las cuentas bancarias que se manejaron durante la vigencia 2011, la cual le fue entregada mediante oficio junio 7 de 2012 y en la cual se listaron un total de 12 cuentas. Sin embargo, al revisar los extractos bancarios de la misma vigencia se pudo determinar que en realidad la Alcaldía Municipal maneja un total de 101 cuentas, muchas de las cuales no se encuentran activas o con movimientos . De igual manera se pudo determinar que en la entidad no reposan los extractos bancarios de la totalidad de las cuentas bancarias. | Falta de acciones de carácter administrativo para depurar la información y el manejo de cuentas bancarias. | Afecta la efectividad y la oportunidad de los controles aplicados al sistema contable de la entidad. | Realizar la depuración de las cuentas corrientes y de ahorro que maneja en la actualidad la administración Municipal y las demás solicitar su cancelación mediante oficio dirigido a la entidad bancaria respectiva. 2.llevar en forma organizada y en estricto orden los extractos Bancarios de las cuentas corrientes y de ahorro que esta entidad territorial viene manejando. | Depurar en un 100% las cuentas corrientes y de ahorro que en la actualidad viene manejando la administración municipal que permita acceder de manera concreta y oportuna a la información que se requiera. | 1. Identificar el 100% de las cuentas corrientes y de ahorro que en la actualidad la administración municipal haya aperturado y se encuentren inactivas. 2. Oficiar a las diferentes entidades bancarias donde se encuentren aperturadas cuentas corrientes o de ahorro en estado inactivo solicitando su cancelación. | Cuentas activas e inactivas identificadas | Número de cuentas inactivas identificadas/Número de solicitudes de cancelación | 2012-10-19 | 2012-11-19 | 4 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA )
4 | xxx | A las cuentas bancarias, donde se manejan los recursos del Sistema General de Participaciones , les efectúan los descuentos por concepto de gravamen a los movimientos financieros. | Fallas en los procedimientos de gestión y control por parte de la administración para que no se realicen estos descuentos. | Presentándose una afectación a la parte financiera del Municipio, incumpliendo la Sentencia C-136 de 4 marzo de 1999 de la Corte Constituciona, artículo 97 de la ley 715 de 2001, ley 87 de 1993, ley 734 de 2002. | 1. Comunicar a las entidades bancarias correspondientes donde se manejan los recursos provenientes del SGP de la inconveniencia y error de gravar los movimientos financieras de dichas cuentas. 2. Realizar los trámies bancarios que sean necesarios para que dichas cuentas sean declaradas como excentas de impuestos a movimientos financieros . | Lograr a través de la gestión administrativa que las cuentas donde se manejan los recursos del SGP sean declaradas excentas de gravámenes a los movimientos financieros. | 1. Identificar que cuentas corrientes y/o de ahorro donde se manejan recursos provenientes del SGP que estan siendo gravadas con descuentos por concepto de movimientos financieros, 2. Gravar como excentos de descuetos de gravamenes financieros las cuentas donde manejen recursos del SGP. | Cuentas identificadas gravadas por movimientos financieros. | Número de cuentas gravadas/Número de cuentas declaradas excentas | 2012-10-19 | 2012-11-19 | 4 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA )
5 | xxx | Revisadas las declaraciones y pagos por concepto de retenciones en la fuente se pudo determinar que se declararon y se cancelaron estas retenciones hasta el mes de septiembre, y la mayoría de estos pagos fueron realizados de manera extemporánea. | Debido a las debilidades presentadas en el ejercicio del control interno de la dependencia. | presunto detrimento al patrimonio del estado por concepto de pagos adicionales de intereses de mora y sanciones en la suma de $27.324.000.oo | Establecer mecanismos a través de un procedimiento que permitan asumir acciones de carácter administrativo y de control que conduzca a tomar decisiones de manera oportuna en lo que tiene que ver con las deducciones y pagos a la DIAN, sobre retenciones en la fuente practicadas por la entidad territorial, para así evitar caer en pago de sanciones por concepto de mora o extemporaneidad. | Lograr a través de acciones de control,realizar de manera oportuna las declaraciones y cancelaciones sobre las retenciones que efectúa la administración tal y como lo establece el Estatuto tributario. | 1. Identificacion mensual mediante la elaboracion de un listado, de todas las retenciones realizadas por el area d etesoreria. 2. Declaracion y cancelacion de las retenciones realizadas de manera mensualizada, de acuerdo a lo relacionado al informe de descrito en la meta. | Relación de retenciones en la fuente realizadas e identificadas. | Número de retenciones causadas/Número de consignaciones realizadas. | 2012-10-19 | 2012-12-19 | 4 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA )
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
6 | xxx | Revisados los comprobantes de egresos de la vigencia 2011, tomados en la muestra, se pudo observar que algunos de ellos no cuentan con los soportes legales que conllevaran a su debido pago. | Fallas en la aplicación de procedimientos en Tesorería. | Presunto detrimento al patrimonio del estado por efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales en la suma de $61.850.000.oo. Incumplimiento lo normado en los artículos 3, 4, y 5 de la Ley 797 de 2003; artículo 1122 de 2007, artículos 112, 113 del Decreto 111 de 1996, Ley 734 de 2002. | 1. Realizar un análisis exaustivo y de manera individualizada de los comprobantes de egreso de la vigencia 2011, establecienendo cuales no cuentan con los soportes legales, lo que permitirá tomar las aciones correctivas que subsanen las debilidades encontradas. 2. Asumir para la presente vigencia las directrices que establece la norma enmarcada en los artículos 3, 4, y 5 de la Ley 797 de 2003; artículo 1122 de 2007, artículos 112, 113 del Decreto 111 de 1996, Ley 734 de 2002. | Lograr que el 100% de los egresos de tesoreria cuenten con los soportes legales necesarios para su debido pago de acuerdo a la normatividad vigente. | 1. Contruccion de lista de chequeo inherente a todo egreso de tesoreria para la identificacion de procesos de pagos con documentacion incompleta para su debido pago. 2. Identificacion y cuantificacion de egresos pagados con documentacion soporte insuficiente. | Egresos identificados con documentación o soportes incompletos. | Número de egresos identificados con soportes incompletos/Número de egresos subsanados. | 2012-10-19 | 2013-04-19 | 26 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA)
7 | xxx | La Alcaldía Municipal facilitó un listado magnético de los pagos efectuados durante la vigencia auditada encontrándose una diferencia numérica entre el número de transacciones o pagos efectuados y los comprobantes de egresos que reposan en el archivo de la Oficina Auditada. | Se efectuaron pagos y no se elaboró el correspondiente documento soporte, evidenciándose debilidades en el sistema de control Interno, conllevando a que la entidad no cuente con sus archivos debidamente registrados y administrados. | Presunto detrimento del patrimonio del estado en la suma de $1.510.746.733.oo y no dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo en el artículo 113 del Decreto 111 de 1996. | Subsanar de manera integral la debilidad presentada, adoptando los mecanismos administrativos necesarios para que se puedan aportar los documentos soportes que respalden cada pago realizado durante la vigencia 2011, que dieron origen a las diferencias numéricas dinerarias después de ser auditadas. | Implementar un procedimientos que logre sincronizar efectiva y eficientemente la ruta de los pagos a realizarse para que se estandarice el mecanismo de los mismos, evitando se efectúe un egresos sin el lleno de los requisitos exigidos por la norma. | 1. Identificar y verificar cada uno de lastransacciones realizados durante la vigencia 2011,sin el lleno de los requisito, subsanando los elementos constitivos faltantes. 2. Implementar el procedimiento de control que minimice el riesgo de realizar pagos o egresos sin el lleno de los requisitos establecidos por la ley. | Transacciones identificadas y realizadas sin el lleno de requisitos legales. | Número de transaciones sin el lleno de requitos/Número de transacciones subsanadas | 2012-10-19 | 2013-04-19 | 26 | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERÍA YPRESUPUESTO)
8 | xxx | El auditor pudo constatar que en algunas de las carpetas de los contratos no reposan ciertos documentos que hacen parte de los mismos. Así mimo se observó que los documentos archivados no se encuentran en forma cronológica. | Lo anterior debido a falencias en los controles de la función archivística de la entidad, incumpliendo lo establecido en la Ley 594 de 2000, y en especial el Acuerdo 042 del 31 de octubre de 2002. | Situación que conlleva a que no se cuente con la información completa y necesaria para la evaluación de la contratación. | 1. Adoptar medidas de control para garantizar que los documentos y requisitos exigidos indispensables para la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual estén soportados en las carpetas de cada contratista (lista de chequeo) 2. Capacitar a la persona encargada del manejo del archivo documental en lo que tiene que con la contratación para garantizar la aplicabilidad de lo establecido por la ley 594 de 2002 y normas concordantes. | Archivos de procesos contractuales debidamente identificados y organizados cronologicamente, conteniendo todos los documentos y soportes legales. | 1. Subsanar en 100% de los contratos en los cuales reportan documenatción faltante. 2. Cumplir con lo establecido en la ley 594 de 2000, en lo atinente a la debida organización documental que permita la fácil identificación de la información. | Contratos identificados que presentan debilidades en la documentación. | Porcentaje de archivos debidamente diligenciados/ Archivos totales | 2012-10-19 | 2013-04-19 |  | SECRETARÍA DE HACIENDA (TESORERIA), JEFE DE ARCHIVO, COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
9 | xxx | Los contratos de prestación de servicios no cuentan con soporte alguno, tales como certificado de disponibilidad presupuestal, hoja de vida, certificado de cumplimiento, informe de actividades, y certificación de afiliación al régimen de seguridad social (Salud y Pensiones). | Incumplimiento de las normas aplicables, evidenciando debilidades en el sistema de control interno y aplicabilidad de los procedimientos administrativos. | Presuntas omisiones en los procesos contractuales y evidenciando un presunto detrimento al patrimonio del estado en la suma de $100.505.000.oo | 1. Subsanar de manera integral la debilidad presentada, adoptando los mecanismos administrativos necesarios para que se puedan aportar los documentos soportes que respalden cada cada caso en particular en lo referente a los contratos de prestación de servicios en la vigencia 2011. 2. Adoptar los procedimientos necesarios a través de la oficina de Talento Humano, para que sean utilizados como herramienta de control y se logre minimizar el riesgo de incumplir con las normas en esta materia. | Maximizar el cumplimiento de las normas aplicables a los contratos de prestacion de servicio para la efeciente apliacacion de los procedimeintos administrativos. | 1. Identificar y verificar las carpetas en las cuales reposa la documentación de los contratos de prestación de servicios de la vigencia 2011 que presentan debilidades, para que sean aportados los documentos respectivos. 2. Elaborar una lista de chequeo como herramienta de control que manejará la Oficina de Talento Humano, que permita el cumplimiento de las normas vigentes en esta materia. | Carpetas de contratos identificadas con documentación faltante. | Número de carpetas con contratos identificadas/Número de carpetas con contratos subsanados | 2012-10-19 | 2013-04-19 |  | COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
10 | xxx | La Alcaldía Municipal no contaba a la fecha de la visita (Junio de 2012) con pólizas que aseguren las propiedades y demás bienes de esa entidad contra posibles riesgos. | Violación del artículo 48 numeral 63 de la ley 734 de 2002. | Presunta comisión de falta gravísima por parte del mandatario, por violación a esta norma. | Hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes que permitan adquirir a traves de una empresa de seguros reconocida a nivel nacional una poliza que asegure por su valor real las propiedades y demas bienes de la entidad contra posibles riesgos. | Constituir poliza que asegure por su valor real las propiedades y demas bienes de la Alcaldia Municipal contra posibles riesgos. | 1. Realizar la identificación y verificación de todos y cada uno de los bienes y propiedades de la entidad para dar paso a su aseguramiento. 2. Realizar los ajustes presupuestales pertinentes. 3 Una vez disponible los recursos se procederá a asegurar por su valor real las propiedades y demás bienes de la Alcaldía Municipal contra posibles riesgos de acuerdo a la norma legal. | Identificación y legalización de propiedades del Municipio. | Número de propiedades identificadas/Número de propiedades aseguradas | 2012-10-19 | 2013-04-19 | 26 | DESPACHO ALCALDE MUNICIIPAL - OFICINA DE PRESUPUESTO - JEFE DE CONTROL INTERNO
11 | xxx | Al efectuar evaluación al Plan de Desarrollo, fueron entregados a la comisión de Auditores unos informes de rendición de cuentas por dependencia, en los cuales no se establecen las mediciones e indicadores de cumplimiento de planes y proyectos. | Falta de aplicabilidad a los indicadores de gestión en la evaluación de planes y proyectos. | Dificulta la medición de los estándares de cumplimiento en los planes, violando lo ordenado en la ley 152 de 1994. | Realizar seguimiento y evaluación a los planes de acción por dependencias aplicando la matriz de indicadores de gestión de la entidad la cual se encuentra documentada, articulando estas acciones con el Plan de Desarrollo Municipal. Establecimiento de líneas base en las diferentes áreas de acción y aplicación para establecer la contundencia y efectividad de las acciones planeadas y ejecutadas. | Lograr a través de la aplicación de la matriz de indicadores de la entidad medir el grado de gestión de las actividades planeadas y en ejecución, determinando su eficacia, eficiencia y efectividad. | 1, Medir el grado de cumplimiento de lo establecido en el plan de ejecución del PDM de manera anualizada. 2, Seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución del PDM para establecer porcentajes de avances en las áreas de intervención. | Metas, proyectos y programas identificados y evaluados | Porcentaje de cumplimiento de metas y/o proyectos en ejecución. | 2012-10-19 | 2013-04-19 | 26 | TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, JEFE DE CONTROL INTERNO
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area Responsable
12 | xxx | La implementación del MECI se encuentra documentada, sin embargo, hace falta un sistema de información (Software) que permita controlar, y gerenciar los procesos y la calidad de la prestación de los servicios internos y externos de la Alcaldía. | La falta de fortalecimiento y socialización en el Sistema de Control Interno. | falta de implementación de algunos procesos en la entidad. | Adquisición de un programa (Software) que permita a parte de controlar, y gerenciar los procesos y la calidad de la prestación de los servicios internos y externos de la Alcaldía pueda generar informes e indicadores, que permiten corregir fallas difíciles de detectar y controlar con un sistema manual. | Aumento de la eficiencia en la implementación del MECI, así como también alcanzar el mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una comunicación más fluida, con responsabilidades y objetivos claramente establecidos. | 1.Lograr la implementación del Sistema (Software) de la gestión Integral de la Calidad y la Información de la Alcaldía Municipal que nos posesione como una entidad orientada al mejoramiento continuo de la imagen institucional y de participación ciudadana. 2. Solicitar a la Oficina de Presupuesto se realicen los ajusten necesarios con miras a la adquisición y compra del Software. | Software identificado y seleccionado. | Software 100% adquirido, instalado y en funcionamiento. | 2012-10-19 | 2013-12-31 | 78 | DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE, OFICINA DE PRESUPUESTO y JEFE DE CONTROL INTERNO
13 | xxx | El archivo de la Alcaldía se encuentra organizado en cajas según dice la norma de la Ley General de Archivo de la Nación pero hace falta la digitalización de un sistema de información (Software) que permita salvaguardar la información. | Fallas en la implementación de la Ley de archivo de la entidad y de algunos de los procesos que permitan el fortalecimiento de esta acciones. | Lo anterior dificulta la consulta y publicación de importante comunicación de interés tanto de la administración como de la ciudadanía en general. | 1.Implementar en un 100% la organización del archivo físico de la entidad. 2. Implementar las TRD al igual que las TVD que permitan ser más eficiente la gestión archivística. 3. Lograr la implementación del Sistema (Software) que permita digitalizar y salvaguardar la información. 4. Solicitar a la Oficina de Presupuesto se realicen los ajusten necesarios con miras a la adquisición y compra del Software. | Salvaguardar de forma digital los archivos de la Alcaldía Municipal mediante la implementación de un proceso de Gestión documental. | 1. Lograr que el 100% de los archivos de la Alcaldía Municipal sean digitalizados y salvaguardados en discos compactos, archivos en disco duro y subidos a la red. 2. Implementar acciones de mejoramiento en materia de gestion documental y de la información que permita la apliación del SUI, SICEP, así como también la publicación de todas las actuaciones de carácter administrativo y de gestión que ejecuta la administración central. | Porcentaje de archivos digitalizados y salvaguardado. | Porcentaje de archivos digitalizados/ archivos físicos totales en el área de archivo | 2012-08-01 | 2013-12-31 | 78 | DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE, OFICINA DE PRESUPUESTO y JEFE DE ARCHIVO.
Convenciones:
[7 empty] | HERNANDO JOSE BUELVAS LEIVA |  |  |  | FRANKLIN JOSE CARMONA CORTINA
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  |  | ALCALDE MUNICIPAL |  |  |  | JEFE CONTROL INTERNO
Información suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Note on L16: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on A18: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B18: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F18: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G18: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H18: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I18: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J18: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K18: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L18: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M18: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N18: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on L29: FREDY:
Note on L31: FREDY:
Note on A26: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B26: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F26: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G26: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H26: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I26: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J26: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K26: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L26: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M26: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N26: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on A30: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B30: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F30: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G30: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H30: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I30: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J30: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K30: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L30: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M30: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N30: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on A34: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B34: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F34: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G34: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H34: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I34: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J34: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K34: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L34: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M34: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N34: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on A38: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B38: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F38: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G38: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H38: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I38: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J38: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K38: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L38: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M38: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N38: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## Avance Plan de Mejoramiento
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Perídodos fiscales que cubre
Modalidad de Auditoría:Gubernamental con enfoque Integral modalidad Especial SGP Educaciòn
Fecha de Suscripción:
Fecha de Evaluación:
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2 |  | Se pudo verificar que en la contratación celebrada para la vigencia 2008 se encontraron las siguientes inconsistencias en el cruce de base de datos: ·Se pudo constatar que en la contratación celebrada en la vigencia 2008 existen Veintinueve (29) personas pertenecientes a las EPS-S, que estando fallecidas aparecen activas en las bases de datos de la EPS-s ESS133 (11), ESS207(08), EPS033(10), por un valor inicial de $7 millones. Se determinó la existencia de Quinientos Treinta y Tres (533) personas por un valor inicial de $129 Millones, las cuales aparecen afiliadas al régimen subsidiado y así mismo al contributivo.Se determinó la existencia de Ochenta y Siete (87) personas por un valor Inicial de $21 Millones, que aparecen afiliadas al régimen subsidiado en distintas EPS-s, Se determinó la existencia de Diez (10) personas; por un valor inicial de $2.4 millones, en la contratación celebrada en la vigencia 2008, las cuales aparecen afiliadas al régimen subsidiado y así mismo al contributivo. . · En la contratación celebrada en la vigencia 2008 se determinó la existencia de Ochenta y Ocho (88) personas por un valor inicial de $10.6 Millones. las cuales aparecen afiliadas al régimen subsidiado y así mismo al contributivo, | Todas las anteriores situaciones se deben a la falta de control en la depuración y actualización de la base de datos | Generando posible desfase de recursos que podrían afectar la inversión social, lo anterior permitiría el doble reconocimiento por UPC-S, violando presuntamente el artículo 32 del Acuerdo 244 de 01 de abril de 2003, del Consejo Nacional de Seguridad Social | Depuracion de base de datos a través de cruces de la misma y exclusión definitiva de beneficiarios a por medio de actos administrativos. ( anexo ). Al momento de la suscripción de las actas de liquidación de los contratos , se solicitará la devolución o descuento de las UPC subsidiadas recibidas en exceso por parte de las EPS subsidiadas. | Lograr el 100 % de la depuración de la base de datos del regimen Subsidiado. | 1). Identificar y verificar cada una de las multiafiliaciones y fallecidos detectadas en el cruce de base de datos. | Multiafiliados y fallecidos identificados en la base de datos | 100% Número de multiafiliados y fallecidos / totalidad de afiliados en base de datos. | 14 de marzo de 2010 | 14 de marzo de 2010 | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 2). Expedición de actos administrativos de exclusión y reemplazo. | Multiafiliados y fallecidos identificados en la base de datos | 100% Número de multiafiliados y fallecidos / totalidad de afiliados en base de datos. | 14 de marzo de 2010 | 14 de marzo de 2010 | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
[7 empty] | 3). Suscripción de actas de liquidación con los descuentos por multiafiliados y fallecidos. | Multiafiliados y fallecidos identificados en la base de datos | 100% Número de multiafiliados y fallecidos / totalidad de afiliados en base de datos. | 14 de marzo de 2010 | 14 de marzo de 2010 | 16 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
3 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
4 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
5 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
6 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
7 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
8 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
9 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
10 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
11 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
12 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
13 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
14 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
15 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
16 | [11 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
[12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
TOTALES | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 48
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | #DIV/0!
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | #DIV/0!
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.