## Ejemplo de Plan de Acción
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY
PLAN DE ACCION 2014
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Proyecto
POR QUÉ | QUÉ | CÓMO |  |  |  | QUIÉN | CUÁNDO
AÑO 1 MESES
Factor Crítico de Éxito | Objetivo | Meta | Mecanismo de seguimiento | Posibles problemas | Soluciones | Responsable | Fecha Inicial de actividad | Fecha final de actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | INDICADOR | RESULTADO DEL INDICADOR | RECURSOS | OBSERVACIONES
territorio | Realizar acciones que contibuyan a mejorar el espacio público | Actualizar el 100% del EOT | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Realizar mantenimiento | Secretaria de infraestructura | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % Actualización del EOT | 100% | 1069412780
|  | Implementtar en un 25% el sistema de informacion geografico | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Realizar informacion | Secretaria de infraestructura | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion del sistema de informacion | 25%
|  | Regular en un 100% el ordenamiento del espacio publico | Inspección del espacio publico | Invasión del espacio | Oficiar para recuperar el espacio | Secretaria de infraestructura | 2014-01-07 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de regulación ordenación del espacio publico | 100%
|  | Ordenar en un 10% el espacio publico | Inspección del espacio publico | Invasión del espacio | Expedir decreto | Secretaria de infraestructura | 1 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % ordenación del espacio público | 10% | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  | Actualizacion de un (1) estudio ambiental | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Realizar actualizacon | Secretaria de infraestructura | 1 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De estudios ambientales actualizados | 1 | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  | Hacer mantenimiento a una plaza publica | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Realizar mantenimiento | Secretaria de infraestructura | 1 de abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de plazas públicas con mantenimiento | 1 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Hacer mantenimiento a dos cementerios | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Realizar mantenimiento | Secretaria de infraestructura | 1 de abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de cementerios con mantenimiento | 2 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Terminar la construccion de la plaza de mercado de la cabecera municipal | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Terminar construccion | Secretaria de infraestructura | 1 de abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plaza de mercado construida | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar el diseño del hogar de paso para proteccion a menores | Interventoria | Falta de recurssos economicos | Diseñar y construir | Secretaria de infraestructura | 1 de abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Hogar de paso con diseños | 1 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecimiento de un cozo municipal | Inspección | Ubicación del Lote | Conseguir Lote | Secretaria de infraestructura | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Cozo municipal establecido | 1
|  | Diseñar y construir el matadero municipal | Inspección | Ubicación del Lote | Conseguir Lote | Secretaria de infraestructura | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Matadero municipal construido
| Establecer mecanismos para el desarrollo integral de la comunidad. | Integrar el municipio al acuerdo de voluntades de la región pacifico | Interventoria | falta de compromiso y acuerdos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acuerdo de integración regional firmado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar un estudio economico de productividad local | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Estudio económico realizado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 12
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de Talento Humano y Jefe de Control Interno
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de Talento Humano
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de Talento Humano
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  | Hacer parte de una cadena de productividad regional | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Integración a una cadena de productividad regional | 1 | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 12
suelo y subsuelo | Mejorar las condiciones del suelo. | Realizar dos (2) campañas para el manejo sostenible del suelo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de campañas realizadas para el manejo sostenible del suelo | 2 | 99685144 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Suscribir un convenio de cooperacion para el manejo sostenible del suelo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de convenios suscritos para el manejo sostenible del suelo | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar dos (2) acciones para el control de la degradacion del suelo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de acciones implementadas para el control de la degradacion del suelo | 2 | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 12
agua |  | Implementar en 5% el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del pacifico en lo concerniente al municipio de lopez de micay | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion del POMCH de la cuenca del pacifico | 0.5 | 30000000 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Formular el plan de ordenamiento y manejo de la parte media y baja de la subcuenca del rio micay | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Formulacion de un POMCH de la parte media y baja del rio micay | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implentar en un 10% el plan de ordenamiento y manejo de la parte media y baja de la subcuenca del rio micay | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion del POMCH de la parte media y baja de la subcuenca del rio micay | 10% | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Conservaciones de dos (2) areas de interes para abastecimientos de acueductos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De areas de interes para abastecimiento de acueductos conservados | 2 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar dos (2) acciones para descontaminacion de corrientes o depositos de agua | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N0. de acciones implementadas para la descontaminacion de corrientes y depositos de agua | 2 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
bosque | iIncentivar a las comunidades al cuidado de los bosque | Establecer dos (2) areas para la regeneracion natural del bosque | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de areas de regeneracion de bosques | 2% | 65000000 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Regular en un 40% las areas de bosque natural | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de regulacion de areas de bosque natural | 40% | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Instalar un (1) semillero | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De semilleros instalados | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Repoblar con especies nativas 2 hectareas de bosque | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N0. de hectareas de bosque repobladas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar 2 jornadas de reforestacion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De jornadas de reforestacion | 2 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Regular el 100% de las areas para plantaciones zonificadas en el EOT | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Planeacion muncipal | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de regulacion de areas para plantaciones | 100% | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Aprovechar en un dos (2) el bosque natural productivo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Planeacion muncipal | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de aprovechamiento de bosque natural | 2% | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Incrementar en un 3% la cadena forestal produtiva | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Planeacion muncipal | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [13 empty] | 3% | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecer una acción para coadyudar el monitoreo de la explotación forestal | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de acciones implementadas para el monitoreo de la explotación forestal | 1 | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 12
Gestionar los recursos necesarios
Gestionar los recursos necesarios
Gestionar los recursos necesarios
Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de Talento Humano y Copaso | [14 empty] | #Actividades realizadas/#Actividades programadas |  | HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 8
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 12
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 12
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 12
|  |  |  | Conflitos personales | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de Talento Humano | [14 empty] | #Actividades realizadas/#Actividades programadas |  | HUMANOS Y TECNOLOGICOS | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  |  |  | Encuestas sesgadas | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de Talento Humano | [14 empty] | #Actividades realizadas/#Actividades programadas |  | HUMANOS YTECNOLOGICOS | bar: AÑO 1 MESES 11
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 11
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 12
Gestionar los recursos necesarios | bar: AÑO 1 MESES 12
medio ambiente | Implementar acciones que conlleven a proteger y conservar el medio ambiente. | Revision y ajuste de los planes de ordenamiento ambientales de los consejos comunitarios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion Agropecuario Ambiental y Minero | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Planes de ordenamiento ambientales de los consejos comunitarios actualizados | 1 | 195000000
|  | Formulacion del plan de ordenamiento ambiental del consejo comunitario de mamuncia | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plan de de ordenamiento ambiental del consejo comunitario formulado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecer dos (2) espacios ambientales saludables | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Espacios ambientales saludables establecidos | 2 | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  | Fomentar la instalacion de dos (2) areas de plantaciones agroforestales y silvopastoriles | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plantaciones agroforestales y silvopastoriles instaladas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una campaña de divulgacion de la politica nacional minera | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Campaña de divulgacion de politica nacional minera | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar la implementaciion de dos (2) mercados verdes | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Mercadoss verdes apoyados | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implenentar en un 10% el plan de gestion ambiental | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % implementacion del plan de gestion ambiental | 10% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar dos (2) acciones sobre uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la biodiversidad | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones sobre uso y aprovechamientos de los recursos naturales renovables y aprovechamiento de biodiversidad | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Suscribir un convenio interadministrativo con la autoridad ambiental para implementar accones de inspeccion vigilancia y control de los mares y costas del municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Convenio interadministrativo para IVC de usos de mares y costas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar la implementacion de dos (2) programas ambientales escolares | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Praes Implementados | 2 | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar la implementacion de un (1) programa de educacion ambiental ciudadana | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Proceda implementado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar dos (2) encuentross municipales de promoteres ambientales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Encuentros de promotores ambientales municipales | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar dos (2) acciones de conservacion de los ecosistema estrategicos de areas protegidas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones de conservacion | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar cuatro (4) acciones de conservacion de los ecosistema estrategicos de areas protegidas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones de conservacion | 4 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar el modelo agroforestal ppara la susticion de cultivos ilicitos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Modelo agroforestal de susticion de ecultivos ilicitos | 1 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Incentivar la creacion de dos (2) grupos de trabajo asociativo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Abril de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Grupos de trabajo asociativo conformados | 2 | bar: AÑO 1 MESES 4 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar una iniciativa local de desarrollo alternativo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Iniciativa de desarrollo alternativo apoyada | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
cambio climatico | Realizar acciones encaminadas a disminuir los efectos del cambio climatico. | Implementar dos (2) acciones para promover el desarrollo integral para adaptacion al cambio climatico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones para promover el desarrollo implementadas | 2 | 20369713 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar dos (2) alternativas productivas para la proteccion de fuentes de agua y adaptacion al cambio climatico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Alternativas productivas apoyadas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Impulsar la creación de tres (3) fincas agroecologicas como herramientas de adaptación al cambio climatico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Fincas agroecologicas impulsadas | 3 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
|  |  |  | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios
gestion del riesgo | Gestionar programas para la prevención del riesgo en las comunidades | Realizar dos (2) campañas educativas sobbre la participacion comunitaria en la gestion de riesgo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Campañas educativas sobre gestion del riesgo realizadas | 2 | 117072997 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Aseguramiento del 100% de los bienes del municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de bienes del municipio asegurados | 100%
|  | Diseñar y construir dos (2) de muros de contención | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Muro de contencion diseñado y construido | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Diseñar y construir 2 puente y 2 saltadero | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Un puente y un saltadero diseñado y construido | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Construir dos (2) gaviones | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Gaviones construidos | 2 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecer un plan para reubicacion de instituciones y familias ubicadas en zonas de alto riesgo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plan para reubicacion de instituciones y familias en alto riesgo formulado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar a una (1) organización de soccorro | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Organismos de socorro apoyados | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de capacitacion al Clopad | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornada de capacitacion al clopad realizada | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una campaña de divulgacion sobre gestion de riesgo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Campaña de gestion de riesgo realizadas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una caampaña educativa sobre la gestion del riesgo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Campaña educativa | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de entrenamiento (simulacros) a la comunidad educativa para la respuesta a las emergencias | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de entrenamiento realizadas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
movilidad y transporte | Adelantar acciones para optimizar la movilidad | Gestionar la pavimentación de una calle urbana | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Calle urbanas pavimentadas | 1 | 1498800000 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar la limpieza y mantenimiento de tres calles y bocacalles urbanas | Inspecion de calles | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Calles y bocacalles limpias y en buen estado | 3 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar el mantenimiento, mejoramiento y limpieza del 10% de caminos y quebradas | inspeccion de caminos y quebradas | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Caminos y quebradas limpias y en buen estado | 10% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Gestionar la canalizacion de un estero | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Estero canalizado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Gestionar el diseño y construccion de un puente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Puente con diseño y construido | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Gestionar el diseño y construccion de dos (2) saltaderos y muros de contencion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Saltaderos y muros de contencion diseñados y contruidos | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Mejorar y mantenerun (1) puente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Puente mejorado y con mantenimiento | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
conectividad | Proporcionar un mejor servicio electrico y de telefonia. | Adquirir luminarias para el alumbrado publico en la zona urbana y centros poblados | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de luminarias adquiridas para el alumbrado público en la zona urbana y centros poblados | 100% | 264000000
|  | Realizar un mantenimiento de redes de alumbrado publico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Mantenimiento de alumbrado público realizado | 1
|  | Gestionar un mantenimiento de la red de telefonia telefonia basica | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Mantenimiento de las redes de telefonia basica | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Gestionar la instalacion de una torre de telefonia movil | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Torre de telefonia movil instalada | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de sensibilizacion para el uso de la TICS | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de sensibilizacion para uso de las TICS realizadas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar la gestion ante el ministerio de las TICS para mejorar en un 20% la calidad del servicio de compartel | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | 20% del servicio de telefonia rural comunitariaa optimizado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar la implementacion de tres (3) telecentros comunitarios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Mantenimiento de las redes de telefonía básica | 3 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
Agropecuario | Apoyar la producción agricola | Instalar 20 parcelas demostrativas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Parcelas demostrativas | 30 | 290000000
|  | Conforma el consejo municipal de desarrollo rural | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de febrero de 2014 | 31 de marzo de 2014 | [12 empty] | consejo municipal de desarrollo rural conformado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 2 to AÑO 1 MESES 3
|  | Formular un plan de asistencia tecnica rural directa | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de marzo de 2014 | 30 de junio de 2014 | [12 empty] | Plan de asistencia tecnica rural directa | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 6
|  | Ejecutar el 75% del plan de asistencia tecnica directa rural | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plan de asistencia tecnica directa Rural | 75% | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  | Formular el plan agropecuario municipal con el acompañamiento de otras instituciones | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de marzo de 2014 | 30 de junio de 2014 | [12 empty] | plan agropecuario municipal formulado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 6
|  | Conformar una organización de productores de caña | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | [14 empty] | organización productores de caña conformada | 1 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 7
|  | Realizar un estudio detallado de la producción y comercialización de la caña | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | estudio detallado de la producción y comercialización de caña | 1
|  | Sembrar 75 Hectareas de caña | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Hectareas nuevas de caña | 75
|  | Reactivar la organización de productores de coco | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | organizació de productores de coco | 1
|  | Hacer un estudio sobre las perpectivas de producción y comercialización del coco | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | estudio sobre las perpectivas de producción y comercializació del coco | 1
|  | Sembrar 75 Hectareas de coco | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Hectareas de coco | 75
|  | crear una organización de productores de frutales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | organización de productores de frutales | 1
|  | Realizar un estudio socioeconomico para la produccion y comercializacion de las frutas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Estudio socioeconómico para la producción y comercialización de las frutas | 1
|  | Plantar 15 hectareas de arboles frutales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Ha de arboles frutales | 15
|  | Conformar una organización de productores de especies menores | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Organización de productores de especies menores | 1
|  | Hacer un estudio socioeconomico para la producción y comercialización de especies menores | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | estudio economico para la producción y comercialización de especies menores | 1
|  | Instalar dos centros de produccion especies menores | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Centros de produccion especies menores | 2 | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
|  | Gestionar un convenio de cooperación con el ICA y CORPOICA para la inspección, vigilancia y control de plagas en cultivos y especies menores | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | convenio de cooperación con el ICA y CORPOICA para la inspección, vigilancia y control de plagas en cultivos y especies menores | 1
|  | Gestionar una alianza estrategica para establecer los canales de comercialización de la producción agropecuaria | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 02 de enero de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | alianza estrategica para establecer los canales de comercialización de la producción agropecuaria | 1
|  | Gestionar la proteccion de tierras y patrimonio del 100% de las victimas del comflicto armado | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de julio de 2014 | 30 de octubre de 2014 | [12 empty] | Gestionar la proteccion de tierras y patrimoniio del 100% de las vicctimas del conflicto armado | 100% | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 10
|  | Diseñar y construir 2 estanques pisicolas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de Septiembre de 2014 | 31 de octubre de 2014 | [12 empty] | Diseño y construccion de estanques pisicolas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 9 to AÑO 1 MESES 10
|  | Diseñar y construir una planta para la transformacion de la caña | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Diseño y construccion de una planta para la transformacion de la caña | 1 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
|  | Diseñar y construir un cuarto frio para almacenamiento y conservacion de pescadoy mariscos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Diseño y construccion de cuarto frio para almacenamiento y conservacion de pescado y mariscos | 1 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
|  | Diseñar y construir un centro de acopio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Diseñar y construir un centro de acopio | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Remodelacion y mejoramiento del parque municipal | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Planeacion muncipal | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Remodelacion y mejoramiento implementado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Adecuacion y mejoramiento de dos galpones | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de febrero de 2014 | 31 de marzo de 2014 | [12 empty] | Adecuacion y mejoramiento implementado | 2 | bar: AÑO 1 MESES 2 to AÑO 1 MESES 3
Agroforestal |  | Instalar tres (3) parcelas agrosilvoculturales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Parcelas agrosivoculturales | 3 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Instalar dos (2) parcelas silvopastoriles | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | parcelas silvopastoriles | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Instalar una parcela agrosilvopastoril | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 01 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Instalar una parcela agrosilvopastoril | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
mineria | realizar acciones para el buen manejo de la mineria | Lograr que el 6% de los mineros cumplan con los requisitos establecidos en el codigo de minas para la extraccion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Cumplimiento de requisitos establecidos en el codigo de minas para la extraccion | 6% | 60000000 | bar: AÑO 1 MESES 10 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar un centro ambiental minero | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Centro ambiental mminero | 1 | bar: AÑO 1 MESES 10 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar el plan padrino | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plan padrino | 1 | bar: AÑO 1 MESES 10 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar dos jornadas de capacitacion y asesoria a los mineros | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 septiembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de capacitacion y asesoria a los mineros | 2 | bar: AÑO 1 MESES 10 to AÑO 1 MESES 12
|  | Recaudar las regalias del 100% de la producción minera | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Tesoreria y presupuesto | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Recaudo de regalias de la producción minera | 100%
|  | Realizar visitas de seguimiento al 75% de las minas explotadas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Vistas de seguimiento a las minas explotadas | 75%
pesca | apoyar la producción pesquera | Recolectar 1500 docenas de piangua | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Docenas de pianguas recolectadas | 1500 | 34715331 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecer una alianza estrategica para los canales de comercializacion de la piangua | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Alianza estrategica para los canales de comercializacion de la piangua | 1 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecer una cadena productiva con comercializadoras de la region | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Cadena productiva con comercializadora de la region | 1 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
|  | Crea un nodo de pesca en el municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Nodo de pesca en el municipio | 1 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de capacitación a los pescadores | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de desarrollo agropecuario ambiental y minero | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornada de capacitación a pescadores | 1 | bar: AÑO 1 MESES 8 to AÑO 1 MESES 12
ecoturismo | implementar el turismo ecologico | Contratar un instructor en turismo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de Cultura | 01 de febrero de 2014 | 31 de marzo de 2014 | [12 empty] | Instructor contratado | 1 | 200000000 | bar: AÑO 1 MESES 2 to AÑO 1 MESES 3
|  | Promover tres (3) evento turistico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de Cultura | 1 de agosto de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | [12 empty] | Eventos turisticos | 3 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Establecer una alianza estrategica para el desarrollo del turismo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de febrero de 2114 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Alianza estrategica para el desarrollo turistico | 1
|  | Definir dos (2) rutas turisticas del municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de febreo de 2014 | 28 de febrero de 2014 | [12 empty] | rutas turisticas del municipio identificadas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 2
|  | Realizar dos talleres de capacitacion en turismo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de mayo de 2014 | 30 de junio de 2014 | [12 empty] | talleres de capacitacion en turismo | 2 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 6
|  | Realizar un inventario de la infraestructura necesaria para el desarrllo del turismo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de marzo de 2014 | 30 de abril de 2014 | [12 empty] | inventario de la infraestructura necesaria para el desarrollo del turismo | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 4
|  | Formular el plan turistico municipal con el acompañamiento de otras instituciones | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de Cultura | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plan turistico municipal con el acompañamiento de otras instituciones | 1
|  | Gestionar dos paradores turisticos de playas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Paradores turisticos de playas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
salud | Desarrollar acciones para el mejoramiento del sistema de salud | Lograr el 80% de cobertura en el aseguramiento de la población | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Población asegurada/total de población*100 | 80% | 4661857981
|  | Logar el 95% de cargue de la base de datos al FOSYGA | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Afiliados cargados al fosyga/total de afiliados*100 | 95%
|  | Garantizar el 100% de giro oportunos de recursos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Valor del giro oprtuno/valor total del aseguramiento*100 | 100%
|  | Contratación oprotuna del 100% de los cupos del regimen susidiado | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Cupos contratados oportunamente/total de cupos de regimen subsidiado*100 | 100%
|  | Liquidación oportuna del 100% de los contratos de aseguramiento | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Contratatos de aseguramiento liquidados oportunamente/total de contratos de aseguramiento*100 | 100%
|  | Interventoria al 100% de los contratos de aseguramiento | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Contratos de aseguramiento con interventoria/total de contratos de aseguramiento*100 | 100%
|  | Depuración del 100 de la base de datos de afiliados | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Registros validos/total de registros de la base de datos de afiliados | 100%
|  | Implementar en un 80% el sistema de IVC del aseguramiento | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance de implementación del sistema de ivc/sistema de ivc*100 | 80%
|  | 100% de suficiencia de red | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | secretaria de infraestructura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Servicios contratados/total de servicios plan de beneficios*100 | 100%
|  | 100% de implementación del SOGC | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance de implementación del sistema de SOGC/Sogc*100 | 100%
|  | Lograr el equilibrio financiero y operativo de la ESE | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | (Ingresos recaudados de la vigencia por venta de servicios - disponibilidad inicial - cuentas por cobrar de vigencias anteriores + el menor valor entre las cartera menor a 60 dias y el recaudo de carteras de vigencias anteriores ) - (costo de ventas y operaciones + gastos operacionales - depreciaciones amortizaciones - provisiones agotamiento) | 1
|  | Lograr el 80% de atencion a menores de cinco años | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Niños menores de cinco años atendidos/ total de los niños menores de cinco años*100 | 80%
|  | 100% de cobertura de servicios de salud sexual reproductiva |  |  |  | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | personas atendidas en salud sexual y reproductiva/total población objeto*100 | 100%
|  | Lograr el 100% de implementacion del plan municipal de salud mental | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance de implementación del plan de salud mental/ total de actividades del plan de salud mental*100 | 100%
|  | 75% implementacion la politica de manejo de enfermedades cronicas trasmisibles | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance de Implementacion de la politica de manejo de enfermedades cronicas trasmisibles/total de actividades de la politica de manejo de enfermedades cronicas transmisibles*100 | 75%
|  | Lograr el 75% de implementacion de la politica de manejo de las enfermedades cronicas no transmisibles y las discapacidades | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance de implementacion de la politica de manejo de enfermedades cronicas no transmisibles y las disscapacidades/ total actividades de la politica de manejo de enfermedades cronicas no transmisibles y las discapacidades*100 | 75%
|  | Lograr el 75% de cobertura del programa vision 20/20 | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % cobertura del programa vision 20/20 | 75%
|  | Depuracion del 95% de cobertura del PAI | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance en la implementacion del plan municipal de nutricion/ total de actividades del plan municipal de nutricion | 95%
|  | Depuracion del 75% de implementacion del plan municipal de nutricion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Implementación del sistema ICV del aseguramiento | 75%
|  | 100% de implementación del modelo de gestión programatica del VIH - SIDA | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance de la implementación del modelo de gestión programatica del VIH - SIDA / total de actividades del modelo de gestión programatica del VIH - SIDA*100 | 100%
|  | 95% de cumplimiento de las acciones de salud oral del POS | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Actividades de salud oral realizadas / total de actividades de salud oral programadas*100 | 95%
|  | Lograr el 95% de cumplimiento en la toma de citologia de cuello cerivicouterino | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de cumplimiento en la toma de citologia del cuello cervicouterino | 95%
|  | Lograr el 95% de cumplimiento en la realizacion de mamografia | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de cumplimiento en la toma de mamografia | 95%
|  | Realizar una jornada de educacion en realizacion de autoexamen de mama | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornada de educacion en autoexamen de mama realizadas | 1
|  | Lograr el 75% de implementacion de la politica de salud ambiental | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion dde la politica de salud ambiental | 75%
|  | Lograr el 90% de cobertura de vacunacion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de cobertura de vacunacion | 90%
|  | Implementar en un 100% el programa de vigilancia en salud publica | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance en la implementacion del programa de vigilancia en salud publica/total de actividades del programa de salud publica*100 | 75%
|  | Ejecutar en un 75% del plan territorial de salud | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance en la ejecución del plan territorial de salud /total de actividades del plan territorial de salud*100 | 75%
|  | Realizar una accion para el fortalecimiento de la medicina tradicional | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones para el fortalecimiento de la medicina tradicional | 1
|  | Formular el modelo de atenció en salud | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Modelo de atención en salud formulado | 1
|  | Implementar en un 75% la extrategia de RBC | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Extrategia RBC implementada | 75%
|  | Implementar una accion para la promocion de la calidad de vida del adulto mayor | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Accion para la promocion de la calidad de vida del adulto mayor | 1
|  | Lograr el 60% de cobertura en el programa de proteccion social al adulto mayor | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Adultos mayores beneficiados del PPSAM/total de población de adulto mayor*100 | 60%
|  | Implementar un programa de capacitacion comunitaria en salud | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Programa de capacitacion comunitaria en salud implementado | 1
|  | Atender al 25% de los beneficiarios de la Red Unidos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Red Unidos | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de atención en salud de beneficicarios Red Unidos | 25%
|  | Realizar tres jornadas educativas en salud dirigidas a tecnicos profesionales y lideres comunitarios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones educativas en salud realizadas | 3
|  | Implementar 3 acciones de promocion de la salud y calidad de vida en ambitos laborales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acciones de calidad de vida en ambitos laborales realizadas | 3
|  | Implementar el programa de inducción a la demanda de los servicios de prevención de riesgos laborales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de salud | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | programa de inducción a la demanda de prevención de riesgos laborales | 1
agua potable ysaneamiento básico | Gestionar acciones para el control y manejo del agua potable. | Diseñar y construir dos acueducto | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Acueductos diseñados y construidos | 2 | 1526036267
|  | Realizar seis controles a la calidad del agua | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Controles a la calidad del agua | 6
|  | Reforestar tres fuentes abastecedoras de acueductos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Fuentes abastecedoras reforestadas | 3
|  | Cofinanciar dos proyecto para agua potable | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Proyecto para agua potable cofinanciado | 2
|  | Cofinanciar dos proyecto para saneamiento basico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Proyecto para saneamiento basico cofinanciado | 2
|  | Implementar el 75% del programa de uso racional del recurso hidrico | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % implementacion del programa de uso racional del recurso hidrico | 75%
|  | Diseñar y construir dos PTAR | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | PTAR construida | 1
|  | Diseñar y construir dos sistema de alcantarillado | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Sistema de alcantarillado construido | 1
|  | Optimizar dos sistemas de alcantarillado | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Sistema de alcantarillado optimizado | 2
|  | Diseñar y construir una red de colectores de agua | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Sistema de alcantarillado optimizado | 1
|  | Diseñar y construir dos pozos septicos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Pozos septicos diseñados y construidos | 2
|  | Ejecutar en un 15% el censo sanitario del municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 2 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de ejecucion del censo sanitario del municipio | 15%
|  | Lograr el 100% de implementación del plan de cierre | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 2 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Avance en la implementacion del plan de cierre/total de actividades del plan de cierre*100 | 100%
| Implementar acciones para el buen manejo de los residuos solidos | Elaroraracion de los diseños para la construccion del nuevo relleno sanitario | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infarestructura. | 1 junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Diseños elaborados para el nuevo relleno sanitario | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Elaboracion de los diseños para la construccion de plantas de compostaje | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de recoleción y transporte de los resudios solidos de la cabecera | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar el 100% de la recoleccion y transporte de los residuos solidos de la cabecera | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de recoleccion de residuos solidos | 100%
|  | 100% de implementacion del PGIRS | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 7 de Enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion del PGRIS | 100%
|  | Realizar tres jornadas de educacion ambiental para el manejo de residuos solidos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 7 de Enero de 2014 | 30 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de educacion ambiental para el manejo de residuos solidos | 3
|  | Lograr tres jornadas de asistencia tecnica para el manejo de los resudios solidos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de asistencia tecnica para el manejo de los residuos | 3 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar en un 75% el comparendo ambiental municipal | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion del ccomparendo ambiental | 75% | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar dos acciones para el fortalecimiento de la empresa de servicios publicos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación Agropecuario Ambiental y Minero | 1 de Mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Accion para el fortalecimiento de la empresa de servicios publicos | 2 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
| Motivar la Poblacion para el pago de los Servicios Públicos Domiciliarios. | Realizar eventos o actividades que incentiven a los usuarios a el pago de Los servicios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Incremento porcentual de los usuarios que se encuentren a paz y salvo con los servicios. | 50% | 2000000
| Incrementar el numero de usuarios en la prestación de los servicios públicos | Realizar sondeos en los diferentes domicilios con el fin de detectar usuarios potenciales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Numero de usuarios reales obtenidos |  | -
| Fortalecer la unidad municipal de servicios públicos domiciliarios | Implementar Software contable y comercial para el registro de los usuarios de los Servicios Públicos - Licencia definitiva. | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | software implemento |  | 15100000 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar el buzón de Quejas, Peticiones y raclamos en la oficina de la UMSPDLM | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Buzon de (PQR) implementado | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Cargue de la totalidad de información atraves del sistema unico de información (sui) de la superintendencia de servicios públicos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Documentación cargada en cada periodo | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
| Mejorar la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y el recaudo por la prestación de cada uno de los servicios. | Continuar con los trámites para la concecucion de la Autorización Viable sanitaria de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca. | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Autorización sanitaria conseguida |  | 12000000 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar las medidas necesarias para la concecución de los elementos quimicos que potabilicen el agua suministrada a los usuarios que cuentan con el Servicio de Acueducto | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | % de elementos adquiridos para la potabilización del agua | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar los trámites para la Concesión de Agua en la Cabecera Municipal del Municipio de López de Micay. | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Documento elaborado que soporte la conceción de agua en la cabecera municipal del municipio de López de micay | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Gestionar los medios para realizar la actualización y ajustes de tarifas aplicadas a los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Documento elaborado que soporte los ajustes realizados a los estudios tarifarios | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
| Asegurar la participación de los suscriptores en la prestación de los Servicios Públicos Domiciiarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Capacitar y educar a la comunidad sobre el Ahorro y Uso eficiente del agua. | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Número de talleres y charlas realizadas |  | 2000000 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Asegurar la participación de los Comités de Desarrollo y Control Social. | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | % de participación de las entidades involucradas | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Asesorar a los usuarios sobre los casos en los cuales pueden presentar peticiones quejas y reclamos (P.Q.R). | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Registros de personas asesoradas | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
| Adecuar los puntos de muestreos para la realización de las muestras de agua | Gestionar los recursos necesarios para la adecuación de cada punto | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Unidad Municipal de Servicios Públicos - UMSPDLM | 01 de mayo de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | [12 empty] | Número de puntos adecuados |  | 1000000 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
educación | Contribuir al fortalecimiento educativo en el municipio. | Mejorar el 10% de la infraestructura escolar existente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Infraestructura | 7 de 30 de Diciembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Escuelas mejoradas/ total de escuelas existentes | 10% | 1128835156
|  | Ampliar en un 5% la infraestructura escolar existente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de 30 de Diciembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % ampliacion de la infraestructura escolar | 5%
|  | Entregar dotacion al 25% de las instituciones educativas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De instituciones dotadas/total de instituciones educativas existentes | 25% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Subsidiar el transporte escolar al 100% de los estudiantes que lo requieran | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 30 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % cobertura de subsidio de transporte escolar | 100%
|  | Suministrar alimentacion escolar al 100% de los estudiantes de basica primaria | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 30 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % cobertura de alimentacion escolar | 100% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar dos jornadas de capacitacion dirigida al personal docente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de capacitacion a docentes realizadas | 2 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Dotar de TICS al 5% de las instituciones educativas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % Cobertura de TICS en las instituciones | 5% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar un programa de orientacion vocacional profesional | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Programa de orientacion vocacional profesional implementado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar un programa de preparacion de las pruebas saber 11 | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Programa de preparacion pruebas saber 11 implementado | 1
|  | Ampliar en un 2% la cobertura educativa existente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % cobertura educativa | 2%
|  | Gestionar 5 plazas docentes acorde a la necesidad de cada area para el municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plazas docentes gestionadas | 5 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Alfabetizar al 1% de la poblacion que no sabe leer ni escribir | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de alfabetizacion | 1% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Permanencia en el sistema educativo del 90% de los estudiantes matriculados | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plazas docnetes gestionadas | 90%
|  | Promocion del 95% de los estudiantes al grado siguiente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de promoción de estudiantes | 95%
|  | Gestionar la implementacion de 2 programas de formacion tecnica, tecnologica y superior | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de programas de formacion tecnica, tecnologica y de superior gestionados | 2
deporte y recreación | Apoyar la práctica del deporte y el uso del tiempo libre. | Mejorar el 10% de la infraestructura deportiva existente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinación de deportes | 1 de marzo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de infraestructura deportiva mejorada | 10% | 320980949 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 12
|  | Construir 3 escenarios deportivos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Planeacion muncipal | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De escenarios deportivos construidos | 3
|  | Dotar de elementos a tres escenarios deportivos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De escenarios deportivos con dotacion de elementos para la practica del deporte | 3
|  | Dotar de elementos para la practica del deporte al 5% de las instituciones educcativas existentes | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de instituciones educativas con dotacion de elementos para la practica del deporte | 5%
|  | Dotar de elementos para la practica del deporte al 75% de las escuelas de formacion deportiva | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de escuelas de formacion deportiva con dotaciion de elementos para la practica del deporte | 75%
|  | Promover un programa de educacion fisica en las I. E del municipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Programa de educacion fisica para I.E | 1
|  | Apoyar la creación de una escuela de formación deportiva | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Escuela de formación deportiva creada | 1
|  | Implementar un programa de formacion de deporte de alto rendimiento | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Programa de formacion de deporte de alto rendimiento implementado | 1
|  | Promover la realizacion de tres eventos deportivos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas para el fomento de la actividad fisica realizadas | 3
|  | Realizar cuatro jornadas para el fomento de la actividad fisica | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de deportes | 1 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas para el fomento de la actividad fisica realizadas | 4
identidad y cultura para la convivencia | Rescatar las manifestaciones de expresión cultural. | Realizar una investigacion cultural | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De investigaciones culturales realizadas | 1 | 214253961
|  | Elaborar un calendario de Eventos artisticos y culturales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 | [12 empty] | calendario de Eventos artisticos y culturales elaborado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3
|  | Apoyar el 100% de carnavales y fiestas patronales | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 1 de agosto de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de carnavales y fiestas patronales apoyadas | 100%
|  | Crear una escuela de formación artistica y cultural | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | escuela de formación artistica y cultural creada | 1
|  | Implementar el PES de la marimba en 75% | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 1 de marzo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de implementacion del PES de la marimba | 75% | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 12
|  | Implementar una sala de sistemas en la biblioteca municipal | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 1 de marzo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | No. De salas de sistemas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 12
|  | Construir la casa de la cultura | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de infraestructura | 01 de febrero de 2014 | agosto 31 de 2014 | [12 empty] | Construir la casa de la cultura | 1 | bar: AÑO 1 MESES 2 to AÑO 1 MESES 8
|  | Apoyar la formacion de una iniciativa empresarial de artesanos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 1 de marzo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Iniciativa empresarial de artesanos operando | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar la creacion de una iniciativa empresarial de turismo cultural | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 1 de marzo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de calendariso de eventos artisiticos y culturales | 1 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 12
|  | Apoyar la creacion de una iniciativa empresarial de productos tipicos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Iniciativa empresarial de productos tipicos operando
|  | Apoyar la creacion de una iniciativa empresarial de gastronomia tipica | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Iniciativa empresarial de gastronomia tipica operando | 1%
Derechos humanos | Brindar mecanismos a la comunidad para la defensa de los derechos humanos. | Realizar dos jornadas de capacitacion para la promoción de Derechos Humanos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 01 de noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornadas de capacitación realizadas | 2 | 74000000 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de capacitación en resoluccion pacifica de conflictos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 01 de noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Jornada de capacitación realizadas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 11 to AÑO 1 MESES 12
|  | Crear un comité de atención a la población desplazada y vicitma del conflicto armado | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Comité de atención a la pobalción desplazada y victima del conflicto creado | 1
Poblacion vulnerable |  | Suscribir un convenio con el ICBF para el programa juan luis londoño de la cuesta | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinacion de cultura | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Convenio suscrito | 1 | 110715000
|  | Formular el Plan de Atención integral a la población desplazada | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | PIU formulado | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
|  | Subscribir convenios con el ICBF para el programa Juan Luis Londoño de la Cuesta | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Convenio suscrito | 1
|  | Subscribuir convenios con el departamento para la prosperar para el progama de protección social al Adulto mayor | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Convenio suscrito | 1
|  | Crear el banco de ayudas tecnicas para la poblacion discapacitada | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Convenio suscrito | 1
| Generar espacio de intteraccion entre madres beneficiarias del programa MAS FAMILIA EN ACCION | Asamblea general de beneficiarios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | meta cumplida | 100& | 243715000 | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
| Ampliacion de cobertura para MAS FAMILIA EN ACCION | Ampliaciion de cobertura en un 46% de mas familia enn accion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | cobertura cumplida | 46% | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
| Realizar encuentros de bienestar | Orientar a las familias en la correcta utilizacion de los recursos asignados | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Familia en accion | 1 de julio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Orientaciones realizadas | 100% | bar: AÑO 1 MESES 7 to AÑO 1 MESES 12
| Generar condiciones optimas para la población de red u | Identificación personal y aseguramiento | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Red Unidos | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Numero de personas identificadas y asegurada | 200
|  | Apoyar jornada de legalización de la situación militar | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Red Unidos | 01 de febrero de 2014 | 30 de junio de 2014 | [12 empty] | Libreta militares expedidas | 300 | bar: AÑO 1 MESES 2 to AÑO 1 MESES 6
|  | Apoyo a proyectos sociales para atender familias vulnerables incluidas en la red unidos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Red Unidos | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | proyecto sociales apoyados | 2
|  | Apoyo a proyectos productivos para atender familias vulnerables incluidas en la red unidos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Red Unidos | 01 de febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | proyectos productivos apoyados | 2
Infancia y adolescencia | Gestionar proyectos para la protección de la población infantil | Brindar atención integral en salud al 100% de los menores de un año | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Atención intregral a niños menores de un año | 100% | 6000000
|  | Identificar el 75% de espacios cotidianos en los que transcurre la vida de los niños | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Espacios cotidianos para niños identificados | 75% | 10000000
|  | Certificar el 30% de los espacios cotidiandos utilizados por los niños | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Psicologo | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | certificacion implementada | 30% | 9000000
|  | Implementar 12 huertas escolares | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinadora agroambiental | 1 de Noviembre de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | huertas implementadas | 8 | 0
|  | Suscribir convenio con el icbf para la atencion a la poblacion juvenil | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de espacios cotidianos certificados | 100% | 15000000
|  | Implementar la escuela de padres en las instituciones educativas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Huertas escolares implementadas | 100% | 2000000
|  | Brindar atencion integral al 100% de niños maltratados, abusados y explotados sexualmente | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde y Comisaria de Familia | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Atencion integral a niños maltratados, abusados y explotados sexualmente | 100%
|  | Apoyar una alternativa ambientalmente saludable propuesta por niños | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Coordinadora agroambiental | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Propuesta ambientalmente saludable apoyadas | 1% | 0
|  | Identificar el 75% de los niños que se encuentran trabajando | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Niños que se encuentran trabajando vinculados a la escuela | 75% | 9000000
|  | Apoyar la creacion de una oorganizacion de niños, niñas y adolescentes | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Organización de niños, niñas y adolescentes | 1%
|  | Realizar campañas de divulgacion para informar sobre los servicios prestados por la comisaria de familia | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Psicologo | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Numero de pautas realizadas en la emisora local |  | 1000000
|  | Promover en niños, niñas y adolescentes el buen uso del tiempo libre | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Psicologo | 1 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Aumentar en un 50% del tiempo libre | 50% | 9000000
|  | Vincular a la escuela al 25% de los niños que se encuentran trabajando | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Niños que se encuentran trabajando vinculados a la escuela | 25%
equidad de genero | Implementar mecanismos para lograr la equidad de genero | 25% de los niños con documento de identidad | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 1 de marzo de 2014 | 31 de octubre de 2014 | [12 empty] | % de los niños identificados | 25% | 35031000 | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 10
|  | Apoyar la creacion de una organización de niños, niñas y adolescentes | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Comisaria de Familia | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Organización de niños , niñas y adolescentes | 1
fortalecimiento institucional | Realizar acciones para mejorar las condiciones laborales de la administracion | Implementar en un 25% la plataforma tecnologica para la administración Municipal | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de Implementación de la paltaforma tecnologica de la administración | 25% | 55719347
|  | Reestructuración de la administración Municipal | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Talento humano | 1 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Administración Municipal reestructurada | 100% | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
particiapción comunitaria | Brindar los conocimientos necesarios para el fortalecimiento de las autoridades comunitarias | Realizar una jornada de capacitación a las JAC | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Promotoria de desarrollo | 01 de mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de Jornadas de capacitación realizadas | 3 | 22357665 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de capacitación a los Consejos Comunitarios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Promotoria de desarrollo | 1 de Mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de Jornadas de capacitación realizadas | 3 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de capacitación a los Cabildos indigenas | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Promotoria de desarrollo | 1 de Mayo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de Jornadas de capacitación realizadas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 5 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar un evento de rendición de cuentas a la comunidad | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 1 de Febrero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de eventos de endición de cuentas realizados | 1
|  | Presentación oportuna de informes | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Oportunidad en la entrega de informes | 100%
| Vincular a todos los adultos mayores que soliciten pertenecer al programa | Manejar el programa colombia mayor con las normas del ministerio de trabajo | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | programa colombia mayor implementado | 16% | 50000000
| Atencion integral a la primera infancia | Suscribir convenio con el ICBF y el liceo tecnico para seguir con la ampliacion del programa | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Alcalde | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Atender a 240 niiños, menores de 5 años y 11 meses. Y 60 madres gestantes y laactantes. | 100% | 8000000
| Elaborar censo de discapacitados | Suscribir connvenio para apoyar a este tipo de poblacion | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretario de gobierno | 02 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Encontrar a todos los discapacitados del municipio | 100% | 12000000
fortalecimiento del talento humano | Brindar las herramientas necesarias para el buen funcionamiento Institucional . | Formular el Plan de Capacitación institucional | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de talento Humano | 01 de Febrero de 2014 | 30 de Juniode 2014 | [12 empty] | Plan de Capacitción institucional formulado | 100% | 25430663 | bar: AÑO 1 MESES 2 to AÑO 1 MESES 6
|  | Formular el Plan de Bienestar social laboral | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de talento Humano | 1 de marzo de 2014 | 30 de Juniode 2014 | [12 empty] | Plan de bienestar social laboral formulado | 100% | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 6
|  | Realizar el programa de salud ocupacional | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de talento Humano | 1 de marzo de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Programa de salud ocupacional formulado | 100% | bar: AÑO 1 MESES 3 to AÑO 1 MESES 12
|  | Realizar una jornada de reinducción a funcionarios | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Jefe de talento Humano | 01 de Junio de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | N° de jornadas de reinducción a funcionarios realizadas | 1 | bar: AÑO 1 MESES 6 to AÑO 1 MESES 12
convivencia y seguridad ciudadana | Garantizar la convivencia ciudadana y brindar bienestar a los detenidos | Realizar el Plan de convivencia y seguridad ciudadana | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Plan de convivencia y seguridad ciudadana formulado | 1 | 40711314
|  | Implementar en un 40% el plan de convivencia y seguridad ciudadana | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | % de ejecucucion del plan de convivencia y seguridad ciudadana | 40%
|  | Brindar alimentacion oportuna al 100% de lo detenidos del Muncipio | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Detenidos con alimentación oportuna | 100%
|  | Realizar de forma oportuna el traslado de los detenidos | Interventoria | Falta de Recusros Economicos | Gestionar los recursos necesarios | Secretaria de Gobierno | 7 de enero de 2014 | 31 de Diciembre de 2014 | [12 empty] | Detenidos con traslado oportuno | 100%
Cierre del proyecto