## CULTURA
PLAN DE ACCION MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
PLAN DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA SANTA ROSA DEL SUR, 2012 - 2015
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL -CULTURA, 2014
CODIGO | EJE | % | CODIGO | PROGRAMAS | % | CODIGO | SUBPROGRAMAS | % | CODIGO | % | META DE PRODUCTO | PROYECTOS | INDICADOR | [5 empty] | ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIACION DE LA ACTIVIDAD | FECHA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS
[13 empty] | NOMBRE | VALOR 31 DICI 2011 | 2012 | VALOR 31 DICI 2013 | VALOR 31 DICI 2014 | % CUMPLIMIENTO | [5 empty] | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | MONTO
VALOR 31 DIC 2012
[9 empty] | 4.1.1.2 | 11% | 100% de grupos de danzas folklóricas existentes en centros educativos y a nivel municipal apoyados en el periodo 2012-2015 | Promoción y apoyo de las danzas folklóricas y de los grupos de danzas municipales. | Número de organizaciones culturales apoyadas | 9 grupos de danzas existentes | 2 | 4 | 7 | 75% | Apoyar las iniciativas o muestras culturales del municipio de acuerdo a las necesidades correspondientes, darles el espacio para dar a conocer a los artistas y resaltar la cultura demostrada, agotar todos los pasos de la ley 1150 para la contratación y poder cumplir con esta meta. | Número de organizaciones culturales apoyadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-12-31
[9 empty] | 4.1.1.3 | 12% | 48 Actividades de cine-danza al parque realizadas en el periodo 2012-2015 | Promoción y apoyo del cine-danza al parque a nivel municipal | Número de actividades realizadas | 36 | 48 | 60 | 72 | 75% | Realizar las actividades de creación y formas de ver el cine, recopilar peliculas para presentar en el parque a todos los niños exporadicamente creandoles este espación de diversión, creandole el valor de la formación del cine, agotar todos los paso de la ley 1150 para la contratación de los gastos necesarios para el apoyo a la Juventud | Número de actividades realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-02-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 4.1.1.4 | 11% | 4 Bandas municipales de paz de establecimientos educativos dotadas en el periodo 2012-2015 | Bandas municipales de paz | Número de bandas municipales establecidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 75% | conocer el estado actual de los instrumentos de la banda de paz de la Institución Educaiva, realizar las cotizaciones adecuadas y necesarias para saber el costo, conocer la necesidad de la banda de paz para su funcionamiento,agotar todos los pasos de la ley 1150 para hacer la respectiva contratación , aumentar el inventario de la banda actualizando el estado de los Instrumentos , verificar los resultados de la banda de paz de la institución, hacer que la banda forme parte de las actividades a desarrollar por la administración y comunidad en general | Número de bandas municipales establecidas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-05-01 | 2014-12-31 | DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | RECURSOS PROPIOS | 5800000
4 | "SANTA ROSA CULTURA DE VIDA" | 10% | 4.1 | Santa Rosa Cultura de Vida |  | 4.1.1 | Manifestacionees Artisticas para la Vida | 40% | 4.1.1.5 | 11% | 4 Talleres de emprendimiento cultural en el periodo 2012-2015 | Promoción y apoyo de las expresiones artísticas a nivel municipal | Número de talleres en emprendimiento cultural | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% | Realizar una convocatoria masiva donde tengamos la participación de los NNAy adultos a formar parte de eventos culturales donde eformen parte activa de estas actividades.Crear espacios, Agotar todos los pasos de la ley 1150 para los gastos de estos talleres. | Número de talleres en emprendimiento cultural | Secretario de Desarrollo Social | 2014-07-01 | 2014-10-31 | FORMACION Y CAPACITACION EN INVESTIGACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES | RECURSOS PROPIOS | 2000000
[9 empty] | 4.1.1.6 | 11% | 1 Gestión realizada para apoyo de la música y de los grupos musicales del municipio en el periodo 2012-2015 | Promoción y apoyo de la música y de los grupos musicales municipales. | Número de gestiones realizadas | 1 | 1 | 2 | 3 | 75% | Gestion ante las entidades privadas para brindar apoyo en la contratacion, grabacion y presentaciones musicales | Número de gestiones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 4.1.1.7 | 11% | 3 Escuelas de formación cultural mantenidas y dotadas en el periodo 2012-2015 | Escuelas de formación cultural en el municipio | Número de escuelas de formación mantenidas y dotadas | 3 escuelas de formación | 3 | 3 | 3 | 75% | Dignostico del las escuelas, priorizar las necesidades, estudios previos, acta de aceptación, solicitu del cdp, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de implementos y contratacion de instructores | Número de escuelas de formación mantenidas y dotadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-12-31 | PAGO DE INSTRUCOTRES CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICO Y CULTURALES - DOTACION DE LA INFRAESTUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL | SGP - RECURSOS PROPIOS | 83909200
[9 empty] | 4.1.1.8 | 11% | 1 Emisora Cultural creada y fortalecida para la promoción del patrimonio local en el periodo 2012-2015 | Gestión para la creación y fortalecimiento de la emisora cultural como estrategia para la apropiación del patrimonio local | Emisora cultural creada y fortalecida | 0 | 1 | 1 | 1 | 75% | elaboracion de proyecto para consecucion de recursos para construccion y dotacion de la emisora cultural | Emisora cultural creada y fortalecida | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-12-31
[9 empty] | 4.1.1.9 | 11% | 4 Apoyos en transporte a grupos culturales que representen al municipio en eventos de carácter municipal y regional en el periodo 2012-2015 | Promoción y apoyo a intercambios artísticos-culturales a nivel regional. | Número de apoyos realizados | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | intercambiar la cultura y retroalimantar todos los conocimiento y etnias que nos identifica de una parte de este gran pais,.Hacer que cada dia el zodes del magdalena medio este mas unido y se conozca sus regiones por que la cultura tambien hace parte del desarrollo de un pueblo, Hacer que este intercambio se mantenga por el cuatrenio. Agotar todos los pasos de la ley 1150 que me permitan el desarrollo del intercambio,. | Número de apoyos realizados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-01-01 | 2014-12-31 | FOMENTO APOYO Y DIFUCION DE EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | RECURSOS PROPIOS | 10000000
[6 empty] | 4.1.2 | Festividades para La Vida |  | 4.1.2.1 | 11% | 4 Encuentros artísticos y culturales realizados en el periodo 2012-2015 | Apoyo de encuentro artístico y cultural en Santa Rosa del Sur. | Número de encuentros realizados | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | Realizar una convocatoria masiva motivando a toda la poblacion de los corregimiento buscanto un apovechamiento del tiempo libre, Hacer que cada dia haya mas juventud haciendo parte de esta formación con apoyo de la administración o cofinanciando con otras instituciones que quiera formar parte de la formación de la cultura y talento de los participantesme permitan poder apoyar a este grupo de personas que forman parte de esta enseñanza,. | Número de encuentros realizados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-08-01 | 2014-12-31 | FOMENTO APOYO Y DIFUCION DE EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | SGP - RECURSOS PROPIOS | 3000000
4 | "SANTA ROSA CULTURA DE VIDA" | 10% | 4.1 | Santa Rosa Cultura de Vida |  | 4.1.2 | Festividades para La Vida | 40% | 4.1.2.2 | 12% | 4 Celebraciones de tradición cultural "Ferias y Fiestas" realizadas en el municipio en el periodo 2012-2015 | Apoyo a celebración de tradición cultural "Ferias y fiestas de Santa Rosa del Sur" | Número de celebraciones realizadas | 21 | 22 | 23 | 24 | 75% | Convocar a todos los artistas para realizar este evento donde participen todos los NNAy adultos sin excepción .Crear el espacio para que los artistas puedan hacer su demostración y ser calificada por la misma ciudadania. Agotar todos los paso de la ley 1150 para poder cumplir esta meta | Número de celebraciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-08-01 | 2014-08-31 | FOMENTO APOYO Y DIFUCION DE EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | SGP - RECURSOS PROPIOS | 25000000
[9 empty] | 4.1.2.3 | 11% | 4 Encuentros artísticos y culturales de apertura a la celebración navideña durante el periodo 2012-2015 | Apoyo a celebración de tradición cultural "Ferias y fiestas de Santa Rosa del Sur" | Número de encuentros realizados | 2 | 3 | 4 | 5 | 75% | Realizar una convocatoria masiva motivando a toda la poblacion para que cada dia haya mas participacion de estas actividades con apoyo de la administración formando parte de las actividades que tiene que ver con la celebracion navideña | Número de encuentros realizados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-12-01 | 2014-12-31 | FOMENTO APOYO Y DIFUCION DE EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | RECURSOS PROPIOS | 4500000
[9 empty] | 4.1.2.4 | 11% | 4 Celebraciones a fin de rescatar las costumbres navideñas en el marco de la novena navideña en el periodo 2012-2015 |  | Número de celebraciones realizadas | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | Realizar una convocatoria masiva en los diferentes barrios del Municipio motivando a toda la poblacion para que participenn de estas actividades con apoyo de la administración formando parte de las actividades que tiene que ver con la celebracion navideña | Número de celebraciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-12-01 | 2014-12-31 | FOMENTO APOYO Y DIFUCION DE EVENTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | SGP - RECURSOS PROPIOS | 7000000
[9 empty] | 4.1.2.5 | 11% | 4 Celebraciones en torno al día del agua, de la tierra y de la vida durante el periodo 2012-2015 | Promoción de celebración del día del agua, de la tierra y de la vida | Número de celebraciones realizadas | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | se realizaran manifestaciones y mobilizaciones promocionales en torno al dia del agua, de la tierra y de la vida, con la participacion de la comunidad en especial de las instituciones educativas del municpio. | Número de celebraciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-03-01 | 2014-03-31
[9 empty] | 4.1.2.6 | 11% | 4 Celebraciones realizadas en torno al día de la niñez en el periodo 2012-2015 | Apoyo a la celebración del día de la niñez | Número de celebraciones realizadas | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | Realizar convocatoria , crear espacios donde ellos formen parte de esta atividad. | Número de celebraciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-04-01 | 31/04/2014
[9 empty] | 4.1.2.7 | 11% | 4 Celebraciones realizadas en torno al día de la mujer en el periodo 2012-2015 | Apoyo a la celebración del día de la mujer | Número de celebraciones realizadas | 4 | 5 | 6 | 7 | 75% | Realizar convocatoria , crear espacios donde ellas formen parte de esta atividad. | Número de celebraciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-03-01 | 2014-03-31
4 | "SANTA ROSA CULTURA DE VIDA" | 10% | 4.1 | Santa Rosa Cultura de Vida |  | 4.1.3 | Lecto Esctitura para Tod@s | 10% | 4.1.3.1 | 20% | 20 Actividades de biblio-parque realizados en el periodo 2012-2015 | Promoción de la lectura a través de biblio-parque en la sociedad santarroseña | Número de actividades realizadas | 2 actividades realizadas | 7 | 12 | 17 | 75% | se realizara actividades de Biblio-parque para el periodo 2013 en diferentes fechas en el parque principal del Municipio, donde participaran niños de las diferentes instituciones Educativas | Número de actividades realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-02-01 | 2014-12-31
[9 empty] | 4.1.3.2 | 20% | 4 Festivales de poesía, ensayo y cuento realizados en el municipio durante el periodo 2012-2015 | Promoción de la escritura en la sociedad santarroseña | Número de festividades realizadas | 2 | 3 | 4 | 5 | 75% |  | Número de festividades realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-02-01 | 2014-12-31
[9 empty] | 4.1.3.3 | 20% | 4 Dotaciones en mobiliario y textos para la biblioteca municipal en el periodo 2012-2015 | Fomento de ampliación y dotación de la biblioteca municipal | Número de dotaciones realizadas | 4 dotaciones | 5 | 6 | 7 | 75% | hacer un dignostico de las necesidades para que la biblioteca sea un espacio necesario para ocupar en el tiempo libre, agotar todos los pasos de la ley 1150 para la contratación de la adquicisión y poder cumplir con esta meta | Número de dotaciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-04-01 | 2014-12-31 | DOTACION DE BIBLIOTECAS | RECURSOS PROPIOS | 10643800
[9 empty] | 4.1.3.4 | 20% | 4 Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la biblioteca municipal en el periodo 2012-2015 | Mantenimiento y adecuación de la biblioteca | Número de mantenimientos y adecuaciones realizadas | 1 adecuación | 2 | 3 | 4 | 75% | solicitud de cdp, licitación pública, estudio de conveniencia, contrato, ejecución, evaluación y entrega de obra o materiales dependiendo de la solicitud. | Número de mantenimientos y adecuaciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-04-01 | 2014-12-31 | MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS | RECURSOS PROPIOS | 3000000
[9 empty] | 4.1.3.5 | 20% | 1 Publicación realizada que recopile la historia socioeconómica, ambiental y cultural de Santa Rosa del Sur en el periodo 2012-2015 | Apoyo a re-construcción, publicación y comunicación de la historia socioeconómica, ambiental y cultural de Santa Rosa del Sur | Número de publicaciones realizadas | 1 publicacion | 1 | 1 | 2 | 100% | Recopilar la historia socieconñomica, ambiental y cultural del municipio y publicarla por los diferentes medios para darla a conocer a la toda la comunidad | Número de publicaciones realizadas | Secretario de Desarrollo Social | 2014-04-01 | 2014-12-31 | PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL | RECURSOS PROPIOS | 2250000
[6 empty] | 4.1.4 | Promoción de la Cultura Ciudadana | 10% | 4.1.4.1 | 25% | 4 campañas diseñadas e implementadas para la sensibilización frente al valor e importancia de lo público en el municipio durante el cuatrienio | Campañas de sensibilización frente al valor e importancia de lo público. | Número de campañas diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% | convocar a la comunidad, realizar campaña de sencibilizacion | Número de campañas diseñadas e implementadas | Carlos Julio Gonzalez, Leidy Johana Vargas y Pablo Emilio Alfonso | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 4.1.4.2 | 25% | 4 campañas diseñadas e implementadas para la promoción del cuidado de los bienes y de los recursos públicos en el municipio durante el cuatrienio | Campaña promocional del cuidado de los bienes y de los recursos públicos | Número de campañas diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% | convocar a la comunidad, realizar campañas promocionales | Número de campañas diseñadas e implementadas | Carlos Julio Gonzalez, Leidy Johana Vargas y Pablo Emilio Alfonso | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 4.1.4.3 | 25% | 4 campañas diseñadas e implementadas para la promoción del correcto uso de los recursos y del espacio público en el municipio durante el cuatrienio | Campaña promocional del correcto uso de los recursos y del espacio público. | Número de campañas diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 2 | 3 | 75% | convocar a la comunidad, realizar campañas promocionales | Número de campañas diseñadas e implementadas | Carlos Julio Gonzalez, Leidy Johana Vargas y Pablo Emilio Alfonso | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  |  | 0
[9 empty] | 4.1.4.4 | 25% | 1 Diseño presentado y elaboración de video institucional del himno del municipio de Santa Rosa del Sur en el periodo 2012-2015 | Diseño y elaboración de video institucional del himno del municipio de Santa Rosa del Sur | Número de diseños presentados y elaborados | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | recopilar todos las imágenes y actividades mas representativas del Municipio para plasmarlas en este video | Número de diseños presentados y elaborados | Secretario de Desarrollo Social | 2014-04-01 | 2014-07-31
Note on N30: Usuario: CARLOS G
Note on N31: Usuario: CARLOS
Note on N32: Usuario: CARLOS
Note on Q15: se entregaran 600 kits en el cuatrenio, es decir 150 kits anual, para un total de 2800 kit en el 2015