## S.P.I.2DO SEM 2012
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - EJECUTADO 2DO SEMESTRE AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | BOJACA | [5 empty] | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCUTRA
PLAN DE DESARROLLO |  | “GANA BOJACA… GANAMOS TODOS 2012-2015” | [5 empty] | ARQ. GEOVANNY REYES MUR
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | EJE ESTRATÉGICO 3 “DESARROLLO FÍSICO PARA TODOS” EL TERRITORIO NOS CONTIENE Y NOS DEFINE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 140. Mantener, Adecuar y Mejorar el 100% de la malla vial terciaria y la malla vial urbana durante el cutrienio. | [8 empty] | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 100% MALLA VIAL
SECTOR: |  | MOVILIDAD
PROGRAMA: |  | PROGRAMA 14. BOJACÁ “COQUETA Y ATRACTIVA”: ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA TODOS.
SUBPROGRAMA |  | TRANSPORTE Y MOVILIDAD PARA TODOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2DO SEM/2012 | AVANCE FISICO DICIEMBRE/2012 | %DE AVANCE FISICO A DICIEMBRE/2012 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS Cofinanciacion
1 | Mejoramiento y Ampliación de la Malla Vial Municipal | 25% | 0.25 | 25% | 31.25% | [9 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
| Acciones 1 : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ | [5 empty] | 10601 | [5 empty] | 10601 | 10601 | SECRETARIA DE PALNEACION E INFRAESTRUCTURA
| Accion 2 PARA ADICION EN VALOR DEL CONTRATO N° 120 -2011 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALGUNAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA | [5 empty] | 28402 | [5 empty] | 28402 | 28402
| Accion 3 CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS 36” Y DISIPADOR EN EL SECTOR MIRADOR DEL MUNICIPIO DE BOJACA | [5 empty] | 15800 | [5 empty] | 15800 | 15800
| Accion 4 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CUNETAS EN EL SECTOR BALCONES DE LA VEREDA CUBIA MUNICIPIO DE BOJACA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | 69999 |  | 69999 | 69999
| TOTALES | [5 empty] | 54803 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 124802 | 124802 | 0 | 0
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | EJE ESTRATÉGICO 3 “DESARROLLO FÍSICO PARA TODOS” EL TERRITORIO NOS CONTIENE Y NOS DEFINE |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 137. Gestionar la Ampliación y modernización las instalaciones de la alcaldía municipal. | [8 empty] | UN PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
SECTOR: |  | SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
PROGRAMA: |  | 14. BOJACÁ “COQUETA Y ATRACTIVA”: ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS PARA TODOS.
SUBPROGRAMA |  | N/A
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO DICIEMBRE/12 | %DE AVANCE FISICO A DICIEMBRE/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS Cofinanciacion
1 | Construcción, Remodelación , Mantenimiento y Dotación de Edificios Públicos | 0.25 | 0 | 0% | 0% | [10 empty] | Cofinanciacio Recursos Gobernacion y CAR
| Accion1: Adecuación de Circulación Horizontal y Vertical para garantizar la movilidad en el palacio Municipal de Bojacá. | [5 empty] | 40387 | [7 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
| Accion 2 : ADECUACION DEL COSO MUNICIPAL DE BOJACA CUNDINAMARCA | [6 empty] | 15484 | [6 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
| TOTALES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | EJE ESTRATÉGICO 2: “DESARROLLO ECONÓMICO PARA TODOS” ES UN DERECHO Y UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 102. Al finalizar el cuatrienio, el 9.25% (100) de las familias que viven en las condiciones mas precarias poseerán vivienda digna y rentable | [8 empty] | 100 VIVIENDAS
SECTOR: |  | SECTOR VIVIENDA PARA TODOS
PROGRAMA: |  | PROGRAMA 11. BOJACA ZONA LIBRE DE POBREZA EXTREMA
SUBPROGRAMA |  | “VIVIENDA DIGNA PARA TODOS”
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO DICIEMBRE/12 | %DE AVANCE FISICO A DICIEMBRE/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS Cofinanciacion
1 | Construcción y Ejecución de Proyectos de Vivienda de Interés Social | 25 | 0 | 0% | 0% |  | 6695 | [5 empty] | 6695 | 6695 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Accion 1: CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA VILLAS DE SAN LUIS II DEL MUNICIPIO DE BOJACA
| TOTALES | [5 empty] | 6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6695 | 6695 | 0 | 0
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA “EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ES UN DERECHO PREVALENTE Y UN ASUNTO DE INTERÉS CONJUNTO” |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 52. Mantener, ampliar, mejorar y optimizar toda la infraestructura educativa de básica primaria, secundaria y media vocacional del municipio. | [8 empty] | MANTENIMIENTO DEL 100% DE LAS SEDES EDUCATIVAS
SECTOR: |  | SECTOR EDUCACIÓN - Bojacá EDUCADA
PROGRAMA: |  | Programa 5. BOJACÁ ESTIMULA LA EXPERIENCIA DE LA POBLACIÓN ADULTA Y MADURA. HABLEMOS DE MUJERES Y HOMBRES ECONÓMICAMENTE ACTIVOS.
SUBPROGRAMA |  | BOJACÁ EDUCADA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [14 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO A DICIEMBRE 2012 | %DE AVANCE FISICO A Diciembre/12 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS Cofinanciacion
1 | Ampliación, Adecuación, Mantenimiento y Dotación de las Instituciones Educativas | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Accion 1: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE BOJACA. | 1 | 0 | 0% | 0% |  | 0 |  |  |  | 200000 | 48111 | 248111 | 0 | SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA | EL PROYECTO QUEDO CONTRATADO EN LA VIGENCIA 2012
| TOTALES | [5 empty] | 0 |  |  |  | 200000 | 48111 | 248111
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA “EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ES UN DERECHO PREVALENTE Y UN ASUNTO DE INTERÉS CONJUNTO” |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 65. Avanzar hasta el 80% la ejecución del proyecto Villa Olimpica. | [8 empty] | CONSTRUIR UN COLISEO EN EL CUTRIENIO
SECTOR: |  | SECTOR RECREACION Y DEPORTE - Bojacá DEPORTIVA EMPRENDEDORA, ALEGRE Y DIVERTIDA
PROGRAMA: |  | Programa 5. BOJACÁ ESTIMULA LA EXPERIENCIA DE LA POBLACIÓN ADULTA Y MADURA. HABLEMOS DE MUJERES Y HOMBRES ECONÓMICAMENTE ACTIVOS.
SUBPROGRAMA |  | BOJACÁ DEPORTIVA, EMPRENDEDORA, ALEGRE Y DIVERTIDA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO DICIEMBRE/12 | %DE AVANCE FISICO A DICIEMBRE/ 2012 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Construcción del Coliseo Cubierto para el Municipio de Bojacá Cundinamarca | 0 | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Accion 1: CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 949648 | 3789654 |  |  | 4976851 | 0
[15 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | EL PROYECTO QUEDO ADJUDICADO EN LA IVGENCIA 2012
| Accion 2: INTERVENTORIA TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO PARA EL MUNICIPIO DE BOJACA CUNDINAMARCA | [7 empty] | 47579 | 189970 |  |  | 237549
| TOTALES | [6 empty] | 0 | 997227 | 3979624 |  |  | 5214400