## PLANDPTALAGUAS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | HOJA No 1
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 |  |  |  |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | "GANA Bojacá…. GANAMOS TODOS" |  |  |  |  | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  | VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
SUBPROGRAMA |  | PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
PROYECTO Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | %DE AVANCE FISICO A 31/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 2013
[5 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios, Diseños, Ejecución y Desarrollo del Plan Departamental de Aguas | Mantener la vinculacion en el PDA |  |  |  | 168826 | [5 empty] | 168826 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TOTALES

## ACUEDUCTO URBANO
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 2 de 7 | 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “GANA Bojacá… GANAMOS TODOS” | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: INCREMENTAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD EN EL ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA | [8 empty] | META ANUAL META 1: UN (1) MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN META 2: UN (1) SUMINISTRO META 3: UN (1) PROGRAMA IMPLEMENTADO META 4: DOS (2) CAPACITACIONES META 5: UN (1) CONVENIO ADELANTADO Y UN (1) SUMINISTR META 6: PAGO DE SUBSIDIOS DURANTE LOS DOCE MESES
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | ACUEDUCTO URBANO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUN/13 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios, Diseños, Adecuación, Mantenimiento y Operación de los Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y su Infraestructura existente | Un Mantenimiento a La infraestructura PTAP Urbana. |  |  |  |  | 5826387 | [5 empty] | 5826387 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
|  | Mantenimiento Pozo profundo No 2 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000
|  | Apoyo operativo para la operación de los acueductos urbanos | 2 CONTRATOS DE APOYO OPERATIVO | [7 empty] | 17600 |  | 17600
2 | Estudios diseños, construccion y mantenimiento de redes de acueducto | estudio y diseño para la sectorizacion de las redes de acueducto
3 | Compra de Maquinaria, Equipos, Insumos y Accesorios para los acueductos | COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO PROFUNDO | [8 empty] | 15000 |  | 15000
4 | Optimización ACUEDUCTO URBANO Y DE LAS VEREDAS CUBIA Y BARROBLANCO | Optimización ACUEDUCTO URBANO Y DE LAS VEREDAS CUBIA Y BARROBLANCO SEGUNDA ETAPA | [7 empty] | 2267000 |  |  | 226700
5 | Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Pago de Subsidios | Pago de Subsidios durantes los doce meses |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000
| TOTALES |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2267000 |  | 0 |  | 0

## ACUEDUCTOS RURALES
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 3
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | GANA Bojacá…. GANAMOS TODOS | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: INCREMENTAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE ACUEDUCTO EN ÁREA RURAL | [8 empty] | META ANUAL META 1: UN (1) MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN META 2: UN (1) SUMINISTRO META 3: UN (1) PROGRAMA IMPLEMENTADO META 4: DOS (2) CAPACITACIONES META 5: UN (1) CONVENIO ADELANTADO Y UN (1) SUMINISTR META 6: PAGO DE SUBSIDIOS DURANTE LOS DOCE MESES
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
SUBPROGRAMA |  | ACUEDUCTOS RURALES
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUN/13 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios, Diseños, Adecuación, Mantenimiento y Operación de los Pozos Profundos, Plantas de Tratamiento de Agua Potable y su Infraestructura existente | Un Mantenimiento a La infraestructura PTAP Rurales. | [8 empty] | 10000 |  | 10000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | Estudios diseños, construccion y mantenimiento de redes de acueducto | estudio y diseño para la sectorizacion de las redes de acueducto rurales
3 | Compra de Maquinaria, Equipos, Insumos y Accesorios para los acueductos | Compra de equipos de reposicion para acueductos de Cubia y Sta Bárbara | [8 empty] | 5000 |  | 5000
4 | AMPLIACION Y Optimización DE ACUEDUCTOS RURALES | AMPLIACION DE ACUEDUCTOS RURALES PRIMERA ETAPA(CHILCAL Y ROBLEHUECO) | [7 empty] | 667000 |  |  | 667000
5 | Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Pago de Subsidios | Pago de Subsidios durantes los doce meses |  |  |  |  | 7197 | [5 empty] | 7197
TOTALES

## ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - PROYECTADO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No de 4
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 | [5 empty] | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | GANA Bojacá… GANAMOS TODOS | [5 empty] | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: IDENTIFICAR ADQUIRIR PREDIOS CON FUENTES HIDRICAS | [8 empty] | META ANUAL IDENTIFICAR Y ADQUIRIR PREDIOS CON FUENTES HÍDRICAS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUN/13 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios diseños para identificacion de fuentes hidricas y compras de predios | gestion para tramites notariales para legalizacion de predios | [11 empty] | 0 | SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | Potabilizacion, analisis y reportes de caliodad de agua | firma de convenio con laboratorio certificado para analisis de muestras de agua | [5 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000
| TOTALES | [11 empty] | 3000 | 0

## CONST. Y MANTEN ALCANTARILLADO
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | HOJA No de 5 de 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 |  |  |  |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | GANA Bojacá….. GANAMOS TODOS |  |  |  |  | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: IDENTIFICAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR y HACER MANTENIMIENTOS DEL ALCANTARILLADO RURAL Y URBANO | [8 empty] | META ANUAL IMPLEMENTACION DEL PLAN SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERITIMIENTOS
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO
PROYECTO Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[5 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Estudios dieño, c onstruccion, reposicion y mantenimiento de redes de alcantarillado | COMPRA DE AROTAPAS Y MANTENIMIENTO DE ROROSONDA PARA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | [7 empty] | 10000 |  | 10000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
|  | AJUSTE Y DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO QUINTA ETAPA | [7 empty] | 18000 |  | 18000
|  | CONTRATO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL | [7 empty] | 16000 |  | 16000
2 | Compra de maquimaria y equipo para mantenimiento de sistemas de alcantarillado | COMPRA DE UN VEHICULO DE SUCCIÓN PARA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO | [7 empty] | 124000 |  | 124000
3 | FSRI | SUBSIDIAR A LOS USUARIOS DE ALCANTARILLADO QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000
TOTALES

## RESIDUOS SOLIDOS
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | HOJA No de 6
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 |  |  |  |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | GANA Bojacá…. GANAMOS TODOS |  |  |  |  | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: SENSIBILIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | [8 empty] | META ANUAL IMPLEMENTACIÓN PGIRS ETAPAS DE CAPACITACION
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | MANEJO EFICIENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[5 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | CONVENIO RELLENO SAANITARIO NUEVO MONDOÑEDO DISP. FINAL RESIDUOS SÓLIDOS | [7 empty] | 26000 |  | 26000
|  | CONVENIO DE Asociación PARA APOYO DE LIMPIEZA, BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCION R.S. | [7 empty] | 37000 |  | 37000
|  | Compra de implementos para barrido y limpieza | [7 empty] | 6000 |  | 6000
|  | COMBUSTIBLE VEHICULO RECOLECTOR | [7 empty] | 7000 |  | 7000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULO RECOLECTTOR DE BASURAS | Un Mantenimiento | [7 empty] | 5000 |  | 5000
3 | Implementacion pgirs | IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTO PGIRS | [9 empty] | 12000
| FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO - PAGO DE SUBSIDIOS | Pago de Subsidios durantes los doce meses |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 25000
| TOTALES | [11 empty] | 0

## PRESTA. CON CALIDAD Y USO RACI
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | HOJA No de 2 de 7 | 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 |  |  |  |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “GANA Bojacá… GANAMOS TODOS” |  |  |  |  | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: IINCREMENTAR LA CALIDA DE LOS SERVICIOS Y HACER USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | [8 empty] | META ANUAL META 1: UN (1) CAMPAÑA CONCIENTIZACION DEL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS Y CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO META 2: UN (1) SUMINISTRO META 3: UN (1) PROGRAMA IMPLEMENTADO META 4: DOS (2) CAPACITACIONES META 5: UN (1) CONVENIO ADELANTADO Y UN (1) SUMINISTR META 6: PAGO DE SUBSIDIOS DURANTE LOS DOCE MESES
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | PRESTACION CON CALIDAD Y USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS
PROYECTO Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[5 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Capacitación Personal Operativo | 1 CAPACITACION | [7 empty] | 1000 |  | 1000 | 0 | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA | Compra micromedidores para campaña de renovacion | [9 empty] | 15000
| TOTALES | [11 empty] | 0

## OPTIMIZ Y OPERAC S. DE ALCANTA
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | HOJA No de 2 de 7 | 2
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 |  |  |  |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | “GANA Bojacá… GANAMOS TODOS” |  |  |  |  | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META: OPTIMIZAR LAS ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO CON LA AMPLIACION DE LA PTAR Y EBAR | [8 empty] | META ANUAL META 1: Optimización Y AMPLIACION DE PTAR
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | Optimización Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
PROYECTO Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[5 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EBAR | UN MANTENIMIENTO | [7 empty] | 0 |  | 25000 |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
2 | AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PTAR | OPERACIÓN DE LA PTAR Y COFINANCIACION PROYECTO CAR MEJORAMIENTO PTAR | [7 empty] | 100000 |  | 100000
3 | DESCONTAMINACION RIO Bogotá | PROYECTO DE PROTECCION CUENCA RIO Bojacá EN CONVENIO CON LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL | [7 empty] | 5000 |  | 5000
4 | PSMV | IMPLEMENTACION PLAN DE SANEAMINETO Y MANEJO DE VERTIMIENTO. PAGO A LA CAR DEL SERVICIO DE EVALUACION | [9 empty] | 10000
| TOTALES | [11 empty] | 0

## ELECTRIFICACION Y GASIFICACION
SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN - AÑO 2012
FORMATO DAPC No 2
DEPARTAMENTO: |  | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | HOJA No de | 7
MUNICIPIO Y CÓDIGO DANE |  | Bojacá 25099 |  |  |  |  | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PLAN DE DESARROLLO |  | GANA Bojacá… GANAMOS TODOS |  |  |  |  | URIEL TINOCO ZAMORA
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO FISICO PARA TODOS | [11 empty] | META ANUAL MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y GESTION EXTENSION DE REDES GAS DOMICILIARIO
SECTOR: |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
PROGRAMA: |  | SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SUBPROGRAMA |  | ELECTRIFICACION Y GASIFICACION MUNICIPAL
PROYECTO Y SUS ACCIONES |  |  |  |  | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | %DE AVANCE FISICO A 30/JUN/13 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[5 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | AMPLIACION, EXTENSION, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO | Un (1) Mantenimiento de redes eléctricas y un suministro de material electrico para el mantenimiento |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000
2 | EXTENSION DE REDES DE GAS DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO | 1 GESTION | [9 empty] | 0 | 0
TOTALES