## Cobertura educativa
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 1 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1: Ampliar cobertura NN en transición a 85%, basica primaria 99%, básica secundaria 99% y media vocacional a 99% | [8 empty] | META ANUAL: Incrementar el número de cupos escolares
PROGRAMA: |  | Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ, CALOR, TERNURA, MAGIA,JUEGO, RISA Y COLOR
SUBPROGRAMA |  | DESARROLLO PRIMERA INFANCIA, DESARROLLO DE LA INFANCIA, DESARROLLO ADOLESCENCIA, Bojacá EDUCADA
SECTOR: |  | EDUCACION PARA EL DESARROLLO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2013 | %DE AVANCE FISICO A Dic 31/2013 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Hacer 2 búsquedas activas de niños y niñas entre 6 y 11 años desescolarizados y responsabilizar a los padres por la inducción a no estudiar | 1 |  | 100% | [6 empty] | 1000 |  | 1000 |  | DESARROLLO SOCIAL
|  | Campaña "Todos los niños a estudiar" | 0
2
| TOTALES | [9 empty] | 1000 |  | 1000

## Calidad educativa
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 1 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1: Incrementar en cien (100) los cupos de alimentación escolar | [8 empty] | META ANUAL: Incrementar el número de cupos escolares
PROGRAMA: |  | Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ, CALOR, TERNURA, MAGIA,JUEGO, RISA Y COLOR
SUBPROGRAMA |  | OPERACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES
SECTOR: |  | EDUCACION PARA EL DESARROLLO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2013 | %DE AVANCE FISICO A Dic 31/2013 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2013
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Garantizar el funcionamiento de las instituciones escolares | 1 |  | 100% |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | DESARROLLO SOCIAL
|  | Pago servicios públiclos de Energía, Acueducto y alcantarillado y Gasta natural | 0
2
| TOTALES | [9 empty] | 0 |  | 20000

## TRANSPORTE ESCOLAR
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 4 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1 Transportar y/o apoyar con subsidio de transporte escolar a estudiantes con vivienda lejana de la institución educativa | [8 empty] | META ANUAL: Cofinanciar costo rutas escolares
PROGRAMA: |  | TRANSPORTE ESCOLAR
SUBPROGRAMA |  | FORTALICIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
SECTOR: |  | EDUCACION Bojacá EDUCADA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2013 | %DE AVANCE FISICO A junio 30/2012 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Fortalecimiento y funcionmamiento del transporte escolar municipal | 1 |  | 40% |  | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  | DESARROLLO SOCIAL | SGP y Superavit Fiscal
|  | Combustible, mentenimiento de buseta y cofinanciaciòn nuevas rutas escolares | 0
2 |  | 2 | [13 empty] | SGP y Superavit Fiscal
|  |  | 0 | [9 empty] | 0
| TOTALES |  |  |  |  | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000

## ALIMENTACIION ESCOLAR
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 1 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1 Refrigerio reforzado para 793 estudiantes de básica primaria, y 397 refirgerios tipo desayunos para estudiantes de básica secundaria | [8 empty] | META ANUAL: Refuerzo alimenticio para estudiantes de bajos recursos
PROGRAMA: |  | DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAALIMENTACION ESCOLAR
SUBPROGRAMA |  | ALIMENTACION ESCOLAR
SECTOR: |  | EDUCACIÓN Bojacá EDUCADA
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2012 | %DE AVANCE FISICO A junio 30/2013 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Compra de alimentos | 1 |  | 50% |  | 9990 | 39741 | 50000 |  | 3250 | 50 |  | 103031 |  | DESARROLLO SOCIAL | SGP y Superavit Fiscal
|  | Convenio tripartita para suministro de alimentaciòn preparada en instituciones educativas | 0
2 | Infraestrructura para alimentación escolar | [14 empty] | SGP y Superavit Fiscal
|  | Construcción restaurante para Sede Santa Helena |  |  |  |  | 70000 | 19063 |  |  |  |  | 89063
| TOTALES | [6 empty] | 69063 |  |  |  |  | 192094

## P I C
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 5 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1 Plan de Intervenciones Colectivas en Salud | [8 empty] | META ANUAL: Promover la prevención en Salud en las familias bojaquences
PROGRAMA: |  | Y LA VIDA INICIA EN EL NIDO CON 7 FORMAS: LUZ, CALOR, TERNURA, MAGIA,JUEGO, RISA Y COLOR
SUBPROGRAMA |  | EXISTENCIA EN LAPRIMERA INFANCIA EXISTENCIA EN LA INFANCIA DESARROLLO DE LA INFANCIA EXISTENCIA EN LA ADOLSCENCIA, Bojacá A VIVIR EN FAMILIA
SECTOR: |  | SALUD Bojacá SALUDABLE
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2012 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2012 | %DE AVANCE FISICO A junio 30/2012 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Plan de Intervenciones Colectivas en Salud | 1 |  | 50% |  |  | 44596 |  |  |  | 200 |  | 44796 |  | DESARROLLO SOCIAL | SGP y Superavit Fiscal
|  | Convenio Interadministrativo con -IPS Pùblica para ejecuciòn PIC | 0
2 | Coordinador PIC | 2 | [13 empty] | SGP y Superavit Fiscal
|  | Contrataciòn de Servicios con profesional de la salud, para coordinaciòn y seguimiento al Plan de Intervenciones Colectivas |  |  |  | 10250 |  | 3000 |  |  | 2000 |  | 12250
| TOTALES |  |  |  |  | 10250 | 44596 | 3000 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 57046

## ASEGURAMIENTO
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 6 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | INVERSIÓN INTEGRAL EN EL SER HUMANO |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1 Aseguramiento a la población vulnerable | [8 empty] | META ANUAL: Asegurar a la población pobre del municipio
PROGRAMA: |  | Bojacá ESTIMULA LA EXPERIENCIA DE LA POBLACION ADULTA Y MADURA. HABLEMOS DE MUJERES Y HOMBRES
SUBPROGRAMA |  | CONTRTOS ASEGURAMIENTO
SECTOR: |  | BOJACASALUDABLE . FONDO LOCAL DE SALUD
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2013 | %DE AVANCE FISICO A junio 30/2012 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Aseguramiento a la población vulnerable | 1 |  | 50% |  |  | 470104 |  |  |  | 658142 | 270764 | 1399010 |  | DESARROLLO SOCIAL | SGP y Superavit Fiscal
|  | Garantizar segueridadsocial a la población pobre del municipio | Vinculación de la población de bajos recursos
2 | Auditoría Régimen Subsidiado | 2 |  | 50% | [11 empty] | SGP y Superavit Fiscal
|  | Contrataciòn de Servicios con firma auditoro para garantizar adecuada prestación de los servicios de salud | Visitas a IPS municipales y suscripción de acuerdos de mejoramiento |  |  | 12000 |  | 2300 |  |  |  |  | 14300
| TOTALES |  |  |  |  | 12000 | 470104 | 2300 | 0 | 0 | 658142 | 270764 | 1413310

## ERRADICACION POBREZA
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 7 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1 Atención a familias en extrema pobreza | [8 empty] | META ANUAL: Atender a la población pobre vincluada a los programas
PROGRAMA: |  | Bojacá ZONA LIBRE DE POBREZA EXTREMA
SUBPROGRAMA |  | EXISTENCIA EN LA PRIMERA INFANCIA COMPETENCIAS FAMILIARES VIVIENDA DIGNA PARA TODSOS
SECTOR: |  | SECTOR ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE Y VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2013 | %DE AVANCE FISICO A junio 30/2013 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Familias en Acción | 1 |  | 50% |  | 10000 | 2000 | [5 empty] | 12000 |  | DESARROLLO SOCIAL | SGP y Superavit Fiscal
|  | Perifoneo (500M) apoyo a la gestiòn (10,3MM) Asistencia capacitaciones (500M) Sonido (700M) | 0
2 | Red Unidos | 2 | [13 empty] | SGP y Superavit Fiscal
|  | Para cofinanciar convenios | 0 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
| TOTALES |  |  |  |  | 10000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000

## ADULTO MAYOR
COMPONENTE DE EFICACIA -PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO - AÑO 2013
FORMATO DAPC No 2
|  | CUNDINAMARCA | [5 empty] | HOJA No 8 de 8
|  | BOJACÁ | [5 empty] | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  | GANA Bojacá, GANAMOS TODOS | [5 empty] | FERNANDO FRANCO BERMUDEZ
EJE/AREA/DIMENSIÓN: |  | DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS |  |  |  | META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO META 1 Atención a los adultos mayores | [8 empty] | META ANUAL: Mantener atención a adultos mayores
PROGRAMA: |  | Bojacá RINDE HONORES A LOS AÑOS DORADOS VIGOROSOS LIBRES DE AFAN
SUBPROGRAMA |  | ADULTO MASYOR
SECTOR: |  | ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
PROYECTO Y SUS ACCIONES | [5 empty] | FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO (MILES DE PESOS) | [8 empty] | ENTIDAD RESPONSABLE | OBSERVACIONES
No | NOMBRE DEL PROYECTO | META FÍSICA 2013 | AVANCE FISICO 30/JUNIO/2013 | %DE AVANCE FISICO A junio 30/2013 | % LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO ANUAL | ORIGEN RECURSOS EJECUTADOS | [6 empty] | $ TOTAL PROGRAMADO | $ TOTAL EJECUTADO 31-DIC-2012
[6 empty] | PROPIOS | SGP | SGP LD | CREDITOS | REGALIAS* | OTROS INGRESOS | RECURSOS DE Cofinanciacion
1 | Fortalecimiento, funcionamiento y dotación del hogar día | 1 |  | 50% | [6 empty] | 35000 |  | 35000 |  | DESARROLLO SOCIAL | SGP y Superavit Fiscal
|  | Contrataciòn Auxiliar de cocina y servicios generales para el Hogar dìa (7.140 miles) Dotación | 0
| Atención población adulto mayor | Eventos programados para Adulto Mayor | [8 empty] | 15000 |  | 15000
2 | Centro de Vida sensorial | 3 | [13 empty] | SGP y Superavit Fiscal
|  | Contrato de profesional para atenciòn a poblaciòn en situaciòn de discapacidad | 0 |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 25000
| TOTALES |  |  |  |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 75000