## S. Infraestructura F.S.P
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIA 2021
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[19 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[24 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | VIVIENDA | PROGRAMA 1: | VIVIENDAS MEJORADAS, CONSTRUIDAS Y LEGALIZADAS |  | reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida, mediante el aseguramiento de la tenencia del suelo | 1 | Mejoramiento de vivienda en el área urbana y rural del municipio de Amalfi | 2020050310016 | Urabana y Rural | Viviendas mejoradas | Incremento | 75 | 475 | 150 | 275 | 100 | 100 | 2 | 50 |  |  | 52 | 18.18% | 10.95% | En convenio con el banco agrario se avanza en mejoramiento de vivienda, en las mediante el mejoramiento de modulos básicos de vivienda, y colocación de ceramica para baños, cocina y pisos, en asocio con SUMICOL | Gl | 1 | 246278900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000000 | 0 | 101278900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246278900 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | PENDIENTE |  | Urbana | Banco de tierra creado para construcción de viviendas | Incremento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Se elevó a acto administrativo la creación del banco de tierras municipal (decreto 152 de 2021) | Und | 4 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 30 | bar: N to D
[7 empty] | 3 | PENDIENTE |  | Urabana y Rural | Viviendas construidas | Incremento | 0 | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 4 | Fortalecimiento para el Mejoramiento y Construcción de Vivienda Urbana y Rural en el municipio de Amalfi | 2020050310025 | Urbana y Rural | Viviendas y predios legalizados para vivienda | Incremento | 13 | 50 | 5 | 20 | 20 | 5 | 7 | 20 |  |  | 27 | 100% | 54% | Identificación, clasificación de predios y viviendas con viabilidad técnica y jurídica, elaboración de minutas, registro y pago de escrituras, y entrega a los beneficiarios | Und | 20 | 27450905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27450905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27450905 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 5 | PENDIENTE |  | Urbana | Viviendas reubicadas en la zona urbana | Incremento | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 6 | Revisión y actualización de política pública de vivienda del municipio de Amalfi | 2021050310002 | Urbana y Rural | Política pública de vivienda revisada y actualizada | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Perfeccionamiento proceso contractual, elaboración demetodología, articulación con los diferentes instrumentos de planeación, revisión procesos y procedimientos y revisión de indicadores en plan de acción, anuario estadístico, Siplan, encuesta de calidad de vida, entre otros, radicación del anteproyecto y aprobación del proyecto de acuerdo. | Und | 1 | 37438923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37438923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37438923 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 240 | bar: M to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 53.03% | 44.16% |  |  |  | 311468728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000000 | 0 | 166468728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311468728
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | PROGRAMA 1: | AGUA POTABLE |  | Mejorar la calidad y el acceso del agua para consumo humano en el municipio de Amalfi | 1 | Construcción de nuevas etapas de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Amalfi | 2021050310040 | Urbana | Gestión para la culminación de la segunda y tercera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado. | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 100% | Comunicación constante con contratistas, interventoría y gerencia de servicios públicos en la supervisión y ejecución de procesos contractuales acueducto urbano y sistema de acueducto corregimiento de Portachuelo. | Und | 7 | 123876392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000000 | 0 | 22876392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123876392 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Construcción de nuevas etapas de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Amalfi | 2021050310040 | Urbana | Gestiones para la construcción o implementación de nuevas etapas de acueducto y alcantarillado | Incremento | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50% | 20% | Se presentó de iniciativa del proyectos para elaboración y compilación y estudio final del PMAA, ante la gerencia de servicios públicos y realización de otrosí en dinero para el acueducto urbano, reposición de redes de acueducto en la Cr 22 entre cl 18 y 19, cr 22 entre cl 20 y 21 y cr 19 enrtre cl 20 y 22, con recursos de excedentes de la operación y mantenimiento del contrato con A.A.S. S.A. Se realizaron estudios y diseños para la construcción de un tanque de 1000m3 de agua, en el área urbana para atender la demanda de los nuevos desarrollos de vivienda. | Und | 3 | 222071000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 101000000 | 0 | 31071000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222071000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 240 | bar: A to D
[7 empty] | 3 | Elaboración de estudios y diseños para obras de construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de infraestructura, en el municipio de Amalfi | 2020050310038 | Rural | Estudios y diseños para construcción de sistemas de acueductos veredales. | Incremento | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 1.25 | 6.25% | 20.83% | Se presentó de iniciativa a la gerencia de servicios públicos del proyectos para elaboración de estudios y diseños de los sistemas de acueducto veredas Risaralda, El Silencio Monos y Montebello | Und | 8 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 180 | bar: A to D
[7 empty] | 4 | Suministro de soluciones individuales para el acceso de agua potable en el municipio de Amalfi | 2021050310024 | Rural | Implementación de soluciones individuales para el acceso de agua potable. | Incremento | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 50 | 100% | 50% | Proceso contractual para el suministro de 435 soluciones de agua potable y saneamiento básico para ser entregadas a viviendas rurales | Und | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 30 | bar: D
[7 empty] | 5 | Construcción de sistema de acueductos veredales | 2021050310019 | Rural | Construcción de sistema de acueductos veredales | Incremento | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 40% | Articulación con Sumicol Corona para la construcción del acuducto de Caracolí y conformación, formalización y elaboración de estatutos de la junta administradora de acueducto y Proceso de ejecución del sistema de acueducto Portachuelo | GL | 1 | 2410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 240 | bar: E to D
[7 empty] | 6 | Construcción de abastos veredales | 2021050310020 | Rural | Construcción de abastos veredales | Incremento | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 | 100% | 45% | Entrega de mangueras y tanques de agua para solucionar el sistema de abasto de agua de algunas viviendas en las veredas El Cañal, Quebradona, Cruces, Mondragón, La Picardía, La Manguita entr otras | Und | 1 | 43330788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24221204 | 0 | 0 | 19109584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43330788 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 90 | bar: S to D
[7 empty] | 7 | Mejoramiento de acueductos veredales del municipio de Amalfi | 2020050310054 | Rural | Mejorar y mantener los acueductos veredales | Incremento | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50% | 20% | Elaboración y perfeccionamiento contrato para la compra e instalación de infraestructura electrica del acueducto de Caracolí | GL | 1 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000000 | 0 | 0 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 80 | bar: M to M
[7 empty] | 8 | PENDIENTE |  | Urbano | Implementación de los estándares de macro y micro medición y la provisión de agua. | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 9 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Realización de campañas educativas para el uso y ahorro eficiente del agua al 2023 | Incremento | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 10 | Apoyo para la fiscalización técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal de los contratos de prestación de servicio, administración, operación, mantenimiento y/o concesión de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio de Amalfi | 2020050310029 | Urabana | Fiscalización Integral de los contratos de prestación de servicio, administración, operación y mantenimiento y/o concesión de los sistemas acueducto y alcantarillada. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 100% | Perfeccionamiento de proceso contractual para interventoría técnica, ambiental, administrtiva y financiera y legal del contrato de administración, operación y manenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado (contrto 1997 acuantioquia) | Und | 1 | 147123240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 47123240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147123240 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 180 | bar: J to D
[7 empty] | 11 | Mejoramiento de la infraestructura educativa en el municipio de Amalfi | 2020050310009 | Urbana y Rural | Escuelas con sistema de mejoramiento y tratamiento de agua lluvias. | Incremento | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no ejejcutada para la vigencia 2021. | Und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | Traslado de recursos para cubrir los subsidios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios de los estratos 1,2 y 3 del municipio de Amalfi | 2020050310040 | Urbana | Convenios realizados para la transferencia de los recursos del subsidio de acueducto para los estratos I, II y III | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Perfeccionamiento del convenio para transferencia de subsidios a empresas de Acueducto y revisión y seguimiento de soportes para pagos mensuales | Und | 2 | 241477027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241477027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241477027 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 13 | Traslado de recursos al Plan Departamental de Aguas, para garantizar la ejecución de programas de agua y saneamiento básico en el municipio de Amalfi | 2020050310048 | Urbana | Otrosi firmado para la participación del municipio en el Plan Departamental de Aguas | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Abal de pago para traslado de recursos al PDA, para garantizar los proyectos de acueducto y alcantarillado en el municipio. | Und | 2 | 301490690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301490690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301490690 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 60 | bar: F; S to O
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 59.66% | 45.83% |  |  |  | 3609869137 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 2440000000 | 0 | 255221204 | 202000000 | 0 | 712147933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609869137
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | PROGRAMA 2 | SANEAMIENTO BÁSICO |  | Aumentar y/o mejorar los diseños e infraestructura municipal de saneamiento básico | 1 | Construcción de nuevas etapas de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Amalfi | 2021050310040 | Urbana | Gestión para la culminación de la segunda y tercera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado. | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 100% | Ejecución procesos contractuales alcantarillado urbano Colinas del Zacatín | Und | 7 | 112436000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101000000 | 0 | 11436000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112436000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 300 | bar: M to D
[7 empty] | 2 | Construcción de nuevas etapas de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Amalfi | 2021050310040 | Urbana | Gestión para la construcción o implementación de nuevas etapas de acueducto y alcantarillado | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Articulación y gestión ante A.A.S.SA para la reposición del sistema de acueducto y alcantarillado de las siguientes vias (Cr 19 y Cr 21 entre cl 20 y 21 y Cr 22 entre cl 18 y 19) | Und | 1 | 90500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90500000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 120 | bar: M to J
[7 empty] | 3 | Construcción de baterías sanitarias para las familias de la zona rural dispersa del municipio de Amalfi | 2021050310034 | Rural | Construcción de baterías sanitarias para familias de la zona rural dispersa. | Incremento | 15 | 70 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1% | 0.2857% | Elaboración de estudios y diseños para construcción de Baterías Sanitarias para las familias de la zona rural dispersa | Und | 4 | 270606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270606000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 120 | bar: M to A
[7 empty] | 4 | Adecuación e instalación de pozos sépticos en la zona rural del municipio de Amalfi | 2020050310027 | Rural | Construcción e instalación de pozos sépticos en la zona rural | Incremento | 30 | 125 | 35 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 |  |  | 30 |  | 24% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021. | Und | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 5 | Mantenimiento , Operación y Optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Amalfi | 2020050310026 | Urbana y Rural | Operación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el Corregimiento de Portachuelo | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Perfeccionamiento del proceso contractual y ejecución para el mantenimiento, adecuación y funcionamiento de la planta de aguas residuales del Corregimiento de Portachuelo | Und | 6 | 21520999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520999 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 365 | bar: E to D
[7 empty] | 6 | Mantenimiento , Operación y Optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Amalfi | 2020050310026 | Urbana y Rural | Mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la planta de beneficio, plaza de ferias y la urbana | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Articulación con la secretaría de desarrollo rural y la firma concesionaria para el mantenimiento y la operación de aguas residuales y la planta de beneficio | Und | 2 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 330 | bar: F to N
[7 empty] | 7 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Aprovechamiento de biosólidos residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales nuevas y existentes. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 100% | La empresa prestadora del servicio vine adelantando el aprovechamiento de los solidos procedentes de la plata de tratamiento de aguas residuales para el abono de plantas ornamentales. | Und | 1 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 300 | bar: M to D
[7 empty] | 8 | PENDIENTE |  | Urbana | Implementación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos. | Mantenimiento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 50% | 12.5% | Articulación con la empresa A.A.S. S.A para el informe de los monitoreo del caudal de las fuentes de agua, seguimiento a las metas de reducción de vertimientos en las fuentes de agua que atraviesa el área urbana y demás metas de calidad del agua | Und | 1 | 166000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 330 | bar: F to D
[7 empty] | 9 | FUNCIONAMIENTO |  | Urbana | Funcionamiento del Comité de vigilancia de servicios públicos | Mantenimiento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 10 | Traslado de recursos para cubrir los subsidios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios de los estratos 1,2 y 3 del municipio de Amalfi | 2020050310040 | Urbana | Convenio realizado para la transferencia de los recursos del subsidio de Alcantarillado para los estratos I, II y III | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Perfeccionamiento del convenio para transferencia de subsidios a empresas de Alcantarillado y revisión de soportes para pagos mensuales y articulación constante con la EPS A.A.S. S.A. | Und | 1 | 132436811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132436811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132436811 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 365 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 68.88% | 48.68% |  |  |  | 799749810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262050000 | 0 | 0 | 101700000 | 0 | 165393810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799749810
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | SERVICIOS PARA TODOS | PROGRAMA 1: | ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN PÚBLICA |  | Garantizar la iluminación y proporcionar la visibilidad adecuada de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación para el normal desarrollo de las actividades | 1 |  |  | Urbana | Articulación con la empresa prestadora del servicio público, para garantizar la prestación del servicio de electrificación | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Comunicación continua con secretaría de planeación y prospectiva, gestión del riesgo, EPM y los usuarios que conectan el servicio para la viabilidad de punto de conexión para el servicio de energía. | GL | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | PENDIENTE |  | Rural | Gestión de proyectos con energías alternativas. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | En articulación con la Gobernación de Antioquia y EPM, se viene avanzando en la gestión de 2 proyectos de energía alternativa para viviendas dispersas del área rural y centros educativos rurales | gl | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 120 | bar: A to D
[7 empty] | 3 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Sustitución de bombillos ineficientes por tipo LED de alta eficiencia en el alumbrado público urbano | Incremento | 0 | 900 | 400 | 150 | 350 | 0 | 400 | 150 |  |  | 550 | 100% | 61.11% | Articulación con amalfi S.A, para la reconversión de bomillas ineficientes en el área urbana y rural del municipio de Amalfi | GL | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 180 | bar: E to D
[7 empty] | 4 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Ampliación de la cobertura del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural | Incremento | 0 | 200 | 30 | 30 | 30 | 110 | 30 | 30 |  |  | 60 | 100% | 30% | Coordinación continúa Amalfi S.A. para ampliación de cobertura del servicio de alumbrado público en diferentes sectores del área urbana del municipio de Amalfi | Und | 1 | 5650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 60.28% |  |  |  | 16650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16150000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650000
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | SERVICIOS PARA TODOS | PROGRAMA 2: | AMALFI MÁS LIMPIO |  | Garantizar la prestación del servicio atendiendo criterios como: la calidad, cobertura y eficiencia lo que nos permita gozar de un ambiente sano y un municipio agradable tanto en la zona urbana como en la rural. | 1 | Implementación de circuitos de recolección de residuos sólidos en el área rural del municipio de Amalfi | 2020050310047 | Urbana y Rural | Actividades realizadas para garantizar el servicio de aseo | Mantenimiento | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 12 | 100% | 50% | Articulación con la empresa AMALFI S.A para garantizar actividades de la frecuencia de barridos, transporte, recolección de residuos sólidos, clasificación, disposición final y limpieza de áreas públicas, en el área urbana y rural, traslado de subsidios, y seguimiento al PGIRS | Und | 6 | 75000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Implementación de circuitos de recolección de residuos sólidos en el área rural del municipio de Amalfi | 2020050310047 | Urbana y Rural | Circuitos de recolección de residuos sólidos en el área rural. | Incremento | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  |  | 12 | 85.71% | 85.71% | Perfeccionamiento del otro sí, y seguimiento en el marco de la consesión para la recolección y disposición final de residuos sólidos en los circuitos El Encanto, Portachuelo, Guayabito, La Manguita, Montebello y Boqueron. | Und | 3 | 785994668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 608994668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785994668 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Gestión para la consecución de un vehículo recolector de residuos solidos | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 4 | Traslado de recursos para cubrir los subsidios de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los usuarios de los estratos 1,2 y 3 del municipio de Amalfi | 2020050310040 | Urbana | Convenios realizados para la transferencia de los recursos del subsidio de Aseo para los estratos I, II y III | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Perfeccionamiento del convenio para transferencia de subsidios a empresas de Aseo y revisiòn de soportes para pagos mensuales | Und | 2 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 360 | bar: E to N
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 71.43% | 46.43% |  |  |  | 1510994668 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245000000 | 0 | 0 | 608994668 | 0 | 0 | 0 | 650000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510994668
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL | PROGRAMA 1: | BUENA RED VIAL |  | Mejorar la red vial por medio de la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de vías permitiéndoles a los Amalfitanos dinamizar la economía y mejorar su calidad de vida | 1 | Rehabilitación de vías urbanas en el municipio de Amalfi | 2020050310017 | Urbana | Vías municipales urbanas mantenidas | Incremento | 1.1 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 100% | 22.22% | Confomación, transporte, suminsitro e instalación de afirmado en la Cl 20 Bolívar Sector Tunel verde Colinas del Zacatín, Cl. 17 con Cr 17 entrada a Villa Delfina | Und | 4 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 180 | bar: E to J
[7 empty] | 2 | Mantenimiento, mejormiento y adecuación de Vías Terciarias del municipio de Amalfi | 2020050310024 | Rural | Mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de vías rurales | Incremento | 132 | 550 | 250 | 100 | 100 | 100 | 250 | 120 |  |  | 370 | 100% | 67.27% | Se realizó mantenimiento y mejoramiento de las siguientes vís rurales: 10 Kms La Manguita - Tinitacita, 5 kms Portal del Encanto, 15 Alto del Río - Vereda El Retiro, 2 Mina Calina - Los Mangos Calenturas, 15 Venteadero La Clara - Vereda El Dorado, 55 amalfi-el Río- Crucero. 38 kms Amalfi - El Jardín, 30 kms Amalfi - Portachuelo, 10 kms Portachuelo - La Aldea, 4 kms Portachuelo - La Matica, limites con Vegachí. Los 16 kms Ranchitos - Las Animas - La Gardenia. Estudios, diseños y construcción del muro de contención de la vía que conduce a la vereda La Manguita del Municipio de Amalfi, mediante contratos: 29092102 de 2021. Realizar estudios y diseños para muro de contención sobre la vía Amalfi la manguita. #10112116 de 2021, por valor de $150.000.000, cuyo objeto es Construcción de un muro de contención en el km 17+500, en la vía que conduce a la vereda la manguita del municipio de Amalfi. | Und | 5 | 438393955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 107748955 | 272200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438393955 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 300 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Mejoramiento de vías terciarias, mediante la construcción de placa huella en la zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia | 2021050310010 | Rural | Km de placas huellas en vías terciarias | Incremento | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.85 |  |  | 1.15 | 85% | 23% | Vaciado de placa huella en los tramos Boqueron - finca El Encierro, y avance en los tramos comprendido entre el paraje escuela hasta la vía principal a las veredas Risaralda, Chorritos, Tamara y sector puente de la Cruz y Entrada escuela Boquerón a vía principal el Manzanillo | GL | 1 | 1283612723 | 0 | 0 | 1283612723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283612723 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 180 | bar: E to J
[7 empty] | 4 | PENDIENTE |  | Rural | Mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de caminos veredales. | Incremento | 10 | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 |  |  | 5 | 0% | 10% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 5 | PENDIENTE |  | Rural | Puentes peatonales (con capacidad para caballares) mejorados y/o construidos | Incremento | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 40% | Articulación con la comunidad de la vereda la Clara para la construcción de puente peatonal sobre la quebrada la clara | Und | 1 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 30 | bar: J
[7 empty] | 6 | Construcción de puentes vehiculares | 2021050310054 | Rural | Puentes vehiculares construido | Incremento | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | 50% | En articulación con Gobernación de Antioquia, secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, para el mantenimiento de vías, se realizó otro si para la construcción del puente sobre la quebrada la Silvia en la vereda de Montebello. Las Animas y San Antonio, en convenio con comité de cafeteros | Und | 2 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 180 | bar: M to D
[7 empty] | 7 | PENDIENTE |  | Rural | Obras complementarias Construidas | Incremento | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |  |  | 9 | 80% | 60% | Construcción obras de drenaje y de tubería en concreto de 24" por 1 m de altura, reforzado para la construcción de obras de drenaje y habilitación de puntos criticos en vías terciarias (obras trasnversales vereda El retiro) y en el área urbana, en la esquina de la calle 21 Córdoba y Cr 26 Ulloa, construcción de batea, para conducción desde parte alta hasta el sumidero | GL | 1 | 35419340 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7419340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35419340 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 150 | bar: F to D
[7 empty] | 8 | Mejoramiento e instalación de pasamanos en el municipio de Amalfi | 2021050310025 | Urbana | Pasamanos instalados | Incremento | 0 | 100 | 20 | 50 | 30 | 20 | 0 | 70 |  |  | 70 | 100% | 70% | Priorización de sitios para instalación de pasamanos, perfeccionamiento del proceso contractual, ejecución y supervisión del mismo | Und | 2 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 30 | bar: N to D
[7 empty] | 9 | Mejoramiento e instalación de pasamanos en el municipio de Amalfi | 2021050310025 | Urbana | Pasamanos mejorados | Incremento | 0 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 10 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Gestión para la consecución de maquinaria amarilla | Mantenimiento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 11 | Mantenimiento, mejormiento y adecuación de Vías Terciarias del municipio de Amalfi | 2020050310024 | Urbana y Rural | Mantenimiento y/o reparación del banco de maquinaria amarilla | Incremento | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Se hizo el perfeccionamiento de procesos contractuales para el mantenimiento y la reparación del banco de maquinaria amarilla y parque automotor | Und | 3 | 341121541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53621541 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341121541 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 300 | bar: M to D
[7 empty] | 12 | PENDIENTE |  | Rural | Mantenimiento y/o reparación otros medios de transporte alternativo | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 63.75% | 32.71% |  |  |  | 2347547559 | 10000000 | 200000000 | 1283612723 | 0 | 5000000 | 0 | 223370496 | 297200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7419340 | 320945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347547559
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL | PROGRAMA 1 | BUENA RED PEATONAL |  | Mejorar la red peatonal por medio de la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de vías en el municipio de Amalfi. | 1 | PENDIENTE |  | Urbano | Construcción de andenes | Incremento | 230 | 1230 | 0 | 400 | 400 | 430 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 2 | PENDIENTE |  | Urbano | Mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de andenes | Incremento | 50 | 210 | 90 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | CONECTIVIDAD | PROGRAMA 1: | ESTAMOS CONECTADOS |  | Promover el avance de la conectividad en el municipio como mecanismo para la consolidación de paz, integración y la educación en la población | 1 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Gestión para la instalación de antenas y equipos para el servicio de telefonía móvil | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 100% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 2 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Número de viviendas conectadas | Incremento | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  | 15 | 100% | 75% | Articulación conel ministerio de las Tic,s para conexión de viviendas estrato 1 y 2 al servicio de internet. | Und | 1 | 80200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80200000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 60 | bar: F to M
[7 empty] | 3 | PENDIENTE |  | Urbana | Instalación de puntos de conectividad gratuita (WIFI) en Zona urbana | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 4 | PENDIENTE |  | Rural | Gestionar la instalación de puntos de conectividad gratuita (WIFI) en Centro Educativos Rurales del municipios | Incremento | 0 | 25 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 4% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 5 | PENDIENTE |  | Rural | Gestión para ampliar la cobertura de telefonía móvil en la zona rural. | Incremento | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 25% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021. | Und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 6 | PENDIENTE |  | Rural | Equipamientos municipales con conectividad gratuita (WIFI) en la Zona rural | Incremento | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | 75% | Instalación de estas antenas de internet beneficia a las comunidades El Cañal, La Gardenia y las Ánimas, en el marco de los proyectos con la Gobernación | Und | 2 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 90 | bar: M to M
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 33.33% | 46.5% |  |  |  | 110200000 | 200000 | 30000000 | 0 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110200000
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | INFRAESTRUCTURA INCLUYENTE | PROGRAMA 1: | INFRAESTRUCTURA PARA LA EQUIDAD |  | Fortalecer y mejorar los espacios físicos o equipamiento Municipal, buscando un desarrollo sostenible y empoderamiento de la sociedad | 1 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Infraestructura educativa construida | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Infraestructura educativa construida | Und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 2 | Mejoramiento de la infraestructura educativa en el municipio de Amalfi | 2020050310009 | urbana | Infraestructura educativa mejorada en la zona urbana | Mantenimiento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |  |  | 3 | 0% | 18.75% | Infraestructura educativa construida | Gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 3 | Mejoramiento de la infraestructura educativa en el municipio de Amalfi | 2020050310009 | Rural | Infraestructura educativa mejorada en la zona rural | Incremento | 30 | 60 | 15 | 26 | 15 | 15 | 4 | 18 |  |  | 22 | 69.23% | 36.67% | Articulación con la secretaría de educación para el mejoramiento de la infraestructura educativa, diagnósticos de C.E.R O I.E, priorización y perfeccionamiento y ejecuciòn de procesos contractales | GL | 1 | 221585414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19585414 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221585414 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 150 | bar: F to J; S to D
[7 empty] | 4 | PENDIENTE |  | Urbana | Centro vida para el adulto mayor dotado. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Dotación den centro del adulto mayor en convenio con la Gobernación de Antioquia, por valor de $128.000.000 | Und | 5 | 128000000 | 0 | 59000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 60 | bar: N to D
[7 empty] | 5 | PENDIENTE |  | Urbana | Hogar juvenil campesino construido y/o adecuado | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Meta no programada en la vigencia 2021 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 6 | Construcción o adecuación de un Centro Integral para la población con discapacidad del municipio de Amalfi | 2021050310006 | Urbana | Adecuación de un centro integral para la atención de personas con discapacidad | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Proceso contractual para la adecuación y mejoramiento del Centro de Rehabilitación del personal con Discapacidad del municipio de Amalfi-Antioquia, en convenio con la Gobernación de Antioqua | Und | 5 | 106000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 60 | bar: N to D
[7 empty] | 7 | Construcción de obras de infraestructuras para mitigación y prevención de desastres en el municipio de Amalfi | 2021050310003 | Urbana y Rural | Construcción de obras de infraestructuras para mitigación y prevención de desastres | Incremento | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 11.11% | Meta no alcanzada en la vigencia 2021 | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 8 | PENDIENTE |  | Urbana | Gestión para la construcción de centro de acopio y/o plaza de mercado | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 100% | Meta no programada en la vigencia 2021 | Gl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 9 | Construcción y Mejoramiento de infraestructura comunitaria en el municipio de Amalfi | 2020050310053 | Urbana y Rural | Infraestructura comunitaria construida | Incremento | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Infraestructura educativa construida | Und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 10 | Construcción y Mejoramiento de infraestructura comunitaria en el municipio de Amalfi | 2020050310053 | Urbana y Rural | Infraestructura comunitaria mejorada | Incremento | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |  |  | 3 | 30% | 15% | Articulación con la comunidad para el mejoramiento de las casetas comunales de las veredas Montebello , con una intervención por valor de $3,500,000 y Monos, intervención de $1,800,00 y con la ART el mejoramiento de la caseta el Retiro | Und | 3 | 25300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25300000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 60 | bar: O to D
[7 empty] | 11 | PENDIENTE |  | Urbana | Coso municipal construido | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Meta no programada en la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 12 | PENDIENTE |  | Urbana | Construcción de escenarios deportivos en la zona urbana | Mantenimiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 12.5% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 13 | PENDIENTE |  | Rural | Construcción de escenarios deportivos en la zona rural | Incremento | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0% | 33.33% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 14 | Construcción y mejoramiento de parques infantiles en el municipio de Amalfi | 2021050310037 | Urbana y Rural | Construcción de parques infantiles, zonas verdes y parques lineales en zona urbana y rural. | Incremento | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |  |  | 2 | 50% | 20% | Proceso contractual para la compra e instalación de 2 parques infantiles en el área urbana, sector del Tropezon (otrabanda) y sector de Pueblo Nuevo | Und | 3 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 15 | bar: D
[7 empty] | 15 | Diseño para la repotenciación de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Caracolí del municipio de Amalfi | 2021050310078 | Rural | Repotenciación de la pequeña central hidroeléctrica de Caracolí | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 100% | Contratación para la realización de estudios y diseños para la repotenciación de la pequeña central hidroeléctrica de Caracolí | Und | 3 | 202646174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202646174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202646174 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 30 | bar: N to D
[7 empty] | 16 | PENDIENTE |  | Urbana y Rural | Gestión para la construcción de la agroindustria panelera en el corregimiento de Portachuelo | Incremento | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Meta no programada en la vigencia 2021 | Und | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 17 | PENDIENTE |  | Rural | Construcción de nuevo vaso de disposición final de residuos solidos | Incremento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0% | Meta no programada en la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 18 | PENDIENTE |  | Rural | Construcción de la escombrera municipal | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 19 | PENDIENTE |  | Rural | Construcción de almacenamientos de residuos sólidos veredales | Incremento | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 20 | PENDIENTE |  | Urbana | Ampliación de la infraestructura del centro de acopio de reciclaje y planta de aprovechamiento de orgánicos. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
[7 empty] | 21 | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura municipal urbana y rural del municipio de Amalfi | 2020050310008 | Urbana | Mejorar y mantener las infraestructuras municipales urbana | Incremento | 15 | 27 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 |  |  | 10 | 100% | 37.04% | Actividades para mantenimiento y mejoramiento de la Pista de Patinaje municipal, mejoramiento del CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- arreglos locativos en palacio municipal, centro de ayudas alto de las henao, intervención en la infraestructura física centro dia y centro del adulto mayor, unidad sanitaria de la casa de la cultura. | Und | 3 | 684315992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662908992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684315992 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 365 | bar: E to D
[7 empty] | 22 | Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura municipal urbana y rural del municipio de Amalfi | 2020050310008 | Rural | Mejorar y mantener la infraestructura municipal rural | Incremento | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 100% | 50% | Artiiculación con PDET para la cosntrucción de malla de porterias de la cancha de la vereda Montebello | Und | 3 | 114100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114100027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114100027 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | 30 | bar: M; M to J
[7 empty] | 23 | PENDIENTE |  | Urbana | Gestión realizada para adecuación y/o construcción de la morgue municipal. | Incremento | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0% | Meta no alcanzada para la vigencia 2021 | Und | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 28.08% | 27.58% |  |  |  | 1496947607 | 0 | 59000000 | 0 | 0 | 239985441 | 0 | 322646174 | 105407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 749908992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496947607