## capacitacion
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | EDUCACION
Programa: | 2. Calidad: Educando con Calidad
Meta de resultado: | Incrementar en cuatro puntos, durante el cuatrienio, el porcentaje de establecimientos educativos que se ubican en categorías altas, superior y muy superior en los exámenes de Estado (16% a 20%).
Subprograma: | 2.3 Formación y actualización de los docentes y directivos para la transformación educativa
Meta de producto: | 2.3.2 Mantener, durante el cuatrienio hasta un 25% de los 2.487 directivos docentes y docentes vinculados a procesos de formación y actualización para el mejoramiento del servicio educativo en los establecimientos del Departamento.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000020 | Capacitación a los Directivos Docentes,Docentes y administrativos en el afianzamiento de sus competencias y en su actualización profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no certificados del Depto. de Rda. | Formar y actualizar a 621 directivos docentes, docentes y administrativos atendiendo los resultados de la evaluación, las políticas y los lineamientos nacionales, incluido el apoyo logístico | Docentes , directivos docentes y administrativos vinculados a procesos de formación y actualización pertinente | 2487 | 621 | Ejecutar el Plan Territorial de Formación Docente, se requiere apoyo logístico | Coordinar analizar los procesos de capacitación y formación dirigidos a 621 directivos docentes, docentes y administrativos | Docentes,directivos docentes y administrativos vinculados a procesos de formación y actualización pertinente | 2487 | 621 | Enero a Diciembre | 10 - 2 - 326231-25 - 0305-2-326231-20 | SGP (28.162.) RP. (75.000) | 103162 | Gilma Nieto Cardona, Profesional Universitaria de la Subdirección de Calidad
[7 empty] | Consolidación del Comité de Departamental de Capacitación Docente | Represente de la Universidades | 0 |  | Febrero a Marzo
[7 empty] | Revisión y ajuste al Plan Territorial de Formación Docente | Un Plan Territoral de Formación Docente | 0 |  | Febrero a Agosto
[6 empty] | Realización de eventos para socializar experiencias significativas, a través de congresos, ferias, foros, jornadas pedagógicas, entre otros, para ello se requiere el apoyo logístico. | Participación en el Foro Educativo Municipal y Departamental | No. de foros educativos realizados | 4 | 13 | Mayo a Noviembre | 0305-2-326231-20 | RP | 25000
[6 empty] | Formación de directivos y docentes a través de la participación en encuentros, seminarios, pasantías, foros y otros | Participación de 50 directivos docentes y docentes en encuentros, seminarios, pasantías, foros, jornadas pedagógicas, comunidades académicas, etc. | No. de docentes participando en procesos de formación | 50 | 50 | Abril a Noviembre. | 10 - 2 - 326231-325 | SGP | 25000
[6 empty] | Financiar la formación de talento humano altamente calificado (Dos docentes) | Suscripción y/o adición de Convenio para financiar la formación de talento humano altamente calificado (Dos docentes) | No. de docentes participando en procesos de formación | 2 | 2 | Mayo a Octumbre | 10 - 2 - 326231-325 | SGP | 25000
[6 empty] | Realizar informe departamental con los resultados de la evaluación de desempeño de 540 directivos docentes y docentes en el marco de las competencias funcionales y comportamentales | Analizar los resultados de las evaluaciones de desempeño Municipal de 540 docentes, nombrados por el decreto 278 del 2009 | No. de Docentes y directivos docentes vinculados a proceso de análisis de evaluación | 423 | 540 | Abril a Diciembre |  |  | 0 | Lisby Aidee Ortíz Profesional Universitaria de la Subdirección de Calidad
178162
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Ciencia y tecnología SP2.4a (2)
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 2 Educando con Calidad
Meta de resultado: | Porcentaje de establecimientos educativos que se ubican en categorías altas, superior y muy superior en los exámenes de Estado 16%.
Subprograma: | 2.4 Fomento a las ciencia, tecnología, investigación e innovación educativas
Meta de producto: | 2.4.1 Promover y apoyar durante el cuatrienio, experiencias significativa en el fomento y desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la innovación que fortalezcan las competencias en niños y jóvenes del Departamento
| 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación a EE del depto de Risaralda | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento. | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, durante el cuatrienio, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en 50 establecimientos educativos más, del Departamento.
| 2.4.3 Estructurar e implementar proceso de movilización hacia una sociedad del conocimiento. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio. | 2.4.3 Estructurar e implementar tres líneas de investigación pedagógica para los procesos de formación docente del Departamento, en el cuatrienio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos
|  |  | Nombre | Valor actual (03/01/12) | Valor esperado (31/12/12) | Actividades | Meta actividad | Nombre | Valor actual (01/01/12) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
2008660000027 | FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA | 2.4.1 Promover y apoyar durante el cuatrienio, experiencias significativa en el fomento y desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la innovación que fortalezcan las competencias en niños y jóvenes del Departamento. | Experiencias significativas para el fomento y desarrollo de la Ciencia, Tecnología e innovación | 0 | 2 | Socialización del subproceso experiencia significativa. Motivación a los E.E. para su puesta en marcha y sistematización. Socialización de experiencias aplicadas, de acuerdo con los lineamientos del MEN | Apoyo técnico y financiero a Establecimientos Educativos para identificar las experiencias significativas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Reconociendolas y facilitando la socialización y el fortalecimiento que se hará efectiva en concordancia con la disponibilidad de recursos y la política nacional | Experiencia significativa identificada y apoyada. | 0 | 2 | Marzo a Diciembre |  |  | 10000 | Gilma Nieto
|  | 2.4.2 Apoyar técnica y financieramente, el desarrollo de procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación en establecimientos educativos del Departamento. | Procesos de ciencia, tecnología, investigación e innovación | 100 | 100 | Planeación de actividades y elaboración cronogramas. Convocatorias. Capacitación. Acompañamiento y seguimiento. Retroalimentación y presentación de informes. Socialización. | Apoyo financiero a nuevos proyectos de investigación | Proyectos de investigación apoyados | 80 | 50 | Marzo a Diciembre |  |  | 45000 | Jazmin Nohemy Ocampo Correa, Profesional Universitario -
[7 empty] | 1500 personas capacitadas (entre estudiantes y comunidad educativa en general en ciencia y tecnología a través de las aulas móviles | No de personas capacitadas | 6000 | 1500 | Febrero a noviembre |  |  | 65000
|  | 2.4.3 Estructurar e implementar proceso de movilización hacia una sociedad del conocimiento. | Proceso Estructurado e implementado para la movilización hacia la sociedad del conocimiento | 0 | 1 | Recolección de información y análisis de la que ya existe. Estructuración del proceso a través de documento. Implementación del mismo | Proceso Estructurado, socializado e implementado | Proceso estructurado, socializado e implementado | 0 | 1 | Marzo a Diciembre |  |  | 10000
Total proyecto | [13 empty] | 130000
Vd.. Bo. Secretario de despacho
Firma del coordinador del proyecto

## JEEX
Departamento de Risaralda
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación
Vigencia 2012
Programa: | 2 Educando con Calidad
Meta de resultado: | 2.R.1. Mantener durante el cuatrenio el 50% de los Municipios categorizados entre los niveles satisfactorio y avanzado según pruebas saber
2.R.2. Incrementar en cuatro puntos, durante el cuatrienio, el porcentaje de establecimientos educativos que se ubican en categorías altas, superior y muy superior en los exámenes de Estado (16% a 20%).
2.R.3. Diseñar una herramienta que permita medir el impacto de la calidad educativa del Departamento , en el cuatrenio
Subprograma: | 2.1 Mejoramiento del servicio educativo y extensión de la jornada escolar
Meta de producto: | 2.1.1. Implementar la articulación académica de los diferentes niveles educativos en 12 instituciones de los 12 municipios no certificados del Departamento. . .
2.1.2. Implementar los estándares en 23 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados
2.1.3 Implementar Planes de Mejoramiento como herramienta de Planeación Institucional en 41 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados.
2.1.4 87 Establecimientos educativos haciendo uso de los resultados de las evaluaciones externas e internas para el mejoramiento.
2.1.5 Implementar la jornada escolar extendida en 12 municipios
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (03/01/12) | Valor esperado (31/12/12) | Actividades | Meta actividad | Nombre | Valor actual (01/01/12) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000039 | Mejoramiento del Servicio Educativo y extensión de la jornada escolar en los establecimientos educativos de los municipios no certificados | Implementar la articulación académica de los diferentes niveles educativos en 12 instituciones de los 12 municipios no certificados del Departamento. | Instituciones educativas articulando académicamente los niveles | 12 | 12 | Implementar la articulación académica de los diferentes niveles educativos en 12 instituciones de los 12 municipios no certificados del Departamento. | Consolidar el proceso de la articulación académica de los diferentes niveles educativos en 12 instituciones de los 12 municipios no certificados del Departamento. | No. Instituciones educativas con asistencia técnica. | 12 | 12 | Abril a Noviembre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 20000000 | Hilduara Ospina Franco Profesional Especializada - Subdirección de Calidad
|  | Implementar laJornada Escolar Extendida y a las Jornadas Complementarias en 50 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados | Establecimientos Educativos vinculados a la Jornada Escolar Extendida y a las Jornadas Complementarias | 50 | 50 | Implementar la jornada escolar extendida en 50 establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados | Gestionar la vinculación de por lo menos dos Aliados Estratégicos para el fortalecimiento y consolidación de las Jornadas Complementarias y las Jornadas Escolares Extendidas | No. Aliados vinculados | 1 | 2 | Febrero a Noviembre | _ | _ | _
[7 empty] | Contratación de 1 persona para la coordinación de los procesos de la Jornada Escolar Extendida en 12 municipios no certificados del departamento de Risaralda : | No. Personas contratadas | 9 | 1 | Febrero a Noviembre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 35000000 | Hilduara Ospina Franco Profesional Especializada - Subdirección de Calidad
[7 empty] | Apoyar técnica y financieramente a 50 EE para la adquisición de elementos educativos materiales y suministros, donde funcione la Jornada Escolar Extendida | No de instituciones educativas apoyadas financieramente | 42 | 50 | Abril a Octubre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 60000000 | Hilduara Ospina Franco Profesional Especializada - Subdirección de Calidad
[7 empty] | Desarrollar programas inmersos a la jornada escolar extendida en diferentes componentes en 50 EE de los doce municipios no certificados (1)Recreación, deporte, 2) Educación artística 3) Pedagógico: inglés , matemáticas , ciencias naturales, lenguaje | No. de instituciones educativas desarrollando programas inmersos a la jornada escolar extendida. | 50 | 50 | Marzo a Noviembre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 600000000 | Hilduara Ospina Franco Profesional Especializada - Subdirección de Calidad
|  | Diseñar una herramienta que permita medir el impacto de la calidad educativa del departamento | % de avance del diseño de la herramienta | 25 | 0 | 87 Establecimientos educativos haciendo uso de los resultados de las evaluaciones externas e internas para el mejoramiento. | Socialización de los resultados de los resultados de la Evaluación de Impacto de la Calidad de la Educación para su analisis e incorporación en los planes de mejoramiento institucional y de acción de los diferentes actores | No. Actores donde se socializa los resultados del estudio | 87 | 87 | Febrero a Noviembre | _ | _ | _ | Hilduara Ospina Franco Profesional Especializada - Subdirección de Calidad
[7 empty] | Socialización de las estrategias y lineamientos para la aplicación de las Pruebas SABER y SABER 11o y socialización de los resultados del comportamiento de las pruebas a los directivos docentes de 87 E. E. para su incorporación en los planes de mejoramiento institucional | No. Establecimientos Educativos | 87 | 87 | Marzo a Noviembre | _ | _ | _ | Lisby Ayde Ortiz S e Hilduara Ospina F
[7 empty] | Apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento institucional al 20% de las instituciones educativas con alto y bajo logro en el desempeño según resultados pruebas SABER e ICFES de los 12 municipios no certificados, articulados a los planes de mejoramiento institucional. | No. Establecimientos educativos con apoyo técnico y financiero | 12 | 18 | Abril a Noviembre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 25000000 | Lisby Ayde Ortiz S
[7 empty] | Asistencia técnica para transformación de la calidad educativa en 12 EE | No. Establecimientos educativos con apoyo técnico | 1 | 13 | Febrero a Noviembre | _ | _ | _
[6 empty] | Articular al Plan de Apoyo al Mejoramiento - PAM, los PMI habilitados en el SIGCE del 50% de los EE que lo realicen | Asistencia Técnica y financiera a los EE de los municipios no certificados para la consolidación y puesta en marcha del SIGCE y la habilitación del Módulo PMI | No EE con PMI formulado y en proceso de implementación - SIGCE | 41 | 50% | Marzo a Julio | O305-2-326211-20-20 | R.P | 30000000 | Jazmin Nohemy Ocampo
[6 empty] | Fortalecimiento de la incorporación de Estándares y competencias a los Planes de Estudio | Realizar un estudio sobre el Estado del Arte del proceso de aprendizaje del idioma inglés en los EE de los municipios no certificados | Un Estudio | 0 | 1 | Febrero a Junio | O305-2-326211-20-20 | R.P | 10000000 | Hduara Ospina Franco Profesional Especializada - Subdirección de Calidad
[7 empty] | Acompañamiento Pedagógico a 10 EE para la incorporación de Estandares y Competencias | No de EE implementando estandares | 23 | 25 | Abril a Noviembre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 40000000
[7 empty] | Apoyo Logístico para brindar AT a los Directivos y Docentes de los EE de los municipios no certificados | No EE personas |  |  | Marzo a Noviembre | O305-2-326211-20-20 | R.P | 30000000
Total proyecto | [13 empty] | 850000000
| Firma del coordinador del proyecto | [9 empty] | Vo Bo Secretario de Despacho
Note on O21: WinuE: Se requiere 30 millones de pesos, se hará gestión
Note on O24: WinuE: Se apoyara a las 42 que vienen del 2011 mas las 8 nuevas que ingresen.
Note on O25: HOGAR: 130 mil por grupo x 30 sesiones de trabajox 4 grupos por cada / ie vinculada
Note on O28: WinuE: Sg/ resultados SABER año 2009 e SABER 11/2011
Note on H29: HOGAR: Lideres Siglo XXI
Note on O30: HOGAR: Asesor para el SIGCE 10 meses a razon de 3millones y
Note on O32: WinuE: Acompa/ a EE para . Incluye el pilotaje de Bilinguismo para el Diseño Curricular
Note on O33: HOGAR: 10 ara log. Y 10 transporte

## transversales
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 2. Educando con Calidad
Meta de resultado: | Incrementar en cuatro puntos, durante el cuatrienio, el porcentaje de establecimientos educativos que se ubican en categorías altas, superior y muy superior en los exámenes de Estado (16% a 20%).
Subprograma: | 2.2 Competencias para la formación física, espiritual y ambiental
Meta de producto: | Articular los ejes transversales en los PEI y ejecutar los proyectos pedagógicos, de 8 establecimientos educativos del Departamento y fortalecimiento de los 7 existentes.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  |  |  | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) | Actividades | Meta actividad | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
2008660000028 Subproceso D02.04 Orientación de estrategias pedagógicas para implementar ejes transversales | Implementación de los Programas Transversales para el desarrollo de Competencias en los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda. | Articular los ejes transversales en los PEI y ejecutar los proyectos pedagógicos, de 8 establecimientos educativos del Departamento y fortalecimiento de los 7 existentes. | Establecimientos educativos ejecutando proyectos pedagógicos y con ejes transversales incorporados a los PEI | 7 | 8 | Fortalecer desde los diferentes comités, estrategias de articulación y optimización de recursos para acompañar a las instituciones y centros educativos. | Formación de actores en lineamientos de Educación Ambiental, Educación para la Sexualidad y Derechos Humanos, acorde con los lineamientos del MEN | No de docentes y actores capacitados | 40 | 80 | Marzo- Diciembre | O305-2-326221-20 | RP | 12500 | Despacho y Subdirección de Calidad
[6 empty] | Cofinanciar acciones acordadas entre MEN-SED-CARDER- SED y SEM Perira, en el marco del Conenio Macro Nº 321 de 2011 | Un proyecto intersectorial formulado, dentro del marco del convenio Nº 321 de 2011 | Nº de Proyectos intersectoriales cofinanciado en el marco del Convenio N 321, para apoyar los PRAES | 0 | 1 | Marzo- Dicembre | O305-2-326221-20 | RP | 10000
[6 empty] | Fortalecimiento de la Educación Ambiental en el departamento de Risaralda, a través de la Gestión del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental a través de la reactivación del CIEAR (Comité Tècnico Interinstitucional de Educación Abiental) | Un CIEAR funcionando acorde con las competencias de las entidades | Nº de Comités técnico interinstitucional funcionando |  |  | Marzo a diciembre | O305-2-326221-20 | RP | 2500
[6 empty] | Evaluación de los Proyectos Ambientales Escolares de los Municipios no certificados del Departamento | 87 PRAES con asitencia técnica en formulación y seguimiento a pRAES | Nº de Asistencias Tècnicas sobre PRAES ofrecidas | 0 | 87 | Marzo a diciembre | O305-2-326221-20 | RP | 12500
[6 empty] | Generar espacios y capacidad instalada al interior de las instituciones y centros educativos para que se de la reflexión y construcción colectiva en torno a los temas transversales. (incluyendo transporte) | Prestar asistencia técnica y acompañamiento a 15 establecimientos educativos que están ejecutando proyectos pedagógicos y con el eje transversal de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. | Establecimientos educativos con asistencia técnica | 7 | 15 | Febrero a diciembre | O305-2-326221-20 | RP | 10000
[6 empty] | Articulación y fortalecimiento de acciones en los diferentes comités existentes en el departamento en torno a la defensa y promoción de los temas transversales. | Liderar Reuniones del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, en torno a unir esfuerzos y fortalecimiento de la Educación Ambiental en el Departamento. | Nº. De Reuniones realizadas | 0 | 12 | Febrero a Diciembre | O305-2-326221-20 | RP | 2500
[6 empty] | Implementación Módulo de Orientaciones Pedagógicas para la promoción de entorno de vida saludable (Salud y Educación). | Expansión de la implementación del módulo de orientaciones pedagógicas para la promoción de estilos de vida saludable MEN- MIN PROTECCION | Nº de módulo implementado | 0 | 1 | Febrero a diciembre | O305-2-326221-20 | RP
[7 empty] | Realización de un Plan de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de los Consejos de Padres | Encuentros realizados | 0 | 1 | Julio a diciembre | O305-2-326221-20 | RP
Total proyecto | [13 empty] | 50000
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho