## Infancia SP1.1
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 1.La Escuela un lugar para todos
Meta de resultado:
Subprograma: | 1.1 Acceso al sistema educativo desde la primera infancia
Meta de producto: | 1.1.1 Mantener en el cuatrenio la cobertura bruta en el grado de transición al 81% en los 12 municipios no certificados-
1.1.2 Apoyar financiera y técnicamente el componente pedagógico de la atención de la primera infancia beneficiando a 3.000 niños .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000021 | Mejoramiento a la atención de la Primera Infancia en los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda | Difución de estrategias para mejorar la atención e incrementar la vinculación y permanencia en el nivel de preescolar para los doce municipios no certificados | Municipios con difusión implementada | 12 | 12 | Asistencia Técnica para coordinar acciones entorno a la atención, vinculación y permanencia en la educación preescolar y primera infancia , en el marco del plan de cobertura educativa. | Brindar asistencia técnica a los directivos docentes para implementar estrategias de atención, vinculación y permanencia en la educación preescolar y primera infancia en los doce municipios no certificados | Municipios vinculados al proceso | 12 | 12 | Abril a Diciembre | _ | _ | _ | Liliana Patricia Mejía Guzmán y Gloria Inés Osorio Giraldo - Subdirección de Cobertura
[6 empty] | Formación y acompañamiento pertinente para docentes del nivel de Preescolar, en los diferentes niveles de competencias básicas. | Capacitación de docentes en los diferentes niveles de competencias básicas: comunicativa, ciudadana, matemática y científica, en un municipio, como apoyo al componente pedagógico. | Docentes capacitados y sensibilizados para mejorar los procesos educativos. | 90 | 60 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 1 1 - 20 |  | 15000
|  | Garantizar la pertnencia y calidad en la atención integral a la primera infancia | No de municipios vinculados al proceso | 12 | 12 | Desarrollar estrategias para la articulación de la primera infancia a través de alianzas estratégicas con diferentes entes involucrados, incluido el MEN. | Diseñar e implementar una estrategia de articulación de la Ed. Inicial (Primera Infancia a Grado de Transición) | Doce (12) municipios | 0 | 12 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 1 1 - 20 | RP | 110000
[7 empty] | Adquisición de material didáctico para 12 Instituciones Educativas de los Municipios No Certificados | Doce (12) Instituciones Educativas | 12 | 12 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 1 1 - 20 | RP | 25000
total proyecto | [13 empty] | 150000
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho
Departamento de Risaralda- Secretaria de Educación. Seguimiento Trimestral al Plan de Acción (Proyectos) Vigencia 2011
Código: 1-80-00-58-06
Versión: 5
Departamento de Risaralda- Secretaria de Educación. Seguimiento Trimestral al Plan de Acción (Proyectos) Vigencia 2011
Código: 1-80-00-58-06
Versión: 5

## Poblaciones SP1.2
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Deparatamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programas: | 1. La Escuela un lugar para todos.
Meta de resultado: | Incrementar durante el cuatrienio la cobertura bruta educativa en un (1) punto en los 12 municipios no certificados. (87% a 88%).
Incrementar durante el cuatrenio la tasa de retencion escolar en un (1) punto en los 12 municipios no certificados.
Subprograma: | 1.2 Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa.
Meta de producto: | 1.2.1 Disminuir la tasa de deserción escolar en ocho (8) %, para los grados 0 a 11, en los 12 Municipios No Certificados.
| 1.2.2 Implementar y fortalecer 12 planes de cobertura educativa en 12 Municipios No Certificados del Departamento. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio.
| 1.2.3 Mantener la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%.
| 1.2.4 Incrementar en 77,36% la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 Municipios No Certificados. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio.
| 1.2.5 Incrementar en 48% la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media en los 12 Municipios No Certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados.
| 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un 92%, en los grados 0 a 11. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000013 | Mejoramiento de la atención educativa de los diferentes grupos poblacionales de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda | Difusión de estrategias (diferentes Modelos Educativos y/o Programas), para mejorar la atención, ingreso y permanencia en los doce (12) municipios no certificados | Municipios con difusión implementadas | 12 | 12 | Formación pertinente para atender los procesos pedagógicos y curriculares, los procedimientos, las estrategias, y las metodologías que favorezcan el aprendizaje de todos. (Ed. Inclusiva y didácticas flexibles para la alfabetización), incluye apoyo logístico. | Formación y acompañamiento pertinente a docentes y directivos docentes de municipios no certificados | Municipios vinculados al proceso | 12 | 8 | Abril a Diciembre | 10-2-326123-425 | S.G.P. | 91985 | Liliana Patricia Mejía Guzmán Gloria Inés Osorio Giraldo (Subdirección de Cobertura)
[6 empty] | Apoyo tecnico y financiero para mejorar la atencion a la poblacion con necesidades educativas especiales. | Prestación del Servicio Educativo a través de la contratación de : 1 coordinador, 28 profesionales, 1 interprete de LSC, 1 modelo lingüístico y 1 tiflólogo, para cumplir con las funciones del Decreto 366 y la Directiva Ministerial N° 15 | No de personas contratadas | 32 | 32 | Marzo a Diciembre | 10-2-326123-425 | S.G.P | 700000
[6 empty] | Dotación de materiales didácticos, equipos educativos, que respondan a las condiciones de los estudiantes con discapaciada paralos establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados | Adquisición de 5 canastas educativas para establecimientos educativos | Establecimientros Educativos beneficiados ( incluye sedes) | 93 | 5 | Abril a Diciembre | 10-2-326123-425 | S.G.P | 25000
[6 empty] | Mejoramiento de la infraestructura educativa para instituciones, centros y sedes educativas oficiales que atienden los diferentes grupos poblacionales | Construcción , reparación y/o adecuación de instituciones, centros y sedes educativas oficiales que atienden los diferentes grupos poblacionales en los 12 municipios no certificados. | No Instituciones educativas con infraestructura adecuada | 4 | 2 | Abril a Diciembre | 10-2-326123-425 | RP | 100000
[5 empty] | 12 | Asistencia tecnica para difundir estrategias (diferentes modelos educativos y/o programas) para mejorar la atencion, ingreso y permanencia en los 12 municipios no certificados. | Brindar asistencia tecnica a los directivos docentes para mejorar la atencion, ingreso y permanencia en los 12 municipios no certificados. ( Se requiere del Recurso Humano- profesionales de la dependencia). | Municipios No Certificados | 12 | 12 | Abril a Diciembre | - | - | -
[6 empty] | Formacion de docentes y directivos docentes para mejorar la calidad de la oferta educativa para las poblaciones indigenas. | Capacitación de 50 docentes y directivos docentes indígenas de las Instituciones y Sedes Educativas indígenas del departamento para el ajuste y actualizacion del PEI. | No. de docentes capacitados | 0 | 50 | Abril a Diciembre | 0305- 2- 326123- 20 | RP | 33000
[6 empty] | Apoyo tecnico y financiero para mejorar la atencion a la poblacion en situacion de desplazamiento. | Capacitacion de docentes para apoyar y fortalecer la atencion educativa a la poblacion desplazada en edad escolar en los 12 municipios no certificados del departamento, con el fin de mejorar y sostener la cobertura educativa | Municipios vinculados al proceso | 12 | 12 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 2 3 - 20 | RP | 33000
[6 empty] | Formacion pertinente de Docentes indígenas en didácticas que permitan mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje | Capacitación de 50 docentes indígenas en Didacticas de la Enseñanza en el Aula de clase. | No de docentes Capacitados | 40 | 50 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 2 3 - 20 | RP | 34000
total proyecto | [13 empty] | 1016985
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Población rural ajust SP1.2
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Departamental
Vigencia 2012
Línea estrategica | Línea Estratégica Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 1. La escuela un lugar para todos
Meta de resultado: | Incrementar durante el cuatrienio la cobertura bruta educativa en un (1) punto en los 12 Municipios No Certificados. (87% a88%). Incrementar en el cuatrienio la tasa de asistencia escolar en un (1) punto en los 12 Municipios No Certificados.
Subprograma: | 1.2: Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa
Meta de producto: | 1.2.1 Disminuir la tasa de deserción escolar en ocho (8) %, para los grados 0 a 11, en los 12 Municipios No Certificados.
| 1.2.2 Implementar y fortalecer 12 planes de cobertura educativa en 12 Municipios No Certificados del Departamento. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio.
| 1.2.3 Mantener la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%.
| 1.2.4 Incrementar en 77,36% la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 Municipios No Certificados. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio.
| 1.2.5 Incrementar en 48% la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media en los 12 Municipios No Certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados.
| 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un 92%, en los grados 0 a 11. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000037 | Ampliación y mejoramiento de la atención en la Población Rural a través de los modelos flexibles educativos de los 12 municipios no certificados del departamento | Desarrollar estrategias para mejorar la atención en la educación rural para los doce municipios no certificados. | Municipios vinculados al proceso | 12 | 12 | Asistencia técnica para fortalecimiento de la educación rural en el marco del plan de cobertura educativa. | Brindar asistencia técnica a los directivos docentes y docentes de los doce municipios no certificados para permitir la vinculación y permanencia en los diferentes modelos educativos que oferta la SED sin distinción alguna. | Municipios vinculados a la asistencia técnica sobre la atención a la educación rural | 12 | 12 | Abril a Diciembre | _ | _ | _ | Bertha Inés Agudelo L Profesional Universitaria
[7 empty] | Ejecución del Plan de Educación Rural con cofinanciación MEN a través de Contratos y/o convenios | Plan de educación rural ejecutándose | 1 | 1 | Febrero a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 20 | R.P | 97000
[6 empty] | Dotación pertinente de acuerdo a la necesidad de los modelos educativos | Adquisición de paquetes de 2000 módulos para Bachillerato en Bienestar Rural (SAT) para las sedes donde funciona el modelo en los doce municipios no certificados | Paquetes (guías) adquiridas y entregadas | 5933 | 2000 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 20 | R.P | 15000
Total proyecto | [13 empty] | 112000
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo.Bo. Secretario de despacho

## renovacion y fomento de acceso
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Departamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
Sector: | EDUCACIÓN
Programa: | 1: La escuela un lugar para todos
Meta de resultado: | Incrementar durante el cuatrienio la tasa de retención escolar en un (1) punto, en los 12 municipios no certificados (91% a 93%).
Subprograma: | 1.2: Equidad para avanzar en la universalización de la cobertura educativa
Meta de producto: | 1.2.1 Disminuir la tasa de deserción escolar en ocho (8) %, para los grados 0 a 11, en los 12 Municipios No Certificados.
| 1.2.2 Implementar y fortalecer 12 planes de cobertura educativa en 12 Municipios No Certificados del Departamento. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio. | 1.2.2 Implementar y fortalecer los planes de cobertura educativa en los 12 municipios no certificados del Departamento, durante el cuatrienio.
| 1.2.3 Mantener la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%. | 1.2.3 Mantener en el cuatrienio la tasa de cobertura neta del ciclo de educación básica primaria en 81%.
| 1.2.4 Incrementar en 77,36% la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 Municipios No Certificados. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio. | 1.2.4 Incrementar en dos puntos la tasa de cobertura bruta en el ciclo de educación básica secundaria en los 12 municipios no certificados, durante el cuatrienio.
| 1.2.5 Incrementar en 48% la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media en los 12 Municipios No Certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados. | 1.2.5 Incrementar la tasa de cobertura bruta en el nivel de educación media de 38% al 48%, en los 12 municipios no certificados.
| 1.2.6 Mantener la tasa de Permanencia escolar en 92,71%, en los grados 0 a 11. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio. | 1.2.6 Incrementar la permanencia escolar en un punto, en los grados 0 a 11, durante el cuatrienio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000036 | Renovación y fomento del acceso y permanencia en el sistema educativo en el Departamento de Risaralda | Desarrollar estrategias para contribuir al mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia al sistema educativo de la población en edad escolar para los doce municipios no certificados. | Municipios vinculados al proceso | 12 | 12 | Asistencia técnica para el fortalecimiento de la atención, ingreso y permanencia en el sistema educativo de los diferentes grupos poblacionales, en el marco de las estrategias definidas en el plan de cobertura educativa. | Brindar asistencia técnica a los directivos docentes y docentes de los 12 municipios no certificados sobre la importancia del programa de gratuidad de la educación pública para permitir la atención, el ingreso y permanencia al sistema educativo a los diferentes grupos poblacionales, sin distinción alguna. | Municipios vinculados al proceso de asistencia técnica | 12 | 12 | Mayo a Diciembre | _ | _ | 0 | Zulma Liliana González Duque Profesional Universitario
[6 empty] | Apoyo financiero a los Establecimientos Educativos para el desarrollo de programas y proyectos que favorezcan la cobertura y permanencia educativa en su jurisdicción | Realizar transferencia de recursos financieros al 100% de los Establecimientos Educativos que disponen de fondos de servicios educativos. | No. Establecimientos Educativos con transferencia de recursos. | 87 | 87 | Marzo a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 20 | RP | 121000
[6 empty] | Suministro de paquetes escolares para el desarrollo de procesos pedagógicos de aula para niños del Departamento en los niveles de transición y básica primaria. | Entrega de 23.064 kits escolares niños y niñas del Departamento en los niveles de transición, 5.000 alumnos y básica primaria, 18.064 alumnos. | No. de paquetes escolares entregados | 49554 | 23.064 | Abril a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 20-446 | RP | 601600 |  | 150000 | 5000 | alumnos | c/u kits a razón de $30,000,00
[6 empty] | Apoyar las iniciativas que posibilitan el acceso de la población al servicio educativo | Realizar 6 contratos de arrendamiento para el funcionamiento de 6 Instituciones Educativas en 3 municipios del Departamento | No. de contratos realizados | 6 | 6 | Enero a Diciembre | 10-2-326122-25 | S.G.P | 119021 |  | 451600 | 18064 | alumnos | c/u kits a razón de $25,000,00
[7 empty] | Realizar transferencia de recursos financieros a 12 municipios no certificados del Departamento para apoyar estrategias y/o proyectos que apunten al acceso y la permanencia de los estudiantes. | No. De Municipios con transferencia de recursos | 5 | 12 | Marzo a Diciembre | 0305 - 2 - 3 26 1 22 - 20 | RP | 80000 |  | 601600 | 23064 | alumnos
[7 empty] | Gestionar con 25 cooperativas del Departamento la inversión de los excedentes financieros con miras a la ampliación de cobertura en los doce municipios | No. de cooperativas involucradas | 25 | 25 | Junio a Diciembre | _ | _ | _
Total proyecto | [13 empty] | 921621
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de Despacho

## Alfabetización ajuste S.P1.3
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Deparatamental
Vigencia 2012
Línea estrategica | Línea Estratégica Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 1. La escuela un lugar para todos
Meta de resultado: | Disminuir en el cuatrienio la tasa de analfabetismo en tres (3) puntos en los 12 Municipios No Certificados del Departamento.
Subprograma: | 1.3 Educación Formal y para el desarrollo de la población en edad productiva
Meta de producto: | 1.3.1 Mantener la matrícula en educación formal para jóvenes y adultos en 7.082 personas por año durante el cuatrienio.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000022 | Alfabetización y Educación formal para jóvenes y adultos de los 12 municipios no certificados del Departamento | Atender a 5000 jovenes y adultos en educaciòn formal en los diferentes ciclos. | Cobertura en Educación de Jóvenes y Adultos | 7140 | 5000 | Gestionar Contratos o convenios con operadores, entidades, instituciones y organizaciones que ofrecen programas de alfabeización y Educación de Jovenes y Adultos. | Garantizar el funcionamiento del proyecto a través de la ejecucion de los componentes de capacitación y asistencia técnica; administración (pago de horas extras a docentes) y la dotación de material pedagógico a 33 Establecimientos Educativos de los Doce Municipios No Certificados del Departamento de acuerdo a la metodología empleada | No de Establicimientos Educativos funcionando con programas de Educación de Jóvenes y Adultos | 0 | 33 | Febrero a Diciembre | 10-2-326131-25 | S.G.P R.P | 3517763 | Lisby Aidé Ortiz SolanillaProfesional universitaria -Subdireccion de Calidad
[6 empty] | Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional la asignación de cupos para la atención de jovenes y adultos en el programa de Alfabetización | Alfabetizar a 1.200 jovenes y adultos de los municipios no certificados del departamento | No de cupos asignados | 782 | 1200 | Abril a Diciembre | _ | R.P
|  |  |  | 12 | 12 |  | Brindar asistencia técnica a 12 comités operativos para propiciar el ingreso y permanencia en la cobertura de Educación de Jóvenes y Adultos, en el marco del plan de cobertura educativa. | Comités operativos acompañados técnicamente | 0 | 12 | Abril a Octubre | _ | _
TOTAL PROYECTO | [13 empty] | 3517763
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Dotación
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Departamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e inclusión social
Sector: | Educación
Programa: | 1 "La Escuela un Lugar para Todos"
Meta de resultado: | 1.R.2. Incrementar durante el cuatrenio la tasa de retención escolar en un punto , en los 12 Municipios No Certificados
Subprograma: | 1.4 Infraestructura y Dotación Educativa para el Desarrollo Pedagógico
Meta de producto: | 1.4.2 Fortalecer la capacidad instalada en cuanto dotación y gestión de los recursos físicos en 87 Establecimientos Educativos de los 12 Municipios No certificados del Departamento d eRisaralda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000025 | Mejoramiento de la capacidad instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda | Mejorar la capacidad Instalada en cuanto dotación a 87 establecimientos educativos | Dotación para los establecimientos educativos | 87 | 87 | Dotación a Establecimientos Educativos y Secretaría de Educación Departamental | Adquisición y entrega de Mobiliario para los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios No Certificados del Depto | No. de Muncipios beneficados | 12 | 12 | Marzo a Diciembre |  | SGP | 151402 | Guillermo Bedoya Durán Dirección Administrativa y Financiera
[7 empty] | Adquisiciòn de textos, libros, material didactico, elementos deportivos y materiales y suministros para establecimientos y/o areas de la SED. | No de establecimientos y /o areas dotadas | 0 | 91 | agosto a diciembre |  | RP | 50000
[7 empty] | Adquisiciòn de equipos de computo y/o tecnologicos para establecimientos y/o areas de la SED | No de establecimientos y /o areas dotadas | 0 | 20 | Abril a Diciembre |  | RP | 70000
[6 empty] | Apoyo al Desarrollo de los procesos administrativos de Bienes y servicios de la Secretaría de Educación Departamental | Apoyo logìstico para el desarrollo del proceso I. Gestion de bienes y servicios al Interior de la SED y hacia los establecimientos Educativos | No de personas contratadas | 2 | 2 | Enero a Diciembre |  | RP | 50000
Total proyecto | [13 empty] | 321402
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## Ley 21SP1.4
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Departamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
Sector: | EDUCACIÓN
Programa: | 1.La Escuela Un lugar para todos
Meta de resultado: | Incrementar durante el cuatrienio la tasa de retención escolar en un (1) punto, en los 12 Municipios No Certificados.
Subprograma: | 1.4: Infraestructura y dotación educativa para el desarrollo pedagógico
Meta de producto: | 1.4.1. Intervenir a 4 Instituciones Educativas en los 12 municipios no certificados del Departamento.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000016 | Proyecto de infraestructura y dotación física de las Instituciones Educativas Estatales de educación media técnica y media académica | Intervención física de aulas , baterías sanitarias y dotación en 3 Instituciones Educativas e iniciar obras de infraestructura en 1 Institución Educativa. | No de Instituciones Educativas con mejoramiento de la capacidad instalada. | 10 | 4 | Prestar asistencia técnica a las instituciones educativas para el fortalecimiento de la gestión de recursos | Asesorar técnicamente a 45 instituciones educativas respecto a la metodología para la asignación de recursos de Ley 21/82. | Establecimientos Educativos asesorados técnicamente | 45 | 45 | Mayo a Diciembre | _ | _ | _ | Zulma Liliana González Duque Profesional Universitario Subdirección de Cobertura Educativa en coordinación con la Secretaría de Infraestructura
[6 empty] | Fortalecimiento de la infraestructura en Instituciones Educativas del Departamento | Intervención física de 3 Establecimientos Educativo s ( aulas , baterías sanitarias y dotación ) | No de instituciones educativas intervenidas | 9 | 3 | Marzo a Diciembre | 035-326141-04 | RP | 300000
[7 empty] | Intervención física de aulas , baterías sanitarias y dotación Institución Educativa nueva | No de instituciones educativas nuevas intervenidas | 4 | 1 | Marzo a Diciembre | 035-326141-04-404 | RP | 900000
[6 empty] | Redefinición de prioridades de Ley 21 y envió al MEN para asignación de recursos 2008 | Enviar al MEN el listado de prioridades teniendo en cuenta la proyección de vigencias futuras autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, según requisitos del programa Ley 21. | Listado de prioridades enviado. | 1 | 1 | Enero a Diciembre | _ | _ | 0
[6 empty] | Apoyo y gestión para la elaboración de proyectos focalizados | 100% de la información requerida por la firma consultora remitida para elaboración de proyectos. | % de información remitida. | 100 | 100% | Enero a Diciembre | _ | _ | 0
Total proyecto | [13 empty] | 1200000
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de Despacho

## Risaralda profesinal
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Deparatamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 1. La escuela un lugar para todos
Meta de resultado:
Subprograma: | 1.5 Ampliando la cobertura en la educación superior
Meta de producto: | 1.5.3 Apoyar técnica y financieramente la matrícula para ingreso y permanencia en la educación superior en 1271 cupos para estudios de pregrado técnicos y tecnológicos
1.5.2 Implementar y fortalecer el ingreso y permanencia a la educaciòn superior mediante los programas Risaralda Profesional e incentivo a la excelencia académica para un mínimo 749 estudiantes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000023 | Proyecto de incentivo a la excelencia académica a bachilleres destacados para la educación superior | Apoyar financieramente 12 bachilleres excelentes para ingreso y 78 en continuidad a estudios de pregrado. | Bachilleres excelentes apoyados en estudios de pregrado | 78 | 90 | Incentivo a la excelencia para el ingreso y permanencia a la educación Superior | Realización de un convenio con el ICETEX para transferencia de recursos, como apoyo a 12 nuevos estudiantes destacados para la educación superior y apoyar la continuidad en el proceso a 78 estudiantes. | Estudiantes beneficiados | 78 | 90 | Marzo a Noviembre | 0305-2-326154-20 | R.P | 160000 | Hilduara Ospina Franco Profesional Especializado Subdirección de Calidad
|  | Apoyar financieramente 302 bachilleres excelentes para continuar con los estudios de pregrado. | Bachilleres excelentes apoyados en estudios de pregrado | 302 | 302 | Continuación del Programa Risaralda Profesional, a través de Convenio de Cooperación Inter-institucionlal entre el Departamento de Risaralda y la Universidad Tecnológica ( UTP). | Continuar con el apoyo a la educación superior de 302 bachilleres destacados y la vinculación a 302 estudiantes de los doce municipios del Departamento, distribuidos en cuatro cohortes | Estudiantes beneficiados | 302 | 302 | Enero a Diciembre | 0305-2-326154-20 | R.P | 858731.4 | Gloria Inés Bedoya Rendón Subdirectora de Cobertura
[7 empty] | Realizar 4 informes de seguimiento y monitoreo sobre el avance del Programa Risaralda Profesional. | No de informes presentados | 0 | 4 | Abril a Diciembre | _ | _ | _
Total proyecto | [13 empty] | 1018731.4
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## CERES SP1.5
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Deparatamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 1 La Escuela un lugar para todos
Meta de resultado:
Subprograma: | 1.5 Ampliando la cobertura en la educación superior
Meta de producto: | 1.5.1 Incrementar en 1200 los estudiantes matriculados en los Centros Regionales de Educación Superior (CERES)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000023 | Ampliación y fortalecimiento en la atención de la educación superior a través de los Centros de Educación Superior CERES para los 12 municipios no certificados del Departamento. | Apoyo a 1200 estudiantes con incentivos para acceder al programa Ceres en los municipios de Quinchia, Mistrato, Satelite Belen de Umbria, Santuario y Pueblo Rico. (solo se aplican incentivos económicos a estudiantes que tengan costos en las matriculas) | No. de estdiantes con incentivos estudiando en los CERES | 1000 | 1200 | Fomentar el incremento y la cobertura del programa Ceres en el Departamento de Risaralda- | Fomentar el incremento y la cobertura del programa CERES en el Departamento de Risaralda-Contar con el apoyo de un profesional | No. De profesionales apoyando el programa | 1 | 1 | Enero a Diciembre | 0305-2-326152-20 | R.P | 30922 | Gloria Inés Bedoya R. Subdirectora de Cobertura
[6 empty] | Apoyo a 1200 estudiantes con incentivos para acceder al programa Ceres en los municipios de Quinchia, Mistrato, Satelite Belen de Umbria, Santuario y Pueblo Rico. (solo se aplican incentivos económicos a estudiantes que tengan costos en las matrÍculas) | Brindar incentivos económicos a los estudiantes CERES con el fin de lograr la permanencia de los alumnos en el programa | No. DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS | 1000 | 1200 | Enero a Diciembre | 0305-2-326152-20 | RP | 164078
[6 empty] | Realización de 1 campaña de comunicación y difusión de los Ceres y sus programas académicos, (Esta campaña beneficiara a los estudiantes de último grado de bachiller y a la comunidad estudiantil en general y padres de familia) | Dar a conocer a los estudiantes de último grado de bachiller y a padres de familia a través de una campaña publicitaría la existencia de un programa que fomente la educación superior y brinda apoyo económico, y asi aumentar el número de estudiantes en el Departamento de Risaralda | No. DE CAMPAÑAS REALIZADAs | 1 | 1 | Enero a Diciembre | 0305-2-326152-20 | RP | 5000
Total proyecto | [13 empty] | 200000
| Firma del coordinador del proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de despacho

## UNISARC 1.5
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Educación Deparatamental
Vigencia 2012
Línea estratégica: | Equidad e Inclusión Social
Sector: | Educación
Programa: | 1. La escuela un lugar para todos
Meta de resultado:
Subprograma: | 1.5 Ampliando la cobertura en la educación superior
Meta de producto: | 1.5.3 Oferta de 190 nuevos cupos para el ingreso de estudiantes a educaciòn superior en programas del campo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/11) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2008660000023 | Proyecto Educación Superior contextualizada para el Desarrollo Agropecuario y Agroempresarial Comunitario y Sostenible | Oferta en la vinculación a la educación superior de 190 bachilleres destacados, de formación tecnológica, desarrollando los semestres académicos | No estudiantes en proceso de formación de disciplinas relacionadas con el sector agrario | 190 | 190 | Orientación de las asignaturas correspondientes a los periodos académicos de los programas tecnológicos que se alinean en los 8 núcleos de municipios. | 190 estudiantes cursando los periodos académicos de los programas de formación tecnológica a nivel superior aplicados al campo, incluyendo los 8 agronegocios comunitarios sostenibles. | Número de estudiantes en proceso de formación en disciplinas relacionadas con el sector agrario. | 190 | 190 | Febrero a Diciembre | 0305-2-326153-20 | R.P | 302684 | Zulma Liliana González Duque Profesional Universitario Subdirección de Cobertura
|  | Realizar la socialización y Difusión del Proyecto. | Nº de Personas que reciben la socialización y difusión | 0 | 380 | Socialización y difusión del proyecto | 1 Evento de Socialización departamental | Nº de Personas socializadas. | 0 | 380 | Diciembre | _ | _ | _
|  | Vinculación del sector productivo al Desarrollo del programa | No. De ruedas de negocios realizadas | 4 | 4 | Realizaciòn de ruedas de negocios en 4 núcleos | 4 ruedas de negocios realizados | No. De ruedas de negocios celebrados | 4 | 4 | Marzo a Noviembre | 0305-2-326153-20 | R.P | 3316
Total proyecto | [13 empty] | 306000
0
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de Despacho