## Educacion
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Infraestructura
Vigencia 2012
Línea estratégica: | EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL
Sector: | EDUCACION
Programa: | LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS (1)
Meta de resultado: | Incrementar durante el cuatrienio la cobertura bruta educativa en tres puntos en los 12 municipios no certificados.
Subprograma: | Infraestructura y Dotaciòn Educativa para el desarrollo pedagògico (1.4.1)
Meta de producto: | Mejorar en el 2011 la capacidad instalada de 8 establecimientos educativos del Departamento en cuanto a Infraestructura
Incrementar en el 2011 a 16 los restaurantes escolares atendidos en su infraestructura, en el cuatrienio
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos) | Responsable
2004-660-0000-50 | Obras de Infraestructura Fìsica de Risaralda | 85 Establecimientos Educativos atendidos en sus plantas fìsicas | No de establecimientos educativos construìdos, ampliados, mejorados ó con mantenimiento | 106 | 120 | Contratar obra fìsica de instalaciones educativas 4A | 16 procesos de contratación realizados | No de obras fìsicas con mantenimiento, reparadas, ampliadas, construídas | 106 | 14 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-1326141-04 | Recursos Propios | 910000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestión | 5 | 5
[12 empty] | 0310-2-3 26141-304 |  | 150000
[8 empty] | No. de estudios y/o diseños | 1 | 3
|  | 16 Restaurantes Escolares atendidos en sus plantas fìsicas | No de restaurantes escolares construìdos, ampliados, mejorados ó con mantenimiento | 16 | 20 | Contratar obra fìsica de restaurantes escolares 4B | 4 procesos de contratación realizados | No de obras fìsicas | 16 | 4 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-1326141-04 | Recursos Propios | 90000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
Total proyecto |  |  |  | 122 | 140 |  |  |  | 128 | 26 |  |  |  | 1150000
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de Despacho

## Deportes
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Infraestructura
Vigencia 2012
Línea estratégica: | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Sector: | EQUIPAMIENTO
Programa: | INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD (20)
Meta de resultado: | Incrementar a 120 los bienes inmuebles con infraestructura atendida, en el cuatrienio
Subprograma: | Infraestructura Deportiva, Recreativa, Cultural y Comunitaria, sin exclusiones (20.2)
Meta de producto: | Incrementar a 7 el número de escenarios deportivos y recreativos atendidos en su infraestructura, en el 2011
Aumentar a 4 el número de instalaciones culturales atendidas, en el 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2004-660-0000-50 | Obras de Infraestructura Fìsica de Risaralda | 30 Escenarios deportivos y recreativos atendidos | No de escenarios deportivos y recreativos construídos, ampliados, mejorados ó con mantenimiento | 93 | 100 | Contratar obra fìsica de instalaciones deportivas y recreativas 2A | 10 procesos de contrataciòn realizados | No de obras fìsicas | 23 | 7 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-3292021-04 | Destinación Específica | 6400000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestiòn | 2 | 2
[12 empty] | 0310-2-3292021-344 | Destinación Específica | 6000
[8 empty] | No de contratos de estudios y/o diseños | 1 | 1
[12 empty] | 0310-2-3292021 - 44 |  | 200000 |  | 7984118.205
|  | 30 instalaciones culturales ò comunitarias atendidas | No de instalaciones culturales ó comunitarias construídas, ampliadas, mejoradas ó con mantenimiento | 42 | 46 | Contratar obra fìsica de instalaciones culturales ò comunitarias 2B | 5 procesos de contrataciòn realizados | No de obras fìsicas | 26 | 4 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-3302021-44 | Destinación Específica | 199600 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura;Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestiòn | 1 | 1
[8 empty] | No de contratos de estudios y/o diseños | 2 | 2
Total proyecto |  |  |  | 135 | 146 |  | 0 |  | 52 | 15 |  |  |  | 6805600
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretaria de Despacho

## Vias
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Infraestructura
Vigencia 2012
Línea estratégica: | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Sector: | TRANSPORTE
Programa: | INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD (20)
Meta de resultado: | Aumentar al 100% la malla vial atendida, en el cuatrienio
Subprograma: | 20.1 Transitabilidad vial para todos
Meta de producto: | 20.1.1 Incrementar en el 2011 a 403 Km de vías atendidas
20.1.2 Incrementar en el 2011 a 86 km de caminos indígenas atendidos
Subprograma: | 17.2 Mitigación, preparación, alerta, respuesta y recuperación sectoriales en caso de emergencias, calamidades y desastres
Meta de Producto: | 17.2.4 Aumentar en 2011 a 108 los puntos críticos viales con procesos de mitigación.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2004-660-0000-52 | Mejoramiento, Construcciòn, Rehabilitaciòn, Mantenimiento, Estudios y atenciòn de Emergencias Viales, de Vìas Urbanas, Suburbanas y Rurales, Puentes y Caminos de Herradura de Risaralda y los 14 Municipios de Risaralda (primera etapa del plan vial) | 1.800 Kms de Vìas atendidas | No de Kilómetros construídos o con mantenimiento manual, rutinario, periódico de vías | 1800 | 2250 | Contratar personal, afirmado, combustible, lubricantes, llantas, repuestos para maquinaria y volquetas 1A | 50 procesos de contratación realizados | No de contratos | 100 | 100 | Febrero- Diciembre / 2011 | 0310-2-3342011-23 |  | 1970000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[12 empty] | 0310-2-3342011-197 |  | 1
[12 empty] | 0310-2-3342011-323 |  | 16000
|  |  | No de puntos críticos atendidos en emergencias viales | 485 | 600 |  |  | No de contratos de insumos | 8 | 8 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 446 |  | 1
[12 empty] | 0310-2-3342012-20 |  | 30000
|  |  | No de obras de arte para drenaje y protección de vías, construídas ó reparadas | 25 | 40 | Contratar obras de arte 1B | 25 procesos de contratación realizados | No de obras físicas | 25 | 15 | Febrero-Noviembre / 2011 | 0310-2-3342011-23 |  | 400000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura;Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[8 empty] | Estudios y/o diseños | 2 | 2
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestión | 7 | 7
|  |  | No de puentes ó pontones, construídos ó reparados | 14 | 15 | Contratar puentes ó pontones 1C | 5 procesos de contratación realizados | No de obras físicas | 4 | 1 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-3342011-23 |  | 100000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[8 empty] | Estudios y/o diseños | 2 | 1
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestión | 1 | 1
[8 empty] | No de obras físicas | 5 | 5 |  | 0310-2-3342011-23 |  | 500000
|  |  | No de cuadras ó tramos de calles urbanas o centros poblados pavimentadas ó con reposición de pavimento (Incluye Plan vial) | 30 | 40 | Contratar pavimentación 1D | 44 procesos de contrataciòn realizados | [7 empty] | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
[8 empty] | Estudios y/o diseños | 0 | 4
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestión | 0 | 5
[8 empty] | No de contratos de insumos | 0 | 4
[8 empty] | No de vías atendidas | 0 | 5
|  | 100 Kms de caminos indìgenas atendidos | No de Kilómetros construídos o con mantenimiento de caminos indígenas | 16 | 45 | Contratar obra física de caminos indígenas 1F | 6 procesos de contratación realizados | No de obras físicas | 0 | 2 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-3342011-23 |  | 30000 | JAna Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
Total proyecto |  |  |  | 2370 | 2990 |  |  |  | 154 | 160 |  |  |  | 3046002 | -
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de Despacho

## Otros
Departamento de Risaralda
Secretaría de Planeación
Plan de Acción
Código: 1-80-40-58-03 | [7 empty] | Versión: 04
Secretaría de Infraestructura
Vigencia 2012
Línea estratégica: | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Sector: | EQUIPAMIENTO
Programa: | INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD (20)
Meta de resultado: | Incrementar a 100 los bienes inmuebles con infraestructura atendida, en el cuatrienio
Subprograma: | Infraestructura Institucional y de otros Sectores, un propòsito comùn (20.3)
Meta de producto: | 6 edificios institucionales atendidos en su infraestructura, en el 2011
2 instalaciones de otros sectores atendidas en el 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Código | Nombre de proyecto | Meta de proyecto | Indicador proyecto |  |  | Actividades | Meta actividad | Indicador actividad |  |  | Fecha realización actividad | Recursos |  |  | Responsable
|  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  |  | Nombre | Valor actual (31/12/11) | Valor esperado (31/12/12) |  | Rubro presupuestal | Fuente | Monto (miles de pesos)
2004-660-0000-50 | Obras de Infraestructura Fìsica de Risaralda | 20 Edificios institucionales atendidos | No de edificios institucionales construìdos, ampliados, mejorados ò con mantenimiento | 17 | 20 | Contratar obra fìsica de edificios institucionales 3A | 7 procesos de contratación realizados | No de obras fìsicas | 17 | 3 | febrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-3402031-46 |  | 50000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
63428838
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestión | 1 | 1
50000
185466552
|  | 20 instalaciones de otros sectores atendidas | No de instalaciones de otros sectores construìdas, ampliadas, mejoradas ò con mantenimiento | 23 | 27 | Contratar obra fìsica de instalaciones de otros sectores 3B | 6 procesos de contratación realizados | No de obras fìsicas | 23 | 4 | Jfebrero- Noviembre / 2011 | 0310-2-3402031-46 |  | 150000 | Ana Maria Arcila Ramirez A Secretaria de Infraestructura; Olga Liliana Ospina Jimenez Direcciòn Tècnica
235009116
[8 empty] | No de contratos de apoyo a la gestión | 2 | 2 | [5 empty] | 150000
[8 empty] | No de contratos de estudios y/o diseños | 2 | 2
279976.342
Total proyecto |  |  |  | 40 | 47 |  |  |  | 41 | 12 |  |  |  | 200000
| Firma del Coordinador del Proyecto | [10 empty] | Vo. Bo. Secretario de Despacho