## PLAN DE ACCION 2014
ENTIDAD TERRITORIAL | MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
VIGENCIA | 2014
REPRESENTANTE LEGAL | GUIDO SAUL CORDOBA NIETO
RESPONSABLE | FRANCI YANETH MERA PATIÑO
DEPENDNECIA | OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO
LEGALIDAD DECRETO 1537 2001-ARTICULO 3. (Rol oficinas de control interno) | AREAS INVOLUCRADAS | DIMENCIONES PLAN DE DESARROLLO | PROYECTOS | ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES DE PRODUCTO |  |  | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | ESTRATEGIAS | RECURSOS
[6 empty] | NOMBRE | ESTADO ACTUAL O PROPUESTO | ESTADO FINAL
1.Valoración de riesgos | OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO TODAS LAS DEPENDENCIAS | Morales Lider en Desarrollo. | IMPLEMENTACION MECI- CALIDAD- SIGAM | Orientar la Alta Gerencia en la tarea de Interiorizacion de los sitemas de MECI-SGC- SIGAM | Altos niveles de calidad en la gestion Administrativa | Evaluacion de avance. | 70% | 85% |  | Control Interno | un año | Evaluacion del Estado Actual De los Sistemas- ajuste a la Politica Adminsitrativa existente
|  |  |  | Orientar, coordinar la revision y ajuste de Mapa de riesgos. | minimizar las cusas y efectos de los riesgos. | Reducion de Riesgos | 20% | 50% |  | Control Interno | un año | Empoderar al equipo administrativo en la elaboracion del mapa de riesgos.
2. Acompañar y asesorar |  |  | SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA | Ajuste de las herramientas de evaluacion para Auditoria. | Aplicar las herramientas de evaluacion, a los procesos administrativos de manera selectiva. | Mejora en los actividades de cada proceso a evaluar | 70% | 80% |  | Control Interno | un año | Nivelar los procedimientos bajo estadeares de calidad existentes.
|  |  |  | Integracion Equipo Auditor | Alcanzar eficiencia y eficacia en los procesos de auditoria | Resultados del proceso | 50% | 90% |  | Control Interno | un año | Involucrar personal con conocimiento en las difrentes areas, para que integren el Equipo.
|  |  |  | Programacion plan auditorias | Ajuste a los planes de Auditoria | Numero de auditorias realizadas | 90% | 100% |  | Control Interno | un año | Interecion del equipo de trabajo en la Programacion
|  |  |  | Ejecucion Cronograma Auditoria | Mejorar los procesos | Proceso auditados | 100% | 100% |  | Control Interno | un año | Coordinacion de la programacion.
|  |  |  | Informe Resultado Auditoria | Divulgar las falencias y mejoras del proceso auditado | Hallazgos encontrados | 100% | 100% |  | Control Interno | un año | Socializacion en Consejos de Gobierno.
3 Realizar evaluación y seguimiento |  |  | PLANES DE MEJORAMEINTO | Asesorar y orientar las actividades propuestas en Plan de Mejora. | Optimizacion de los procesos. | Cumplimiento de procedimientos implementados. | 60% | 75% |  | Control Interno | un año | Trabajar con los responsables del proceso en las actividades a plantear y realizacion de seguimiento.De persistir los hallazgos dar traslado a entes de control.
4. Fomentar la cultura de control |  |  | ACTUALIZACION MEMORIA INSTITUCIONAL | Orientacion y direccionamiento en la Rendicion de Informes, a cargo de los responsables de los distintos procesos, incluido los de evaluacion. | Cumplimiento de requerimientos de manera oportuna y efectiva | Informes rendidos/exigencias de ley | 50% | 90% |  | Control Interno | un año | Permanente, comunicación con los responsables del los procesos (Oficios- circulares- publicacion en cartelera- wep Y Divulgacion en Consejo de Gobierno)
5 Relación con entes externos. |  |  | CRONTROLES A PROCESOS | Emplazar y exhortar el cumplimiento de obligaciones. | Alertar, recomendar y orientar sobre las acciones conducentes al cumplimiento de la mision administrativa. | Evitar omisiones en el cumplimiento de las competencias. | 85% | 90% |  | Control Interno | un año | Permanente, comunicación con los responzables del los procesos (Oficios- circulares- publicacion en cartelera- web y divulgacion en Consejo de Gobierno)
|  | MORALES PARTICIPATIVO |  | Promoción de la Participación Comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. | Contar con la activa participacion de la comunidad en los procesos de la administracion | La comunidad en general participando. | 80% | 90% |  | Control Interno | un año | Acercamiento a las comunidades atraves de las JAC, para establecer las veedurias ciudadanas, para ejercer Control social.
Franci Mera Patiño.
Control Interno.
Original Firmado.
Note on A6: Numere iniciando desde 1 En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber:
Note on B6: Hace referencia a las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo (Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc).
Note on D6: Son el conjunto de proyectos específicos planteados en el eplan de desarrollo. Se debe relacionar con las acciones a implementar por la dependencia.
Note on E6: Hace referencia a todos actividades a realizar para cumplir con los proyectos o funciones de la dependencia
Note on F6: Registre la meta a obtener por actividad, cuantificada en unidades de medida.
Note on G6: Hace referencia a la medida de la meta propuesta por la dependencia.
Note on J6: Descripción de los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y financieros que se programan para cada una de las actividades de los planes de acción u operativos.
Note on K6: Nombre de los funcionarios encargados de desarrollar cada una de las actividades a cumplir en los planes de acción u operativos.
Note on L6: Tiempo en que se programa llevar a cabo los planes de acción u operativos y sus actividades.
Note on M6: Opcional hace referencia a todo lo relacionado con el fin de cumplir sus metas y proyectos planteadas