## S. Movilidad
PLAN DE ACCIÓN ANUAL -
EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS
SECRETARIA DE MOVILIDAD VIGENCIA 2021
MUNICIPIO DE AMALFI. Administración Municipal "La Gran Alianza por Amalfi"
LÍNEA ESTR. |  | COMPONENTE | PROGRAMA |  | DIMENSIÓN DEL DESARROLLO | OBJETIVO ESPECÍFICO | PROYECTOS |  | CÓDIGO DEL BPIM | LOCALIZ. PROGR. | Indicador de Producto | TIPO DE META | LÍNEA BASE | META PRODUCTO 2020 - 2023 | META PRODUCTO 2020 | META PRODUCTO PROGRAMADA 2021 | META PRODUCTO 2022 | META PRODUCTO 2023 | PRODUCTO ALCANZADO | [6 empty] | ACTIVIDADES | CANT. PROG. DE LA ACTIVIDAD |  | Costo Total Actividad (*) | Recursos Func.2021 | FUENTES DE COFINANCIACIÓN EN MILES DE PESOS | [18 empty] | RESPONSABLE ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRA-MADO (DÍAS) | PROGRAMACIÓN ANUAL (MESES)
[19 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACUM. | CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
No. | Nom. |  | No. | Nom. | Nom. |  | No. | Nom. |  | ÁREA MUNICIPAL | [16 empty] | Und | Cant. |  |  | Cofinanciación Departamento 2021 | Cofinanciación Nación 2021 | Crédito 2021 | Otros 2021 | Fondo Local de Seguridad 2021 | Transferencias Ley 99 - 2021 | Recursos Propios 2021 | SGP Alimentación Escolar 2021 | SGP APSB 2021 | SGP Cultura 2021 | SGP Deporte 2021 | SGP Educación 2021 | SGP Libre Destinación 42% Mpios 4, 5 y 6 Cat 2021 | SGP Libre Inversión 2021 | SGP Municipios Río Magdalena 2021 | SGP Salud 2021 | Fondo Local de Salud 2021 | Regalías 2021 | Total 2021 (miles) |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[24 empty] | VIG | CUAT. |  |  | Cantidad
LÍNEA ESTRATÉGICA 3 | ALIANZA POR EL TERRITORIO Y EL BIENESTAR ANIMAL | INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL | PROGRAMA 1 | BUENA SEGURIDAD VIAL |  | Mejorar la señalización y la movilidad de las vías en el municipio de Amalfi. | 1 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Señalización vial instalada | Incremento | 594 | 2400 | 100 | 780 | 1000 | 600 | 2 | 706 |  |  | 708 | 90.51% | 28.55% | Se celebró el contrato No. 15042108 para el suministro de pintura tipo tráfico y reductores de velocidad Con estos suministros se instalaron 119 señales horizontales y se instalaron 120 metros de reductores de velocidad. Además, Se realizó la instalacion de señalizacion en el programa "Caminos Seguros", en conjunto con la Gerencia Departamental de Seguridad Vial. Se instalaron 467 señales horizontales nuevas. | GL | 60 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6000000 | Secretaría de Movilidad | 120 | bar: M to D
[7 empty] | 2 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana | Mantenimiento de señalización vial | Mantenimiento | 808 | 808 | 100 | 300 | 300 | 208 | 0 | 35 |  |  | 35 | 11.67% | 3.855% | Se celebró el contrato No. 15042108 para el suministro de pintura tipo tráfico y reductores de velocidad. Con estos suministros se realizó el mantenimiento de 35 señales horizontales. | GL | 30 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 | Secretaría de Movilidad | 120 | bar: M to D
[7 empty] | 3 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana | Instalación de zonas de parqueos para bicicletas | Incremento | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 100% | 100% | Se realizó en conjunto con ISA y la Gerencia Departamental de Seguridad Vial, la instalación de 2 zonas de biciparqueaderos en el parque principal. Se aclara que esta zona de biciparqueo tuvo un valor de $15.000.000 que fueron financiados por ISA y la Gobernación de Antioquia. | UND | 1 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | Secretaría de Movilidad
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 67.39% | 44.13% |  |  |  | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500000
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE | PROGRAMA 1 | CONTROL Y SEGURIDAD VIAL |  | Implementar el plan municipal de seguridad vial y el plan estratégico contra la ilegalidad del transporte, en la jurisdicción del municipio de Amalfi, con la finalidad de propiciar entornos viales seguros | 1 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Operativos de control realizados | Incremento | 35 | 160 | 50 | 23 | 45 | 45 | 47 | 28 |  |  | 75 | 100% | 46.01% | En total se realizaron 28 operativos de control: - Se realizaron 26 controles dirigidos a conductores en general. - Se realizaron 2 controles dirigidos a la aplicación del Plan Estratégico de Vigilancia y Control del Cumplimiento a las Normas de Transporte. | GL | 23 | 22226550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22226550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22226550 | Secretaría de Movilidad | 90 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Implementación del plan de seguridad vial | Incremento | 62.5% | 94.1% | 18.75% | 37.5% | 65.8% | 94.1% | 0.18 | 0.375 |  |  | 0.555 | 100% | 25.68% | Se llegó a una ejecución total del 37,5% del PMSV durante la vigencia 2021, Para llegar a este porcentaje se celebraron diversos contratos, como se señala en el informe cualitativo. | UND | 1 | 58342241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58342241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58342241 | Secretaría de Movilidad | 260 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Actualización del Plan Municipal de seguridad vial | Mantenimiento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 100% | Se realizó la consolidación del nuevo Plan de Movilidad Segura y Sostenible para el municipio de Amalfi y su respectiva implementación a través del Decreto 143 de 2021. | UND | 1 | 16974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16974000 | Secretaría de Movilidad | 120 | bar: M to J
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 57.23% |  |  |  | 97542791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97542791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97542791
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE | PROGRAMA 2 | EDUCACIÓN VIAL |  | Fortalecer el organismo de tránsito, brindando herramientas al personal operativo y administrativo, que permitan el cumplimento de la misión de salvar vidas, proteger la integridad y bienes de las personas en el territorio | 1 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Campañas realizadas a la ciudadanía de seguridad e inteligencia vial | Mantenimiento | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |  |  | 16 | 100% | 66.67% | Se realizaron 10 campañas de educación vial: - Campaña en instituciones educativas: Gerardo Montoya y Portachuelo. - Campaña en epoca navideña para diferentes actores viales y actores socioeconómicos. - Campaña En Bici Seguro. - Campaña Haz tú la diferencia de la vía - Campaña Mi compromiso con la seguridad vial salva vidas, el tuyo también. - Campaña Abróchate a la vida. - Campaña Normatividad legal vigente. - Campaña Seguro al parque. - Campaña Cuido mi Bici y la estaciono bien. - Campaña Muévete al Día. | GL | 6 | 24475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24475000 | Secretaría de Movilidad | 160 | bar: F; A; J; A; O; D
[7 empty] | 2 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Implementación de acciones de seguridad vial en las instituciones educativas municipales | Incremento | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |  |  | 3 | 100% | 30% | Se celebró un (1) convenio con la I. E Presbitero Gerardo Montoya, y en ejecución de este, se realizaron capacitaciones de educación vial en ltodas las aulas de dicha institución y se realizó la instalación de señales de tránsito y señalización vial al interior de la institución. Se realizó la instalación de señalización en el programa "Caminos Seguros", en conjunto con la Gerencia Departamental de Seguridad Vial, desde el parque principal hasta la IEPGMM y además se realizó la señalización vial de los entornos escolares. Además, se hizo la señalización exterior de la IEEFB sede Maria Auxiliadora. Se realizó una (1) campaña con todos los estudiantes y educadores de las instituciones educativas rurales de La Gurría y Portachuelo. | GL | 3 | 11753076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753076 | Secretaría de Movilidad | 90 | bar: F; A; J
[7 empty] | 3 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Campañas de seguridad vial realizadas, para incentivar el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible de manera responsable | Incremento | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100% | 50% | Se consolidó una (1) campaña con temas como: "En Bici Seguro" y "Cuido mi Bici y la estaciono bien", durante todo el año 2021 para promover el buen uso de la bicicleta y las buenas prácticas de parqueo y de utilización de dispositivos de seguridad para sus conductores de bicicleta. | UND | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | Secretaría de Movilidad | 30 | bar: M
[7 empty] | 4 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Semillero de patrulleros de tránsito infantiles en funcionamiento. | Incremento | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100% | 33.33% | Ya se ha conformado un (1) semillero de patrulleritos y ya se está capacitando a los que atendieron el llamado a la convocatoria. Se realizó la adquisición de indumentaria para los niños participantes. | UND | 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | Secretaría de Movilidad
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 45% |  |  |  | 39728076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39728076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39728076
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE | PROGRAMA 3 | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL |  | Proyectar el organismo de tránsito al crecimiento, fortaleciendo las empresas de transporte con asiento en el municipio y asumiendo el liderazgo con otros municipios; para ser reconocidos como una buena experiencia en seguridad vial en la subregión. | 1 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Dotación de herramientas tecnológicas para el organismo de tránsito. | Incremento | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 100% | 44.44% | Se realizaron 4 actividades: - Se contrató la prestación de servicios para la actualizacion y el soporte de la plataforma QX TRÁNSITO y se contrató la prestación de servicios para la calibración del alcohosensor con el fin de tener herramientas para la embriaguez - Se realizó la adquisición de los sustratos para la expedición de las especies venales. - Se realizó el suministro de equipos tecnológicos para mejorar la capacidad operativa y administrativa de la Secretaría de Movilidad. | GL | 3 | 38430332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38430332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38430332 | Secretaría de Movilidad | 60 | bar: F to M
[7 empty] | 2 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Fortalecimiento del organismo de tránsito. | Mantenimiento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 100% | 50% | Se realizó el aumento el pie de fuerza administrativo se la Secretaría con la contratación de 2 profesionales, 1 técnico y 1 tecnológo. Se realizó la adquisición de equipos tecnológicos y herramientas con el fin de fortalecer la capacidad admistrativa, operativa y de control de la Secretaría. | GL | 2 | 37125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37125000 | Secretaría de Movilidad | 300 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 100% | 47.22% |  |  |  | 75555332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75555332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75555332
LÍNEA ESTRATÉGICA 4 | ALIANZA POR LA SEGURIDAD Y LA RECONCILIACIÓN | SEGURIDAD EN LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE | PROGRAMA 4 | ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL |  | Proyectar el organismo de tránsito al crecimiento, fortaleciendo las empresas de transporte con asiento en el municipio y asumiendo el liderazgo con otros municipios; para ser reconocidos como una buena experiencia en seguridad vial en la subregión. | 1 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Orientación y asesoría a las empresas de transporte con asiento en el municipio | Incremento | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 4 | 100% | 50% | Se realizaron 2 auditorias a todas las empresas de transporte y dos jornadas de capactacion con conductores y directivos de las empresas de transporte. Se realizaron 2 jornadas de capacitación en cada una de las empresas de transporte del municipio y se realizó la asesoría constante durante toda la vigencia del año 2021, | GL | 7 | 9976000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9976000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9976000 | Secretaría de Movilidad | 300 | bar: E to D
[7 empty] | 2 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Convenios interadministrativos suscritos | Mantenimiento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 | 66.67% | 41.67% | Se suscribieron 2 convenios: Uno con la IEPGMM y uno con el municipio de Anorí para el apoyo en las estrategias de seguridad vial . Además se continuaron con los convenios para la buena marcha de la secretaría con SIMIT, Y FEDERACIÓN COLOMBANA DE MUNICIPIOS. | UND | 3 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | Secretaría de Movilidad | 340 | bar: E to D
[7 empty] | 3 | Mejoramiento y fortalecimiento de la Secretaría de Movilidad a nivel local y regional del municipio de Amalfi | 2020050310028 | Urbana y rural | Trámites anuales ante RUNT realizados | Mantenimiento | 900 | 900 | 900 | 649 | 900 | 900 | 1151 | 1219 |  |  | 2370 | 100% | 70.77% | En total se realizaron 1219 trámites registrados en el RUNT durante el 2021. Se han recibido nuevos equipos de RUNT por parte del nuevo oporaodor del sistema, lo cual permite ofrecer servicios con calidad y atendiendo tambien la supervisión de estas entidades logramos mantener servicios oportunos. | GL | 649 | 7042037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7042037 | Secretaría de Movilidad | 320 | bar: E to D
|  |  | TOTAL PROGRAMA | [20 empty] | 88.89% | 54.14% |  |  |  | 25518037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25518037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25518037
[30 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 249344236
253844236