## Plan_accion
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACION
PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 "TODO POR CIENAGA DE ORO"
PLAN DE ACCION AÑO 2013
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE PLANEACION
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INTISTITUCIONAL MUNICIPAL | ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO | REVISIÓN Y AJUSTE DEL P.B.O.T | 0 | 1 |  | 140000000 | 4 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | 4124000 | 9186000 |  | 0 | 13310000
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INTISTITUCIONAL MUNICIPAL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y CARTOGRAFICA, LEGALIZACION DE TERRENOS PUBLICOS, INVENTARIOS Y VALORIZACION DEL PATRIMINIO MUNICIPAL | TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS Y RURALES | 0 | 1 |  | 60000000 | 4 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | EN EL PRESUPUESTO DEL MUNCIPIO NO APARACE ESTEPROGRAMA Y SUBPROGRAMA, TOCA CREARLO
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INTISTITUCIONAL MUNICIPAL | PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LA LEY | CONSOLIDACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CIÉNAGA DE ORO | 0 | 1 |  | 30000000 | 2 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000
DESARROLLO INSTITUCIONAL | DESARROLLO URBANO | IDENTIFICACION Y FOCALIZACION DEL DESARROLLO URBANO, DELINEACION URBANISTICA Y ESPACIO PUBLICO, DELIMITACION Y SEÑALAMIENTO DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO | ELABORACIÓN CÓDIGO DE URBANISMO | 0 | 1 |  | 40000000 | 3 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | EN EL PRESUPUESTO DEL MUNCIPIO NO APARACE ESTEPROGRAMA Y SUBPROGRAMA, TOCA CREARLO
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INTISTITUCIONAL MUNICIPAL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y CARTOGRAFICA, LEGALIZACION DE TERRENOS PUBLICOS, INVENTARIOS Y VALORIZACION DEL PATRIMINIO MUNICIPAL | ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | 0 | 1 |  | 50000000 | 2 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | EN EL PRESUPUESTO DEL MUNCIPIO NO APARACE ESTEPROGRAMA Y SUBPROGRAMA, TOCA CREARLO
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INTISTITUCIONAL MUNICIPAL | ACTUALIZACION CATASTRAL Y CARTOGRAFICA, LEGALIZACION DE TERRENOS PUBLICOS, INVENTARIOS Y VALORIZACION DEL PATRIMINIO MUNICIPAL | ESTRATIFICACION PARA CENTROS POBLADOS Y VIVIENDAS RURALES DISPERSAS | 0 | 1 |  | 90000000 | 4 meses | SECRETARIA DE PLANEACION | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | EN EL PRESUPUESTO DEL MUNCIPIO NO APARACE ESTEPROGRAMA Y SUBPROGRAMA, TOCA CREARLO
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
EDUCACION | CALIDAD-MATRICULAS | CONSTRUCCION AMPLIACION Y EDUCACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | CONSTRUCCION DE UN (1) EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CERRAMIENTO FRONTAL Y REPARACION DE EDIFICIO EXISTENTE; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI, EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 219999395.4356 | 4 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 105995000 | 21004000 | 0 | 126999000 | EN EL PRESUPUESTO ESTE SUBPROGRMA APARECE EN EL PROGRAMA CALIDAD-MATRICULAS Y EN EL PDDM APARECE EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA. EN LA PROYECCION DEL PLAN DE DESARROLLO NO HAY RECURSOS PERO EN EL PRESUPUESTO 2013 SI HAY
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS Y RURALES | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE UN PARQUE LINEAL EN LA CANCHA SEIS DE ENERO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA -INCLUYE EL VALOR DE LA INTERVENTORIA | 0 | 1 |  | 1381431195.2973 | 6 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | COMO SE EJECUTARA CON RECURSOS DE REGALIAS, AL MOMENTO DE APROBARSE LOS PROYECTOS SE ADICIONARAN AL PRESUPUESTOS LOS RECURSOS, CREANDOSE EL RESPECTIVO PROGRAMA Y SUBPROGRAMA
EQUIPAMIENTO | INFRAESTRUCTURA Y DOTACION | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ADMINISTRACION-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS | TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA | 0.89 | 1 |  | 80000000 | 2 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 6701000 | 14928000 | 0 | 0 | 21629000 | EL SUBPROGRMA MEJORAMIENTO Y MTO. DEPENDENCIAS NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN PDDM
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | SERVICIO DE ACUEDUCTO-SERVICIO DE ALCANTARILLADO | INTERVENTORIAS | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA. | 0 | 1 |  | 60000000 | 6 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 203172000 | 40182000 | 0 | 243354000 | SE SUMAN LAS INVERSIONES PROYECTADAS EN EL PDDM PARA INTERVENTORIA EN LOS PROGRAMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | UNIDADES SANITARIAS | CONTRUCCION DE LETRINAS EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | 0 | 1 |  | 150000000 | 4 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 101586000 | 20091000 | 0 | 121677000 | EN EL SUBPROGRAMA NO HAY LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ELABORACION DE ESTE PROYECTO
CULTURA | PROMOCION Y DIVULGACION DE LA CULTURA | RESTAURACION DE LA CASA DE LA CULTURA | RESTAURACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO-CORODOBA- INCLUYE INTERVENTORIA | 0 | 1 |  | 1350000000 | 8 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 8414000 | 6827000 | 0 | 0 | 15241000 | COMO SE EJECUTARA CON RECURSOS DE REGALIAS, AL MOMENTO DE APROBARSE LOS PROYECTOS SE CREARAN EL RESPECTIVO PROGRAMA Y SUBPROGRAMA EN EL PRESUPUESTO 2013
AMBIENTAL | INFRAESTRUCTURA FISICA | CONSTRUCCION, REHABILITACION, DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS | CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN CONCRETO REFORZADO BARRIO LAS AMERICAS,SECTOR LA VARIANTE, CABECERA MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO-DTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 400000000 | 4 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4468000 | 9952000 |  | 0 | 14420000 | EN EL PRESUPUESTO NO HAY RECURSOS SUFIENTES, HAY QUE MIRAR LA POSIBILIDAD DE UNA COFINANCIACION CON OTRA ENTIDAD. EN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO NO APARECEN INCLUIDOS EL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA
EDUCACION | CALIDAD-MATRICULAS | CONSTRUCCION AMPLIACION Y EDUCACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 136875600 | 2 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 105995000 | 21004000 | 0 | 126999000 | EN EL PRESUPUESTO ESTE SUBPROGRMA APARECE EN EL PROGRAMA CALIDAD-MATRICULAS Y EN EL PDDM APARECE EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUENTES | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO LA ARENA Y MEJORAMIENTO DE DE 2KM DE VIA | 0 | 1 |  | 756413238 | 6 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | COFINANCIACION CON OTRA ENTIDAD EL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA SE CREA CUANDO SE VIABILICE EL PROYECTO
EDUCACION | CALIDAD-MATRICULAS | CONSTRUCCION AMPLIACION Y EDUCACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRAS QUE TIENE POR OBJETO “LA CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS ESCOLARES, UNA (1) AULA DE INFORMATICA, UN (1) EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UNA (1) BATERIA SANITARIA; EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMITAS EN EL CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS. MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA”. | 0 | 1 |  | 37000000 | 5 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 105995000 | 21004000 | 0 | 126999000
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA CANTAGALLO PIJIGUAYAL-LAS PIEDRAS (65820), MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO. DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 1339300000 | 5 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | LOS RECURSOS DEL PROYECTO FUERON APROTADOS POR INVIAS
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EL SIGLO, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO. DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 650000000 | 4 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | LOS RECURSOS DEL PROYECTO FUERON APROTADOS POR INVIAS
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE VIAS RURALES | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERSECCION VIA (PIJIGUAYAL-LAS PIEDRAS) BAJO GRANDE-LA GUNETA, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO. DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 669600000 | 4 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4124000 | 9186000 | 0 | 0 | 13310000 | LOS RECURSOS DEL PROYECTO FUERON APROTADOS POR INVIAS
AMBIENTAL | INFRAESTRUCTURA FISICA | CONSTRUCCION, REHABILITACION, DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS | TERMINACION DE OBRA DE DRENAJE PRUVIAL BARRIO CARTAGENITA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | 0.5 | 1 |  | 1000000000 | 6 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4468000 | 9952000 | 0 | 0 | 14420000 | COFINANCIACION CON OTRA ENTIDAD EL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA SE CREA CUANDO SE VIABILICE EL PROYECTO
AMBIENTAL | INFRAESTRUCTURA FISICA | CONSTRUCCION, REHABILITACION, DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL PROYECTO TERMINACION DE OBRA DE DRENAJE PRUVIAL BARRIO CARTAGENITA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO | 0 | 1 |  | 70000000 | 6 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4468000 | 9952000 | 0 | 0 | 14420000 | EL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA NO APARECEN EN EL PRESUPUESTO, TOCARIA INCLUIRLO EN EL PRESUPUESTO
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | MEJORAMIENTO DE VIA -REHABILITACION DE VIAS-MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, DESDE LA APARTADA PASAGANADO- ROMERO - LOS COCOS - EL RICO Y CONSTRUCCION DE BOX- COULVERT (7.0x1.3x5.5), ENTRE EL BARRIO MILAGRO Y CARTAGENITA, EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 620146699.926 | 3 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 8248000 | 18372000 | 0 | 0 | 26620000 | ESTE PROYECTO FUE APROBADO Y SE RADICO EN BANCO DE PROYECTOS EN 2012 PERO NO SE HA VIABILIZADO.
TRANSPORTE | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS | MEJORAMIENTO DE VIA -REHABILITACION DE VIAS-MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, DESDE LA APARTADA PASAGANADO- ROMERO - LOS COCOS - EL RICO Y CONSTRUCCION DE BOX- COULVERT (7.0x1.3x5.5), ENTRE EL BARRIO MILAGRO Y CARTAGENITA, EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 43410268.9948 | 3 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 8248000 | 18372000 | 0 | 0 | 26620000 | ESTO FUE APROBADO Y SE RADICO EN BANCO DE PROYECTOS EN 2012 PERO NO SE HA VIABILIZADO
EDUCACION | INFRAESTRUCTURA FISICA | CONSTRUCCION AMPLIACION MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE HOGARES MULTIPLES | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS MIMBRES, PUNTA DE YANEZ Y BERASTEGUI EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 180641021 | 3 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 105995000 | 21004000 | 0 | 126999000 | ESTE PROYECTO ESTA APROBADO Y RADICADO EN BANCO DE PROYECTO PERO NO SE HA VIABILIZADO. EL PROGRAMA Y SUBPROGRMA FUERON TOMADOS DEL PLAN DE DESARROLLO
EDUCACION | CALIDAD-MATRICULAS | PREINVERSION: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSULTORIA, ASESORIAS E INTERVENTORIA | NTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS MIMBRES, PUNTA DE YANEZ Y BERASTEGUI EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 12644871.47 | 2 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 0 | 105995000 | 21004000 | 0 | 126999000
AMBIENTAL | EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE | CANALIZACION Y DRAGADOS DE CAÑOS, CANALES, ARROLLOS Y CUNETAS | OPTIMIZACION DE LA SECCION HIDRAULICA Y ESTRACCION DE BIOMASA DEL (CANAL DE BRUSELAS) MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 653234345 | 3 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4468000 | 9952000 | 0 | 0 | 14420000 | COFINANCIACION CON OTRA ENTIDAD EL PROGRAMA Y SUBPROGRAMA SE CREA CUANDO SE VIABILICE EL PROYECTO
AMBIENTAL | EDUCACION AMBIENTAL Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE | CANALIZACION Y DRAGADOS DE CAÑOS, CANALES, ARROLLOS Y CUNETAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y CONTABLE QUE TIENE POR OBJETO OPTIMIZACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y ESTRACCION DE BIOMASA DEL (CANAL DE BRUSELA) MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 0 | 1 |  | 48662136.88 | 3 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 4468000 | 9952000 | 0 | 0 | 14420000 | ESTO FUE APROBADO Y SE RADICO EN BANCO DE PROYECTOS EN 2012 PERO NO SE HA VIABILIZADO
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA Y DOTACION | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZA DE MERCADOS, MATADERO, CEMENTERIOS, TERMINAL DE TRANSPORTES Y MOBILIARIO DE ESPACIO PUBLICO | CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO-DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 8000000000 | 12 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 6701000 | 14928000 | 0 | 0 | 21629000 | COFINANCIACION CON OTRA ENTIDAD
DEPORTE Y RECREACION | INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION | CONTSRUCCION . MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | ADECUACION DEL ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SEIS DE ENERO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO-DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 0 | 1 |  | 86278953.8004 | 2 meses | Secretario de Obras Publicas y Medio Ambiente | 1024000 | 13468000 | 0 | 0 | 14492000 | ESTE PROYECTO FUE APROBADO Y SE RADICO EN BANCO DE PROYECTOS EN 2012 PERO NO SE HA VIABILIZADO
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE HACIENDA
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | ORIENTACION PROFESIONAL DE UN CONTADOR PUBLICO CON ESPECIALIZACION EN TRIBUTARIA PARA ASESORAR TECNICA Y LEGALMENTE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COORDINACION Y FUNCIONAMIENTO DEL AREA CONTABLE Y PRESTAR APOYO EN LA REESTRUCTURACION DEL PROCESO DE LEY 550 | 0 | 1 | 0 | 27500000 | 11 meses | Asesor xxxxxx |  | 27500000 | 0 | 0 | 27500000 | Con la ultima doceava 2012 y ajuste de las once doceavas 2013 SGP Libre inversión se debe adicionar para garantizar la contratación de dos asesores con especialización en tributaria
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | ORIENTACION PROFESIONAL DE UN CONTADOR PUBLICO CON ESPECIALIZACION EN TRIBUTARIA PARA APOYAR EL AREA TRIBUTARIA DEL MPIO Y PROCESO DE REESTRUCTURACION ECONOMICA LEY 550. | 0 | 1 | 0 | 27500000 | 11 meses | Asesor xxxxxx |  | 27500000 | 0 | 0 | 27500000
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS COMPETENCIAS DE LEY | ORIENTACION PROFESIONAL AL SISTEMA PRESUPUESTAL Y FINANCIERO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MPIO | 0 | 1 | 0 | 27500000 | 11 meses | Asesor xxxxxx |  | 30000000 | 0 | 0 | 30000000
GASTOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | HONORARIOS | DEPURACION Y RECLASIFICACION DE LAS PARTIDAS CONTABLES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MPIO EN EL MARCO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS | 0 | 1 | 0 | 27500000 | 11 meses | Asesor xxxxxx |  | 27500000 | 0 | 0 | 27500000
GASTOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | HONORARIOS | Apoyo logistico y asistencial en la tesoria mpal. | 0 | 1 | 0 | 12100000 | 11 meses | Tec 1 |  | 12100000 | 0 | 0 | 12100000
GASTOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | SERVICIOS TECNICOS | Apoyo a la gestión y fortalecimiento a la secretaria de hacienda en el area de impuesto de industria y comercio y predial, notificación de cobro persuasivo. | 0 | 1 | 0 | 12100000 | 11 meses | Tec 2 |  | 12100000 | 0 | 0 | 12100000
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | FINANCIACION DE PASIVOS LEY 550 | Financiación de proceso 550 con recursos regalias causadas a 2011 | 0 | 1 | 0 |  |  | Regalias 2011 |  | 0 | 13414591000 | 0 | 13414591000
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | FINANCIACION DE PASIVOS LEY 550 | Financiación de proceso 550 con recursos regalias causadas a 2011 | 0 | 1 | 0 |  |  | Aprovisionamiento | 526539800 | 0 | 0 | 0 | 526539800
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | FINANCIACION DE PASIVOS LEY 550 | Financiación de proceso 550 con recursos regalias causadas a 2011 | 0 | 1 | 0 |  |  | Sobretasa a la gasolina |  | 0 | 0 | 704161000 | 704161000
DESARROLLO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL, ADIMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | Actualizacion de la informacion catastral, zona urbana y rural Municipio de Cienaga de Oro. | 0 | 1 | 0 |  |  | Municipio, Igac Y Cvs |  | 0 | 0 | 0 | 0
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | SECRETARIA DE GOBIERNO
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
JUSTICIA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIALEN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA POLICIA NACIONAL. | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ESPECIAL EN CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL | INCORPORACIÓN DE (10) DIEZ AUXILIARES BACHILLER, COMO APORTE ALA SEGURIDAD DE CIENAGA DE ORO | 0 | X |  | $ 50.777.400. | 12 MESES | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | $ 30.000.000. |  | GASTOS FUNCIONAMIENTOS | $ 50.777.400. | GESTIONAR, O SOLICITAR LA ADICION DE LOS $ 20.777.400. FALTANTES PARA LA EJECUCION DEL PRESENNTE CONTRATO
ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROTECCION SOCIAL | DISCAPACIDAD | ADQUISICION DE INSUMO Y DOTACIÓN | ADQUIRIR 40 SILLAS DE RUEDAS, PARA DONARLAS A PERSONAS DISCAPACITADA MINUSVALIDAS DE C DE ORO. | 0 | X |  | $ 10.000.000. | 3 | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | 10000000 |  |  | $ 10.000.000.
OTROS GRUPOS VULNETRABLES | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ATENCIÓN Y APOYO POBLACIÓN REINSERTADOS | capacitación y formación para el trabajo que tenga en cuenta las características y demandas de la población participante | 0 | x |  | $ 10.000.000. | 2 MESES | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | 10.000.000. |  |  | $10.000.000.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE | ATENCIÓN DE DESASTRE | CREACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CUERPO BOMBERO VOLUNTARIO DE CIENAGA DE ORO | 0 | X |  | $ 20.000.000. | 8 SEMANA | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | $ 20.000.000. |  |  | $ 20.000.000.
GRUPOS VULNERABLES | OTROS GRUPOS VULNERABLES | PROTECIÓN A VICTIMAS CONFLICTO ARMADO (LEY 1448) | EJECUCION DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PAM. PARA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, ASITENCIA, REPARACION ALAS VICTIMAS | 0 | X |  | $32.000.000. | 12 MESES | SECRETARIA DE GOBIERNO |  | $18.000.000. |  | GASTOS FUNCIONAMIENTOS | 32.000.000. | GESTIONAR, O SOLICITAR LA ADICION DE LOS $ 14.000.000 FALTANTES PARA LA EJECUCION DEL PAM. AÑO 2013
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | SALUD
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
SALUD | REGIMEN SUBSIDIADO | UNIVERSALIZACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD | Universalizacion del Regimen Subsidiado en Salud | 0 | 1 |  |  | 1 AÑO | SECRETARIA DE SALUD |  | 31.643 | 24.32 | 7.006 | 62.969
SALUD | SALUD PUBLICA | DESARROLLAR PROGRAMAS DE PREVENSION Y PROMOCION EN SALUD, INMUNIZACION PAI Y BRIGADAS DE SALUD EN GENERAL | Progama ampliado de Inmunizacion PAI en un 100% | 0 | 1 |  |  | 1 AÑO | SECRETARIA DE SALUD Y ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO |  | 31.643 | 24.32 | 7.006 | 62.969
SALUD | SALUD PUBLICA | SALUD INFANTIL | Segumiento y Mejoramiento del Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo | 0 | 1 |  | 275.000.000 | 5 MESES | SECRETARIA DE SALUD Y ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO |  | 275.000.000 |  |  | 275.000.000 | SE REALIZARA CON LAS ACTIVIDADES DEL PIC
SALUD | INSFRAESTRUCTURA FISICA DEL SECTOR | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION, DE HOSPITAL, CAMUS, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REMODELACION Y ADECUACION, DE HOSPITAL, CAMUS, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD | 0 | 1 |  | 193.478 | 6 MESES | ALCALDE |  | 31.643 | 24.32 | 7.006 | 62.969 | en espera de gestion
SALUD | SALUD PUBLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | Programa de Prevención en Salud en el Barrio San Isidro | 0 | 1 |  | 10.000.000 | 20 dias | SECRETARIA DE SALUD
SALUD | SALUD PUBLICA | VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | Brigada de Salud en la zona urbana y rural | 0 | 1 |  | 20.000.000 | 20 dias | SECRETARIA DE SALUD
SALUD | OTROS GASTOS EN SALUD | INVESTIGACION EN SALUD (Salud Ocupacional, otros) | Diseño, elaboracion e implementacion del programa de salud ocupaciopnal con todos sus componentes | 0 | 1 |  | 220.075 | 2 MESES | SECRETARIA DE SALUD |  | 31.643 | 24.32 | 7.006 | 62.969
SALUD | SALUD PÚBLICA | DESARROLLAR PROGRAMAS DE FUMIGACION PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | Programa Fumigacion para la prevencion del dengue y la malaria | 0 | 1 |  |  | 1 MES | SECRETARIA DE SALUD |  | 348.071 | 267.522 | 77.069 | 692.662 | se realizaran estan actividades donde se presente brotes de dengue ya sea en la zona urbana y rural
SALUD | SALUD PUBLICA | COMPRA DE AMBULANCIAS PARA ATENCION A CENTROS Y PUESTOS DE SALUD | Una ambulacia fija en el Centro de Salud de Berastegui | 0 | 1 |  |  |  | ALCALDE |  | 31.643 | 24.32 | 7.006 | 62.969 | en espera de gestion
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | SECRETARÍA PRIVADA
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
SOCIALES Y COMUNITARIO | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Apoyo a campañas de registro civil, tarjeta de identidad y cedulación | 0 | 1 |  | 10000000 | 2 meses | Secretaría Privada |  | 10000000 |  |  | 10000000
SOCIALES Y COMUNITARIO | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Celebración del día de la niñez y recreación | 1 | 2 |  | 10000000 | 2 meses | Secretaría Privada |  | 10000000 |  |  | 10000000
SOCIALES Y COMUNITARIO | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Construcción de la política pública de infancia y adolescencia | 0 | 1 |  | 11526000 | 6 meses | Secretaría Privada |  | 11526000 |  |  | 11526000
SOCIALES Y COMUNITARIO | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROTECCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD | Construcción de la política pública de Juventud | 0 | 1 |  | 10000000 | 6 meses | Secretaría Privada |  | 10000000 |  |  | 10000000
SECRETARIA/DEPENDENCIA: EDUCACIÓN
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
EDUCACIÓN | VALOR DISPONIBLE | [8 empty] | 0 | 2331889 | 462083 | 0 | 2793972
| CALIDAD - MATRICULAS | [8 empty] | 0 | 1165945 | 231042 | 0 | 1396986
|  | DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE | DOTACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y PEDAGOGICO PARA LOS E.E. | 18 E.E. | 10 E.E. | 18 E.E. |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | SERVICIOS PUBLICOS - ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS E.E | 18 E.E. | 18 E.E. | 18 E.E. |  |  | SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | SERVICIOS PUBLICOS - ENERGIA | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS E.E | 18 E.E. | 18 E.E. | 18 E.E. |  |  | SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | SERVICIOS PUBLICOS - OTROS | PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS E.E | 18 E.E. | 18 E.E. | 18 E.E. |  |  | SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | TRANSPORTE ESCOLAR | PAGO DE TRANSPOTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS E.E | NO APLICA | SEDES MEDELLIN ROJO, LA SACA, CASCAJAL, SAN FRANCISCO, BELEN LA BARRA | 10 E.E. (SEDES) |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | CONTRATACION CON TERCEROS PARA LA PROVISION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR | DESAYUNOS ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES DE LOS E.E. | 4396 | 4396 | 6000 |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EN LOS E.E. | 8 E.E. | 12 E.E. | 18 E.E. |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
| CALIDAD - GRATUIDAD | [8 empty] | 0 | 105995 | 21004 | 0 | 126999
|  | FUNCIONAMIENTO BASICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES, EXECTO | [8 empty] | 105995 | 21004 |  | 126999
| INSFRAESTRUCTURA FISICA | [8 empty] | 0 | 847960 | 168030 | 0 | 1015990
|  | PLANES Y PROYECTOS PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS | ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LOS E.E. RURALES LOS MIMBRES CENTRO, LAS PALMITAS, BARRO PRIETO, LAGUNETA | NO APLICA | 4 E.E. | 10 E.E. |  |  | SECRETARIAS DE: EDUCACION, PLANEACION E INSFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LOS E.E EL SIGLO, JOSE MARIA BERASTEGUI, SAN ISIDRO, SAN JOSE DE LAGUNETA | 1 E.E. | 4 E.E. | 12 E.E. |  |  | SECRETARIAS DE: EDUCACION, PLANEACION E INSFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | MANTENIMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS E.E | 5 E.E. | 4 E.E. | 8 E.E. |  |  | SECRETARIAS DE: EDUCACION, PLANEACION E INSFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | REUBICACION DE SEDES DE INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS | REUBICACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO DE TACHIRA | NO APLICA | 1 E.E. | 2 E.E. |  |  | SECRETARIAS DE: EDUCACION, PLANEACION E INSFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
|  | DOTACION INSTITUCIONAL DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | DOTACION DE INFRAESTRUCTURA A LAS SEDES CAMPO BONITO, PUEBLO BONITO, LA BARRA, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y CASCAJAL | NO APLICA | 5 E.E. | 10 E.E. |  |  | SECRETARIAS DE: EDUCACION, PLANEACION E INSFRAESTRUCTURA MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
| ALFABETIZACION | [8 empty] | 0 | 211990 | 42008 | 0 | 253997
|  | APOYO A LA ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA CON LA EDUCACION SUPERIOR E INSENTIVOS A LOS MEJORES BACHILLERES | APOYO ECONOMICO A LOS MEJORES BACHILLERES DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN | NO APLICA | 40 BACHILLERES | 80 BACHILLERES |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL |  | 105995 | 21004 |  | 126999
SECRETARIA/DEPENDENCIA: | UMATA
SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO/ACTIVIDAD | LINEA BASE | META 2013 | META 2015 | COSTOS | DURACION | RESPONSABLES | INVERSION PROYECTADA POR EL PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[10 empty] | RP | SGP | REGALIAS | OTROS | TOTAL
Agropecuario | Asistencia tecnica | desarrollo tecnologico con base en el P G T | Plan de asistencia tecnica al pequeño productor del municipio de cienagade oro | 0 | 1000 |  | 340 | 12 Meses | Umata |  | 45000000 |  |  |  | Solo para cofinanciar con FINAGRO
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Mejoramiento y produccion del cultivo de yuca | 0 | 80 |  | 580 | 12Meses | Umata |  |  | 10000000 |  |  | En espera de aporte por regalia
Agropecuario | Asistencia tecnica | Implementacion de tecnicas agroindustriales en el territorio | Imnovacion tecnologicas en frutas y hortalizas | 0 | 500 |  | 5000 | 36Meses | Umata | [5 empty] | El alcalde se compromete en arreglo de vias
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo tecnologico | Implementacion del banco de semilla de yuca | 0 | 100 |  | 20 | 12Meses | Umata |  |  |  | 10000000 |  | En espera de aportes por CONPES
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Mejoramiento y produccion del cultivo de ñame | 0 | 40 |  | 250 | 12Meses | Umata |  |  |  | 15000000 |  | En espera de aportes por CONPES
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Cria y engorde de pollos en jaulas por familia | 0 | 150 |  | 20 | 12Meses | Umata |  |  | 20000000 |  |  | En espera de aportes por regalias
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Cria y levante de gallinas ponedoras en patios libres | 0 | 50 |  | 10 | 12Meses | Umata |  |  |  | 10000000 |  | En espera de aportes por CONPES
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo tecnologico | Vacunacion contra encefalitis equina venezolana | 0 | Global |  | 2 | 12 Meses | Umata |  | 1000000
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Cultivo de tilapia en jaulas flotantes | 0 | 100 |  | 12 | 12Meses | Umata |  |  |  | 12000000 |  | En espera de aportes por CONPES
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Policultivos de cachama y bocachico | 0 | 300 |  | 12 | 12Meses | Umata |  |  | 12000000 |  |  | En espera de aportes por regalias
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo tecnologico | Fomento y manejo integral del cultivo de platano | 0 | 100 |  | 7.5 | 12Meses | Umata |  | 4000000 | 3500000 |  |  | En espera de aportes por regalias
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Aquicision de maquinarias agricolas | 0 | 500 |  | 500 | 60Meses | Alcaldia |  |  |  | 10000000 |  | En espera de aportes por CONPES
Agropecuario | Asistencia tecnica | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario | Programa de huertas caseras en patios libres | 0 | 200 |  | 5 | 12Meses | Umata |  |  | 5000000 |  |  | En espera de aportes por regalia
Note on C23: Diego: EN EL PRESUPUESTO ESTE SUBPROGRMA APARECE EN EL PROGRAMA CALIDAD-MATRICULAS Y EN EL PDDM APARECE EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA
Note on C30: Diego: EN EL PRESUPUESTO ESTE SUBPROGRMA APARECE EN EL PROGRAMA CALIDAD-MATRICULAS Y EN EL PDDM APARECE EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA
Note on C32: Diego: EN EL PRESUPUESTO ESTE SUBPROGRMA APARECE EN EL PROGRAMA CALIDAD-MATRICULAS Y EN EL PDDM APARECE EN EL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISICA