## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN "POR HELICONIA, CUENTE CONMIGO" 2014
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: POR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CUENTE CONMIGO
Componente | Programa | Proyecto | Meta | Indicador | Estrategia/Actividad | Fuente de Verificación | Responsable | Fecha de Terminación | Recursos
[9 empty] | Fuente | Monto
Atención Integral y Reparación a las Víctimas y Desplazados | Atención Integral y Reparación a Víctimas del Territorio | Formulación e implementación de estrategia de promoción, prevención y protección de DDHH y aplicación del DIH a través de capacitaciones a la población víctima del conflicto armado y desplazados. | 4 | Número de personas víctimas del conflicto armado y desplazados capacitadas | Realizar 4 capacitaciones a la población víctima del conflicto armado y desplazados en temas de DDHH y aplicación del DIH. | Listado de personas capacitadas. Registro fotográfico | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-06-30 | Transferencias | 22500000
|  | Acompañamiento con subsidios para el retorno de las familias víctimas del desplazamiento forzado, a través de proyectos productivos, vivienda, salud, educación y servicios públicos. | 100% | Número de familias víctimas del conflicto beneficiadas con subsidios | Gestionar proyectos con el SENA | Proyectos gestionados | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 2250000
|  | Creación e implementación del Comité Territorial de Justicia Transicional | 1 | Personas que conforman el Comité Territorial de Justicia Transicional | Realizar al menos 4 reuniones en el año. | Actas de Reunión | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 500000
|  | Implementar el Plan de Atención Integral Único (PIU) | 1 | Documento Plan de Atención Integral Único funcionando. Número de programas del PIU ejecutados | Ejecutar el Plan de Atención Integral Único (PIU) en la vigencia 2014. | Planillas, material fotográfico, Actas de Reunión. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 2250000
| Ayuda Humanitaria de Urgencia o Inmediata | Fortalecer la ayuda humanitaria de urgencia o inmediata a la población víctima de la violencia y desplazados, a través de la destinación de recursos para alimentación, transporte y alojamiento. | 100% | Casos reportados de Ayuda Humanitaria de Urgencia o Inmediata atendidos por el Municipio | Atender y tramitar las solicitudes de Ayuda Humanitaria de Emergencia que se presenten. | Egreso o Acta de Recibido de la ayuda brindada. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 1000000
|  | Orientar continuamente a las víctimas del conflicto armado y desplazados por medio del Sistema Enlace Municipal, que informe o contacte con oportunidad sobre la oferta institucional | 1 | Familias reportadas y atendidas por el Sistema enlace. | Contratar o vincular a una persona encargada del Sistema Enlace Municipal. | Documentos del Proceso Contractual | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 3000000
[5 empty] | Ejecución, Seguimiento y evaluación al proceso contractual | Informes de Actividades y Supervisión.
Seguridad Pública | Fortalecimiento a la Seguridad Pública del Municipio | Mantenimiento y sostenimiento del Parque Automotor de la Policía Municipal | 2 | Recursos en pesos destinados para el mantenimiento y sostenimiento del Parque Automotor. | Recepción de Solicitudes de reparación del parque automotor de la Policía Municipal | Documento escrito de solicitud | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios con destinación específica. | 20000000
[5 empty] | Realizar Proceso Contractual | Acta de Liquidación del Contrato.
[5 empty] | Ejecución, Seguimiento y evaluación al proceso contractual | Actas de Recibido a Satisfacción.
|  | Dotación de motocicleta a la Policía Municipal | 1 | Total motos dotadas a la Policía Municipal | Realizar Proceso Contractual | Documentos del Proceso Contractual | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-08-30 | Recursos Propios con destinación específica. | 14000000
[5 empty] | Ejecución, Seguimiento y Evaluación al proceso contractual | Acta de Entrega de la dotación mencionada.
|  | Instalación de Cámaras de Seguridad para la zona urbana del Municipio. | 3 Meta 2013 | Total cámaras de seguridad instaladas | Formulación y consolidación de documentos necesarios para la presentación del proyecto de adquisición de 3 cámaras de seguridad para el Municipio | Documento de Proyecto | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios con destinación específica. | 4000000
[5 empty] | Presentación y gestión ante la entidad competente | Oficios enviados |  |  | Aportes | 20000000
[5 empty] | Instalación y seguimiento de las cámaras de seguridad. | Actas de recibido de Cámaras de Seguridad
|  | Realizar campañas de sensibilización que permitan motivar a la población del Municipio para que denuncie actos delictivos de secuestro, extorsión y tráfico, a fin de combatir el crimen. | 2 | Total campañas realizadas | Diseño de Estrategias, metodologias y temáticas a desarrollar | Documento de estrategia. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 2000000
Constancia de publicación de la estrategia en medio de comunicación.
[5 empty] | Ejecutar 2 campañas | Evidencias de ejecución de acuerdo a la estrategia definida.
|  | Suministro y mantenimiento a los elementos tecnológicos y de comunicación para la Policía del Municipio, a fin de impactar los índices de seguridad. | 2 | Total de elementos tecnológicos suministrados. | Priorizar los elementos necesarios de suministro, tecnológicos y de comunicación para la Policía del Municipio | Acta de Reunión o documento solicitud de elementos nuevos y mantenimiento. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-10-31 | Recursos Propios con destinación específica. | 2500000
|  |  |  | Total de elementos intervenidos por mantenimiento. | Adelantar los procesos contractuales pertienetes | Documentos del Proceso Contractual
[5 empty] | Adquisición de equipos tecnológicos y de comunicación para la Policía del Municipio. | Acta de Entrega de elementos y Actas de Supervisión.
|  | Desarrollar acciones para dar cumplimiento a Decretos Nacionales y Departamentales para la Seguridad Pública en concordancia con el Plan Desarme | 1 | Total retenes y requisas realizadas. | Realizar la divulgación del 100% de los Decretos Departamentales y /o Nacionales, relacionados con el plan desarme en medios masivos de comunicación. | Constancia de publicación en medios de comunicación. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 500000
[5 empty] | Poner en práctica por medio de 3 campañas, los Decretos que expida el Gobierno Nacional o Departamental en materia de Seguridad Pública | Fotografías o documentos escritos de acuerdo a la estrategia elegida.
[5 empty] | Realizar 2 retenes mensuales y en estos adelantar requisas en jurisdiscción del Municipio de Heliconia con el fin de propender por la Seguridad Pública | Certificado de retenes realizados.
|  | Fortalecer la Comisaría de Familia a través de la contratación de un Trabajador Social, un Nutricionista y un Psicólogo, dado cumplimiento a la ley 1098 de 2006. | 3 | Estudio presupuestal a fin de determinar si pueden o no contratarse los tres profesionales indicados | Realizar Proceso Contractual | Contratos del personal requierido, Informes | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 20834046
|  |  |  | Profesionales que brindan apoyo a la Comisaría de Familia del Municipio | Ejecución, Seguimiento y Evaluación al proceso contractual
|  | Fortalecimiento de la Inspección de Policía del Municipio por medio de capacitaciones en SIMIT | 1 | Capacitaciones en SIMIT realizadas | Participación del Inspector de Policía en 1 capacitación del SIMIT | Certificados de asistencia | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 15509215
|  | Formular y ejecutar el Plan Municipal de Seguridad | 1 | Documento Plan Municipal de Seguridad | Hacer 1 diagnóstico de las necesidades en materia de seguridad en el Municipio. | Documento de Diagnóstico | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 2000000
[5 empty] | Elaborar 1 Acto Administrativo por medio del cual se cree el Plan Municipal de Seguridad | Documento del Plan
[5 empty] | Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan | Informes de seguimiento
Paz y Convivencia Ciudadana | Promoción de la Paz y la Convivencia como Ejercicio del Buen Gobierno | Realizar campañas de prevención al consumo de alucinógenos | 2 | Campañas de prevención al consumo de alucinógenos realizadas | Adelantar 2 campañas de prevención frente al consumo de alucinógenos | Oficios, material fotográfico, Actos Administrativos, informes | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 2000000
|  | Realizar jornadas Corregimentales, Veredales y Barriales en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. | 1 | Jornadas corregimentales en Métodos Alternativos de Resolución de Conflicto realizadas. | Adelantar 1 jornada a nivel corregimental, veredal y barrial en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos | Listado de personas capacitadas, material fotográfico | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 2000000
|  | Inspección a las Instituciones Educativas para prevenir el porte de armas y alucinógenos al interior de estas. | 3 | Total de inspecciones realizadas en Inatituciones Educativas del Municipio. | Realizar 3 inspecciones a las Instituciones Educativas para prevenir el porte armas y alucinógenos al interior de estas. | Actas levantadas de las visitas realizadas, material fotográfico. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-11-30 | Recursos Propios | 5000000
|  | Formular e implementar el Manual de Convivencia Ciudadana | 1 | Documento Manual de la Convivencia formulado e implementado. Total de programas que comprende el Manual de Convivencia Ciudadana | Formular 1 manual de Convivencia Ciudadana | Copia del manual formulado | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-07-31 | Recursos Propios | 1000000
[5 empty] | Implementar 1 manual de Convivencia Ciudadana | Actas de reuniones, material fotográfico. |  | 2014-12-31
Orden Público | Seguimiento a los establecimientos de Comercio del Municipio | Realizar visitas de vigilancia a los Establecimientos de Comercio para hacer seguimiento a la Ley 232 de 1995. | 1 | Total visitas realizadas | Establecer el número total de Establecimientos de Comercio que existen en el Municipio | Oficiar a la Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Ingresos Corrientes de Libre Destinación | 5073035
[5 empty] | Realizar 1 visita a los Establecimientos de Comercio del Municipio con el fin de identificar cuántos están cumpliendo con la Ley 232 de 1995 | Cronograma de Visitas
[5 empty] | Exigir el cumplimiento del 100% de los requisitos a los Establecimientos Públicos en cumplimiento de la ley 232 de 1995. | Expedición de Resoluciones de cumplimiento de requisitos exigidos en la Ley 232 de 1995
Sistema Carcelario | Atención carcelaria del Municipio | Realizar Convenio Interadministrativo con el INPEC | 1 | Número de convenios realizados con el INPEC. | Celebrar 1 Convenio Interadministrativo con el INPEC | Convenio Firmado | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Transferencias | 10000000
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: POR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y TRANSPARENTE CUENTE CONMIGO
Modernización Administrativa | Mejoramiento Institucional | Implementación del SGC | 1 | Total actividades realizadas para la implementación | Realizar Proceso Contractual | Acta de liquidación del Contrato. | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-07-31 | Recursos Propios | 6000000
[5 empty] | Ejecución, Seguimiento y Evaluación al proceso contractual | Actas de Recibido a satisfacción. |  | 2014-09-30
|  | Implementación del Programa de Bienestar Social para los funcionarios públicos del Municipio | 1 | Total actividades realizadas para la implementación | Cumplir con las actividades programadas para la vigencia 2014 en el Plan de Bienestar Social a Incentivos | Planillas de asistencia. Material fotográfico | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 4000000
|  | Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la Administración Municipal, a través de dotación de equipos de cómputo y adquisición de tecnologías | 6 | Total dotaciones tecnológicas | Realizar 1 diagnóstico de las necesidades de la Alcaldía | Documento o listado de necesidades | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 7200000
[5 empty] | Realizar Proceso Contractual | Documentos del Proceso Contractual
[5 empty] | Ejecución, Seguimiento y Evaluación al proceso contractual | Acta de Entrega de la dotación mencionada.
[5 empty] | Entregar los equipos a los funcionarios según las necesidades cubiertas. | Actas de Entrega e inclusión en inventarios
Desarrollo Institucional y Buen Gobierno | Fortalecimiento de las Finanzas Municipales | Implementar las acciones necesarias para gestionar recursos para el Municipio | 100% | Recursos gestionados | Realizar el 100% de las acciones necesarias en pro de contribuir al desarrollo del Municipio | Oficios, Proyectos | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Gestión Adminsitrativa | 0
| Funcionarios Públicos Cualificados | Formar a los funcionarios públicos del Municipio en temas de Contratación Estatal, Ley Anticorrupción, Atención al Cliente o Servicio Ciudadano, Políticas Pública y en formulación del proyectos MGA y BPIN, Talento Humano y Control Interno | 2 | Capacitaciones realizadas | Programación de capacitaciones obedeciendo a las necesidades presentadas. | Planillas de asistencia | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 3500000
[5 empty] | Realización de capacitaciones. | Material fotográfico
|  | Capacitación permanente a los profesionales que trabajan en la Comisaría de Familia y buscar una articulación de las Instituciones del orden Nacional, Departamental y Local para aumentar el impacto de la misma. | 2 | Capacitaciones realizadas | Gestionar ante el Ente Departamental y Nacional las 2 capacitaciones | Certificados de asistencia | Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa | 2014-12-31 | Recursos Propios | 5000000